合同编号：

3号机通流提效改造项目施工合同

甲方：浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司

乙方：

2024 年    月

签订于 绍兴

- 合同协议书

甲方： 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 3号机通流提效改造项目施工与相关服务事项协商一致，订立本合同。

- 项目概况

- 项目名称： 3号机通流提效改造项目施工   ；

- 项目地点： 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司   ；

- 项目承包范围

承包范围：详见附件A：技术协议

- 组成本合同的文件及解释顺序

- 第一部分 合同协议书；

- 投标文件（适用于招标工程）或报价文件（适用于非招标工程）；

- 第二部分 合同条款；

- 附录，即：

附录A  技术协议

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分

- 工期

本项目工期为：2025年3月1日-2025年6月15日

- 合同价款

含税人民币（大写）     (¥     元)，税率   %，开具增值税专用发票（合同不含税金额为     元，增值税税额为       元，小数点后面数据需以发票开具金额为准）。本合同为固定总价合同。前述费用包含乙方履行本合同项下义务的全部费用，包括但不限于人工费、管理费、保险、税费等。如本合同履行过程中因国家政策变更导致税率调整，本合同不含税价不变，含税价予以相应调整，甲方按调整后的含税价支付。

- 双方承诺：

- 乙方承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

- 甲方承诺按合同约定的条件、时间和方式向乙方支付合同价款

- 现场管理及其他：

- 甲方项目负责人：       ，联系电话：       。

- 乙方项目负责人：      ，联系电话：          。

- 附则

- 本合同一式 肆 份，甲、乙方各持贰 份。

- 本合同未尽事宜,双方协商解决。

- 本合同分别由双方的法定代表人或其授权代表在合同开首书明之地点签署，以昭信守。

| 发包人：浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司（公章） | 承包人：（公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 统一社会信用代码： 地址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 电子信箱： 开户银行： 账号： | 统一社会信用代码： 地址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 电子信箱： 开户银行： 账号： |

- 合同条款

- 定义与解释

- 1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

- 1.1.1 工程指按照本合同约定实施相关服务的工程。

- 1.1.2 甲方指合同中列明的、委托乙方提供零星维修服务的法人或其他组织，包括及其法定的承继者和经许可的受让人。

- 1.1.3 乙方指合同中列明的、向甲方提供零星维修服务的法人或其他组织，包括及其法定的承继者，本合同中的“乙方”一词包括乙方代表、乙方的所有雇员、分包人及其雇员以及乙方为履行其在本合同下的工作而雇用的任何其他人，具体情况视上下文而定。

- 1.1.4 “不可抗力”是指甲方和乙方在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

- 1.1.5 缺陷责任期：指本工程竣工之日起1年。

- 2. 乙方的权利和义务

2.1 施工场地以内的用水、用电(包括水、电表)等临时设施的施工。

2.2 编制检修方案报甲方审核后方可施工并做好各项施工准备工作。

2.3 严格按甲方施工进度要求进行施工。

2.4 严格按照技术协议施工，按合同规定的时间如期完工和交付。

2.5 提供经甲方检验合格的材料、备品进行施工，甲方的检查不能免除乙方应负的责任。乙方须更换设备零、配件或任何设备组成部分的，需将拟更换的产品以书面方式向甲方申报，经甲方同意后方可实施；同时，乙方应提交拟更换产品的质量合格证明文件（甲供材料除外）。

2.6 乙方需遵守甲方相关管理制度。

- 2.7 建立内部员工工作绩效评估和考核体系，提高服务质量和安全水平，对员工的工作绩效评价应征求甲方相关部门的评议意见，实行奖优罚劣的奖惩制度。

- 2.8 乙方应购买相应的商业保险。

- 2.9 对承包范围内因乙方原因（经甲方、乙方双方共同确认）造成的损坏或损失负全部责任，并对因此而产生的其它间接损失负相应责任。对所属人员在工作期间因乙方责任发生的伤亡事故负全责。

- 3. 甲方的权利和义务

3.1 负责施工场地内建筑及各类障碍物的拆迁。开工前，接通施工现场水源，电源，并保证施工场地内主要交通干道的畅通。

3.2 办理施工所需的各种证件、批件(证明乙方自身资质的证件除外)。

3.3 在双方商定的时间内，向乙方提供合格的材料、备品。

3.4 负责对乙方施工人员进入施工现场前的安全教育。

- 3.5 审核并及时支付乙方提出的各项价款和费用，监督乙方合理使用。

- 3.6 甲方有权要求乙方立即从服务中撤出其认为不能胜任职责或玩忽职守的人员，上述人员一旦被撤换，无甲方的批准不得重新工作。

- 3.7 甲方有权反对乙方从服务中撤换业务熟练、经验丰富的管理人员和技工，并有权要求乙方在撤换这些人员时充分尊重甲方的意见。

- 3.8 监督、考核乙方的行为，并提出整改意见或建议。

- 3.9 对乙方经营不善，或造成甲方重大经济损失的，有权终止合同并向乙方索赔。

- 4. 施工安全、质量与验收

4.1 安全施工

4.1.1 乙方要严格遵守甲方有关安全规定和管理制度，采取严格的安全防护措施。

4.1.2 乙方将施工人员名单提供给甲方并指定安全负责人。现场施工人员须经三级安全教育合格后，方可上岗施工。

4.1.3 施工中发生人身、设备事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，保护好现场。事故处理由乙方负责,甲方可给予必要协助，发生的费用由责任方自负。

4.1.4 乙方人员不得擅自进入非施工区域，不得擅自改变施工方案、不得擅自改变安全措施。如损坏甲方生产设施或财产,并造成直接经济损失和间接经济损失的应照价赔偿。

4.1.5 双方签订《安全管理协议》后方可进场工作，安全考核按其规定执行。

4.2 质量保证与验收

4.2.1 乙方必须严格执行国家及行业规范、规程和标准以及设计图纸和说明进行施工文件，随时接受甲方检查检验，为检查检验提供便利条件。

4.2.2 甲方发现工程质量达不到约定标准的，应要求乙方拆除和重新施工，乙方应按甲方的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。若经甲方验收发现工程质量达不到约定标准的，甲方有权要求乙方整改，乙方应按甲方要求整改至符合约定标准，乙方承担修理、更换、重作等整改费用，工期不予顺延，逾期完工的乙方应承担相应违约责任；造成甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。

4.2.3 乙方在施工过程中必须遵守下列规定：

（1） 工程具备隐蔽条件或中间验收部位，须经甲方检查、验收签字后，方可进行下一道工序；

（2） 工程质量达到验收标准并具备其他相关的竣工验收条件后提出竣工验收申请，提交完整的竣工资料。工程通过甲方组织的竣工验收之日为工程的完工日。

4.2.4 工程竣工后，乙方应在质保期内对工程实行保修，质保期时间与缺陷责任期一致，国家对质保期另有规定的，从其规定。在质保期间的质量问题由乙方自行处理，乙方接到通知后 3日内如不派员到位，甲方自行组织处理，费用由乙方承担，造成甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。

- 5. 工程变更

5.1 甲方有权在执行合同期间通知乙方进行工程变更，甲方要求进行工程变更的，乙方应予以执行。工程发生变更，乙方应按甲方管理制度执行。

5.2 未得到甲方书面认可，乙方在任何时候均不得擅自变更工程的任何部分。乙方必须按照甲方提供的施工资料进行施工，如发现问题，需提出建议，建议经甲方书面同意后乙方可据之进行施工。

5.3 变更价款的计算

因变更引起的合同价款调整按以下原则进行计算：

- 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

- 合同中只有类似于变更工程的价格，参照类似价格变更合同价款；

- 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方依据合同价的组价原则以及相关价格依据文件经甲方审核后确定。

- 支付

6.1 结算原则

6.1.1 甲方负责填写“签证单或联系单”进行工作委托，工作完成后，由乙方发起“签证单或联系单”，经甲方核定工程量及价格后按实结算。

- 6.2 付款方式：合同签订后预付合同款10%，汽轮机安装就位后支付合同款30%，机组通过96小时满负荷试运后支付合同款57%（含合同金额5%的绩效金），3%质保金一年后支付。

- 6.3 履约保证金：合同金额的10%。

- 违约责任

7.1 乙方责任

7.1.1 由乙方责任造成施工质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工,由此造成逾期交付的，乙方应承担由此造成的损失。

7.1.2 由于乙方施工原因达不到验收要求，甲方提出整改意见。乙方在24小时内承担整改工作和因此发生的费用，工期不予顺延。

7.1.4 由乙方责任未按甲方要求进行，造成工期或部分工期延误的，应支付违约金，每延误一天，支付合同总价3‰的违约金。乙方工期延误累计超过 5 天的，甲方有权解除合同，甲方解除合同的，乙方除支付前述逾期违约金外，还应向甲方支付合同价  20%  的赔偿金。

7.1.5乙方未履行本合同约定或法定义务，造成的一切损失由乙方自行承担，如因此给甲方造成损失或增加费用的，甲方有权在支付给乙方的工程款中直接扣除。

7.1.6乙方在施工现场的项目负责人（包括安全员等管理人员），应与投标文件中拟派的项目负责人（包括安全员等管理人员）以及技术协议、安全协议中约定的项目负责人（包括安全员等管理人员）一致，如项目负责人（包括安全员等管理人员）发生变动需经甲方同意，若乙方私自变更项目负责人（包括安全员等管理人员），甲方按20000元/次对乙方进行考核。

7.1.7本项目的所有工作人员（包括项目负责人等管理人员），严禁与其他项目人员共用、混用，若发现，按照1000-2000元/人/天对乙方进行考核

7.2甲方责任

7.2.1未能按照合同的规定履行自己的责任，造成乙方开工后无法正常施工的，竣工日应相应顺延外，还应赔偿乙方因此发生的直接损失。

7.2.2工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而引发的质量及其它问题,由甲方承担责任。

- 合同生效、解除与终止

8.1 生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，甲方和乙方的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

8.2 解除与终止

如果出现下列情况，本合同将终止：

1） 乙方在合约期间未能履行本合同的部分或全部条款，并在甲方指定的期限内仍未履行完毕的，甲方有权终止合同，乙方应支付甲方相当于合同总价  20%  违约金；

2） 乙方以书面形式提出合同终止要求并经甲方同意的，但甲方有权要求乙方按合同总价  20% 支付违约金；

8.2.3如一方出现下列情况，相对方都可以终止本合同：

1） 因一方原因出现本合同重要信息的严重泄密，并且在接到对方书面通知  15  天内未能采取措施；

2） 根据相关法律成为自动宣布破产或强制破产的对象、或进入破产程序，而且开始    天内没有终止。

8.2.4 法律规定的其他情形。

- 9. 保密

9.1 本合同中有关产品和服务价格的所有信息，乙方应在本协议有效期间内为该信息保守秘密，不向第三方透露、或让其使用该信息，否则甲方将有权追究泄露方相关法律责任。

9.2 双方必须共同遵守涉及双方或竞争对手的技术、财务、行政方面的商业机密。即使合同到期，该条款同样起法律效力。

- 10. 廉政条款

10.1 严禁卖方以任何方式向买方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请。

10.2 如果出现卖方在履约过程进行私下请吃、向买方人员提供私人便利、行贿等一切非正常活动，一经查实，买方有权单方解除本协议，因解除相关本合同给买方造成损失的，由卖方承担赔偿责任；同时，卖方如有违约，仍须承担违约责任。卖方的上述行为严重的，买方保留追究法律责任的权利。若合同损失难以确定的，则卖方需一次性向买方支付合同总金额20%的违约金。

10.3 卖方在合同履行过程中，对买方人员明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，可向买方纪检部门进行举报。

- 11. 争议解决

双方在履行合同中发生争议可协商解决，也可向有关部门申请调解，或按下列  1  方法解决。

- 1) 向  绍兴  仲裁委员会申请仲裁。

- 2) 向   / 人民法院起诉。

败诉方应承担胜诉方为主张价款、违约金等本合同下债权所支付合理费用，包括但不限于诉讼费用、执行费、差旅费、鉴定费、保全费、律师费等。