根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：台州发电厂#8、#9炉空预器出口烟道优化改造项目

1.2工程地点：台州发电厂

1.3工程内容和承包范围：对台州发电厂#8、#9炉空预器出口至吸收塔入口尾部烟道进行优化改造，包括但不限于完成本工程所需的改造优化设计、设备和材料供货、现场施工和安装、设备调试、脚手架搭拆、保温拆除和恢复等以及最终性能验收交付等工作，具体详见《#8炉空预器出口烟道优化改造项目技术规范书》和《#9炉空预器出口烟道优化改造项目技术规范书》。

二、合同工期

本项目在2025年#8和#9炉计划性检修期间进行（具体时间以招标人书面通知为准）。

三、工程质量

3.1质量标准

工程质量标准必须符合现行国家有关工程质量验收规范和标准的要求，符合技术规范书要求。经验收达到 合格 标准。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加和费用和延误的工期。

3.2隐蔽工程检查

工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件，承包人应在共同检查前48小时书面通知发包人，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。发包人应按时到场检查，确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。承包人私自将隐蔽工程覆盖的，发包人有权要求承包人钻孔探测或揭开检查，无论质量是否合格，由此增加的费用和延误的工期均由承包人承担。

四、设备、材料供应

氧气、乙炔、施工用水、电由发包人提供，其余设备、材料承包人自理。

五、签约合同价与合同价格形式

5.1签约合同价为：

含税价人民币（大写）                   （￥　　　  元）。不含税价人民币（大写）              （￥　　  元）。其中优化设计服务费含税价为         元（税率6%），设备费含税价为      元（税率13%），施工改造费含税价      元（税率9%），小数点后面数据需以发票开具金额为准。以上款项包含现场勘查试验费、设计费、技术指导费、强度校核费、材料费、施工费、培训费、管理费、利润、增值税税金等完成本项目所需的一切费用。

5.2合同价格形式： 固定总价合同

六、竣工结算

6.1本项目如无甩项，则结算时价格不调整。

6.2如国家税率调整，按新税率开具发票，不含税价不变，结算价（含税价）相应调整（结算价=按原税率计算的结算价/（1+老税率）*（1+新税率））。

七、付款

本合同使用人民币付款，承包人向发包人项目负责人提交《项目款支付申请表》，提供相应税点的增值税专用发票后，发包人通过银行转账付款。

（1）预付款支付：/

（2）进度款支付：#8炉空预器出口烟道优化改造初步性能验收通过后支付合同价的40%；#9炉空预器出口烟道优化改造初步性能验收通过后支付合同价的40%；

（3）结算款支付：#8、#9炉空预器出口烟道优化改造项目初步性能验收通过的18个月后分别再次进行最终性能验收试验，最终性能验收试验通过后分别付合同价的 10%（如果#8炉空预器出口至吸收塔入口尾部烟道阻力总体下降不到300Pa，该台机的余款不予支付；如果#9炉空预器出口至吸收塔入口尾部烟道阻力总体下降不到350Pa，该台机的余款不予支付）。

八、项目负责人

8.1发包人项目负责人: 胡扬州   联系电话：15957615195  。

8.2承包人项目负责人:          联系电话:              。

九、双方权利和义务

9.1发包人的权利和义务

（1） 提供本工程的相关资料，组织设计、技术、安全交底；

（2） 提供施工场地，将施工用水、电等施工所必需的条件接至施工现场内；

（3）负责项目的全过程管理，监督合同的履行；

（4） 发包人有权要求承包人立即从服务中撤出其认为不能胜任职责或玩忽职守的人员，上述人员一旦被撤换，无发包人的批准不得重新工作。

（5） 发包人有权反对承包人从服务中撤换业务熟练、经验丰富的管理人员和技工，并有权要求承包人在撤换这些人员时充分尊重发包人的意见。

（6）承包人拖欠农民工工资的，发包人应协调承包人及时处理，必要时可由发包人先行清偿，再从支付给承包人的合同款项中扣回或依法进行追偿。

（7）有权监督和检查承包人农民工工资的支付。

（8）监督、考核承包人的行为，并提出整改意见或建议。

（9）按合同规定支付工程款；

（10）负责组织工程的竣工验收；

（11）应履行的其他义务。

9.2承包人的权利和义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；

（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

（6）按照第十款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

（7）按照第十款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

（8）承包人应与所雇佣的劳动者签订劳动合同或劳务合同，切实加强用工管理，将发包人按合同约定支付的各项价款专用于本合同项目，且应及时支付其雇用人员工资；

（9）承包人所雇佣的劳动者应身体健康，具备本项目的实际劳动能力，年龄符合劳动法规定且男不得高于60周岁，女不得高于55周岁，同时应具有一定的文化水平，能通过该项目的安全技术考试。

（10）承包人应定期对所雇佣人员进行安全技术教育。

（11）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，在工程竣工验收合格后30日历天内向发包人移交工程相关资料；

(12) 承包人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的施工部分工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。

（13）应履行的其他义务。

十、安全文明施工和环境保护

10.1承包人应遵守国家、行业相关规定和台州发电厂《承发包工程（项目）安全管理制度》。

10.2承包人要严格遵守发包人有关安全规定、管理制度和双方签署的《安全管理协议》，采取严格的安全防护措施。

10.3承包人将施工人员名单提供给发包人并指定安全负责人。现场施工人员须经三级安全教育合格后，方可上岗施工。

10.4承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人及政府安全监督部门的检查与监督。

10.5施工中发生人身、设备事故，承包人应按立即通知发包人，保护好现场。事故处理由承包人负责,发包人可给予必要的协助，发生的费用由责任人自负。

10.6承包人人员不得擅自进入非施工区域，不得擅自改变施工方案、不得擅自改变安全措施。如损坏承包人生产设施或财产,造成直接经济损失和间接经济损失的，承包人应承担赔偿损失。

10.7发包人厂区消防、保卫工作由发包人负责组织，本项目施工区域内的消防和保卫由承包人负责。

10.8施工区域内材料堆放整齐，保持道路畅通，在现场设置废料堆场，并定期清理。

10.9承包人应做到安全生产、文明施工，做到工完料尽场地清。工程完工后应按规定把所有的装备、剩余材料、垃圾及各种临时设施拉走，按环保规定处置。否则发包人可以：

①委托他人将承包人设备、剩余材料及承包人的其它财产觅地存放；

②委托他人清除并运走垃圾及废料。

因上述工作而发生的费用由承包人承担，发包人可以从应付承包人的任何款项内扣除，不足部分发包人有权向承包人收回。

10.10承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施，并按照国家和地方有关规定处置。承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

10.11承包人对安全文明施工费应专款专用，在财务帐目中单独立项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加和费用和延误的工期由承包人承担。

10.12承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。

10.13承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

10.14承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

十一、缺陷责任与保修

11.1工程保修原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

11.2质量保修期

质量保修期按照《建设工程质量管理条例》或者双方签订的技术协议约定。工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算。保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失。

11.3质量保证金和缺陷责任期

质量保证金为结算价的 /  ，在支付工程结算款时扣除，缺陷责任期满后结清。缺陷责任期12个月  。缺陷责任期自工程验收合格之日起算。工程竣工验收合格后，因承包人原因导致的缺陷或损坏致使工程不能按照原定目的使用的，则发包人有权要求承包人延长缺陷责任期。如果承包人未能履行缺陷修复义务，发包人有权从质量保证金中扣除相应金额的维修费用。

十二、履约保证金

12.1承包是否提供履约担保：否

12.2承包人提供履约担保的形式、金额及期限：

担保的形式：保证金或保函，金额：    ，期限：至竣工验收合格 。

12.3承包人应在签订合同后7天内，向发包人支付合同总价     %的履约保证金，履约保证金应为本合同同种货币。

履约保证金收入账户：1207012129049608229  开户行：工行椒北支行

12.4除非另有规定，在承包人完成其合同义务，系统通过竣工验收后，发包人将把履约保证金退还承包人。如果承包人未能按合同规定履行其义务，发包人有权从履约保证金取得补偿。

十三、违约责任

13.1发包人无正当理由不支付项目款，承包人有权中止履行合同。

13.2项目不得转包，不得主体分包，允许施工分包。由于承包人不履行合同或承包人违反合同约定进行转包或违法分包而造成合同中止，视为承包人违约，赔偿由此给发包人造成的经济损失。

13.3因承包人原因造成项目质量达不到合格标准的，发包人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担，并赔偿由此给发包人造成的经济损失。

13.4由于承包人管理不善或因职工过失等承包人原因造成伤亡（包括他人）事故和财产损失的，承包人负全部责任。

13.5因承包人原因不能在竣工日期或发包人同意顺延的工期内竣工，每延期一天，扣罚承包人结算价1‰的违约金，违约金的金额不得高于结算价的10%。因承包人原因逾期超过合同工期的30%时，发包人有权单方解除合同，并支付相当于合同总价5%-10%的违约金。因发包人原因导致的工期延误，承包人不承担延误责任。

13.6安全文明保证金为合同价的2%，包含在本项目的预留款中，施工期内若发生承包人原因导致的安全事故，则视情节轻重酌情扣罚，同时拥有进一步追偿损失的权利。

13.7承包人应主动承担法律、法规赋予的其他责任，不得拖欠雇员、分包雇员等的工资，发包人有权进行检查和监督；如事实发生，发包人有权扣除合同应付款代为支付。

13.8承包人违反发包人相关管理制度，发包人按该制度对承包人进行考核。

13.9如发生因农民工工资支付而引发的维稳、诉讼等情形，根据情节轻重考核承包人1000元-50000元。如果情节严重，发包人有权终止合同，同时承包人应赔偿发包人相应损失。

13.10承包人违约金、考核扣款在支付工程款时扣除。

十四、合同的变更和终止

14.1 合同生效：除法律另有规定或者双方另有约定外，承双包双方的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章（合同章）后本合同生效。

14.2合同的变更

14.2.1发包人有权在合同执行期间通知承包人进行工程变更，发包人要求进行工程变更的，承包人应予以配合。

14.2.2未得到发包人书面认可，承包人在任何时候均不得擅自变更工程的任何部分。承包人必须按照发包人提供的施工资料进行施工，如发现问题，需提出建议，建议经发包人书面同意后承包人可据之进行施工。

14.2.3本合同条款和条件的修改或变更，包括工程范围的修改或变更，以合同各方书面同意的方式进行。合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方的修改。

14.3 解除与终止

14.3.1除本合同另有约定外，任何一方不得擅自单方提前终止合同。

14.3.2如果承包人破产、产权变更(被兼并、合并、解体、注销)或无偿还能力，或为了债权人的利益在破产管理下经营其业务，发包人有权立即书面通知承包人或破产清算管理人或合同归属人终止合同。

14.3.3如果出现下列情况，本合同将终止：

（1） 承包人在合约期间未能履行本合同的部分或全部条款，并在发包人指定的期限内仍未履行完毕的，发包人有权终止合同，承包人应支付发包人相当于合同总价1%-5%违约金；

（2） 承包人以书面形式提出合同终止要求并经发包人同意的，但发包人有权要求承包人按合同总价1%-5%支付违约金；

（3） 因一方原因出现本合同重要信息的严重泄密，并且在接到对方书面通知7天内未能采取措施；

（4）法律规定的其他情形。

十五、廉政要求

15.1严禁承包人以任何方式向发包人人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请。

15.2如果出现承包人在履约过程进行私下请吃、向发包人人员提供私人便利、行贿等一切非正常活动，一经查实，发包人有权单方解除本协议，因解除相关本合同给发包人造成损失的，由承包人承担赔偿责任；同时，承包人如有违约，仍须承担违约责任。承包人的上述行为严重的，发包人保留追究法律责任的权利。若合同损失难以确定的，则承包人需一次性向发包人支付合同总金额20%的违约金。

15.3承包人在合同履行过程中，对发包人人员明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，可向发包人纪检部门进行举报。

十六、不可抗力

16.1不可抗力是指：严重的自然灾害和灾难（如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等）、战争(不论是否宣战)、叛乱、动乱等等。

16.2合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

16.3受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真通知另一方，并在3天内将有关部门出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

16.4如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到120天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题。

十七、合同文件构成

本合同与下列文件一起构成合同文件：

1、招投标文件；

2、技术协议书（如有）；

3、安全管理协议（如有）；

4、施工图纸（如有）；

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

十八、承诺

18.1发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

18.2承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

18.3 承包人承诺不拖欠工人工资，因拖欠工资造成的一切后果，均由承包人承担，发包人有权将应拔付的工程款，先代付工资。

18.4发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十九、保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

二十、争议解决

双方在履行合同中发生争议可协商解决，也可向有关部门申请调解，或按下列  2方法解决。

1) 向    仲裁委员会申请仲裁。

2) 向项目所在地人民法院起诉。

败诉方应承担胜诉方为主张价款、违约金等本合同下债权所支付合理费用，包括但不限于诉讼费用、执行费、差旅费、鉴定费、保全费、律师费等。

二十一、其他

21.1本合同于     年       月     日在台州发电厂签订。

21.2本合同一式4份，均具有同等法律效力，发包人执2份，承包人执2份。

21.3合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

发包人：  (公章)                       承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：

（签字）                              （签字）

地 址： 椒江区前所街道建电路1号      地  址：

联系人： 项均                       联系人：

电  话： 0576-88218723            电  话：

纳税人识别号： 91331000848881618T     纳税人识别号：

开户银行：台州市椒江工行椒北支行      开户银行：

账  号：1207012109021600169           账  号：