- 招标范围和接口

- 招标范围

宁波石化开发区岚山动力中心项目一期工程装机规模为2台1000t/h煤气两用炉、2台410t/h燃气锅炉、2台60MW级抽背式汽轮发电机组，配套建设厂内外附属设施。其中，煤气两用炉配套建设脱硫系统、脱硝系统、电除尘器系统，燃气锅炉配套建设脱硝系统。

本次招标范围为宁波石化开发区岚山动力中心项目一期工程的主辅安装工程施工、部分建筑工程施工、部分服务类项目、与厂址相关的单项工程施工、厂外部分设施的施工、与镇海煤机迁建项目连接的设施施工、镇海动力中心内220kV线路电抗器（含土建施工、现有设施改造）、主辅安装工程范围内装置性材料和部分设备采购、建筑工程范围内部分设备采购；配合酸洗、全厂分系统调试、整套启动调试、特殊试验和性能试验及履行在缺陷责任期内所应承担的各项义务，包括按电力行业及电力工程建设相应规范进行的质量监督、达标投产、专项验收、竣工验收等配合工作，包括但不限于：

- 安装工程招标范围

## 1.1主辅生产工程安装

### 1.1.1热力系统

包括锅炉机组（包含煤气两用锅炉、燃气锅炉）：锅炉本体（含锅炉钢结构最后一道面漆）及附属设备、三大风机、烟气再循环风机、除尘装置、制粉系统、天然气供应系统（含天然气调压站、管道）、烟风煤管道（含煤粉取样装置（手动））、烟气余热利用系统、锅炉其他辅机。

汽轮发电机组：汽轮发电机组、汽轮发电机组辅助设备、除氧给水装置系统、汽机其他辅机（包括配套电机及控制设备）。

热力系统汽水管道，包括但不限于：主蒸汽管道、主给水管道、中低压汽水管道，厂内外超高压供热管道、高压供热管道、厂区至镇海煤机迁建项目#1门岗外低压供热管道、供热回水管道、氮气管道、氨气管道、工业水管道，厂内和镇海煤机迁建项目内燃油管道、除盐水管道、消防水管道及其他管道等。

热力系统砌筑及保温，包括但不限于：锅炉炉墙砌筑、锅炉本体保温、锅炉辅机及烟风煤管道保温、汽轮发电机组本体保温、汽水管道保温、电除尘保温、脱硫、脱硝等主机、辅机系统及管道等保温、耐火浇筑。

化学清洗与锅炉本体有关的工作（含切割、焊接、检查等）。

锅炉冲管：包括冲管临时管道设计需委托有资质的设计单位设计并出图，材料（如冲管临时管道材料摊销（含临冲门）、冲管靶板消耗等）、安装及系统恢复，冲管配合人工，冲管后割管检查。

脱硫系统，包括但不限于：石灰石浆液制备及输送系统、烟道系统、吸收塔系统（含管束式除尘器）、石膏脱水系统、工艺水系统、浆液疏放系统、压缩空气系统、废水处理系统等的安装。脱硝系统包括但不限于烟气系统、SCR系统、氨稀释与喷射系统、氨水储存与供应系统等的安装。

### 1.1.2燃料供应系统

煤炭供应系统，包括但不限于：卸煤系统、储煤系统、厂内带式输送系统、落煤系统、筛碎系统等系统，水力清扫与除尘系统、入厂/炉煤取样、计量与校验、除铁、运煤系统保护设施、检修设施、煤车自动清洗装置等附属设施，悬臂堆料机、刮板取料机安装和调试的相关配合工作。

天然气供应系统，包括但不限于：天然气调压站（含静电释放器、火种箱）、调压站放空系统、氮气吹扫系统、天然气加热系统，天然气管道等的安装和调试相关配合工作（含阴极保护材料采购、施工）。

### 1.1.3灰、渣系统

包括但不限于：风冷式干排渣系统、石子煤系统及其管道；气力除灰系统、灰库地面冲洗系统及其管道等。

### 1.1.4水处理系统

包括但不限于：预处理系统，锅炉补充水处理系统，循环冷却水处理系统（含监测换热器），给水炉水校正处理系统，汽水取样系统，水质净化系统（原水预处理系统），厂区管道（包括衬塑、衬胶、非衬胶管道等）等。

### 1.1.5供水系统

包括但不限于：厂外工业水管道，厂区双膜水管道，厂区循环冷却水管道，循环水泵设备和管道，厂区工业水、工业回用水，厂内生活水管道，镇海煤机迁建项目至本项目消防水、除盐水设备和管道等及其装置性材料，供水系统防腐（含阴极保护材料采购、施工）等。

### 1.1.6电气系统

发电机电气与引出线：发电机电气与出线间、发电机引出线、发电机出口断路器等；

主变压器系统：主变压器、高压备用变压器、高压厂用变压器；

配电装置：110kV配电装置（含T接平台内设备安装）、避雷器、变压器至升压站联络线、6kV共箱母线、220kV线路电抗器（含土建施工、现有设施改造）等；

主控及直流系统，包括但不限于：集控楼设备、网控继电器楼设备（网络监控系统、继电保护、调度自动化等）、输煤集中控制、直流系统等；

厂用电系统，包括但不限于：主厂房厂用电系统（高压厂用母线（含与煤机迁建项目6kV共联部分）、高压配电装置、低压配电装置、低压厂用变压器、机炉车间电气设备、电除尘电源装置等）、主厂房外车间厂用电系统（输煤系统厂用电、天然气供应系统厂用电、除灰系统厂用电、水处理系统厂用电、循泵系统厂用电、厂前区用电等）、脱硫厂用电系统、脱硝厂用电系统、事故保安电源装置、不停电电源装置等，以及全厂行车滑线、全厂设备及构筑物照明（设备本体照明、构筑物照明、厂区道路和进厂桥梁照明（含灯杆基础施工）、消防应急照明与疏散指示系统（含灯具）等）。

电缆及接地（含厂供电缆），包括但不限于：全厂线缆及电缆附件、光缆；桥架、支架；电缆保护管、电缆防火及封堵；全厂接地、全厂设备接地、本标段内建构筑物防雷接地及引下线等；燃气热电厂区内220kV线路电抗器有关电缆。

通信系统，包括：行政与调度通信系统等。

火灾报警系统，包括：集中火灾报警系统等。

### 1.1.7热工控制系统

主厂房内控制系统及仪表（机炉电机组控制系统（DCS分散控制系统、DEH控制系统、MEH控制系统、LCD操作台等）、单项自动控制装置、现场仪表及执行机构、电动门控制保护屏柜等）；

辅助车间自动控制装置及仪表（化学加药、汽水取样、除氧给水、供热、机组排水槽、循环冷却水及机械通风冷却塔系统、循环冷却水处理系统、辅机冷却系统、全厂压缩空气控制系统、锅炉补给水处理系统、废水处理系统、综合水系统、净水站、雨/污水系统、 脱硫脱硝控制系统及其辅助系统、输灰系统的仪表和控制、除渣系统的仪表和控制、除尘系统的仪表和控制、燃料供应系统、烟气排放在线监测系统等）

全厂闭路电视监视系统、全厂门禁及安防系统；机组性能试验测点等。配合堆取料机无人值守、数字化煤场、煤场安全监测系统调试。

火电厂管理信息系统（MIS）与厂级监控信息系统（SIS）的布线。

全厂信息网络综合布线：主要包括各建筑内综合布线（含机柜、配线架、跳线、插座面板、光缆、网络线、尾纤等所有材料）、相关设备安装以及各建筑网络与中心机房的通讯等。

热工控制系统管缆（电缆、光缆）、仪表及仪表阀、取样管、气源管、辅助设施及其他。各控制系统接地。

热工桥架、支架、电缆保护管等。

### 1.1.8 辅助生产工程安装

辅助生产工程安装，包括但不限于：空压机站设备及管道（含全厂储气罐）、厂区压缩空气系统、全厂辅汽系统、厂内外氮气供应系统、综合水泵房设备及其管道、全厂生活污水泵坑设备及管道；汽轮机和变压器事故排油系统、消防设备及管道、雨水泵房设备及管道等。

环境保护与监测装置，包括但不限于：机组排水槽收集排放系统，工业废水处理系统，生活污水处理系统，含油废水处理系统，含煤废水处理系统，厂区污水、废水回收及回用系统，非经常废水贮存池有关设备及管道安装等。

## 1.2与厂址有关的单项工程

厂外姚江工业水引接，厂外超高压供热、高压供热、低压供热、供热回水，厂外氮气、氨气(含管道采购、保温、油漆、安装）。

## 1.3安装工程补充说明

以下安装工程补充说明的工作内容均为本标段范围内，相关费用包含在投标报价内，不产生额外费用，包括但不限于：

上述范围内的工程包括工艺管道（含设备本体雨污水管道）、设备安装、油漆、保温、防腐、单体调试和含在安装定额内的分部调试，冲管临时管道材料摊销（含临冲门）、冲管靶板消耗和安装、冲管时安装人工，配合其他分系统调试和系统调试。还包括合同工程范围内甲供设备和材料从现场车上卸货、运输、保管及现场的二次倒运，以及特殊情况下其他地点的接货。

制造厂家以散装材料供货的，安装内容属于本标段。

全厂设备单体调试；分系统及整套启动调试的配合工作。

安装、调试及整套试运期间需要检验的润滑油、控制油、绝缘油和六氟化硫气体的取样、配合送检等工作属于本标段。

小管道、支吊架、电缆桥架二次设计。

甲供管道中Ф76以下弯头由投标人现场弯制或外委加工。

所有涉及安装、调试及整套试运期间需要检验的材料、设备及仪表等；需要检验的热工、电气仪表；保温材料、锅炉钢结构高强螺栓及摩擦副等；安全阀检验及其他检验（除锅检和特检外）等；起重设备的取证等均由投标人负责。

全厂门禁：安装门禁时需对门的处理工作，如开孔等。

阀门套制作、采购、安装（材质为玻璃钢）。

调试期间机组的标准化、定制化隔离。

设备厂家设备材料（含供货电缆等）安装。

锅炉0米层照明的采购、施工属于本标段。

铁壳开关，设备就地停机按钮安装属于本标段。

消防应急照明和疏散指示集中控制系统（含灯具）采购、安装、调试属于本标段。

全厂消防检测、消防验收以及消防取证的配合工作属于本标段。

从压缩空气母管至保温保护箱内的检修用压缩空气管路及其附件的采购和施工。

国产阀门配套的执行机构力矩试验属于本标段。

国产阀门的动作试验、严密性试验、耐压试验（非焊接阀门）属于本标段。

在施工场地设置用于喷砂的封闭车间，如必须在安装现场实施，则做好环保措施。

- 建筑工程招标范围

  - 所有的检修起吊设施轨道及设备轨道（含汽机房行车、GIS房行车、平板滤网行车等的轨道，堆取料机轨道除外）采购（含地脚螺栓、轨道压板、车挡等附件）、制作、安装，含手柄定置箱采购、安装。

  - 输煤抑尘系统安装（含微雾抑尘）。

  - 全厂消防系统：常规水消防及特殊消防，包含但不限于：火灾自动报警系统、气体消防系统、移动消防、全厂消防管道及设备、输煤系统消防灭火、变压器系统消防灭火、煤斗低压CO2消防、转运站内七氟丙烷消防等的采购、二次设计、安装、调试（消防第三方检测不属于本标段范围）。

  - 所有设备和本标段范围内的建构筑物的二次灌浆（包括但不限于：主辅设备、钢结构、轨道、导槽及各泵房的闸门、启闭设施、滤网、落地式阀门、槽、盘柜等，含灌浆材料）。锅炉钢结构柱脚基础凿毛、二次灌浆。

  - 厂区管道建筑工程，包括但不限于：循环冷却水管道、水质净化系统管道、水处理系统管道、厂区工业水及工业回用水管、厂区事故油管道、厂内及厂外补给水管道、厂区生活水管、厂区消防管道、废（污）水管道、初期雨水管道，与镇电煤机迁建项目连接的除盐水管道等地埋管道以及保温阀门井、水表井的建筑施工，引接至镇电煤机迁建项目厂区内的燃油管道的建筑施工。天然气管道、循环冷却水管道的土建基础。

  - 本标段范围内沉降观测点和保护盒采购、制作、安装（按招标人提供沉降观测点图纸施工）。投标人负责对合同工程范围内建构筑物和设备的沉降观测，并负责工程移交前各主要建构筑物沉降观测。负责沉降观测的人员必须具有相应的上岗资格证书，并建立完整的观测档案资料，按要求向招标人提交。

  - 本标段范围内避雷线（带）、接地井等材料、施工；

  - 锅炉房电梯井钢结构及其围护，以及各层电梯平台、门厅、连接廊道、电梯门洞包边。电梯安装为设备厂家安装，投标人必须将电梯设备及部件运输、吊装至安装位置，并为电梯安装提供其他必要的配合工作。

  - 钢煤斗及内衬采购、制作、安装。

  - 汽机润滑油箱至事故排油池的管道、变压器至事故油池的管道埋设及转换井施工。

  - 明敷消防水管道抗震支吊架采购、安装。

  - 引接至镇电煤机迁建项目厂区内的消防水管道的管沟施工。

  - 机械通风冷却塔照明及接地施工。

  - 全厂洗眼器的施工。

  - 本标段室外管道支墩、支架和基础施工。

  - 220kV线路电抗器的土建工程施工，包含镇海燃气热电厂区内相关设备改造所涉及的土建施工。

- 其他项目招标范围

  - 机组性能试验测点设备和装置、仪表安装（含机组性能试验测点相关材料采购，含性能试验的仪表阀、仪表管、球阀、取样枪、短管、一次风标定的不锈钢毕托管、闷盖和集灰罐等材料，招标人自行采购部分除外）（进口仪表阀门除外）。

  - 全厂设备、甲供材料代保管（所有设备和材料的卸、运、仓储、发放、二次搬运）、配合设备催交工作，包括设备和材料的包装材料收集和管理，含厂内设备运输的道路临时加固、拓宽、平整措施等），物资保管仓库和堆场建造、维护。另投标人自行考虑施工期间危险品仓储。

  - 本工程仓库面积应能满足工程需要，根据现场出入库需要，仓储区域配置行车、汽车吊、叉车和推车等倒运设备由投标人自行考虑。

  - 设备和材料外包装（包括厂家安装的设备、材料）的收集和清理由投标人完成，乙供设备及材料的技术文件收集由投标人完成，如包装材料厂家要回收，投标人应妥善保管，并提供装车服务。相关费用包含在投标报价中。

  - 小口径管道（如热力系统疏水、排污、排汽、充氮管道等）及支吊架、全厂电缆桥架（含机械通风冷却塔电缆桥架）的二次设计、采购、安装在本标段范围内。

  - 箱罐的防腐与保温。

  - 全厂起重设备调试与取证；涉及投运前需要取得地方政府监管部门许可证书的配合工作：输煤系统称重计量设备、环保监测及验收、锅炉、压力容器、压力管道取证、技术监督等的配合工作（含脚手架搭设、配合人工等）。

  - 全厂施工用电的运行和维护(含变压器及场内/外线路日常维护、抢修、接电、停送电、定期抄表等)；施工用水的运行和维护（含临时消防系统增压泵、消防水带箱的采购、安装【其中含消防水带<长度不低于30米>、水枪、扳手采购等】）、厂内/外水管日常检修、定期抄表、抢修、接引运行）。

  - 焊口检验增加费（含酸洗、冲管后的扩大检验费，受热面焊口无损检测比例为100%RT+20%UT）。

  - 调试期间后勤、安保、保洁和耗材、办公设施等供应。

  - 全厂防护罩（含室外仪器仪表和执行机构、室外电动机及其按钮等，防护罩材质为304不锈钢,厚度1mm）。

  - 玻璃钢阀门套采购、安装。

  - 设备及系统消缺（非安装缺陷）。

  - 本标段建筑施工范围内的所有楼板、墙板预埋套管（含材料采购、制作及安装）包含在本标段。所有电气、仪控预埋套管及消防管道的预埋套管的采购、制作及安装属于本标段。本标段所涉所有穿越墙体、楼板、水池、沟道的管道和桥架与土建预埋套管或者预留孔洞之间的封堵。本标段建筑施工范围内配电间及热控电子间的防鼠板制作安装也属于本标段。

  - 穿墙、楼板的管道的彩钢板护套由投标人现场制作并安装。

  - 全厂所有设备的平台扶梯、栏杆的安装由投标人负责。同时，负责现场实际操作和检修需要的额外平台扶梯、栏杆的采购、制作、安装。

  - 全厂永久和临时标识、标牌的采购、安装。

  - 倒送电线路保护、校核的负荷（电阻器或电容器，包括电缆）的租赁、运输、安装、拆卸等。

  - 进口焊条采购。

  - 全厂设备和管道、钢结构的油漆和补漆，其中：锅炉钢结构、电除尘钢结构、除铁器、干除渣等需现场完成涂刷最后一道面漆，汽轮机面漆需现场涂刷，材料甲供。

  - 本标段范围内埋地管道施工回填工作包含在本标段范围，涉及破路部分，回填后需与原道路平齐，具备道路通车条件。破路施工过程需考虑临时通车措施。

  - 全厂各系统的填料、滤芯、膜等的安装或填充工作属于本标段。

  - 油箱中放置高磁场强永磁棒、磁笼，该工作属于本标段。

  - 甲供和投标人采购的执行机构随阀门成套配供的，在安装阀门后，招标人可根据运行和防雨防水需求，要求投标人对执行机构朝向进行调整的，该工作属于本标段。

  - 公共道路区域（含输煤）、公共卫生间区域保洁（含日常保洁工具及高压清洗设备）。

  - 化粪池清运（包含公共卫生间、业主临时办公楼、土建试验室、2个岗亭）。

  - 主集控楼和输煤集控室、化水车间、脱硫综合楼移交业主前的保洁（含卫生间、会议室等各房间内保洁）。

  - 业主临时办公楼、土建试验室垃圾清运、设施的日常维护。

- 投标人采购的设备及材料范围(包含但不限于)

  - 设备范围（详见清单）

    - 循环冷却水系统：平板滤网、钢闸门。

    - 水处理系统：除盐水箱、回水储水箱、超滤产水箱、反渗透浓水箱、预脱盐水箱（含水箱防腐、保温等）。

    - 电气系统：全厂消防应急照明与疏散系统、火灾报警系统、电缆接地箱。

    - 热工控制系统：全厂闭路电视监视系统、全厂门禁系统，全厂网络综合布线，本标段采购阀门配套电动执行机构、气动执行机构。

    - 全厂伴热系统。

    - 挡板门的进口执行机构。

    - 除P91/T91材质外的进口阀门（含进口执行机构），进口阀门清单详见附件1。

    - 消防系统：气体灭火系统（含二氧化碳灭火系统、七氟丙烷灭火系统）、自喷系统、雨淋系统、输煤栈桥水喷雾系统、水幕系统、移动消防设备、特殊消防设备、煤场消防炮系统。

    - 雨水系统：拦污栅及导槽、手电动启闭机、闸门及闸门槽、格栅。

    - 燃油系统：燃油泵。

    - 给煤系统：双曲线清堵一体化煤斗。

  - 材料范围（详见清单）

    - 热力系统：锅炉机组（包括冷风道、热风道、烟道、送粉管道、锅炉辅助设施平台扶梯）；热力系统汽水管道（包括厂内外供热管道、辅助蒸汽管道、中低压水管道、加热器疏水/排汽/除氧器溢放水管道、全厂循环冷却水管道、锅炉蒸汽吹管管道、主厂房内油管道及其他管道等、锅炉房杂项管道、主厂房内空气管道等）；热力系统保温及油漆（包括除尘器保温材料、管道保温材料、锅炉辅机及烟风道保温材料等）。

    - 燃料供应系统：天然气管道（含阴极保护），设备平台、扶梯、栏杆，支架，输煤冲洗水管道等。

    - 锅炉补给水处理系统与其它各处理模块、设备间连接管道。

    - 水处理系统：预处理系统，锅炉补充水处理系统管道，循环水处理系统管道，给水炉水校正处理管道，汽水取样系统管道，水质净化系统（原水预处理系统）管道，厂区管道（包括衬塑、衬胶、非衬胶管道等），各类型钢、保温油漆材料、原水预处理阴极保护等。水处理系统管道，给水炉水校正处理管道，汽水取样系统管道，厂区管道（包括衬塑、衬胶、非衬胶管道等），各类型钢、保温油漆材料。

    - 供水系统：包括但不限于：厂外工业水管道，厂区双膜水管道，厂区循环冷却水管道，机械通风冷却塔，循环水泵设备和管道，厂区工业水、工业回用水，厂内外生活水管道，镇海煤机迁建项目至本项目消防水、除盐水设备和管道等及其装置性材料，供水系统防腐（含阴极保护材料采购、施工），厂区管道支架、保温油漆材料等。

    - 电气系统：

配电装置：包括绝缘子串、软母线、耐热扩径导线、镀锌钢绞线、钢芯铝绞线、各类金具等；

厂用电系统：包括设备及构筑物照明（煤气两用炉和燃气锅炉0米层照明属于本标段；煤气两用炉和燃气锅炉本体照明、天然气调压站、电除尘器照明甲供）、动力配电箱、照明电缆等。

220kV电抗器：除220kV电抗器甲供外，其余的电缆及保护改造所需材料等。

电缆及接地：包括镇海煤机迁建项目内的电缆支架，400V及以下电缆及电缆头、桥架支架、电缆保护管、电缆防火材料、全厂接地材料等；

厂内通信系统：包括系统通信材料、光纤通信材料、通信面板等；行政与调度通信系统中的接线盒、出线盒。

    - 热工控制系统：包括电缆、桥架、支架、电缆保护管、仪表管、国产仪表阀门及其他材料。

    - 脱硫系统：包括事故喷淋内件、各类管道、烟道、防腐材料、平台扶梯、保温、油漆、曝气管、塑料管道及支架等；

    - 脱硝系统：包括反应器其他用料、管道、保温、油漆、伴热电缆及导热胶泥、平台扶梯及栏杆等；

    - 附属生产工程：包括各类管道及材料等。

    - 与厂址有关的工程：包括补给水管道、供热管道、供热回水管道、氮气等管道及支吊架、保温、油漆材料。

    - 本标段范围内采暖通风涉及管道、阀门、压力/温度表、支吊架、保温材料以及其他辅材等属于本标段。

    - 高磁场强永磁棒，磁场强度在4000高斯以上，单根或笼式结构（320根磁棒、5个磁笼，每个磁笼20根磁棒，单根磁棒规格14.7×14.7×300mm）。

    - 五台供热减温减压器后的安全阀。

    - 汽轮机本体的润滑油管道、EH油管道的油漆、支吊架（管道甲供）；汽轮机本体的轴封蒸汽、疏水管道的保温材料（本体范围内管道甲供）。

    - 本标段范围内建筑物施工所需材料（含钢筋）。

    - 非设备厂家原因的设备补漆及油漆。

    - 除上述已明确投标人采购的设备及材料外，本标段内其他所有的非甲供设备和材料均属于投标人采购范围。

- 对投标人采购设备和材料的原则性要求

  - 所有订货厂商须经招标人确认。

  - 所选厂商须为专业生产厂，且市场信誉良好。

  - 所选品牌具有市场知名度，其产品应在同规模机组工程中有成功使用经验。

  - 拟采用招标方式采购或招标人认为有必要采用招标采购时，招标人将参与招标文件审查，其短名单应经招标人确定，并应由招标人派代表参与招标、评标、决标全过程。

  - 招标人对产品的质量有权进行监督和抽查，凡是不合格的产品严禁在工程中使用。

  - 当中标人选择的产品品质不能满足以上要求或不能达到设计预期的质量和性能要求时，招标人保留自主确定品牌、规格和型号的权利，且合同价格不作调整。

  - 招标人对品牌有要求的设备详见招标人推荐品牌及技术要求清单表（详见附件3）（投标人应在招标人提供的品牌范围内选择）。

- 甲供材料范围

  - 甲供材料及设备主要包含：

    - 四大管道及配管（范围为P91/T91材质管道），相应的疏水、放汽和放水管道，以及管材、管件、阀门、管接座）等材料；四大管道管件、支吊架。

    - 分部试运及整套启动调试用的除盐水、蒸汽、煤、天然气、氨水、石灰石、燃油、调试用电。

    - 气力除灰系统管道。

    - 6kV电缆（6kV电缆终端由投标人采购），110kV电缆及电缆终端。

    - 滑线。

    - 汽轮机本体轴封蒸汽及疏水系统、润滑油系统、EH油系统的管道（除轴封蒸汽及疏水管道支吊架、油系统管道的支吊架外）。

    - 进口工艺阀；热控电源分配柜；就地保温保护箱。

    - 进口一、二次仪表阀。

    - 各类共箱母线、管型母线、交直流励磁母线。

    - 给水泵汽轮机本体轴封蒸汽及疏水系统管道（含支吊架）。

    - 给水泵汽轮机的保温、保温外护板及保温钩钉。

    - 汽轮机保温材料、外护板、保温钩钉等。

    - 电话机、通信电话、配线架。

    - 全厂检修箱、动力控制箱、铁壳开关。

    - 电除尘本体照明。

    - 除特殊保温耐火材料外，锅炉顶棚、炉底管等处密封用的浇注料、抹面等（随设备供应）。煤气两用炉、燃气锅炉的保温材料、外护板、保温钩钉等。

    - 烟气余热利用系统：系统所需的所有管道及附件、阀门、连接用紧固件、管道支吊架、检查人孔门、阀门操作用平台扶梯栏杆等。

    - 进口阀门（含执行机构）。

    - 机械通风冷却塔设备接地、平台扶梯栏杆等材料以及机械通风冷却塔塔柱外500mm范围内的管道、支吊架等。

    - 锅炉本体照明（除锅炉0米层外）。

    - 设备就地停机按钮。

    - MIS系统、SIS系统、仿真系统。

    - 全厂所有甲供物资（含设备、管道和钢结构等)的最后一道油漆（含补漆）。

    - 上述投标人采购的及招标人采购的范围以工程量清单为准。

  - 部分甲供材料及设备情况说明

制造厂家以散装材料供货的，安装内容已包括所有散装材料的现场拼接,包括但不限于以下内容：

锅炉厂供货范围的热风管道、烟气再循环管道、锅炉范围内烟道按散板供货，超长超重锅炉集箱分段到货后的现场拼装，锅炉钢结构范围内的配供牛腿按散板供货。

锅炉省煤器灰斗和电除尘灰斗按散板供货，锅炉、电除尘器和脱硫系统按散件供货。

烟气余热利用系统设备进、出口连接段及膨胀节。

送风机及一次风机入口消音器。

脱硝烟气换热器、脱硝设备（含SCR反应器壳体），脱硝系统的氨水储罐，脱硫系统设备（含脱硫吸收塔），以及设备本体的平台、扶梯、栏杆按散件供货。

防堵振动煤斗、渣仓、斜管等。

- 接口与界限

  - 接口与界限划分原则

    - 除招标文件特别说明外,接口和界限根据施工图的设计界定、电力计价规范及定额规定的工程范围、工作内容的规定。

    - 主厂房内指主厂房轴线外1m内，锅炉房内指锅炉炉架轴线外1m内，机械通风冷却塔内指机械通风冷却塔塔柱外0.5米内，其他建筑物内均指建筑物轴线外1m内，各责任区域接口工作除有说明外均由后施工者完成。

    - 不论开关柜供电对象是本标段内设备还是其他标设备，均由负责安装开关柜的投标人负责完成开关柜本体调试（含二次设备），并要配合完成向其他标段供电回路的整体调试工作。

    - 与不在本标段范围内的二次接地网的分界点为一次接地网引上线（在本标段内），本标段负责将引上线引至接地连接片，由该标段投标人负责连接。

    - 负责其他标段连接到本标段范围内的盘柜、控制系统上的动力电缆及控制、通讯、测量、监测信号电缆的采购、敷设、接线。

    - 负责本标段范围内的电缆、埋管、桥架、防火封堵的施工。

    - 负责电气交接试验标准中各种试验项目。

    - 随设备厂供电缆的安装工作属于本标段，直流屏间、DCS机柜间、电气盘柜间电缆属于本标段。

  - 与厂内、厂外接口

    - 生活水接口

生活水取自厂界外1m。

    - 工业水接口

姚江工业水（DN600）由本项目厂址西侧至镇海煤机迁建项目#1门岗外供热管架处。

碧海工业水、双膜水取自厂界外1m。

    - 污水接口

污水排至厂界外1m。

    - 雨水接口

雨水排至北侧海蓝河。

    - 消防水接口

消防水接至镇海煤机迁建项目消防水管网。

    - 天然气接口

天然气取自厂界外1m。

    - 供热接口

超高压供热（S115）、高压供热（S45和S42）接至厂区西侧镇海炼化150项目围墙外1m。

低压供热从厂区西侧接至镇海煤机迁建项目#1门岗外低压供热母管。

    - 供热回水接口

供热回水接至厂区西侧镇海炼化150项目围墙外1m。

    - 氮气接口

氮气接至厂区西侧镇海炼化150项目围墙外1m。

    - 锅炉燃油接口

锅炉燃油接至镇海煤机迁建项目燃油泵房。

    - 除盐水接口

除盐水接至镇海煤机迁建项目化水车间外东侧除盐水母管。

    - 与MIS、SIS系统接口

MIS、SIS系统所需进线电源电缆采购、敷设属于本标段范围。本标段内DCS、全厂安全防护、闭路电视系统等接至MIS、SIS系统信号线缆采购、敷设（含光纤熔接）属于本标段范围。

    - 厂前区用电接口

厂前区用电系统干式变压器、PC、MCC柜安装、接线属于本标段范围，PC、MCC至各用电设备电缆敷设不属于本标段范围。

    - 高压厂用电接口

- 6kV母线与镇海煤机迁建项目互连，引接至镇海煤机迁建项目6kV公用段母线。接口为煤机侧开关柜下桩头，6kV电缆和控制电缆敷设接线（含电缆支架采购）属于本标段。

    - 火灾报警接口

本项目集中报警控制器与镇海煤机迁建项目厂区的集中火灾报警控制器利用光缆连接，光缆的采购敷设接线在本标段范围内。

  - 与土建标段接口

    - 建筑物厂区生活水管接口在建筑物外1m处；锅炉房落水管道接至就近雨水干管窨井。

    - 建筑照明接口：MCC到建筑物的照明电缆敷设接口为建筑物的主配电箱上桩头（不含：主配电箱及主配电箱内接线）。

    - 本标段范围内电梯电气接口：MCC到电梯配电箱的电缆敷设接口为配电箱的上桩头（含配电箱及配电箱内接线），投标人还须为电梯安装提供必要的配合工作。

    - 在预埋管线、预埋件、预留孔洞的设置上，投标人有义务事先配合土建单位定位及尺寸控制；土建单位负责按土建设计图纸的要求进行施工，投标人负责按安装设计图纸及相应的施工规范进行检查、监督，并进行会签确认，如由于土建单位的原因造成漏埋、偏位，则由土建单位负责整改；如实体必须的，设计遗漏造成漏埋、偏位，则由投标人负责实施。

    - 结构件上的预埋件由土建单位负责材料购买、埋设，所有的电缆（电气和仪控所需）预埋管及其他预埋管道的套管由投标人负责提供及埋设、定位，土建单位负责配合；设备基础上的埋件投标人有义务配合土建单位复测其准确性；由投标人负责预埋的预埋管需在基础、结构施工前提前与土建施工交底，与土建施工同步进行。

    - 烟道与烟囱钢内筒接口：以烟囱进口膨胀节为界（含膨胀节采购、接口施工），同时烟道和烟囱外筒之间的封闭材料的采购和施工归属本标段。烟囱照明、防雷接地等均不属于本标段。

    - 设备灌浆前的凿毛、清理、支模工作归属本标段。

    - 全厂水池池壁进出水管与套管之间的密封处理工作属于本标段范围。

    - 汽机房行车轨道、GIS房行车轨道、磨煤机过轨吊轨道等和土建结构之间的接口：轨道安装、调整、灌浆（若有）均属于本标段范围。所有轨道的连接件、轨道压板、轨道地脚螺栓、车挡采购属于本标段范围。堆取料机轨道的采购与安装不属于本标段，由招标人负责。

    - 配电柜至电动卷帘门的电缆由投标人敷设。

    - 场地受限但同时因吊装需求增加的相应措施由投标人负责实施，如地脚螺栓成品保护措施等，相关费用计入投标报价。

    - 化学专业围堰至排水沟的预埋钢管属于工艺管道，其采购和安装包含在本标段范围。

    - 通风、除尘控制箱接口：通风、除尘控制箱接至本标段范围内控制柜、配电柜的控制电缆、动力电缆属于本标段采购、敷设。

    - 安装门禁时需对门的处理工作，如开孔等，属于本标段。

    - 雨水、污水接口：拦污栅、钢闸门及启闭机安装，泵房内雨、污水设备安装属于本标段，雨水、污水有压管道采购安装属于本标段（含泵入口管道）。

  - 与出线线路接口

接入系统以T接平台出线电缆终端为分界点，T接及以内的安装属于投标人范围。二次系统以线路光缆终端盒接线端子为界，接线端子以内（含光缆终端盒）电厂侧二次系统属于投标人范围，光缆熔接属于投标人范围。

  - 与设备厂家接口

    - 机务管道与设备接口以设备进出口法兰面为界，反法兰及连接件属于本标段。

    - 厂家供货范围外的非甲供材料均属于本标段投标人采购的材料，具体详见各主要设备合同的《技术协议》（仅供货范围及大件信息）。

    - 本标段和设备厂家的供货接口具体以最终施工图设计的供货边界为准。

    - 输煤系统与设备厂家接口

      - 堆取料机由设备厂家负责安装、调试和试验。其中开关室至堆取料机中间转接箱的电缆（动力电缆、控制电缆）敷设接线及中间转接箱的安装属本标段。

#### 供水接口：供水母管需接至地面水缆接线箱。地面水缆接线箱及箱内截止阀（含反法兰、紧固件等）由招标人提供。

#### 电气接口：原则上接口在中间接线箱，到中间接线箱的电缆由投标人敷设接线，中间接线箱由设备厂家提供。

#### 控制接口：原则上接口在地面主控制接线箱，投标人将控制电缆敷设到地面主控制接线箱，地面主控制接线箱由设备厂家提供。

#### 视频监视系统接口：原则上接口在中间接线箱，投标人将视频光缆敷设到中间接线箱，并负责完成监控画面与全厂闭路电视系统对接调试。

      - 除堆取料机安装工程由设备厂家负责外，其他设备均由设备厂家指导安装、调试与试验，具体安装、调试与试验均属本标段。

    - 锅炉、汽机、发电机设备厂家供货范围外的非甲供材料均属于本标段投标人采购的材料，具体详见各其设备合同的《技术协议》（仅供货范围及大件信息）。

    - 全厂电梯至安防控制室五方通话电缆由投标人敷设。

    - 煤气两用炉桥架分界：煤气两用炉供货范围内设备之间的电缆桥架由招标人负责，一端为非煤气两用炉厂供设备间电缆及桥架由投标人负责。

    - 机械通风冷却塔供货接口：以机械通风冷却塔塔柱外500mm为界，500mm以内的设备、管道均由厂家供货、安装，机械通风冷却塔照明属于本标段。

  - 调试配合

    - 投标人负责所有设备的单体调试及单机调试，配合分系统调试及整套试运、机组性能试验、达标试验。

    - 投标人负责配合厂家设备缺陷消缺所需要的人工、机具，配合工作不得另行收费。

    - 投标人自带的基本工具，包括但不限于以下内容：如对讲机、万用表、电流钳、兆欧表、移动平台、滤油机、六氟化硫容器、信号发生器、测量仪器等一切施工调试必备的工器具。

    - 投标人对调试出现的损坏部件及时保管并提出备品备件需求单。

    - 投标人配合调试单位和设备制造厂商的调试工作（包括搭、拆架子、保温、起吊、临时工程拆接，试验设备安装拆卸、配合查线就地加信号等，和性能试验测点的取样管座、取样管、工艺门和一、二次门的安装等）。

    - 调试期间输煤系统积煤、落煤的清理工作属于本标段。

- 其他要求或说明

  - 本标段建筑、安装施工期间投标人应按照安全文明标化工地的要求做好本标段的安全文明施工警示、安全防护通道、区域隔离与封闭、危化品管理、脚手架搭设与存放、基坑临边防护、施工材料场地硬化及分类堆放、施工电源箱防护、配电柜标识与警示、埋地电缆线走向标识、临边与孔洞防护等。具体内容、样式及要求参考附件《工程建设文明施工标准化和环境保护管理制度》（Q/LSDL ZD069－2024）和《工程安全文明施工标准化管理办法》（BZ/ZN202010-2022）。

  - 投标人应考虑施工期间夜间连续作业（如有需要）的质量和安全保证措施。

  - 工程质量全面达到国家和电力行业、浙能集团颁布的标准，达到浙江省能源集团有限公司《基建工程全过程达标投产管理规定》（BZ/ZN202113-2022)AAAA及以上等级，实现高标准投产。

  - 根据订货协议由供货厂家负责安装调试的本标段设备，需投标人负责配合与协助工作，包括提供必要的劳力、起吊设施、通用工器具、电、气源及一般性消耗材料。

  - 投标人根据各区域的原始地坪标高进行土方开挖回填工作，满足自身临建的建设需求，区域内土方平衡自行考虑，如有多余土方则自行消纳，上述工作实施的相关费用包含在投标报价中。

  - 本标段质量监督检查及竣工资料，须满足电力行业以及当地质监的要求（各一套），相关费用包含在投标报价中。

  - 本工程实行智慧工地管理模式，投标人应服从招标人整体管理,并为此项工作的开展提供相关配合工作。

  - 投标人需将现场塔吊摄像头、机械或者安全监控等实时数据接入招标人智慧工地系统的功能，并按照招标人要求完成接入工作（包含材料、安装、调试配合等），接口由招标人指定，投标人满足招标人接口要求，费用包含在合同总价里。

  - 在总平面管理上，投标人应服从招标人的统一管理，在场地上设置任何建构筑物都应事先征得招标人的认可，并保护好各公用设施（道路、供水管、排水管、绿化等），否则招标人有权要求投标人撤除，由此造成的损失由投标人承担。

  - 在工作面交叉上，应服从招标人的统一调配。当土建中间交付安装，但建筑装饰尚未完成时，投标人安装应为建筑装饰留有足够的时间；当建筑装饰完成后交付安装、调试时，投标人在工作过程中应做好相应的成品保护措施，确保建筑装饰的完好性；如发生损坏，其发生的费用由投标人承担。

  - 管沟或电缆沟盖板已施工完成后交付安装，投标人在工作过程中应做好相应的成品保护措施，确保盖板的完好性；如发生损坏，修复或更换发生的费用由投标人承担。

  - 倒送电的线路保护校核的负荷（电容器或电阻器）由投标人负责解决，相关费用单列。

  - 设备和材料外包装（包括厂家安装的设备、材料）的收集和清理由投标人完成，如包装材料厂家要回收，投标人应妥善保管，并提供装车服务。相关费用包含在投标报价中。

  - 对本标段现场产生的废油料、废油漆桶等危险废弃物由投标人委托有资质的单位处理，并提供处理凭证，相关费用包含在投标报价中。

  - 本标段建筑物房间在正式门安装之前，如需要先安装临时门，临时门安装由投标人负责，正式门安装完成后由投标人加装防风钩，相关费用包含在投标报价中。

  - 本工程场地内可能存在较大石块，如开挖过程碰到较大石块，大石块的破碎工作由投标人完成，相关费用包含在投标报价中。

  - 涉及镇海煤机迁建项目的工程施工时，应遵守镇海电厂的管理规定及工作票管理制度。

  - 保温材料到场检验在本标段范围内，并出具第三方检验报告。保温应严格按照设计和施工工艺要求施工，机组运行时表面温度必须达标，否则投标人应无条件整改。

  - 本工程质量监督检查及竣工资料，须满足电力行业以及当地质监的要求（各一套）。本标段范围内的所有土建相关试验检测、实体检测等试验须在现场土建试验室完成，并自行承担费用，相关费用包含在投标报价中。

  - 本标段危大/超危大工程清单招标人初步拟出，具体详见附件《宁波石化开发区岚山动力中心项目一期工程危大工程/超危大施工方案清单》。要求投标人根据相关文件规定，在编制投标文件施工组织设计时，列出本标段施工的方案清单，进一步补充、完善并辨识危大及超危工程。实施过程中，投标人应根据本标段危大工程及超危工程的相关规定及要求，做好相应的技术措施及安全措施，相关措施费包含在投标报价中，相应的专家论证、评审费用包含在投标报价中。

  - 本标段混凝土施工采用商品混凝土，混凝土原材料技术指标严格按照设计，严禁使用海砂。

  - 本工程在施工过程中的施工测量控制点和沉降观测点的布设监测要满足相关规范、设计和管理制度的要求。所有建构筑物基础出零米前，进行轴线和高程测量复核，上部结构施工时及时将平面控制点和标高引测至相应楼层，并作好明显的标识和保护。工程所有的建（构）筑物都必须按相关规范和设计要求埋设沉降观测点，严格按照相关规范进行沉降观测、及时形成观测资料，并配合建设单位委托的第三方测量单位进行建构筑物的变形观测工作。为保证全厂建/构筑物沉降观测点统一协调及美观，投标人须按照招标人提供的观测点施工图进行制作并安装，相关费用包含在投标报价中。

  - 本标段施工期间，结构实体中的主筋（φ14以上）连接方式采用直螺纹套筒连接，相关措施费用包含在投标报价中。

  - 场地内的临时施工通道由投标人自行解决。招标人指定临时排水入口，投标人应根据工程地质及水文气象条件对标段范围内的临时排水系统负责修建和完善，及时排除场地内积水。

  - 本工程地处沿海地带，本标段施工期间会遇到台风汛期等恶劣天气的影响，为确保施工质量，要求投标人充分考虑自然天气对本工程进度计划的影响，并编制相关进度的技术保证措施。另要求投标人在编制施工组织设计时正确辩识危险源及明确采取的应急措施。