合同编号：

浙能科环搬迁改造项目

办公场所装修工程

施工合同

发包人（全称）：               

承包人（全称）：

2025年   月

签订于 杭州

## 第一部分  合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 浙能科环搬迁改造项目办公场所装修工程 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、项目概况

1. 项目名称： 浙能科环搬迁改造项目办公场所装修工程 。

2. 项目地点： 杭州市 。

3. 项目内容： 浙能科环搬迁改造项目办公场所装修工程

4. 承包范围： 浙能科环搬迁项目办公区域室内装饰装修施工工程，内容包括：原有装饰装修拆除及外运、建筑装饰工程、机电安装工程（消防工程、空调及新风系统）、弱电工程、部分功能布局隔音改造，现有家具楼间搬运、拆装，成品设备的保护、垃圾外运及处置、完工后的清理保洁等工作。本项目需报住建并办理施工许可，装修总面积约 3496 ㎡。

### 二、合同工期

计划开工日期：     年   月   日。

计划竣工日期：      年   月    日。

工期总日历天数：发包人获批本项目施工许可证起180个日历天（分两个阶段，第一阶段施工楼层为10楼、11楼、3楼部分区域，工期为60日历天；施工过渡期60日历天；第二阶段施工楼层为7楼区域，工期为60日历天）。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程建设质量标准： 合格 。本工程质量按《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）相关验收规范验收。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价：含税人民币（大写）：      (¥      元)，税率 9 %，其中安全生产费为：人民币（大写）：        (¥     元)，安全绩效考核金为：人民币（大写）：        (¥     元)。

承包人开具增值税专用发票（合同不含税金额为       元，增值税税额为      元，小数点后面数据需以发票开具金额为准）。如本合同履行过程中因国家政策变更导致税率调整，本合同不含税价不变，含税价予以相应调整。

2. 合同价格形式：非固定总价合同，固定综合单价合同。

### 五、项目经理

承包人项目经理：      ，联系电话：     ，身份证号码：     。

### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术规范书、技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件（包括招标文件、投标文件）。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集项目建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成项目施工，确保项目质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

### 八、词语含义

本协议书中词语含义与通用合同条款中赋予的含义相同。

### 九、签订时间

本合同于      年    月    日签订。

### 十、签订地点

本合同在  杭州  签订。

### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

### 十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后正式生效。

### 十三、合同份数

本合同正本一式  贰  份，均具有同等法律效力，发包人执 壹 份，承包人执 壹 份。

| 发包人：（公章） 浙江浙能科技环保集团股份有限公司 | 承包人：（公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 地址： 邮政编码： 法定代表人： 联系人： 电话： 电子信箱： 开户行： 账 号： 税 号： | 地址： 邮政编码： 法定代表人： 联系人： 电话： 电子信箱： 开户银行： 账号： 税号： |

### 第二部分  通用合同条款

（按中华人民共和国住房和城乡建设部、中华人民共和国国家工商行政管理总局印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分通用合同条款执行。）

注：使用本合同示范文本时，如专用合同条款需要引用通用合同条款，序号、条款等内容须做好对应。

### 第三部分  专用合同条款

### 1. 一般约定

1.1 合同当事人及其他相关方

1.1.1设计人：    ；负责人：    。

1.2 施工现场

1.2.1 永久占地包括：  /  。

1.2.2 临时占地包括：  /  。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：       。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：  /  。

1.5 图纸和承包人文件

1.5.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：     ；

发包人向承包人提供图纸的数量：   ；

发包人向承包人提供图纸的内容：    。

1.5.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：    ；

承包人提供的文件的期限：    ；

承包人提供的文件的数量：     ；

承包人提供的文件的形式：      ；

发包人审批承包人文件的期限：  /  。

1.6 联络

发包人和承包人应当在     天内将与合同有关书面联络函件送达对方当事人。

### 2. 发包人

2.1 发包人代表姓名：      ，联系电话： 。

2.2 发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：   。

### 3. 承包人

3.1 项目经理

3.1.1 项目经理姓名：   ，联系电话：     ，身份证号码：     。

3.1.2 承包人对项目经理的授权范围：       。

3.1.3 项目经理每月在施工现场的时间要求：       。

3.1.4 项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  未经发包人批准擅自离岗的每次处罚1000元，罚款金额由发包人从合同款项中扣除；另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得请假  。

3.1.5 承包人更换项目经理的违约责任：  若承包人更换项目经理，承包人应承担赔偿责任，承包人应向发包人支付人民币50000元违约金；在严重违约情况下，发包人有权单方面解除施工合同，并要求承包人承担由此产生的全部违约责任  。

3.1.6 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  若承包人无正当理由拒绝更换项目经理导致发包人遭受经济损失（如工期延误、工程质量下降等），承包人应承担赔偿责任  。

3.2 承包人人员

3.2.1 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  若承包人无正当理由拒绝更换主要施工管理人员导致发包人遭受经济损失（如工期延误、工程质量下降等），承包人应承担赔偿责任  。

3.2.2 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 须经发包方批准 。

3.2.3 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  若承包人擅自更换主要施工管理人员导致发包人遭受经济损失（如工期延误、工程质量下降等），承包人应承担赔偿责任；在严重违约情况下，发包人有权单方面解除施工合同，并要求承包人承担由此产生的全部违约责任  。

3.2.4 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：  未经发包人批准擅自离岗的每次处罚300元，罚款金额由发包人从合同款项中扣除  。

3.3 允许分包的专业工程及要求：  /  。

3.4 承包人提供履约担保的形式、金额及期限：  /  ，履约担保的有效期限应为自本合同生效日起至本工程通过竣工验收后【30】天止。

3.5 保障承包人人员的合法权益

承包人应与所雇佣的劳动者签订劳动合同，切实加强用工管理，按合同规定按时足额支付用工费用。为切实保障劳动者劳动报酬权益，承包人在提交履约保函的同时，应按工程所在地要求提交农民工工资保证金。如果承包人未按时足额向劳动者支付用工费用，发包人有权代其支付，并可从农民工工资保证金或应向承包人支付的款项中扣除相应费用。

3.6 承包人提交的竣工资料的内容：  包括但不限于工程量清单、施工图纸、竣工报告等，以及施工过程中验收、检查时拍摄或录制的相片、影像资料等，并符合建设工程资料存档要求   ；套数：  1套  ；移交时间：项目竣工验收后28天内；形式要求：  纸质版和PDF版各一套  。

### 4. 监理人

4.1 总监理工程师姓名：  /  。

4.2 监理人的监理内容：  /  。

4.3 监理人的监理权限：  /  。

4.4 监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： / 。

### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  /  。

5.2 隐蔽工程检查

5.2.1 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 24小时   。

监理人不能按时进行检查，应提前  12  小时提交书面延期要求，关于延期最长不得超过 48   小时。

### 6. 安全文明施工

6.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  按照双方签订的《安全协议书》执行。

6.2 关于治安保卫的特别约定：  /  。

6.3 合同当事人对文明施工的要求： 合同当事人应严格遵守《建设工程施工现场管理规定》及物业的相关管理规定和办法，确保施工活动符合国家和地方的法律法规要求 。

6.4 关于安全生产费支付比例和支付期限的约定：工程开工后第1个月内支付安全生产费总额的50%；其余部分与工程进度款同步支付。

### 7. 进度

承包人提交开工报审的期限：  /  。

### 8. 材料与设备保管与使用

发包人供应的材料设备的保管费用的承担：甲供材料采用现场车上交付方式，由承包人负责材料的卸货、验货和保管、场内运输、材料的检验试验等已含在合同相应综合单价内，不再另行考虑；交货地点为本工程现场，承包人应根据工程进度编制提交甲供材料的需用计划，发包人按甲供材料需用计划按时供货。

### 9. 变更

9.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用合同条款10.1。

9.2 变更估价

关于变更估价的约定：按通用合同条款10.4。

### 10. 价格调整

10.1 除发生下列费用以外，承包人不得因其它任何原因提出调整工程造价：

（1）经发包人审批认可的设计变更及签证；

（2）未列入方案及施工图范围内的工程，若委托承包人施工，按本合同采用的相同承包方式。由于设计变更引起的新的工程量，其工程量以现场签证为准，如在招标文件中已有适用或类似变更工程单价的价格，在工程竣工时,经发包人同意后，可按照或参照已有的工程单价的价格。由于承包人不当的工作行为，造成设计变更及签证，承包人应承担相应责任和相关费用，发包人不支付任何费用。

（3）图纸和工程量清单原则上是一致的，凡是原图纸或工程量清单中有的项目，都涵盖在原成交价中，不得再以签证形式重复计算。计算签证单工程费用时，凡是原清单中有定额价的，都按清单定额价结合原中标综合折扣比率计算，没有定额价的，再考虑市场价。

### 11. 合同价格、计量与支付

11.1 非固定总价合同，固定综合单价合同。

签约合同价为：人民币（大写）：    (¥     元)，税率 9 % ，其中安全生产费为：人民币（大写）：    (¥   元)，安全绩效考核金为：人民币（大写）：        (¥     元)。。

11.2 支付方式

预付款：合同签订后两周内支付合同总价（除安全生产费和安全绩效考核金外）的10%（投标人需提供相应金额无条件不可撤销的银行履约保函，保函有效期至本工程竣工验收后30天），支付50%安全生产费用。

进度款： 第一阶段施工完成，验收合格后付至合同总价的40%；第二阶段施工完成验收合格后付至合同总价的70%；竣工验收完成后支付至合同总价的80%作为工程进度款；

结算款： 整体工程经验收合格，并由造价咨询单位完成对合同外项目（如有）的审核后，进行考核结算，考核结算后支付至合同结算款的97%；

质保金： 剩余3%作为质保金，待质量保证期（一年）结束后退还（无息）。

安全绩效考核金：若安全绩效得分≥85分，全额支付安全绩效金；安全绩效得分＜85分，每低1分考核结算金额的0.2%，最高不能超过合同竣工结算金额的3%。

11.3 计量

11.3.1 计量原则

工程量计算规则：按招标工程量清单编制说明和《工程量清单计价规范》（2013版）或相关行业《工程量清单计价规范》计算规则计算。

11.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每月一次。

11.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用合同条款12.3条。

11.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  /  。

11.3.5 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  /  。

11.5 农民工工资支付管理按《保障农民工工资支付条例》(第 724 号国务院令)、工程所在地《建设领域根治欠薪指导手册》、浙能集团《关于进一步保障集团系统建设项目农民工工资支付的指导意见》等相关文件执行。

### 12. 验收

12.1、质量验收规范：按现行 《建筑装饰装修工程质量验收规范》及技术协议相关工程质量验收规范进行竣工验收。验收合格后15天内承包人向发包人提供 2 套完整的竣工图纸，归档资料（含结算资料）。

12.2工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料

12.3 环境卫生验收要求：GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》、GB/T18883-2002《‌室内空气质量标准》及技术协议相关要求等，应取得第三方的甲醛、苯和总挥发性有机化合物等室内空气环保指标的检测合格报告；并经发包人验收合格。

### 13. 竣工结算

13.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收后，承包人在【28】天内向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料。

竣工结算申请单应包括的内容： 包括但不限于项目基本信息、工程量清单、图纸、变更单据（若有）、验收单、质量保证书等  。

13.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人在收到之日起【56】天内进行审核或委托造价咨询机构审核。

发包人委托造价咨询机构对承包商提交的竣工结算报告进行审核，其承包人提交的竣工结算送审价高于造价咨询机构审定价5%以上部分的咨询费用由承包人承担，收费额按【5%】或造价咨询合同费率执行（即：（核减额-送审造价*5%）*5%(或合同费率），承包人支付的审查费用发包人有权从应付工程价款中扣除。

发包人完成竣工付款的期限：  /  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： /  。

### 14. 缺陷责任期与保修

14.1 缺陷责任期具体期限：  12个月  。

14.2 承包人提供质量保证金的方式和金额：  /  。

14.3 工程保修期为： 按附件1：《工程质量保修书》执行   。

14.4. 承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  24小时  。

### 15. 违约

15.1 发包人违约

15.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  /  。

15.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 发包人应在合理期限内及时支付价款并按LPR承担延期利息  。

（2）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  发包人应承担法律责任，若对承包人造成损失的，由发包人承担相应损失  。

（3）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  /  。

（4）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 发包人应承担法律责任，若对承包人造成损失的，由发包人承担相应损失  。

（5）其他：  /  。

15.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按15.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  30  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

（4）承包人未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

15.2.2 承包人违约的责任

（1） 承包人工期违约责任的承担方式和计算方法：

总工期及节点工期考核：如果工程非因发包人原因未能在规定的计划工期节点之前完工，则每延误1天承包人应向发包人支付金额为  1000  元/天的节点逾期完工违约金。如属非发包人原因或发包人没有要求推迟施工进度而承包人未能按本合同规定的施工进度时(不可抗力除外)，完工时间按合同工程同通过竣工验收计算，发包人有权按合同向承包人收取迟交违约金(每延迟一天，投标人需赔偿合同总价1%的违约金)

逾期完工违约金的支付或扣除并不解除承包人完成工程的义务或合同规定的承包人的其它义务和责任。如果由于承包人原因导致工期延误，且发包人和监理工程师合理认为承包人无法在合同约定的工程进度内完成所有工程内容，则发包人有权单方面解除部分或全部合同，并将由此解除的合同工程量授予其他第三方执行，承包人应承担由此给发包人造成的直接损失（包括合同工程量差价）。

以上开工日期均以业主的书面通知为准。

（2） 如果因承包人原因工程质量未达到合同所规定的标准，承包人应按下述规定承担违约责任：

如承包人完成的工程的质量未能达到合同规定的标准时，承包人应自行或根据监理工程师的要求进行拆除和重新施工，直到符合约定标准，由此产生的拆除、重新施工及其他相关费用由承包人承担，工期不予顺延，承包人并应承担因此给发包人造成的损失。如因承包人完成的工程的质量未能达到合同规定的标准，导致发包人终止合同并聘请其他施工单位实施工程时，由此而给发包人带来的额外费用由承包方承担。

- 如果承包人未能实现合同规定的安全目标，应按《安全与文明施工协议》中规定承担责任。

（4） 承包人项目经理每月在工地现场的时间不应少于本合同规定的天数，否则每少1天，发包人有权要求承包人支付违约金  3000  元。

（5） 其他：  /  。

15.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：

如果承包人发生下列情况，则发包人在不妨碍其根据本合同和法律规定所拥有的任何其它权利或补救措施的情况下，可向承包人发出通知，要求其对违约事件进行补救，如果承包人在收到发包人通知后的【30】天内该事件或违约行为未得到补救，或如果该事件或违约行为不能在收到发包人通知后【30】天内合理地得到补救，亦未在发包人同意的可以合理作出补救的更长期间(不超过【60】天)内得以补救，则发包人可在发出另一个通知后随时终止本合同：

(1) 无正当理由而未能按合同规定开工；

(2) 无正当理由擅自停工；

(3) 因承包人原因导致工程施工进度过慢，接到发包人和监理工程师发出的加快进度的指令后未遵照执行；

(4) 未按合同规定修理或返工有缺陷的工程；

(5) 因为承包人自己的原因，无法继续履行合同或事实上已无法使按本合同的要求按期完成工程；

(6) 违反合同有关分包的规定；

(7) 未在规定期限内完成工程；

(8) 质量违约金超过最高限额(如有)；

(9) 其他严重违约情况。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：因承包人违约导致合同终止后，发包人可自行完成剩余工程，或雇佣其他第三方完成剩余工程。当发包人或其雇佣的第三方认为合适时，可使用按合同规定用于本工程的承包人的一切设备、临时设施和材料。在必要时，发包人可以出售承包人的设备、临时设施和未用的永久设备及材料，将出售收入作为按合同规定承包人应付或将付给发包人的相应款额。

其他技术考核条款详见技术协议。

### 16 廉政要求

16.1 严禁承包人以任何方式向发包人人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请。

16.2 如果出现承包人在履约过程进行私下请吃、向发包人人员提供私人便利、行贿等一切非正常活动，一经查实，发包人有权单方解除本协议，因解除相关本合同给发包人造成损失的，由承包人承担赔偿责任；同时，承包人如有违约，仍须承担违约责任。承包人的上述行为严重的，发包人保留追究法律责任的权利。若合同损失难以确定的，则承包人需一次性向发包人支付合同总金额20%的违约金。

16.3 承包人在合同履行过程中，对发包人人员明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，可向发包人纪检部门进行举报。

### 17 争议解决

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  1  种方式解决：

- 向  杭州  仲裁委员会申请仲裁；

- 向   /  人民法院起诉。

败诉方应承担胜诉方为主张价款、违约金等本合同下债权所支付合理费用，包括但不限于诉讼费用、执行费、差旅费、鉴定费、保全费、律师费等。

合同附件

附件1：技术协议书（单独成册）

附件2：价格表（单独成册）

附件3：工程质量保修书

附件4：工程建设项目廉政责任书

附件5：安全文明施工协议

附件3 工程质量保修书

发包人（全称）：浙江浙能科技环保集团股份有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就浙能科环搬迁改造项目办公场所装修工程项目（工程全称）订立工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构

工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 基础装修部分质保2年，设备采购部分质保2年。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

- 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

- 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年;

- 供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期;

- 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年

5．其他项目保修期限约定如下：  /  。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起1天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：  /  。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：浙江浙能科技环保集团股份有限公司    承包人(公章)：

法定代表人                                    法定代表人

或其委托代理人（签字）：　                    或其委托代理人（签字）：

附件4 工程建设项目廉政责任书

工程项目名称： 浙能科环搬迁改造项目办公场所装修工程项目

工程项目地址：

建设单位（甲方）：浙江浙能科技环保集团股份有限公司

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　            乙方单位：（盖章）

法定代表人                                    法定代表人

或其委托代理人（签字）：　                    或其委托代理人（签字）：

附件5 安全文明施工协议

为在浙能科环搬迁改造项目办公场所装修工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主浙江浙能科技环保集团股份有限公司（以下简称“甲方”）与承包人     （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

- 一、工程名称： 浙能科环搬迁改造项目办公场所装修工程项目

- 二、工程地点：杭州市余杭区浙能创业大厦

- 三、工程范围：详见合同协议。

- 四、工程期限：详见合同协议。

- 五、乙方的安全文明施工目标：

1、不发生轻伤及以上人身伤害事故；

2、不发生直接经济损失5万以上的设备及在建设施损坏事故；

3、不发生火险；

4、不发生造成人员伤亡或损坏等后果的误拉、误合、误碰、误动、误关、误开、误整定、误调试等各类误操作事件；

5、不发生一般以上环境污染事件，不发生环保行政处罚事件或有社会影响的环保事件；

6、不发生一般施工机械事故；

7、不发生恶性未遂事件；

8、不发生以下任一治安事件、刑事案件：

（1）5千元以上现金或2万元以上物品被盗抢案件；

（2）危险物品（剧毒品、爆炸品等）被盗、丢失或被非法转让案件；

（3）设备、设施遭破坏，严重影响安全生产；

（4）内保工作不到位被公安部门通报批评的事件；

9、不发生以下网络安全事件：互联网网站被篡改造成不良社会影响的网络安全事件、严重影响安全生产的工控网络安全事件、敏感数据泄露事件、被省级及以上政府主管部门通报的网络安全事件。

10、不发生本项目责任造成重大社会影响的其他安全生产事故（事件）、群体事件。

- 六、甲乙双方的安全施工权力和义务

1、认真贯彻国家、地方和上级安全生产主管部门颁发的有关安全生产、劳动保护、环境保护的方针、政策，严格执行有关安全生产、劳动保护及环境保护的法律法规、规程规范和标准制度，严格执行石油化工行业安全工作规程、安全生产工作规定及石油化工建设有关安全健康与环境的管理规定，切实履行本协议规定的相关安全施工、环境保护管理责任。

2、项目按照“先订工程合同和安全管理协议，后开工”的原则，双方在未签订工程合同和安全管理协议前，不得以任何理由提前或要求提前开工。

3、甲乙双方应认真对本工程有关施工人员进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强工程施工人员的法制观念，提高工程施工人员的安全思想意识和自我保护能力，督促工程施工人员的自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

4、甲乙双方按相关规定设置安全管理机构和安全检查检测装备。施工期间甲方指派      同志作为本工程项目联系人，联系电话：    ；乙方指派     同志作为本工程项目安全第一责任人，联系电话：    ，并指派     同志为本工程项目现场安全监督管理员，联系电话：    。负责互相经常联系相关方，相互协助检查和处理施工中有关安全工作，预防事故发生。乙方变更安全第一责任人、安全员，必须事先书面报备甲方，按规定办理备案变更手续。

5、按照有关安全施工、环境保护的标准和要求，所设置的相关安全施工和防护、环保设施、安全标识牌等，双方不得擅自拆除、变动，擅自拆除、更动所造成的后果，均由拆除方负责。如确需临时拆除变动的，必须按照规定履行审批手续，并采取可靠替代安全措施后，方可拆除、变动，工程项目结束后应及时恢复或重新按标准装设。

6、工程施工应认真组织开展危险源分析和预控管理工作，要重视对不安全问题和事件的原因分析，落实相应的防范措施，防止不安全事故事件的发生。

7、按规定在施工作业场所配置消防设施和器材、设置消防安全标志和安全通道，并定期检查、维修，保障消防设施和器材有效、完好。

8、按照有关规定，为各自的作业人员配备必要的劳动防护用品及合格有效的安全工器具，并监督和教育作业人员正确使用。

9、严格执行我公司的《工作票管理规定》、《动火工作票管理规定》、《有限空间作业安全管理规定》等相关的标准规定、措施要求。

10、施工过程中发生人身伤亡、火灾、环境污染、场内交通事故等，或施工（检修）作业引发甲方、乙方人身伤亡、火灾、环境污染、交通事故等，双方应尽全力组织抢救伤员、财产和保护现场等，同时应启动相应的应急预案，按照有关事故报告的规定，及时向各自的上级单位、地方安全生产监督和管理部门等报告事故情况，协助或组织事故调查，坚持做到“四不放过”原则，认真吸取事故教训。

13、因违反本协议造成的事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和和经济责任。

14、履行合同约定的其他安全职责。

七、甲方的权利和义务

1、甲方须认真贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护的法律、法规、规章和行业标准、规范以及浙江能源集团有限公司和本企业颁布的有关安全生产、劳动保护的规章制度，并按规定对乙方的安全资质进行审查，确认乙方承包的工程与其资质符合。对乙方的环境和安全生产工作统一协调、管理。

2、甲方应有安全管理组织体系，包括具体负责安全生产的领导。

3、甲方负责项目的总体安全管理和协调。

4、甲方在施工前为乙方介绍项目的现场和周围环境，审核乙方的开工报告、施工方案。甲方有责任将重大环境因素和高风险危险源告知乙方，必须对乙方项目相关人员进行全面的安全技术交底，交底应实行签名确认制度。

5、按照国家有关规定保证项目安全费用总体正常投入，并对施工安全费用的使用进行审核、监督。

7、组织乙方参加安全检查活动。

8、定期、不定期的检查乙方施工现场，对乙方人员在生产中违反安全生产规章制度的行为予以制止和纠正，对乙方施工作业违反有关安全规定、制度的行为按照甲方的有关处罚规定予以处理，并发出整改通知单，对严重违章行为和安全隐患，甲方认为确实有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并提出处理意见，当乙方进行整改完成后并以书面形式提出复工要求后，甲方应当在24小时内组织验收，出具验收是否合格的意见，并签字后给予答复。

发生下列情况应停工整顿：

8.1、发生人身重伤以上事故；

8.2、发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；

8.3、发生承包区域内建（构）筑物火灾事故；

8.4、发生环境污染事件；

8.5、重复发生相同性质的事故；

8.6、发生性质严重的恶性未遂事故；

8.7、多次不听从依据本协议提出的整改劝告的；

8.8、施工现场脏、乱、差不能满足安全和文明施工要求的，影响大楼正常办公。

9、甲方不得指派乙方从事委托协议以外的施工任务。如确需要乙方从事委托范围以外的施工任务，必须补签相关协议，明确任务和责任。

10、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工，因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。

11、甲方不得擅自拆除乙方因施工需要设置的安全防护设施、安全标志牌等，擅自拆除、更动所造成的后果，均由甲方负责。

12、甲方有权进入乙方生产作业场所检查环境卫生工作，调阅有关资料，向有关单位和人员了解情况，并可要求乙方负责人员对相关事宜作出解释。

13、甲方有权检查乙方的资质和乙方特种从业人员是否持有从事该特种工作的上岗证。

14、甲方有权对检查中发现的污染环境、违章作业、危险作业等违法生产行为，当场予以纠正或者要求乙方限期改正。

15、施工设施、先进的施工方法等，不得采用国家或地方已禁止使用的生产工艺，生产与施工设备。在生产过程中，采取必要的措施降低噪声污染，对现场的废弃物妥善处置。

16、甲方有权对检查中发现的事故隐患，责令乙方立即排除或者对乙方下达限期整改意见。

17、甲方有权对乙方在甲方管理范围内的访问和交流等可能影响甲方生产环境和安全的活动行为进行监督、管理。

18、甲方对违反安全、文明施工规定的个人和单位处以罚款（罚款扣除工程款）。考核规定和标准执行我公司相关制度规定。

八、乙方的权利和义务

1、乙方作为本项目施工方，对施工现场的安全生产负直接责任，并全面负责施工范围内的全过程的安全管理。同时应确保不影响大楼正常办公。

2、乙方须认真贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护的法律、法规、规章和行业标准、规范以及本企业和甲方发布的有关安全生产、劳动保护的规章制度，不得将承包项目层层转包，如有分包项目，应保证分包单位有相应的资质，并事前书面征得甲方同意。

3、乙方法定代表人(或授权代表)是本项目的安全工作的第一责任人，本协议所有施工项目的实施过程中涉及的安全负责，对派遣的工作人员和编制的《施工方案》、《作业指导书》，以及提供的车辆、施工机械负责，并保证施工管理、作业人员具有完成指派工作的安全知识和能力。

4、乙方应设置人员负责组织、协调、管理工程建设中的安全施工。

5、乙方进场施工，向甲方提交企业安全资质和人员资质等资料，经甲方审查合格后，办理开工报告，向业主提交参与本项目的入场人员名单和有效合法证明，经业主方审核合格后，方可办理有关入场证件和入场施工。

7、乙方应对其提供的工作人员资质的合法有效证明负责，若提供虚假证明，一切责任由乙方承担。

8、负责施工范围内的现场安全管理及职业健康、环境保护工作，定期组织检查，对作业现场的安全负总责：

(1)乙方应主动配合甲方的相关检查，并对甲方要求其解释的事项作出口头或书面解释；

(2)乙方应对甲方提出的改进方案和建议积极响应，及时与甲方沟通、协调，共同解决问题；

(3)乙方在向甲方提供产品或服务的过程中应最大限度保护好环境，确保工作人员的职业健康安全，满足甲方对乙方提出改进的要求；

(4)负责组织协调、制定并落实施工总承包范围内交叉作业的安全防范措施；

(5)合理规划施工范围内办公、生活、作业、仓库等区域，符合相关规范要求；

(6)施工范围内作业现场的安全防护、标志标识、消防（逃生）通道、消防器材配置应符合国家法律法规、技术规范要求；

(7)施工范围内作业现场采取有效措施，保证粉尘、废弃、废水、固体废物、噪声、震动控制在国家规定范围内，保护施工现场周围的环境，防止对自然环境造成不应有的破坏；

(8)施工范围内现场作业人员安全防护用品齐全并正确使用；

(9)施工范围内作业现场使用设备实施符合规范要求，并正确使用；

(10) 所提供的产品及产品的原材料、生产过程、服务应满足（或设法满足）国家、地方、行业的有关环境保护方面的法律、法规要求，在保证质量的前提下，确保安全与环境性能，并减少包装材料的使用。

10、乙方在施工前要认真勘察施工现场，根据工程项目内容、特点、详细了解作业区域内作业环境，制定有效控制措施并实施。开工前，应编制施工方案(或作业指导书)、拟定开工报告，履行开工许可手续，报甲方审核同意。施工方案优先考虑采用无污染或少污染、无危害或少危害的生产工艺、生产与施工设备、先进的施工方法等，不得采用国家或地方已禁止使用的生产工艺与施工设备。

11、有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等危险或引起严重设备事故的施工，乙方应制定专项施工安全技术措施，组织有关单位审查同意，必须严格落实专项施工安全技术措施组织施工。

12、在高压带电、易燃易爆、高温高压区域工作，乙方应在甲方监护人、业主监护人的监护下开展工作。

13、乙方在施工期间必须严格遵守和执行大楼物业管理方有关安全生产、治安保卫方面的规定，接受甲方的监督、检查和指导。对于甲方查出的隐患，乙方必须限期整改。乙方应对所在的施工区域、作业环境、操作设备设施、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停工整顿，并经落实整改后方继续施工。

14、当甲方认为确实有必要暂停施工，甲方提出要求乙方暂停施工的书面意见后，乙方应当按甲方要求停止施工。乙方进行整改后，以书面形式向甲方提出复工要求。在甲方组织验收并签字同意后，方可复工。

15、乙方应按有关规定对施工现场安全设施（如安全围栏、脚手架等）进行检查，发现隐患应及时整改。

16、一经开工，就标志乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工器具等符合安全要求和处于安全状态，有权依法自主开展环境和安全生产管理工作，乙方对施工过程中由于上述因素而导致的事故负责。

17、由甲方或业主方设置各类安全防护设施、遮拦、安全标志牌、警告牌和接地线等不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除、更动的、必须经乙方施工负责人和甲方或业主方指派的安全管理人员的同意，办理手续，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除、更动现场安全防护设施。擅自拆除、更动所造成的后果，均由乙方负责。乙方因施工需要设置的安全防护设施、安全标志牌，在项目完成后应及时拆除，不得无故延误。

18、乙方应禁止其他施工人员在规定的施工区以外区域施工或从事与施工无关的其他活动。

19、乙方需动用业主方气、电、油、水等资源的，必须经过甲方同意并按规定办理有关手续后，方可动用。

20、乙方有权要求甲方统一协调涉及到双方的重大环境和安全生产问题。

21、乙方在施工中，应注意对既有高压线路的保护，严禁冒险作业，野蛮作业。如遇有情况，应及时向甲方联系并告知业主方，采取保护措施后施工。

22、乙方必须坚持文明施工，对所承担工程区域的文明施工负责，做到工完料尽场地清，现场施工垃圾按指定区域堆放并清理，合理处理建筑施工中产生的固体废弃物。工程竣工后，施工单位应当修整恢复在建设过程中受到破坏的环境。产生的生活垃圾集中放置所属生产区域指定场所，以减轻对环境的影响，并根据规定将废物合理处理。按照工作岗位的工作区域确定环境管理责任人，明确管理责任。如乙方不定期清理影响现场文明生产，甲方将予以在乙方工程款中予以考核。

23、乙方必须为作业人员配备应有的劳动保护用品、用具。乙方所属人员的身体健康状况必须能满足所从事工作的要求。

24、乙方施工人员（包括车辆）进入大楼内必须遵守物业方管理，车辆停放至指定区域。

25、对施工范围内的施工（检修）作业引起的各类事故（事件），负责组织事故抢救、抢险。对施工（检修）作业印发的影响业主单位的安全生产事故（事件），配合做好抢救、抢险工作。

26、负责投保意外伤害保险，意外伤害保险期限自项目开工之日起至竣工验收合格并移交项目止。

27、履行合同约定的其他安全职责。

本协议签字后生效，各执两份，作为工程合同的附件，双方应共同遵守执行，违约或施工中造成事故和人身设备损害及工程遗留的安全、文明生产等问题按本协议规定的各自职责承担经济损失直至法律责任。因乙方违约造成甲方损失的，由乙方负责赔偿甲方的一切损失。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　           乙方单位：（盖章）

法定代表人                                    法定代表人

或其委托代理人（签字）：　                    或其委托代理人（签字）：

附件6 技术协议（包含浙能科环办公室装修项目安全绩效管理办法（暂行），单独另附）