## 估算
安全管理提升服务项目报价表
序号 | 工作内容 | 任务清单 | 服务期 （天） | 人员配置（名） | 全费用单价（ 元） | 分项合价（元） | 备注
一 | 制定安全管理提升三年规划方案 | 调研全厂工艺、设备设施、 安全等专业安全管理现状。（详见技术规范书） | 6 | 2 |  |  | 现场服务 1 次，不少于 6天。
|  | 负责编制可行、有效的安全管理提升三年规划方案。（详见技术规范书） | / | / |  |  | 至少2人
二 | 开展安全工作职责梳理优化 | 1.梳理12个部室、12个车间安全工作界面及职责。（详见技术规范书） | 12 | 2 |  |  | 现场服务2次，不少于12天。
|  | 2.编制12个部室、12个车间安全要素管理的工作界面分配及职责划分文件。(详见技术规范书） | / | / |  |  | 至少2人
|  | 3.结合12个部室、12个车间工作界面划分及职责梳理安全管理组织机构 | 3 | 3 |  |  | 现场服务 1 次，不少于 3天。
|  | 4.重新编制全厂安全组织机构文件（详见技术规范书） | / | / |  |  | 至少3人
|  | 5.职责、机构运行培训（详见技术规范书） | 6 | 2 |  |  | 现场服务 1 次，6 天。
|  | 6.编制完善 12 个部室、12个车间安全管理绩效考核指标（详见技术规范书） | / | / |  |  | 至少2人
|  | 7.每季度协助开展一次安全绩效考核。（详见技术规范书） | 20 | 2 |  |  | 现场服务每季度 1 次，不少于 20天。
|  | 8.围绕全厂工艺、设备设施、安全等专业对调整后的安全管理组织机构运行效果进行评估。（详见技术规范书） | 3 | 3 |  |  | 现场服务 1 次，不少于 3天。
|  | 9.编制评估报告。（详见技术规范书） | / | / |  |  | 至少 3 名
三 | 深化有感领导工作 | 1.调研公司领导、中层干部、一般管理人员、值长等各级管理人员安全领导力实施情况。 | 3 | 2 |  |  | 现场服务 1 次， 3天。
|  | 2.根据公司领导、中层干部、一般管理人员、值长等各级管理人员安全领导力实施调研情况，编制符合新天公司特色、可执行性强安全领导力实施方案。（详见技术规范书） | / | / |  |  | 至少 2 人
|  | 3.组织公司领导、中层干部、一般管理人员、班组长等各级管理人员开展安全管理培训及研讨。（详见技术规范书） | 10 | 1 |  |  | 现场服务 1 次， 10天。
|  | 4.指导编制公司领导、中层干部、一般管理人员、班组长等各级管理人员安全行动计划。（详见技术规范书） | / | / |  |  | 至少 2 人
|  | 5.提炼、统一安全理念、工作方针、战略目标等内容。（详见技术规范书） | / | / |  |  | 至少 2 人
四 | 开展安全管理制度体系梳理指导 | 1.梳理全厂工艺、设备设施、安全等专业安全管理制度的完整性、规范性。（详见技术规范书） | 15 | 3 |  |  | 现 场 服务 2 次，不 少 于15 天。
|  | 2.制定全厂工艺、设备设施、安全等专业必须制定安全管理制度清单，制度的问题清单及修改建议。（详见技术规范书） | / | / |  |  | 至少3人
五 | 开展专项管理梳理指导 | 1.梳理事故事件、变更管理、设备设施完整性管理流程上存在的问题并完善相关管理流程。（详见技术规范书） | 5 | 2 |  |  | 现场服务 1 次，5 天。
|  | 2.开展事故事件、变更管理、设备设施完整性管理专项培训。（详见技术规范书） | 6 | 1 |  |  | 现场服务 1 次，6 天。
|  | 3.组织对近 3 年事故事件再分析，并出具分析报告。（详见技术规范书） | / | / |  |  | 至少2人
六 | 开展安全管理体系定级指导 | 1.参照《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》12 个管理要素，开展安全管理体系定级模拟评审。（详见技术规范书） | 8 | 5 |  |  | 现场服务 1 次，8 天。
|  | 2.协助完成安全管理体系定级申请资料报送并通过公示。（详见技术规范书） | / | /
七 | 开展隐患排查治理及培训 | 1.对全厂各装置开展隐患排查治理（详见技术规范书） | 12 | 5 |  |  | 每季度现场服务 1 次，3 天。
|  | 2.对专业人员开展隐患排查培训。（详见技术规范书） | 2 | 1 |  |  | 每季度现场服务 1 次，每次不少于4课时。
八 | 差旅费 | / | / | 34
九 | 小计 | （一+二+三+四+五+六+七+八) | / | / | /
十 | 管理费（8%） | / | / | / | / |  | 1名项目负责人
十一 | 税金（6%） | / | / | / | /
十二 | 合计： | （九+十+十一） | / | / | / |  | 上述人员要求均为高级工程师。
注：上述费用包括培训费、资料费、会务费、差旅费等与本项目有关的一切费用。
单位（盖章） 年 月 日