浙能伊犁新天煤化工有限责任公司

备煤皮带更换及A/B/C框架真空吸尘拆除技术规范书

编制：

会签：

审核：

审定：

批准:

2025年3月

目录

一、总则	3

二、施工依据	3

三、施工范围	4

四、施工资料	12

五、安装进度	12

六、检验和验收	12

七、现场服务	13

八、差异表	13

九、性能考核条款	14

# 一、总则

1、本技术规范书适用于新天煤化化工有限公司备煤车间皮带更换、真空吸尘拆除项目。其中包括服务项目、施工要求、其他要求等。

2、本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本技术规范和有关工业标准，并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。

3、投标方在技术服务中所涉及的各项规程，规范和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准。本技术规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。同时所执行任何标准和规范均不得低于“中华人民共和国国家标准和规范”和“中国相关行业标准和规范”。

4、技术规范经双方确认后，作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。

5、投标方具有安装硫化过10条以上相同或高于本招标书技术规范的胶带，并在相同或更恶劣的运行条件下持续运行两年以上的成功经验。提供的产品应有两部鉴定文件或等同有效的证明文件。

6、本技术规范未尽事宜，由招标方和投标方在合同技术谈判时双方协商确定。

# 二、施工依据

带式输送机安全规范。                GB14784

连续输送设备安装工程施工及验收规范  GB50270-982.2

工程测量规范                        GB50026-93

机械设备安装工程施工及验收通用规范   GB50234-98

电力建设施工及验收规范               DLJ52

不限于以上标准，不全面的可随时增加，有新标准的按新标准执行，如有冲突按较高标准执行。所有标准规范必须是最新版的，如有冲突必须按较高要求执行。

# 三、施工范围

该工程包括两部分，一是备煤装置备8A/B、备11B、备14A/B、备6A共6条带式输送机更换，二是A、B、C框架9层真空吸尘拆除。本次施工位置在输煤栈桥内，高度40m处，属于高处作业，施工过程需要开孔、拆除部分设施，施工完成后开孔、拆除的位置须恢复原貌，且设施完好。

1.备8A/B、备11B、备14A/B、备6A皮带更换

1.1皮带更换清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 检修内容 | 分项 工日 | 合计 工日 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 备煤装置 |  |  |  |  | 176 |  |
| 1 | 备11B皮带更换;带宽1400mm，水平机长110米 | 套 | 1 | 1.皮带倒运（板车、吊车） | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 2.硫化设备倒运 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 3.卷扬机基础开挖、浇筑制作，固定 | 36 |  |  |
|  |  |  |  | 4.拆除对应皮带地板孔洞 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 5.焊接支架固定在地板两侧，并安装托辊 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 6.拉进间配重提升 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 7.减速机联轴器脱开、清扫器脱开 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 8.皮带底座倒运、新皮带放至底座上 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 9.固定滑轮、卷扬机钢丝绳固定滑轮 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 10.新旧皮带搭接固定 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 11.卷扬机牵引新皮带进，旧皮带出 | 28 |  |  |
|  |  |  |  | 12.对新皮带进行固定，前后上夹板 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 13.拆除硫化点托辊架及托辊 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 14.皮带剥头，进行硫化作业 | 18 |  |  |
|  |  |  |  | 15.恢复作业现场机架，拆除孔洞处支架 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 16.拉紧间配重恢复 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 17.减速机联轴器恢复、清扫器恢复 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 18.地板孔洞封堵 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 19.皮带运行调试 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 20.旧皮带回收 | 36 |  |  |
| 2 | 带宽1400mm，备8A/B;备14AB水平机长110米 | 套 | 4 | 1.皮带倒运（板车、吊车） | 8 | 176 |  |
|  |  |  |  | 2.硫化设备倒运 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 3.卷扬机基础开挖、浇筑制作，固定 | 36 |  |  |
|  |  |  |  | 4.拆除对应皮带地板孔洞 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 5.焊接支架固定在地板两侧，并安装托辊 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 6.拉进间配重提升 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 7.减速机联轴器脱开、清扫器脱开 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 8.皮带底座倒运、新皮带放至底座上 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 9.固定滑轮、卷扬机钢丝绳固定滑轮 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 10.新旧皮带搭接固定 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 11.卷扬机牵引新皮带进，旧皮带出 | 28 |  |  |
|  |  |  |  | 12.对新皮带进行固定，前后上夹板 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 13.拆除硫化点托辊架及托辊 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 14.皮带剥头，进行硫化作业 | 18 |  |  |
|  |  |  |  | 15.恢复作业现场机架，拆除孔洞处支架 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 16.拉紧间配重恢复 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 17.减速机联轴器恢复、清扫器恢复 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 18.地板孔洞封堵 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 19.皮带运行调试 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 20.旧皮带回收 | 36 |  |  |
| 3 | 备6A钢丝芯皮带更换（1300m） | 套 | 1 | 1.皮带倒运（板车、吊车） | 8 | 592 |  |
|  |  |  |  | 2.铲车牵引皮带、固定导向轮 | 16 |  |  |
|  |  |  |  | 3.拆除备6A机尾墙体1000*2000mm | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 4.焊接支架固定在墙体下沿 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 5.皮带底座倒运、新皮带放至底座上、倒运3次 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 6.硫化设备倒运 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 7.减速机蛇形弹簧联轴器脱开、清扫器脱开. | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 8.拉紧间配重提升 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 9.新旧皮带搭接固定 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 10.铲车牵引新皮带进，旧皮带出 | 18 |  |  |
|  |  |  |  | 11.对新皮带进行固定，上4副夹板 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 12.硫化第一接头，继续牵引新皮带 | 28 |  |  |
|  |  |  |  | 13.拆除4副夹板 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 14.新皮带两侧搭接 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 15.卷扬机牵引新皮带进，旧皮带出 | 18 |  |  |
|  |  |  |  | 16.对新皮带进行固定，上4副夹板 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 17.硫化第二接头，继续牵引新皮带 | 28 |  |  |
|  |  |  |  | 18. 拆除4副夹板 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 19. 新皮带两侧搭接 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 20.卷扬机牵引新皮带进，旧皮带出 | 18 |  |  |
|  |  |  |  | 21.对新皮带进行固定，上4副夹板 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 22.拆除硫化位置处托辊架及托辊 | 12 |  |  |
|  |  |  |  | 23.硫化第三皮带接头 | 28 |  |  |
|  |  |  |  | 24.恢复作业现场机架 | 12 |  |  |
|  |  |  |  | 25.减速机蛇形弹簧联轴器恢复、清扫器恢复 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 26.拉紧间配重恢复 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 27.墙体孔洞封堵、恢复 | 16 |  |  |
|  |  |  |  | 28.皮带运行调试 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 29.旧皮带回收 | 276 |  |  |
| 4 | 称重和皮带跑偏检测装置调试 | 台 | 6 | 皮带跑偏调试 | 126 | 126 |  |
| 5 | 皮带更换工程措施费 | 项 | 1 | 包括皮带出库，吊运，混凝土开孔，恢复，开孔后安全措施，高空作业降效等 | 56 | 56 |  |

1.2具体安装要求

1.2.1皮带接头接口采用斜角阶梯45°接头法，接头长度满足A=（I－1）×S＋Bctga。

1.2.2胶带硫化的温度控制在135～143℃，硫化时间约为45min，硫化压力控制在1～2.5MPa。

1.2.3胶带各台阶等分的不均匀不得大于1mm。

1.2.4裁割处表面要平整，不得有破裂现象，刀割接头时对下一层帆布的误割深度不得大于帆布厚度的1/2，每个台阶的误损长度不得超过全长的1/10。

1.2.5砂轮清理浮胶时，对帆布的毛糙或误损不得超过厚度的1/4。

1.2.6接头胶料的配制，应严格执行配比，对新购胶或怀疑胶变质时，必须取料进行强度试验。

1.2.7接口处胶带边缘应为一条直线，其不直线度应小于0.3%。

1.2.8接头质量应保证使用5年以上，在此时不得发生空洞、重皮、翘边等不良现象。

1.2.9投标方提供胶料必须提供产品合格证、检测报告、进口报关单及原产地证明文件。

1.2.10投标方所提供的皮带更换服务必须是信誉可靠、技术先进、且有更换高处皮带经验的施工队伍，对投入本项目的施工所需的工器具和工程车辆进行说明并列出清单，包含但不限于吊车、叉车、板车、卷扬机、磨光机、电镐等。

1.2.11皮带硫化质保期内，因施工质量造成接头脱胶、开裂、起包等问题造成事故发生的，施工单位负主要责任，同时施工单位应积极组织免费返修。

1.2.12 投标方在更换皮带施工过程中拆除、开孔等作业前须经招标方同意后实施，拆除的设备设施必须保证完好，回装后正常使用，因拆除过程中损坏的设备设施由投标方购买新件（型号、防爆等参数需与原设备一致）并恢复。拆除、开孔部分的包括土建、机务、电气、仪控等设备设施由投标方负责恢复。

1.3施工环境条件

海拔：1080m。

环境温度：-30℃~35℃。

相对空气湿度:68%

输煤系统中有煤尘，且有爆炸危险。

无强烈颠簸、震动、和垂直面的倾斜度不超过20°。

无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和蒸汽。

本次更换的6条皮带，皮带安装位置处于40m高处。

1.4施工队伍技术要求

投标单位具有建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质，投标需成立此皮带更换项目的项目部，项目部必须包含项目经理（持有建筑施工企业项目负责人证）、安全员（持有建筑施工企业机电类专职安全生产管理人员证）、焊工（持有焊接与热切割作业证）、登高作业人员持有高处作业证。皮带更换项目目所有人员必须购买社保、安全责任险、意外伤害险、工伤保险。

1.4.1要求必须具有皮带安装工程施工经验，经过系统培训过的技术骨干组成的施工队伍。技术骨干必须有上岗证，不允许拼凑无技术人员担当施工。

1.4.2投标方负责人和各专业技术人员必须严格认真配合好招标方安全、质量管理人员工作，不称职时招标方有权提出更换上述相关人员。

1.5材料、设备的供应

1.5.1招标方提供带式输送机更换的皮带。

1.5.2施工过程中所需的硫化机、接头使用的胶料（面胶、芯胶、硫化剂、清洗剂等）、吊车、绞车等必须设备及工具完全由投标方自行负责。

1.5.4硫化接头使用胶料采用蒂普拓普、尼罗斯、孚乐率等品牌，并在保质期内。

1.5.5投标方的劳动保护用品、工具及设备由投标方自行负责。

1.6施工要求

1.6.1投标方施工场所：新天煤化工有限责任公司备煤装置皮带走廊。

1.6.2投标方负责将原有皮带拆除，更换新皮带，旧皮带整理好放置指定位置。

1.6.3投标方拆除或改动现有设备均需经招标方技术人员书面认可。

1.6.4投标方负责现场施工物资的保管，包含投标方此次维修的物资以及招标方现有由投标方已拆卸的零部件。

1.6.5因损坏、丢失等原因造成招标方设备无法恢复，投标方负全责进行修复或赔偿。

1.6.6施工人员住宿、交通等一切产生的费用由投标方承担。

1.6.7根据新天公司大检修确定时间，招标方提前20天以书面通知投标方，投标方组织相关人员按照招标方确定时间到达施工现场。投标方必须在30天内完成旧皮带拆除、新皮带的安装与硫化。

1.7工程质量要求

1.7.1皮带安装硫化后，投标方负责调试胶带机的正常运行，必须满足在空载、半载、满载等工况下皮带的正常运转，无跑偏、打滑现象。

1.7.2硫化接头质保期从实际竣工之日算起2年，质保期间出现接头质量问题，投标方免费重新接头，质保期重新从接头完成之日起算2年。

1.7.3投标方负责施工范围内招标方设施的安全，如有损坏，投标方负责赔偿。

1.7.4因投标方原因工程质量达不到约定的质量标准，投标方承担违约责任。

1.8安全施工

投标方应遵守招标方安全生产各项管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受招标方安全检查人员监督检查。采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于投标方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由投标方承担。

2.A、B、C框架9层真空吸尘拆除

2.1、工作范围

2.1.1拆除位置：分别在备煤装置133Q、133U、133Y转运站43m处，管道位于A、B、C框架9层输煤廊道内。

2.1.2吊装口：备煤装置133Q、133U、133Y转运站电动葫芦位于9层(43.25m)处东南角。起重量：3t。

2.1.3辅助设施拆除电气、仪控拆除。

2.1.4设备规格尺寸详见附件1：

2.2.真空除尘拆除内容：

2.2.1拆除真空除尘基础，校正安装位置及校正基础水平面；
2.2.2拆除4500B4LT除尘器、除尘器支架、花板、箱体焊接、锥斗、铰链，校正安装位置；

2.2.3拆除顶盖密封、汽包安装座、泄爆门、气包端盖、喷吹管、排气管；

2.2.4拆除滤筒上盖、滤筒底盖、卸料器、漏斗、灰桶脚轮支架、灰桶推手；

2.2.5拆除旋风除尘支架、旋风除尘器、连接管、除尘检修门、防爆柜柜体；

2.2.6拆除133Q、133U、133Y一楼配电室至9层电缆、配电室内变频器、控制箱等。

2.2.7除尘管道拆除：

2.2.7.1拆除备8、11、备14栈桥东西方向铺设的吸尘总管（DN200）。

2.2.7.2拆除栈桥内每间隔6m从主管垂直布置吸尘软管（DN100）。

2.2.7.3拆除用于支撑管道的立柱、夹子等。

设备规格尺寸

| 序号 | 名称 | 尺寸（长×宽×高）mm | 设备清单 | 单台重量 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空除尘 | 8144×1650×1550 | 4500B-4LT除尘器（圆形）1件 CZXF4500A除尘器1件 250软接管2个 防爆控制箱1个 | 2966.8kg | 3套 | 新设备以部件到货 |

2.3真空吸尘拆除清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 检修内容 | 分项工日 | 合计工日 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 备煤装置 |  |  |  |  |  |  |
| 1.除尘器拆除 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备整体拆除 | 台 | 3 | 1. 4500B-4LT除尘器（圆形）1件，共3件 | 42 | 124 |  |
|  |  |  |  | 2.250软接管2个，共6个 | 20 |  |  |
|  |  |  |  | 3.CZXF4500A除尘器1件，共3件 | 16 |  |  |
|  |  |  |  | 4.防爆控制箱1个，共3个 | 46 |  |  |
| 2 | 管道保护性拆除 | m | 660 | 无缝钢管DN250 | 64 | 64 |  |
| 3 | 管道保护性拆除 | m | 60 | 无缝钢管DN100 | 14 | 14 |  |
| 4 | 管件保护性拆除 | 件 | 104 | DN125弯头 | 20 | 20 |  |
| 5 | 阀门保护性拆除 | 个 | 24 | 阀门DN100拆除 | 8 | 8 |  |
| 6 | 法兰保护性拆除 | 片 | 148 | 法兰及螺栓垫片拆除DN100 | 22 | 22 |  |
| 7 | 电缆拆除 | m | 330 | 3*120+1*70 | 20 | 20 |  |
| 8 | 控制电缆拆除 | m | 450 | 10*1.5 | 20 | 20 |  |
| 9 | 配电箱(盘)拆除 | 台 | 6 | 控制箱拆除 | 12 | 12 |  |
| 10 | 低压配电柜拆除 | 台 | 3 | 变频器柜拆除 | 10 | 10 |  |
| 11 | 法兰保护性拆除 | 片 | 216 | 平焊法兰及螺栓垫片拆除DN200 | 18 | 18 |  |
| 12 | 法兰保护性拆除 | 片 | 54 | 平焊法兰及螺栓垫片拆除DN100 | 12 | 12 |  |
| 13 | U型抱箍 | 个 | 100 | 抱箍、螺栓拆除DN125 | 10 | 10 |  |
| 14 | 管道支吊架保护性拆除 | t | 16.798 | 管道支架 | 42 | 42 |  |
| 15 | 孔洞封堵 | 个 | 6 | 管道孔洞封堵 | 16 | 16 |  |
| 16 | 地面修复 | ㎡ | 6 | 拆除后设备基座地面修复 | 16 | 16 |  |

# 四、施工资料

1、投标方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文；资料的组织结构清晰、逻辑性强；资料内容要准确、一致、清晰完整、满足招标方要求。

2、合同签定后投标方应提供的资料，至少包括以下内容：

| 序号 | 文件名称 | 份数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案 | 1 | 纸质版和电子版各一份 |
| 2 | 施工单位相关资质 | 1 | 纸质版电子版各一份 |
| 4 | 材料产品合格证 | 1 | 随货提供 |
| 5 | 施工人员资质 | 1 | 纸质版和电子版各一份 |
| 6 | 入厂资料 | 1 | 纸质版和电子版各一份 |
| 7 | 工程车辆及工器具 |  | 电子版清单 |

# 五、安装进度

1、合同生效后，招标方根据新天公司确定大修时间提前20天通知投标方，材料和施工人员到达招标方生产现场指定位置。

2、本次施工共计6条皮带及真空吸尘拆除，30天内完成，本项目只能在大修期间施工，工期短、任务重，投标方需配备充足的技术力量，建议平行施工。

3、施工地点：伊犁新天煤化工有限公司生产厂区备煤装置现场。

# 六、检验和验收

1、投标方应按有关规范规定提供全部完整的材料合格证、竣工资料、施工方案等；硫化工艺评定报告可随时进行查阅。

2、胶料到达现场后，由采购部门、设备部门、使用部门和供货方共同进行验收，包括外观、数量、规格型号、随机资料等，全部符合要求的即为合格。

3、设备验收合格后须有相关部门和供货方共同签字确认，验收确认单作为办理后续手续的有效证据。

4、验收严格按照《DTII型通用固定式带式输送机设计手册》、GB10595-2009带式输送机技术条件、GB14784带式输送机安全规范执行。

5、施工完工后，设备正常满负荷运行168小时，硫化接头平整，胶面接缝美观，两端边角整齐使用期间无开胶、打褶、开裂现象；皮带机的附属设备（托辊、机架、清扫器等）必须恢复正常。并经双方在验收单签字确认，方为验收合格。

6、其他验收根据质量保证相关条款执行。

# 七、现场服务

1、投标方现场服务人员的职责主要包括货物开箱检验、质量问题处理、皮带更换硫化和质保期内性能验收。

2、投标方技术服务人员了解合同情况，熟悉设备结构，有相同或相近的工作经验，能够正确的进行现场负责安装施工。

3、投标方技术服务人员需在招标方规定时间内处理解决质量问题；如在规定时间内投标方无法处理问题，招标方有权另行处理，投标方必须承担所发生的相应经济费用。

4、投标方对现场服务人员一切行为负全部责任。

5、在质保期内，当招标方要求投标方到现场处理皮带硫化问题时，投标方24小时内赶到设备使用现场进行处理；

# 八、差异表

投标方要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表；技术部分和商务部分要单独列表。

| 差异表 序号 |  | 招标文件 |  | 投标文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

# 九、性能考核条款

1、投标方未按招标方要求期限内完成施工任务，每逾期1天，考核1000元，预期超过15天，招标方有权解除合同。

2、投标方未达到招标方约定验收标准造成返工的，每次考核5000元，连续返工三次的，招标方有权解除合同。

3、投标方在施工时发生安全事故，按照招标方《安全生产考核标准》考核。

4、皮带正硫化温度控制在135～143℃，每超过范围温度1°考核2000元。

5、接口处胶带边缘不直线度应小于0.3%，每大于0.1%考核2000元，超过0.55%，考核5000元，并重新接头。

6、不遵守招标方各项管理规定、不服从招标方管理，每次考核1000元。

7、投标方在检修中采用以次充好及应用存在缺陷的备件材料，每出现一次考核10000元，并招标方有权解除合同。

8、投标方有伪造证件等欺骗行为，立即停工并考核10000元，并限7日内整改完成，超期按2000元/天考核。

9、拆除材料未按指定位置存放，考核1000元/次。