正泰雄关第二光储电站机电和电磁暂态建模

及模型验证服务合同

甲方（委托方）：嘉峪关正泰光伏发电有限公司

乙方（受托方）：

根据《中华人民共和国民法典》以及其他有关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就嘉峪关正泰光伏发电有限公司所属正泰雄关第二光储电站机电和电磁暂态建模及模型验证服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1.项目名称：正泰雄关第二光储电站机电和电磁暂态建模及模型验证服务。

2.电站地址：甘肃省嘉峪关市嘉西光伏产业园

3.服务内容：

1）向电站逆变器、SVG、储能系统厂家取得半实物仿真控制器、ADPSS封装模型及技术人员到甘肃省电科院配合开展机电和电磁暂态建模和模型验证。

2）配合甘肃省电科院完成电站逆变器、SVG、储能系统及场站建模和模型验证及出具验证报告并上报甘肃调度机构经审核通过及归档。

3）建模及验证报告经中国电科院入库。

具体内容及要求详见：附件1《技术规范书》

二、合同标的、价款、付款方式

1.服务明细、价格：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 数量 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 逆变器机电、电磁暂态建模和模型验证 | 1.逆变器与帷盛上河湾第二光伏电站为同型号，半实物仿真控制器、封装模型等与帷盛上河湾第二光伏电站共用一套； 2.协调甘肃电科院出具逆变器、SVG、储能系统建模及模型验证报告。 | 1项 |  |
| 2 | 逆变器控制器（上海正泰电源系统股份有限公司，型号 CPS SCH250KTL-DO） |  | 0 |  |
| 3 | SVG机电建模、电磁建模和模型验证 |  | 1项 |  |
| 4 | SVG控制器（新风光电子科技股份有限公司，型号 FGSVG-C15.0/35） |  | 1套 |  |
| 5 | 储能系统机电、电磁暂态建模和模型验证 |  | 1项 |  |
| 6 | 储能控制器（阳光电源股份有限公司，型号 ST3584KWH(L)，储能 PCS 变流器型号 SC1375UD） |  | 1套 |  |
| 7 | 整站等值机电、电磁暂态建模和模型验证 | 协调甘肃电科院完成场站建模和模型验证，出具合格的验证报告，经甘肃调度机构审核通过归档及入库。 | 1项 |  |
|  | 合计 | 小写： （税率6%） |  |  |

2.合同价款：本项目服务费用共计     万元（大写：         元整），其中不含税金额为        元，税金为        元（增值税专用发票税率6%），小数点后面数据以发票开具金额为准。如遇国家税务政策变化，合同不含税金额不发生变化，税率依据国家税务政策变化进行相应调整。总报价以人民币计付（元后保留两位小数），在合同有效期和其必要的延长期内不作调整。

3.本合同价包含乙方为履行本合同约定服务内容及要求所承担的所有责任、义务和费用，包括设备费、材料费、人工费（含加班费、通讯费、交通费、每个服务人员100万元保额的意外伤害商业保险费）、包装费、运输费、安装调试费、技术服务费、报告费、管理费、利润、乙方应承担的合理风险和税费等为完成本项目至甲方验收合格而发生的所有费用。

4.付款方式：合同签订生效后，乙方提供所需设备控制器及ADPSS封装模型，经甲方验收合格后60日内支付合同价款40%的进度款；乙方完成建模、模型验证及出具报告，上报甘肃调度机构经审核通过并归档后60日内支付合同价款50%的进度款；建模及模型验证报告经中国电科院入库后60日内支付合同价款10%的终验款。每次付款前乙方提供相应付款金额的增值税专用发票（税率6%）。

三、交付、运输、包装

1.乙方应于本合同签订后 30 日内，向甲方提供逆变器、SVG、储能系统的半实物仿真控制器、ADPSS封装模型，编写封装模型自测报告，封装模型及其自测报告通过甲方审核。

2.各项模型、报告的运输方式及运输费用由乙方负责和承担。

3.乙方应按照国家标准或行业惯例进行包装，但须确保货物安全，产品包装应适合内陆运输，防潮、防湿、防震、防锈，以使产品不致因前述原因而受损。乙方要为产品提供包装，并担负包装费用，包装需适应长途公路运输，因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。包装品不回收。

四、质量保证及技术标准

1.质量保证：乙方保证提供给甲方的全部产品均为原厂生产的、全新的、未使用过的（包括零部件）正规厂家销售产品，并附有全国联保单据。所有产品需完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准以及乙方产品说明书中所规定的产品的功能和性能。保证产品满足技术规范的要求，保证产品可以在工作参数指标指定的状态，乙方需提供产品说明书、合格证及技术资料。

2.技术标准：乙方保证提供的产品、设计性能、技术和材料方面符合国家、行业标准，必须是正确完备的，其性能完全满足甲方要求。

3.乙方须安排设备厂家技术人员在甘肃省电科院配合完成逆变器、SVG、储能系统及场站建模和模型验证工作。

4.质保期一年，自乙方提供建模及模型验证报告经甘肃调度机构审核通过并归档之日起计算。质保期内若甘肃调度机构对新能源场站建模相关工作提出新要求，乙方免费配合提供相关服务。

五、验收

乙方完成逆变器、SVG、储能系统及场站建模和模型验证工作，建模及验证报告经甘肃调度机构审核通过并归档，最终经中国电科院入库后，视为验收通过。

六、违约责任

1.乙方应按照合同约定，在约定期限内向甘肃省电科院提供合同约定标的。如乙方未按合同约定的时间完成服务，每延迟一天，支付合同总额0.1%的违约金。乙方支付违约金，并不免除乙方按照合同继续完成合同工作义务。乙方支付违约金总达到合同总额15%，甲方有权解除合同，乙方应承担因工期延误而给甲方造成的全部经济损失并按照本合同总金额的20%向甲方支付违约金。

2.甲方应按约定向乙方支付合同款，每延误一天向乙方支付合同价款，支付欠付金额0.1%的违约金，最高赔偿限额为合同总价款的15％，违约金达到赔偿限额的，乙方有权解除合同并要求甲方承担造成的经济损失。

3.乙方违反本合同关于质保期的约定，导致甲方损失的，乙方应按照本合同总金额的20%支付违约金并赔偿甲方由此产生的全部损失。

4.乙方未经甲方同意将合同约定的工作分包或转包,或将自身资质借给任何第三人以挂靠的形式由第三人履行合同约定义务的，乙方应承担违约责任并向甲方支付合同总额的20%作为违约金；因前述情形致使甲方遭受损失的，甲方有权另行主张赔偿，乙方应无条件配合，甲方有权从未付合同款项中直接扣除。

5.乙方应对其所属工作人员进行安全教育，乙方如因自身原因造成甲方或乙方安全事故或经济损失，由乙方承担安全责任和赔偿损失。

七、不可抗力

当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在发生事故之日起七天内以书面方式并附寄有效证明文件通知对方，经对方查明属实的，可以全部或部分免除该方当事人的责任。

八、合同争议的解决方式

本合同在执行中如发生争议可纠纷，甲、乙双方应协商解决，如协商不成，可向合同签订地甘肃省兰州市安宁区所在地人民法院提起诉讼。

九、其他

1、本合同经甲、乙双方法人或授权代表签字并盖公章或合同章之日起生效。本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。

2、本合同所包括的附件，是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。

附件：1.技术规范书

2.廉政协议

（以下无正文）

<签字页>

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

嘉峪关正泰光伏发电有限公司

法定代表人                          法定代表人

或授权代表：                        或授权代表：

税号：                              税号：

开户银行：                          开户银行：

银行帐号：                          银行帐号：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

日期：                              日期：

廉政协议

合同名称：正泰雄关第二光储电站机电和电磁暂态建模及模型验证服务合同

合同金额：     万元

甲方（购货方）：嘉峪关正泰光伏发电有限公司

乙方（供货方）：

为加强经济交往过程中的廉政建设，预防在工程项目建设、技术服务、物资采购等过程中违规违纪违法事件的发生，共同维护市场经济秩序。甲乙双方自愿签订廉政协议如下：

一、乙方人员不得在业务活动中以任何形式向甲方有关人员赠送现金、有价证券和支付凭证等，不得邀请甲方有关人员吃喝、旅游或去营业性娱乐场所等，以谋取不正当利益，不得将承包项目转包给甲方有关部门或人员。乙方如违反本协议，则按违约项目（费用）处以10倍的违约金，在合同结算款中扣除。情节严重者，中止业务关系，直至追究刑事责任。

二、甲方有关人员不得在业务活动中向对方单位收受或索要现金、有价证券和支付凭证等，不得参加对方单位的宴请、旅游或到营业性娱乐场所等，不许将外包项目返包，不得为谋取不正当利益而刁难对方，甚至徇私枉法，阻挠正常的业务交往如有发生，一经查实，将视情节轻重，给予批评教育、经济考核、党纪政纪处分，直至追究刑事责任。

三、甲方、乙方双方负责人应对所属有关业务人员加强教育、监督和管理，防止上述事情的发生。

四、甲乙双方如发现对方有上述一、二条款之情节者，应予以拒绝，并向双方任何一方纪委、监察审计部门举报。

五、本协议书作为《正泰雄关第二光储电站机电和电磁暂态建模及模型验证服务合同》的附件，与主合同具有同等的法律效力。

六、本协议书一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。

七、本协议书自双方签字盖章之日起生效。

甲方：                           乙方：

法人代表：                       法人代表：

年   月   日                     年   月   日