#3堆场海侧消防通道建设项目

技术规范书

编写：

审核：

批准：

浙江浙能港口运营管理有限公司

2021年06月

目  录

一、工程概况	1

二、主要工作内容	1

三、总则、相关技术标准及验收标准 	1

四、 现场施工条件	3

五、投标人提交的文件	4

六、投标人提供的材料和设备	5

七、进度计划的实施	6

八、施工用电	6

九、消防	7

十、技术要求	7

十一、质量验收	9

十二 考核	10

十三 工程量清单	11

十四 附图	12

# 一、工程概况

工程位于舟山第三大岛——六横岛上，在地理上是一个完全与大陆隔离的岛，六横岛距舟山本岛约40公里，距离宁波北仑区大陆约16公里，距杭州市区约230公里。

消防通道采用钢筋混凝土结构，通道长1300m，宽度3.5m，通道一侧设置排水偏沟，另一侧增设一排移动式挡煤墙，通道南北两端各设置一个沉淀池。

# 二、主要工作内容

本工程工期45日历天（包含节假日），工程主要工作内容包括（具体工作量以图纸和工程量清单为准）：

2.1 消防通道：

消防通道总长1300m，宽度3.5m，自下而上分别为150mm级配碎石垫层、300mm水泥稳定碎石基层、250mm钢筋混凝土面层。面层混凝土标号采用C35，钢筋双层双向布置，钢筋采用HRB400，直径12mm，间距200mm。消防通道建设完成后恢复至设计标高2.5m。

2.2 移动式挡煤墙：

在消防通道陆侧增设一排移动式挡煤墙，挡煤墙为倒T型钢筋砼结构（具体结构详见附图）。

2.3 排水沟

本工程排水采用排水偏沟形式，在皮带机基础护坡下方浇筑一条长1300m、宽0.4m、高0.3m的混凝土档条，档条与消防通道之间设置0.5m排水偏沟，排水沟放坡角度8°。（具体详见附图）

2.4 沉淀池

在消防通道南北两侧各设置一个沉淀池，用于收集煤污水，沉淀后将水排入公司没污水池中。沉淀池长10m，宽5m，四周砌筑0.5m高砖墙。

# 三、总则、相关技术标准及验收标准（包括但不限于）

3.1  本技术规范书适用于#3堆场海侧消防通道建设工程,它提出了本工程施工、材料等方面的技术要求。

3.2 本文件中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，乙方应提供一套满足本文件和相关国际、国内标准要求的高质量产品及其相应服务。

3.3 投标人应执行本文件引用的标准，有不一致时，按较严格的标准执行。投标人在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。

- 建筑工程施工质量验收统一定标准        GB50300

- 建筑地基基础工程施工质量验收规范      GB50202

- 混凝土结构工程施工质量验收规范        GB50204

- 砌体工程施工质量验收规范              GB50203

- 建筑地面工程施工质量验收规范          GB50209

- 建筑施工安全检查标准                  JGJ59

- 施工现场临时用电安全技术规程          JGJ46

- 建筑施工现场环境与卫生标准            JGJ146

- 钢筋焊接机验收规范                    JGJ18

- 工程测量规范                                  GB50026

- 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范          GB50242

执行的标准规范不仅限于上述，如果采用其它标准，其要求不得低于上述标准。上述标准如有新版本，以最新的版本为准。

# 四、 现场施工条件

4.1 交通条件

厂址地处海岛，与大陆之间无公路桥连接，交通靠轮渡，与外界联系存在一定的不便。规划中的大陆连岛工程从郭巨至佛渡岛，从六横岛的西面和环岛公路相连。目前施工设备和材料运输及人员进出六横岛要完全依靠水运。

4.1.1  公路运输

六横岛上，新建的环岛公路北线从电厂西南面通过，大积公路位于电厂西北面，进厂公路可和环岛公路北线、大积公路衔接，满足厂区公路运输要求。

4.1.2  水路运输

六横岛自然条件得天独厚，深水岸线长达24km，深水海域达40多平方千米。双屿港港阔、水深、潮缓，港岸线长7.6km，陆域宽1.4km，水深10～90m，可建20万吨级深水港口。厂址东面海域水深条件好，为天然的深水良港。10万吨级以上的船舶可自由进出。该岛和大陆、或其他岛屿之间地联系主要靠轮渡。目前岛上共有三个轮渡码头，六横岛的东北面是大岙码头，主要通往舟山各岛，西面是汽车轮渡，通往北仑区郭巨方向，南面与象山县海域相连。目前人员进出主要通过轮渡形式。

4.1.3  对于小件设备，可以通过宁波北仑郭巨到六横沙岙的车渡码头，汽车可以直达电厂工地现场，关于车渡的相关信息如下：

4.1.3.1  最大运输重量：55吨（包括车和货物，厂内道路允许车辆最大总重35吨）。

4.1.3.2  最大运输长度：18米（从车头至车尾计算）。

4.1.3.3  最大运输高度：4.5米（如果是双屿10号大船只能运输4.3米）。

4.1.3.4  最大运输宽度：原则上以道路交通法所规定的最大运输宽度为限，码头方不予要求。

4.1.3.5  危险品运输：原则上提前一至二天与码头调度处进行申报。

4.1.3.6  其他：重大货车、集装箱等车辆的运输需在平潮时方可通过。

4.1.3.7  历史上车渡因大风、发雾而停运的连续最长时间为3天。

4.1.3.8  汽渡收费情况请投标人自行了解，郭巨码头联系电话：0574-86021744

4.2  施工用水、用电条件

招标人根据现场条件提供用水、用电接口，投标人负责接引，在开工前安装计量表计，施工结束后按照实际使用水电量支付招标人相应费用。其中用电费用：0.72 元/度；用水费用：6 元/吨；具体以招标人实际缴费为准。

4.3  施工场地条件

目前场地条件较好，施工道路由施工方自行考虑。

4.4  招标人提供的施工临时工程和临时设施

办公临设、生活临设由投标人在场外自行解决。

4.5  现场拆除废弃建筑材料

投标人需自行外运处理，费用在工程投标价中考虑。

# 五、投标人提交的文件

5.1  施工总进度计划

投标人应在合同签订后3天内，将施工总进度网络计划提交招标人批准。

投标人编制的施工总进度计划应满足本合同约定的各工程施工控制节点工期要求，并附需要的资源和说明。

5.2. 施工方案

5.2.1  投标人应在合同签订后3天内，将施工方案提交招标人批准。

5.2.2  施工方案内容至少应包括：

5.2.2.1  工程管理方针和目标；

5.2.2.2  组织管理机构、人员组成，主要岗位及人员职责；

| 姓 名 | 性别 | 现场承担工作 | 职称 | 岗位职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目负责人 |  |  |
|  |  | 技术负责人 |  |  |
|  |  | 预算员 |  |  |
|  |  | 质量员 |  |  |
|  |  | 安全员 |  |  |
|  |  | 材料员 |  |  |
|  |  | 资料员 |  |  |

项目负责人自工程开工（以开工令为准）起，每月出勤天数不少于22天，并且每天在施工现场工作不少于8小时，每天不少于2次人脸识别考勤机考勤，离开施工现场必须向业主单位请假，经书面认可后方可离开。

5.2.2.3  工程特点、施工难点及相应对策措施

5.2.2.4  施工总体布署（施工总平面布置）

5.2.2.5  施工总进度计划及工期保证措施（包括以横道图或网络图形式表示的进度计划、一份标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及保证措施等）；

5.2.2.6  分部、分项工程特别是关键工序的完整的施工方案及技术措施：

5.2.2.7  质量保证措施；

5.2.2.8  施工安全保证、文明施工、环境保护措施；

5.2.2.9  冬季和雨季、防台风及强降雨施工措施；

5.2.2.10  成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺；

5.2.2.11  强制性条文实施措施；

# 六、投标人提供的材料和设备

6.1 投标人提供的材料（注：除另有说明，本工程所有材料均为投标人提供。）

6.1.1  投标人提供的材料应由招标人按以下程序进行检查和验收：

6.1.1.1  查验证件：投标人应按供货合同的要求查验每批材料的发货单、计量单、装箱材料的合格证书、化验单以及其它有关图纸、文件和证件，并应将上述图纸，以及文件、证件的复印件提交招标人；

6.1.1.2  抽样检验：投标人应会同招标人按相关规范、本合同约定和技术条款各章的有关规定进行材料抽样检验，并对每批材料是否合格作出鉴定，检验结果应提交招标人。投标人有义务配合招标人进行的平行检测和第三方进行的抽查。

6.1.1.3  材料验收：经鉴定合格的材料方能验收，投标人应与招标人共同核对每批材料的品名、规格、数量，并作好记录，共同验点入库。

6.1.2  不合格材料的处理

经招标人查库发现的不合格材料，应禁止使用，并清除出场，做好清场记录。投标人违约使用了不合格材料，应按本合同约定予以清除或返工至合格为止。

# 七、进度计划的实施

7.1 施工总进度实施措施

投标人应按批准的施工总进度实施计划，编制详细的施工总进度计划的实施措施，提交招标人批准。

7.2 月进度计划

要求投标人向招标人提交月进度计划，其内容包括：

7.2.1月工程量及其施工面貌。

7.2.2  该月所需施工设备数量及材料用量。

7.2.3  该月招标人应提供的施工图纸目录等。

7.3  进度会议

7.3.1  招标人每周定期召开进度会议，检查投标人合同进度计划的执行情况，协调解决工程施工中发生的工程变更、质量缺陷处理等问题，以及与其它投标人的相互干扰和矛盾。

7.3.2  投标人应在每周进度会议上按规定的格式提交周进度报表。

7.4 计划工期

本工程计划工期为45个日历天（具体以开工日期为准）。

# 八、施工用电

8.1 投标人应根据JGJ46《施工现场临时用电安全技术规范》的要求编制施工现场临时用电安全施工组织设计；临时用电工程应经验收合格后方可投入使用。

8.2 电气工作必须由持证电工进行。

8.3 投标人在生产办公生活区的供电系统应采用三相五线制TN-S系统。

8.4 投标人的施工用电设施及布置应遵守DL5009.1第6.2节“施工用电设施”的规定；实行三级配电二级保护和“一机一闸一漏一箱一锁制”。

8.5 投标人应在招标人指定的地点接入施工用电系统，并负责连接点以下的电气设备保护和人身安全。

8.6 施工区域电源电缆走向布置合理，绝缘良好，布设整齐、美观并标示清楚。

8.7 施工电源设施配套，符合安全设施标准化的要求，接线整齐、美观。

8.8 配电盘柜放置地点须砌筑平台，盘柜内插座电压等级、开关负荷、用电设备名称须标示清楚，电源一、二次盘柜要上锁。盘柜门应分级喷上编号、专管人姓名、联系电话；门内应张贴有效性检查记录（检查效果、检查人、检查时间）。

8.9 接地及防雷装置应符合接地（接零）与防雷规定的要求。凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地或防雷装置。现场严禁接地保护与接零保护混用。

# 九、消防

9.1 投标人应遵守《中华人民共和国消防法》，并负责其自己辖区内的消防工作。投标人应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。

9.2 投标人应建立现场消防组织，配置必要的消防兼职人员和消防设备器材。消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要。在现场配备必要的灭火器材、设置防火警示标志，保持畅通的消防通道。

9.3 投标人应对职工进行经常性的消防知识教育和消防安全训练，消防设备器材应经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。

9.4 投标人应制定经常性的消防检查制度，划分施工现场的防火责任区。投标人的消防专职人员应定期检查各施工现场，以及办公与生活区的消防安全，特别是用电安全。

# 十、技术要求

10.1  场地平整及填筑

（1）主要施工要求及技术措施

1）施工时根据现场实际条件，在正式回填前，首先应清除回填区内的煤、石子或影响场地使用的其它杂物，并将清理所得废弃物运至招标人指定堆放地点。

2）进行场地回填工作时，陆域填方施工应从场地最低处开始。

3）土石方填筑工程开工前，投标人应将填筑区基础开挖验收后实测的平、剖面地形测量资料提交招标人，经招标人验收的地形测量资料作为填筑工程量计量的原始依据。

（2）质量检查和验收

1）回填土石方的检验项目和检验频率应符合DL/T 5210.1《电力建设施工质量验收及评价规程》及相关材料技术规范要求。

2）投标人应进行相应的各项原材料验检，并将检验成果提交招标人。

3）土石方填筑工程的质量检查和验收

a）填筑前用于计量的地形平、剖面测量资料的复核检查；

b）填筑前按本节有关规定进行基础面清理质量的检查和验收。

10.2 钢筋

1）钢筋表面应洁净无损伤，使用前应将钢筋表面的油漆污染和铁锈等清除干净，带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。

2）钢筋安装应采用定位件固定钢筋的位置，并宜采用专用定位件。定位件应具有足够的承载力、刚度、稳定性和耐久性。定位件的数量、间距和固定方式应能保证钢筋的位置偏差符合国家现行有关标准的规定。

10.3 混凝土浇筑

1）混凝土浇筑应符合GB 506666《混凝土结构工程施工规范》的规定。

2）施工缝和后浇带的留设位置应在混凝土浇筑之前确定，部分后浇带位置根据招标人要求留设。

3）施工缝或后浇带结合面应采用粗糙面，结合面应清除浮浆、疏松石子、软弱混凝土层，并应清理干净；结合面处应采用洒水方法进行充分湿润，并不得有积水；施工缝处已浇筑混凝土的强度不应小于1.2MPa；

4）混凝土运输、输送、浇筑过程中严禁加水；混凝土运输、输送、浇筑过程中散落的混凝土严禁用于结构浇筑。混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间。

5）投标人应采取有效措施保证表面光滑平整、色泽一致；保护层偏差不超标。砼浇捣密实、新老砼结合良好、养护充分。

6）混凝土浇筑后应及时进行保湿养护，保湿养护可采用洒水、覆盖、喷涂养护剂等方式。选择养护方式应考虑现场条件、环境温湿度、构件特点、技术要求、施工操作等因素。

（4） 质量检查和验收

1）混凝土外观质量不应有严重缺陷。

2）混凝土结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。

3）混凝土结构工程完工后，投标人应按照经监理人审批的本工程所属单位工程质量验收计划有关要求，编制完工资料，并以分部（子分部）工程归入相应的单位工程资料中，工程完工资料编制完成后，应向监理人提出结构工程完工验收申请。完工资料至少应包含原材料出厂合格证和进场复验报告， 商品混凝土的合格证和检验、试验记录等。

# 十一、质量验收

11.1  投标人的质量自检

11.1.1  投标人应在收到开工通知后的7天内，向招标人提交本工程质量保证措施文件，其内容包括：

11.1.1.1  质量检查机构的组织框图；

11.1.1.2  质量检查的岗位设置及检查人员名单；

11.1.1.3  各主要工程建筑物施工，以及各施工工种的质量检查程序；

11.1.1.4  隐蔽工程和工程隐蔽部位的质量检查程序；

11.1.1.5  质量检查记录及验收单格式。

11.1.2  投标人应按招标人指示和批准的格式，编制工程质量报表，定期提交招标人。

11.1.3  工程发生质量事故时，投标人应约请招标人共同对工程质量事故进行检查，做好质量事故检查的同期记录和事故处理的自检报告。自检报告应提交招标人。

11.2  招标人的质量检查

11.2.1  投标人应按要求提交材料质量和设备出厂合格证、材料试验和设备检测成果、施工和安装记录等。

11.2.2  招标人有权要求投标人按合同约定提供试验用的材料样品或在现场钻取试件，并进行试验检验；必要时招标人还可要求投标人进行补充试验检验。

11.3  招标人的完工（预）验收

11.3.1  在施工过程中，招标人应会同投标人和有关部门，根据本合同技术条款的规定，对完工的工程项目进行检查验收。检查合格后，招标人、投标人及有关各方均应在检查验收单上签字，作为工程完工（预）验收资料。

11.3.2  工程竣工验收前，投标人应整编以下竣工验收资料提交招标人，其内容包括（不限于）：

工程竣工验收时，应检查竣工验收的资料，一般包括下列文件及记录：

11.3.2.1  材料进场检验记录以及材料、配件出厂合格证书和进场检验记录；

11.3.2.2  隐蔽工程验收记录及相关材料检测试验记录；

11.3.2.3  分项分部质量验收记录；

11.3.2.4  施工记录；

11.3.2.5  原材料出厂合格证书及进场检验报告；

11.3.2.6  工程质量事故及事故调查处理资料；

11.3.2.7  招标人要求提供的其它材料。

# 十二 考核

出现以下情况招标人将对投标人进行考核：

12.1  如果出现由于投标人原因导致的安全生产事故或任何方人员的人身伤亡事故，均应由投标人承担全部责任。

12.2  投标人施工过程中由于投标人责任造成设备损坏，需由投标人全额进行赔付。

12.3  投标人不服从招标人对口管理部门的生产调度指挥，工作态度不端正，一次考核500元，之后进行加倍考核。

12.4  当现场施工违反《安健环文明生产奖惩办法》制度时，招标人将根据相关条文规定进行考核。

12.5  投标人人员在招标人通知后不能按时到现场处理缺陷的，一次考核500元，之后进行加倍考核。

12.6  投标人因需自带工器具的准备不足导致工期延误，经招标人要求不予整改的，一次考核500元，之后进行加倍考核。

12.7  现场文明不符合招标人文明生产标准，在招标人发出整改通知单后，仍旧不按期整改的，一次考核500元，之后进行加倍考核。

12.8  不能按进度计划完成施工目标的，延期1天考核2000元，超过10天每天考核4000元，直至扣除至施工合同的10%。

12.9 项目负责人出勤率不符合要求，考核1000元/人/天；其他管理人员出勤率不符合要求，考核500元/人/天。

# 十三 工程量清单

详见附件

# 十四 附图

14.1 移动式挡煤墙：

14.2 排水沟