园区事故水池治理施工服务工程量清单编制说明

- 招标范围、施工说明、施工要求：

- 采用施工总承包方式

1、园区事故水池治理范围（详见施工图纸，以本规范书要求内容执行）

（1）对北侧边坡塌陷空洞的混凝土破除后，土方回填分层压实并恢复混凝土，对北侧采用削坡+人形格构护坡+截排水渠方式治理边坡，同时在北侧谷坊处设置三道拦水坝。

（2）对南侧边坡塌陷区域松散土方回填分层压实，按原设计要求进行膜及混凝土的恢复；对南侧边坡削坡处理并设置人形格构梁护坡加固；对南侧原有排水沟两端延长处理，同时新增两段截水渠用以导排坡顶的雨融雪水。

（3）对原有的截洪渠混凝土全段挖除，土方回填分层压实后，重新修建沟渠，并沿水流方向设置五处消能池。

（4）在渣场与园区事故水池排水沟交汇处设置钢筋混凝土沉淀池一座，尺寸为15×15×2米。

（5）池底局部塌陷修复及施工临时道路。

5、施工说明

（1）施工技术规范书为一般施工要求，投标方在招投标前要勘察现场地理环境、作业条件、运输道路、机械、临时施工用水用电等，做好各项安全施工保障措施，并包含在此次投标报价当中，不再另行计算此项目的施工措施费用。

（2）安装服务的具体施工范围要严格按照设计文件中内容执行，包含：建构筑物、设备、管道、管件安装的所有建安及土建工程量。

（3）现场施工中必须做好防火、防坠落、防坍塌、滑坡等措施、临时用电和个人防护措施以及高处作业防护措施。

（4）焊缝检测按照规范要求及设计说明进行，检测费用由投标方承担。

（5）投标前应仔细阅读伊犁新天煤化工有限责任公司外包项目安健环管理规定（招标方提供），并按照管理标准严格执行。

6、施工要求

（1）本项目施工开工前，要充分勘察现场实际情况编制施工组织设计、专项施工方案及治理安全措施等，包括但不限于修建施工临时道路、周边环境治理恢复、临时用水用电、防渗膜处理、排水系统改造及结构修复等内容，并报送项目管理部门审批。

（2）对施工工艺、设备选型、材料选择等均在入场前报送项目管理部门审批，尤其施工材料，必须提供质量合格证明文件、检测报告等，并按规范要求对批次进场材料见证取样送检，合格后方可使用。

（3）须成立施工管理项目部，明确各岗位职责，制定施工进度计划，确保工程按期完成。

（4）为确保施工安全和环境保护，制定安全预案，责任落实到人，并准备好安全设备等工器具，严格安全生产操作规程，发现问题及时处理。

（5）工程项目开挖土方前，须提前进行现场原地貌、地形的整体勘测，绘制原地貌地形图，待开挖完成后，再次进行地貌、地形的整体勘测，报项目管理部门审核，做为后期土方开挖、修整护坡的结算依据。

（6）工程施工可首先进行临时道路及坡顶的施工平台，其次分区域进行南北侧边坡、沉淀池、截水渠治理，其中北侧边坡先进行混凝土拆除及塌陷回填后，再进行谷坊挡水坝、排水沟及护坡施工，南侧边坡先进行塌陷区域恢复治理，再进行削坡及人形格构梁施工，再次池底清淤、池体HDPE膜检查及修补，最后施工截洪渠。

（7）混凝土拆除使用机械破除，并采用素土回填，回填分层夯实，每层回填厚度不超过300mm，采用人工夯实。

（8）按照设计的谷坊坝址顺序，实地测量定位放线，开挖土方直至清理到不含腐植土层，基层达到坚实土基或较完整的岩基，沿轴线开挖基槽。

（9）钢筋制作及绑扎按照设计要求执行，按设计及规范要求对加密区加密，钢筋接头部位按要求错开，钢筋下部放置垫块，钢筋绑扎牢固，模板表面平整，板缝拼接严密无漏浆，支撑牢固可靠，断面符合设计要求。

（10）混凝土可采用商品混凝土浇筑，浇筑前基坑应清理干净，不得有浮土、垃圾等杂物，对干燥的黏性土基面，应洒水润湿，混凝土要求一次成型，如需留置施工缝，按设计及规范要求进行留置，浇筑完成后，养护时间不得少于7天。

（11）对塌陷区域先拆除防渗膜，按设计要求回填及分层夯实至原设计标高后，对防渗膜进行焊接恢复及走道平台混凝土的恢复。

（12） 削坡工程应根据斜坡环境、工程地质和水文地质等条件制定施工组织方案，采取合理、可行有效的措施保证施工安全，施工前要求做好原始地貌的高程测量，并形成测量记录，施工期间必须设置专人对边坡稳定性进行观测，同时做好临时性雨排水措施，发现问题立即停止施工，并采取措施及时处理消除隐患后，方可继续施工，施工开挖应分段自上而下有序进行，并应保证两侧边坡的稳定。

（13）人行格构施工前要确保边坡成型，坡脚位置和边坡率满足设计要求，坡面平顺，土质基底沟槽必须平整夯实，施工完成后进行自然生长的草籽播撒。

（14） 池底清淤要求先抽水，再全面进行排查HDPE膜的破损度，进行专业修补。

（15）膜的焊接人员需持证上岗，必须具有国家相关部门颁发的专业上岗操作证，膜焊接搭接长度不小于350mm，采用双焊缝两道，焊接完成后进行气密试验检测焊缝渗漏，合格后进行下道工序施工，焊接和旧膜搭接均按以上要求执行，土工布采用热风枪热粘连接牢固，搭接长度不小于150mm，膨润土垫搭接不小于250mm。

（16）走道板砼按原设计要求待膜及布施工完成后恢复原状。

（17） 排水沟按设计要求分A/B/C/D/E五种型式，中间设置消能池，净深0.5-1m，宽度与水沟一致，长度1-2m，，排水沟每隔10米设伸缩缝一道，缝宽2cm，沥青毛毡塞紧，表面防水砂浆抹平，防止漏水，混凝土采用C30，防水砂浆厚度为20mm。

（18） 防渗材料采购指标详技术规范书5.18防渗材料按以下指标进行采购（表1、表2、表3、表4）

（19） 防渗系统工程材料连接技术要求

合理布局每片材料的位置；合理选择铺设方向，减少接缝受力；接缝应避开弯角；在坡度大于10%的坡面上和坡脚向场底方向1.5m范围内不得有水平接缝；各种防渗系统工程材料的搭接方式和搭接宽度应符合下表5的要求。

（20）截水渠施工开挖至设计标高，并对底部采用150mm厚C30混凝土垫层，外扩尺寸为150mm，渠底放坡不小于5‰，设置消能池1.8×2×1米，采用钢筋混凝土C30浇筑，沉淀池15×15m，采用600mm厚3:7灰土垫层进行地基处理，垫层外扩1.5m，处理范围18×18m。

（21）施工单位对施工过程中存在的危险源、险情、施工难点、雨季施工排水措施等要提前做好应急预案，临时施工场地要设立在施工现场影响范围之外，确保安全，工程材料严禁堆放在坡体之上，对治理区域内及周边的地表水要做好统一排泄。

（22） 池底对塌陷处进行防渗膜拆除，对塌陷处采用回填土回填压实密实后，再按设计要求进行逐层恢复防渗膜。

（23） 由于施工现场条件限制，故施工方进场后，依据现场地形合理布局施工临时便道，土方开挖修筑长约400米，宽4米的土路，待施工完成后，进行原地貌恢复回填，并播散草籽恢复绿化植被。

- 编制依据：

- 清单采用《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等。

- 定额采用《新疆维吾尔自治区房屋建筑与装饰工程消耗量定额2022年伊犁地区单位估价表》、《通用安装工程及新疆维吾尔自治区补充消耗量定额2022年伊犁地区单位估价表》、《新疆维吾尔自治区市政工程消耗量定额2022年伊犁地区单位估价表》、《新疆维吾尔自治区建筑、安装、市政工程费用定额（2020版）》。

- 新建标[2016]2号《关于建筑业营业税改增值税调整新疆建设工程计价依据的实施意见》及新建标[2019]号《关于调整我区建设工程计价依据增值税税率的通知》，税金按9%。

- 建筑工程信息价参照伊犁州直各县（市）2025年4月份建设工程综合价格信息中伊宁市的综合价格信息计入，部分价格按市场价计入。

- 业主提供的《园区事故水池治理及道路施工服务技术规范书》（2025年5月）。

- 中国有色金属西安工业勘察设计研究院有限公司设计的《园区事故水池、渣场治理项目设计服务项目园区事故水池治理设计（施工图）》、《园区事故水池、渣场治理项目设计服务项目设计变更通知单》。

- 三、工期质量、工期、材料、施工等要求：

1、工程质量：根据招标文件要求。

2、工期：根据招标文件要求。

3、材料、施工要求详见施工图及技术规范。

四、安全生产费

- 根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，财政部、应急部印发了《企业安全生产费用提取 和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）的规定：

- 安全生产费应包含在投标总报价中，且不少于投标总报价的2%，投标时应注明安全生产费   元。

- 五、其他事项说明：

- 1、根据设备管理部要求：1）沉淀池平面设计图外包尺寸为15m×15m，剖面设计图外包尺寸16.6m×16.6m，按剖面图计算；2）池底采用600mm厚3:7灰土垫层并向池底四周1500mm外扩进行地基处理，底面尺寸为19.6m×19.6m；3）池底增加100mm厚C20砼垫层，池外壁每边外扩10cm；4）增加水池外壁与土壤接触部位用环氧煤沥青防腐，厚度≥300um。

- 2、根据设备管理部要求：消能池根据设备管理部要求池底增加100mm厚C20砼垫层，池外壁每边外扩10cm。

- 3、土方暂按技术规范书提供的工程量计入，结算时根据地基验槽记录按实结算。园区事故水池治理施工服务余土外运运距3km内。

- 4、投标方在招投标前需要充分勘察现场地理环境、作业条件、运输道路、机械、临时施工用水用电等，做好各项安全施工保障措施，并包含在此次投标报价当中，不再另行计算此项目的施工措施费用。

- 5、HDPE防渗膜的焊缝检测费、土工布热粘连接等检测费均含在报价中。

6、HDPE防渗膜采用单糙面，HDPE膜选用品牌建通、鸿跃、领翔或品牌相当，配套土工布、排水网及膨润土垫等均采用膜厂家配套提供，具体技术性能参数详见技术规范书。

7、施工期间临时道路扬尘洒水、碾压平整、防洪、泄洪等安全文明措施费自行勘察现场按项报价，结算时不调整。

- 8、综合单价请投标单位结合信息价及市场价进行自主报价。

- 9、砼采用商品砼。

10、施工期间大型机械设备进出场及安拆、冬休期后大型机械设备二次进出场及安拆该费用一次性包干，结算时不再调整。

- 11、其他说明事项按业主提供的技术规范书进行报价。