甲方合同编号：嘉电计（2025）第   号

乙方合同编号：

2026-2027年一期码头区域清淤

工程施工合同

由

浙江浙能嘉兴发电有限公司

与

签订

二零二五年  月

2026-2027年一期码头区域清淤工程施工合同

发包人（甲方）： 浙江浙能嘉兴发电有限公司

承包人（乙方）：

# 依照《中华人民共和国民法典》，甲乙双方就浙能嘉兴发电厂一期2026-2027年码头疏浚的有关事项，经双方友好协商达成如下协议：

# 一、工程概况

1、工程名称：2026-2027年一期码头区域清淤

2、工程地点：嘉兴发电厂一期码头区域

3、工程内容：嘉兴发电厂一期码头清淤

4、承包方式：固定单价合同

5、合同期限：2026年1月1日至2027年12月31日。具体根据甲方通知为准。甲方每年度清淤2次，具体清淤时间根据甲方需求由甲方确定，每次清淤时间以及清淤范围由甲方设备管理部书面通知乙方，乙方必须按照甲方要求在规定时间内完成规定的清淤工作。如发生不可抗拒的情况，必须经甲方签证同意，作为工期延期的依据。

6、合同价款：本合同总价暂定人民币    万元（大写：      元整）上述合同总价按二年预估挖泥清淤量57万立方米，共4次，挖泥清淤单价  元/ m3；码头下吹吸泥3万立方米，共2次，吹吸泥单价  元/ m3暂定（清淤单价中已包含了淤泥倾倒许可、清淤办理许可等乙方为履行本合同项下内容有关的一切费用）。以上单价包含了   %的增值税，税前挖泥单价为  元/ m3、增值税费为  元/ m3；吹吸泥单价为  元/ m3，增值税费为  元/ m3。合同实际结算时，参照上述固定单价标准，按乙方实际工作量进行结算，结算原则上不超预估模拟量。若国家出台新的税收政策则按税前价不变执行新政策。

二、清淤范围及要求：

每次清淤的范围、要求以及清淤时间根据甲方需求由甲方书面通知乙方。

三、清淤质量：

1、本工程质量目标为:质量合格。清淤范围内应达到清淤目标值，超挖值不得大于200cm。

2、清淤过程中应保护好各取排水区域，保护区外围泥面坡度不得小于1：2。

四、双方职责：

甲方职责：

1、负责提供本项目有关的技术资料（包括土质、疏浚清淤区障碍物、水深测量图等）。

2、负责清淤协调及有关疏浚清淤区的清场工作。

乙方职责：

1、乙方负责编制每次清淤施工方案及制定清淤安全措施并报甲方备案。

2、负责清淤导标的设置及办理发布航行通告。

3、如遇清淤干扰和施工障碍物，及时告知甲方处理。

4、每次清淤泥前后应做好有关的测量工作，以便核对工程量及对清淤工作的验收。

5、负责清淤质量，如在验收期间内发现不合格点，须补挖至合格，补挖点测量的增测费由乙方承担。

6、必须服从甲方及政府有关部门对施工现场水上交通的管理。

7、负责办妥淤泥的倾倒许可证以及清淤所必须办理审批手续（包括支付办理审批需交纳的有关费用）；如发生由于倾倒淤泥而引起的纠纷，一切后果由乙方自负。

8、乙方必须严格按照倾倒许可证规定的倾倒地点倾倒淤泥，如甲方发现乙方有不按规定地点倾倒淤泥的现象，则甲方有权扣除乙方违约金，数额为合同暂定总价的20%，并且一切相关法律责任由乙方自行承担。

# 9、未经甲方同意，施工船只不得停靠甲方码头。

10、项目主要管理人员［指项目负责人（副经理）、技术负责人、质量负责人、安全负责人（安全员）］一经确定不得随意变动，若工作需要确需变动的，需提前一个月递交书面申请，经项目主管部门同意后方可变动。

11、承包人擅自更换项目负责人的违约责任：按签约合同价的5%扣除违约金。承包人擅自更换技术负责人、安全负责人（安全员）、质量负责人的违约责任：分别按签约合同价的2%扣除违约金。

12、若甲方同意乙方更换项目负责人，但更换的人员未达到投标文件中项目负责人资质业绩等要求的, 按签约合同价的5%扣除违约金。若甲方同意乙方更换技术负责人、安全负责人（安全员）、质量负责人，但更换的人员未达到投标文件中项目负责人资质业绩等要求的,分别按签约合同价的2%扣除违约金。

13、承包人无正当理由拒绝更换项目负责人按签约合同价的5%扣除违约金。承包人无正当理由拒绝更换技术负责人、安全负责人（安全员）、质量负责人的违约责任：分别按签约合同价的2%扣除违约金。

14、原则上乙方人员流动率不大于40%。

# 五、竣工验收：

1、验收依据：交通部疏浚质量检验评定标准和甲方组织的疏浚深度测量。

2、验收方法和时间：每次清淤施工结束后，由乙方提出验收申请，甲方委托有关专业测量单位进行测量，如测量结果显示不合格，则乙方必须进行补挖至合同规定的清淤要求，且甲方因此产生的补测测量费用由乙方承担。如测量结果显示乙方实际作业工程量扩大（疏浚范围扩大或取水口深度超挖），则扩大部分费用由乙方自行承担，给甲方造成损失的，乙方还应赔偿。

# 六、费用结算

# 1、每次清淤前，甲方委托有关专业测量单位进行测量，根据测量图、甲方要求的清淤范围深度以及清淤工程量计算规范，由甲乙双方共同计算清淤工程量并签字认可；再根据清淤工程量以及本合同规定的清淤单价计算出每次清淤费用。

# 2、甲方有权委托有资质的工程造价咨询机构对承包人提交的竣工结算资料进行审查，如果经审查后的结算价低于乙方的送审价且差额超过送审价的5%时，乙方应支付造价咨询机构的审价追加费用。工程结算审核费核减（增）额超过送审造价5%幅度以外部分审计费用由乙方支付。

- 费用支付

# 1、工程预付款：本工程无预付款；

2、按实际清淤量结算，每年清淤二次，按次结算和支付。每次清淤工作竣工结束经甲方委托专业测量机构测量清淤满足合同要求、乙方提供相应金额增值税专用发票（税率：6 %）经甲方确认无误后，甲方在1个月内付清该次清淤工程款。

3、本项目安全生产费  元（已包含在合同总价和全费用单价中，为全费用单价的3%），应专款专用，支付前经甲方项目部门和安健环部审核确认，有权对未专款专用部分扣除相应金额的违约金。

4、本项目设项目安全专项奖励金1万元，根据甲方评比结果，按实结算，乙方相关人员或组织机构获奖后，应根据甲方通知，在一个月内向获奖人员或组织机构及时发放对应数额奖金，并要求领奖人员提供领奖的签字材料，合同结算时经甲方项目部门和安健环部审批后一次性支付。乙方提请奖励时需提供相关证明材料，最高不超过本合同所约定暂列金额。

5、乙方应接受甲方安全生产同质化、自主化管理和相关制度规定（具体制度、文件详见附件三）。乙方除接受考核外，项目设安全绩效考核金 万元（已包含在合同总价和全费用单价中，为全费用单价的5%）。此部分费用实际支付需根据《浙能嘉华外包单位自主管理绩效考评实施细则 》等规定执行，甲方按月考评结算，与进度款一并支付，乙方提请奖励时需提供相关证明材料，最高不超过本文件所约定金额或比例。

八：违约责任

1、每次清淤，乙方应按甲方要求的时间完成每次清淤工作，无甲方认可的正当理由每延误工期一天，乙方按合同价的0.5%支付甲方作为违约金。

2、如甲方委托有关单位进行测量后显示乙方清淤未达到合同要求，则乙方须在1个月内补挖完毕并验收合格，否则甲方有权拒付余下工程款或另行安排施工队伍进行补挖，补挖所产生的所有费用由乙方承担，同时甲方有权扣除乙方清淤工程款10万—15万元人民币作为违约金。

3、如乙方未能按照甲方要求的时间进行清淤工作或二次清淤质量达不到甲方要求需补挖的，甲方可单方面终止合同，终止合同后甲方有权拒付剩余的工程款。

4、本工程所需办理的先期泥样化验、报批疏浚泥倾倒手续以及与港航、海事、自然资源和规划局等政府部门有关的手续均由承包人办理，并支付所需的各项费用（例如：海事监管费、登报费、泥样检测费、倾倒费等）。如果承包人未按政府部门规定办理手续、未向政府部门全额缴纳费用致使发包人受到政府部门处罚，由承包人承担全部责任。

5、合同补充条款：未能在合同（招标书）规定范围内办理完倾倒许可证及其他政府部门有关手续造成不能按合同约定时间开工的，每延期一天，扣合同款1%，最多不超过合同款50%。

6、未按合同（招标书）要求倾倒淤泥的，造成政府相关部门行政处罚的，该部分损失由施工方（投标方）承担，并每发生一次扣合同款的10%（该扣除条款无上限）。

7、乙方单方面终止合同，则甲方有权拒付剩余的工程款。

8、本协议约定乙方应承担的费用、赔偿、违约金，甲方均有权从应付乙方费用中扣除。

九：安全责任

1、 乙方必须有疏浚清淤现场安全员，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力等原因造成事故的责任和费用。

2、 无论何种原因乙方作业船只在运行作业过程中所发生的安全生产事故（包括人身伤亡事故、作业船只设备损坏事故以及因乙方作业给靠泊货轮、码头带来的设备、设施损坏和人身伤亡事故等）均由乙方负责处理，所带来的一切经济损失均由乙方承担（包括根据法律规定应由甲方承担的部分经济损失），如造成甲方损失的，甲方可要求乙方赔偿。

3、 发生安全生产事故后，乙方应立即通知甲方并按规定上报，同时按政府有关部门要求处理；同时乙方应注意证据的收集，协助甲方做好甲方财产损失的保险索赔工作，保险理赔到的款项由甲方享有。

4、取水口疏浚期间，如发现因疏浚作业对甲方电厂码头卸煤或对电厂机组有影响时，乙方人员应服从甲方的安排，保证电厂机组的正常运行。

5、乙方所有作业人员海上施工时应注意穿好救身衣，施工中注意船只和人员的安全，风浪大停止作业。

6、乙方在取水口清淤时注意保护好取水口头部设施，并采取所有必要的措施，保护甲方的财产，使其免受损坏。一旦甲方财产由于乙方原因或由于乙方疏忽而遭受损坏，乙方应立即无偿修复至原先状态，并承担甲方相应的损失赔偿责任。

7、乙方在开工前应制定环境保护措施，严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国海洋环境保护法》《船舶污染物排放标准》等法规和标准；不得违章、超标排污、倾倒油水和生活垃圾，严格到许可证指定的海域抛泥。

十：其它

1、约定的劳动人员工资条款：

（1）乙方应与所雇佣的劳动者签订劳动合同，切实加强用工管理，按合同规定按时足额支付用工费用。

（2）乙方拖欠农民工工资的，甲方应督促乙方及时处理；必要时（如发生农民工集体讨薪事件）由甲方以未结清的工程款为限先行清偿，再从支付给乙方的任何合同款项中扣回垫付本金和利息或依法进行追偿（利息按照同期银行贷款市场报价利率计算）。

（3）乙方将项目转包或者分包，发生拖欠为该工程提供劳动的农民工工资的，由乙方先行清偿，依法承担所拖欠工资的连带责任。

（4）乙方应当并保证按国家有关规定及时支付所聘用的或以其他形式使用的劳动人员的工资，若乙方无故拖欠以上劳动人员的工资，由此造成的一切后果由乙方负责。因欠薪事件影响造成甲方损失的，包括垫付资金占用利息、罢工停工损失等，甲方有权要求乙方赔偿。

（5）乙方应严格履行项目所在地对保障农民工工资支付出台的其他相关政策要求。

2、 约定的民工工资相关违约责任条款：

（1）若发生乙方、分包人聘用农民工向甲方或政府相关主管部门讨薪等类似事件，每发生一次，甲方有权要求乙方按拖欠未支付工资总金额的【50】%支付违约金，同时乙方应在甲方要求的时限内及时足额支付乙方和分包人聘用农民工的工资。

（2）乙方未按时足额向劳动者支付用工费用，甲方有权以未结清的工程款为限代其支付，并可从履约保函或应向乙方支付的款项中扣除相应违约金。违约金数额为每次2万元。

（3）若因农民工工资支付而引发的维稳、诉讼等情形，每发生一起，视严重程度考核乙方【2-5】万元。同时按照《供应商关系管理办法》进行分级处理，乙方参加其他项目投标将收到限制。

3、 约定的保险条款：

乙方应当与本项目施工人员签订书面合同，及时按照合同约定支付劳动报酬，并应当为本单位员工缴纳相应的保险费，包括工伤保险、意外伤害保险等，部分临时性工作涉及的雇员，应及时为其办理意外伤害保险，承包人应投保雇主责任险。合同履行中非甲方原因而造成人身损害、设备损坏，由乙方承担赔偿责任。乙方根据岗位的需要，按照国家有关安全生产、劳动保护、职业卫生等规定，为其所拟派的施工人员提供符合规定的劳动保护设施、劳动防护用品及其他劳动保护条件。在合同履行期间，乙方拟派的施工人员发生工伤、职业病、死亡等事故，乙方应承担全部的责任，甲方对此不承担任何责任。

4、约定的安全条款：乙方应接受甲方同质化管理和相关制度规定的考核。合同履行期间如发生人身伤亡事故事件的，对外包单位按以下最低标准予以考核：

（1）发生人身轻伤事件，每轻伤 1 人的考核标准：合同总额不超过 50 万的，按合同款 4%考核；合同总额大于 50 万的，考核 2 万，视情节对乙方予以列入发包单位“暂停使用 3 个月”处置，期间不得参与甲方采购活动。超过 1 人的，每增加 1 人，考核翻倍，黑名单时长相应翻倍。

（2）发生人身重伤事件，每重伤 1 人的考核标准：合同总额不高于 50 万的，按合同款 10%考核； 合同总额大于 50 万的，考核 5 万，视情节对乙方予以列入甲方及浙能集团 “暂停使用 6个月”处置，期间不得参与甲方采购活动。超过 1 人的，每增加 1 人，考核翻倍，黑名单时长相应翻倍。

（3）发生人身死亡事故，死亡 1 人的考核标准：合同总额不高于 50 万的，按合同款 20%考核， 合同总额大于 50 万的，考核 10 万，列入甲方单位“供应商黑名单”3 年和浙能集团“供应商黑名单”1 年，期间不得参与甲方单位和浙能集团的采购活动。”

（4）乙方在公司系统内重复发生事故事件的，黑名单时长按相应伤亡人数翻倍增加。

（5）一年内发生 2 起及以上或单次发生 2 人及以上外包单位人身死亡事故的，结合地方故事调查报告予以重处，一事一议。

（6）考核费用不包括因乙方原因对甲方造成的损失赔偿费用。

5、本合同违约责任、考核条款如与技术协议、安全协议不一致，以技术协议、安全协议为准。

6、乙方向甲方保证上述清淤项目不会以任何形式分包或转包给第三方。

7、本合同未尽事项，双方另行协商。

8、本合同共伍份，甲方执叁份乙方执贰份，本合同经双方法定（授权）代表签章。合同生效后【30】日内，乙方应向甲方提交金额为人民币25万元的履约保函（保函有效期应覆盖合同履行期），乙方延迟提交超过【30】天，甲方有权单方解除合同。

9、本合同包括以下附件，作为本合同的不可分割的组成部分：

附件一：承发包工程安全管理协议

附件二：廉洁承诺书

签署：

| 甲方： | 浙江浙能嘉兴发电有限公司 | 乙方： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 (或授权代表)： | 签章 | 法定代表人 (或授权代表)： | 签章 |
| 地址： |  | 地址： |  |
| 邮编： |  | 邮编： |  |
| 电话： |  | 电话： |  |
| 联系人： |  | 联系人： |  |
| 开户行： |  | 开户行： |  |
| 帐号： |  | 帐号： |  |
| 税号： |  | 税号： |  |

附件一：承发包工程安全管理协议

详见附件。

附件二：廉洁承诺书

廉 洁 承 诺 书

致：浙江浙能嘉兴发电有限公司

合同工程名称：2026-2027年一期码头区域清淤

为配合甲方生产工作中的廉政建设，规范双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、企业和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制规定，本单位作为甲方确定的供货单位，保证在合同签订及合同履行等全过程中严格遵守以下规定：

一、严格遵守国家有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

二、对本单位相关人员进行经常性的廉洁自律教育，并督促其在工作中自觉遵守以下规定：

1、不得以任何形式向甲方相关人员赠送礼金、礼品、有价证券或其他代币券、贵重物品、好处费、感谢费等。

2、不得邀请甲方相关人员参加可能对本工程的签约、验收、结算等工作的公正性、廉洁性产生影响的各种宴请、旅游和消费娱乐等活动。

3、不得变相采用借款、报销发票、提供交通工具等作为私用或其他手段向甲方相关人员提供不正当利益。

4、不得在本工程的活动中向甲方相关人员许诺提供或为其谋求各类不正当利益，或施加任何形式影响和干扰决策。

三、如果一旦发现本单位工作人员有违反以上规定行为，本单位将视其情节轻重，按照相关法律法规、国家有关廉政建设的规定及企业内部规章制度予以处理。 且一经查实，甲方有权取消我方的候选资格，并配合落实进一步的处罚措施。

四、本单位在此承诺，如果甲方相关人员主动索取或故意刁难以变相索取上述任何形式的不正当利益，利用职权要求本单位采购其亲友经营的有关物资，要求代为其亲友安排工作，或推荐采购单位和要求我方购买采购合同规定以外的材料等，本单位将及时向甲方主管部门或监察部门举报，并视甲方需要，积极配合相关的调查取证工作。

五、本承诺书签署后，即对本单位及全体相关人员产生不可撤销的约束力。

乙  方：（加盖公章）

法定代表人（或授权代表）签  字：