临港热电有限公司扩建项目里程碑计划

| 序号 | 里程碑节点 | 里程碑时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 桩基工程开工 | 2025年12月31日 |
| 2 | 主厂房第一方砼 | 2026年4月30日 |
| 3 | 锅炉钢结构开吊 | 2026年6月30日 |
| 4 | 主厂房出零米 | 2026年6月30日 |
| 5 | 汽包就位 | 2026年8月20日 |
| 6 | 发电机定子就位 | 2026年11月30日 |
| 7 | 主厂房止水 | 2026年12月15日 |
| 8 | 机组DCS受电 | 2026年12月15日 |
| 9 | 锅炉水压试验 | 2026年12月15日 |
| 10 | 厂用电受电 | 2027年1月15日 |
| 11 | 汽机扣缸 | 2027年1月30日 |
| 12 | 锅炉酸洗 | 2027年3月30日 |
| 13 | 机组冲管完成 | 2027年4月30日 |
| 14 | 机组整套启动 | 2027年5月20日 |
| 15 | 机组并网 | 2027年5月30日 |
| 16 | 机组整套满负荷72+24小时试运行结束 | 2027年6月30日 |