## 汇总表
浙能2轮2026年中间检验修理
修理费用汇总表
序号 | 工程内容 | 金额：元 | 备注
1 | 服务工程 | 0
2 | 坞修工程 | 0
3 | 甲板工程 | 0
4 | 轮机工程 | 0
5 | 电气工程 | 0
| 总金额 | 0

## 船舶数据
浙能2轮2026年中间检验修理工程单
船舶数据
现 船 名 | 浙能2 |  |  | 船 籍 港 | 宁波
原 船 名 | OCEAN PREFECT |  |  | 呼 号 | BTJG4
制造地点 | JAPAN |  |  | 船级符号 | CCS
制造厂家 | OSHIMA SHIPBUILDING CO LTD
交付日期 | 2003 |  |  | 总 长（m） | 188.5
总 吨 | 29323 |  |  | 两柱间长（m） | 179
净 吨 | 16240 |  |  | 总 宽（m） | 32.26
载 重 吨 | 53035 |  |  | 型 深（m） | 17.15
吃水（首m） |  |  | 吃水（中m） | 12.163 | 吃水（尾m）
设备数据
|  | 主 机 |  | 发动原动机 |  | 发电机
型 号 |  | B﹠W6S50MC-C |  | Daihatsu / 5 DK20*3台 |  | NISHISHIBA TYPE: NTAKL
制 造 者 |  | KAWASAKI
额定功率 |  | 7686KW |  | 653kw
制造日期
服务功率
额定转速 |  | 107r/min |  | 900r/min
服务转速
螺旋桨数据
|  | 类型和材料 |  | 直 径（m） |  | 螺 距（m）
螺 旋 桨 |  | 4叶3级镍铝青铜
Fixed pitch solid keyless type |  | 12171 kgs |  | 5.9 |  | 4.665

## 服务工程
浙能2轮2026年中间检验修理工程单
一、服务工程
序号 | 工程单上每个项目按92黄本包含所有附属工程，零件加工、换新另算（最后按实际完工工程及数量结算）(除备注外如没有备注所使用材料备件均厂供） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
S-100 | 一般服务-预估工程单，结算按实际完工数量
1 | 进出厂，靠、离码头，进出坞（包括排墩、系解缆、开关坞门、拖轮配合、引水服务、抽放水及坞底清洁及修妥离厂时拖轮护航等所有费用） | 项 | 1 |  | 0
2 | 住坞费(预估) | 天 | 5 |  | 0
3 | 在船厂修理期间靠码头费（预估） | 天 | 20 |  | 0
4 | 搭拆上下船安全扶梯并装妥安全网，放置安全标志 | 项 | 1 |  | 0
5 | 接拆电缆费（打包价，包含修理期间所有移泊所产生的拆接电缆费用。） | 项 | 1 |  | 0
6 | 供岸电440V 60 Hz ，包含租用变频器等所有附属项目 | 度 | 35000 |  | 0
7 | 保持消防水压力。（包含接拆消防水管等附属工程）按天报价 | 天 | 25 |  | 0
8 | 供冰机冷却水（包含接拆冰机冷却水管等附属工程）。按天报价 | 天 | 6 |  | 0
9 | 加淡水（包含接拆淡水管等附属工程） | 吨 | 300 |  | 0
10 | 加压载水（接拆压载水管包括透气帽拆装、螺栓/垫片换新等所有费用） | 吨 | 4500 |  | 0
11 | 接拆/供压缩空气（包含接拆空气管等附属工程）按天报价 | 天 | 6 |  | 0
12 | 设置临时消防器材，厂方负责动火项目消防值班，按天报价 | 天 | 25 |  | 0
13 | 清除工业及生活垃圾费（含处理费）。提供垃圾斗2只 | 天 | 25 |  | 0
| 完工清洁，所有工程施工时产生的垃圾、废物、油污水及时清理（包含机舱双层底、压载舱、货舱、主甲板、生活区、驾驶台等） | 项 | 1 |  | 0
14 | 全船首次测爆费 | 项 | 1 |  | 0
15 | 以后每次测爆 | 次 | 100 |  | 0
16 | UT | 米 | 50 |  | 0
17 | 抽真空 | 米 | 50 |  | 0
18 | 通风及照明（班/台）包含拆装所有附属工程 | 班/台 | 150 |  | 0
19 | 船方买菜、物料或备件岸吊吊机配合（包含叉车、司机等所有附属工程） | 项 | 1 |  | 0
20 | 生活区驾驶台、集控室、走廊及梯道、船员餐厅、船长及轮机长房间铺设地板保护材料防滑塑料薄膜，并在完工出厂前拆除。 | 项 | 1 |  | 0
21 | 全船安全防护费（包含全部工程所及道门开口和踏空处设置安全护栏、警示牌、警示标语等包干费用） | 项 | 1 |  | 0
22 | 甲板脚手架收费/立方 | 立方 | 100 |  | 0
| 机舱搭拆脚手架收费/立方 | 立方 | 100 |  | 0
| 货舱搭拆脚手架收费/立方 | 立方 | 100 |  | 0
| 倒挂脚手架收费/立方 | 立方 | 50 |  | 0
| 封闭空间搭拆脚手架收费/立方 | 立方 | 200 |  | 0
| 可移动式50立方以下 | 个 | 5 |  | 0
23 | 配合动火工程项目需要防火布 | 平方 | 50 |  | 0
24 | 配合动火工程项目需要白铁皮 | 平方 | 50 |  | 0
25 | 交通艇到锚地配合 | 次 | 2 |  | 0
26 | 罗经自差表实船核对（自差表交船） | 次 | 1 |  | 0
27 | 生活污水取样化验（海事局认可检验单位） | 份 | 1 |  | 0
28 | 油污水取样化验（海事局认可检验单位） | 份 | 1 |  | 0
29 | 提供油污水接收证明（海事局认可资质单位） | 份 | 1 |  | 0
30 | 提供垃圾接收证明（海事局认可资质单位） | 份 | 1 |  | 0
31 | 油水分离器15PPM报警装置换新（型号:XOC-01/九江共创机械设备有限公司、厂供） | 项 | 1 |  | 0
32 | 废油漆桶厂方运外环保处理（预估800只） | 只 | 800 |  | 0
33 | 过期的药品若干、9L水基灭火器*12，45L水基灭火器*1，135L水基灭火器*1、救生圈*10、救生衣*32、进水保温服*32、抛绳器*2、火箭降落伞信号*20，手持火焰信号*12，漂浮烟雾信号*4等运外环保处理（打包价），并出具回收证明。 | 项 | 1 |  | 0
34 | 进厂期间油漆进厂费用（包含进厂、装卸，厂内搬运、储存打包价） | 项 | 1 |  | 0
35 | 修理期间全船电缆通道搭架 | 项 | 1 |  | 0
36 | 提供无有害物质声明一份给船上 | 份 | 1 |  | 0
37 | 为配合修船其中项目可能单独的人工费1人工/1天（一般工种都统一价） | 人工 | 20 |  | 0
38 | 高架车高空车配合测厚工程及管理费 | 项 | 1 |  | 0
备注 | 以上工程量均为预估，最终按实际完工量结算，本工程中所需更换的备件除标明船供的以外，其他均为乙供。
服务工程小计: |  |  |  |  | 0

## 坞修工程
浙能2轮2026年中间检验修理工程单
二、坞修工程【具体施工由船舶机务监督、大副（轮机长）及施工方现场决定，投标报价按清单数量报价。】
修理项 目编号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
工程单上每个项目按92黄本包含所有附属工程，零件加工、换新另算（最后按实际完工工程及数量结算）(除备注外如没有备注所使用材料备件均厂供
D-100 | 坞修工程、涂装工程、船体高压水枪清洗及喷砂结束之后需通知主管机务以及大副验收，使用油漆数量通知大副派人清点核实，油漆作业结束后通知大副验收；包含矿砂处理等所有附属工程
101 | 外板11430㎡ 高压水2000 psi冲洗，包含外板海生物清除 | m2 | 11430 |  | 0
102 | 干舷：S=2240㎡，局部喷砂除锈（面积进坞后定），40%SA-2.0 喷砂除锈,30%SA-1.0 喷砂（实际面积进坞后定），补涂油漆2度，统涂面漆1度。 |  |  |  | 0 | 油漆船供
| 30%SA1.0 冲砂 | m2 | 615 |  | 0
| 40%SA2.0 冲砂 | m2 | 615 |  | 0
| 淡水冲洗（最后一度油漆前） | m2 | 2051 |  | 0
| 喷砂后压缩空气吹灰（如需收费请报价） | m2 | 2051 |  | 0
| 补喷70%T/U 环氧防锈漆（红色） | m2 | 1436 |  | 0
| 80%T/U 环氧中层漆（灰色） | m2 | 1641 |  | 0
| 统涂F/C 丙烯酸面漆（绿色）75 mic. | m2 | 2051 |  | 0
103 | 水线间：S=2500㎡ 局部喷砂除锈（面积进坞后定），40%SA-2.0 喷砂除锈,30%SA-1.0 喷砂（实际面积进坞后定），补涂油漆2度，统涂防污漆2度。 |  |  |  | 0 | 油漆船供
| 30%SA1.0 冲砂 | m2 | 750 |  | 0
| 40%SA2.0 冲砂 | m2 | 1000 |  | 0
| 淡水冲洗（最后一度油漆前） | m2 | 2500 |  | 0
| 喷砂后压缩空气吹灰（如需收费请报价） | m2 | 2500 |  | 0
| 补喷70%T/U 环氧防锈漆（红色） | m2 | 1750 |  | 0
| 80%T/U 环氧中层漆（灰色） | m2 | 2000 |  | 0
| 统涂F/C 丙烯酸面漆（紫红）75 mic. | m2 | 2500 |  | 0
104 | 直底：S=2400㎡ 局部喷砂除锈（面积进坞后定），40%SA-2.0 喷砂除锈,30%SA-1.0 喷砂（实际面积进坞后定），补涂油漆2度，统涂防污漆2度。 |  |  |  | 0 | 油漆船供
| 30%SA1.0 冲砂 | m2 | 720 |  | 0
| 40%SA2.0 冲砂 | m2 | 960 |  | 0
| 淡水冲洗（最后一度油漆前） | m2 | 2400 |  | 0
| 喷砂后压缩空气吹灰（如需收费请报价） | m2 | 2400 |  | 0
| 补喷70%T/U 环氧防锈漆（红色） | m2 | 1680 |  | 0
| 100%T/U 环氧中层漆（灰色） | m2 | 2400 |  | 0
| F/C 无锡长效防污漆（自抛光红褐色）2度 150 mic | m2 | 4800 |  | 0
105 | 平底：S=4350㎡ ，局部喷砂除锈（面积进坞后定），40%SA-2.0 喷砂除锈,40%SA-1.0 喷砂（实际面积进坞后定），补涂油漆2度，统涂防污漆1度。 |  |  |  | 0
| 40%SA1.0 冲砂 | m2 | 1740 |  | 0
| 40%SA2.0 冲砂 | m2 | 1740 |  | 0
| 淡水冲洗（最后一度油漆前）（如需收费请报价） | m2 | 4350 |  | 0
| 喷砂后压缩空气吹灰（如需收费请报价） | m2 | 4350 |  | 0
| 90%T/U 环氧防锈漆（红色） | m2 | 3915 |  | 0
| 100%T/U 环氧中层漆（灰色） | m2 | 4350 |  | 0
| 统涂F/C 无锡长效防污漆（自抛光红褐色）2度 125mic | m2 | 8700 |  | 0
106 | 艏艉船名、左右船中（富兴海运）、船籍港、六面水尺、载重线标志、甲板线、分舱标志线、引水上下船标记、拖轮顶推标志“T”，SA2级喷砂除锈，线条腐蚀凹陷严重堆焊修复，涂环氧底漆2度，面漆(白)2度，重新标记（需高空车配合）。 | 艘 | 1 |  | 0 | 油漆船供
107 | 检查船底板拼接电焊缝腐蚀凹陷严重，堆焊修复。 | 米 | 10 |  | 0
108 | 外板喷砂，油漆时船体锌块，舷窗喷漆时保护及清洁、船底测深仪，计程仪探头喷漆时保护及清洁 | 项 | 1 |  | 0
D-200 | 船底塞，锌块、海底阀箱 |  |  |  | 0
201 | 压载舱船底塞拆装×12只，拆装、检查，重打水泥包妥。包含所有附属工程(具体数量现场定） | 只 | 12 |  | 0
| 船底塞及座换新，船底塞厂供（预估）包括原船底塞割除、焊接、打磨、油漆等所有附属工程 | 套 | 2 |  | 0
| 抽真空试验（大副到场） | 只 | 12 |  | 0
202 | 海底阀箱格栅拆装1200×800×2扇，滤板拆检，清洁并出白，按船底漆工序油漆，按船底漆工序油漆，包含格栅管子疏通、316L不锈钢螺丝螺母换新，阀箱连接海水总管/支管，内部海蛎子清除，清洁冲洗后测厚，包含所有附属工程。 | 扇 | 2 |  | 0
203 | 应急海底阀箱格栅拆装φ1000×700×1扇，滤板拆检，清洁并出白，按船底漆工序油漆，包含格栅管子疏通、316L不锈钢螺丝螺母换新，阀箱连接海水总管/支管，内部海蛎子清除，清洁冲洗后测厚包含所有附属工程。 | 扇 | 1 |  | 0
204 | 阀箱复板试压并进行充气试验，经检查合格后，用316L不锈钢螺丝装复(3只)，316L不锈钢保险安装妥。包含所有附属工程及材料。 | 只 | 3 |  | 0
205 | 海底阀箱锌块55x150x300 (螺栓型) x12块、应急海底阀箱16x85x140( 螺栓型)x1块 (包含螺栓焊接，螺栓安装、厂内锌块搬运等所有附属费用) | 块 | 13 |  | 0 | 锌块船供
| 锌块：左右舭龙骨16块*2边、防护罩8块、舵叶11块（65x300x200x25公斤(螺栓型*锌块)(包含螺栓焊接，螺栓安装、厂内锌块搬运等所有附属费用) | 块 | 51 |  | 0
| NO.1-NO.5及首ˎ尾压载舱原有位置加3块,锌块60*63*700焊接型共100块重新安装。各舱放置数量由机务大副定。(包含锌块焊接、厂内锌块搬运等所有附属费用，密闭舱室包含通风费用） | 块 | 100 |  | 0
206 | 船壳出水口φ168×半圆×300×11只包含焊割，打磨。 | 只 | 11 |  | 0
D-300 | 锚、锚链、锚绞机工程 |  |  |  | 0
301 | 左右锚链（φ68）×23节连锚根坞面放下，排列整齐，高压水枪清洗除锈，检查锚链横裆脱焊情况并视情补焊，锚喷砂出白、油水罗松两度（油漆厂供） | 艘 | 1 |  | 0
302 | 所有锚链组件，转环组，肯特卸扣，末端卸扣检查，锚轴梢、连接链环、旋环、卸扣及铅封检查、梢子超限换新、测量锚链直径，记录交船，（包含所有附属工程）。 | 项 | 1 |  | 0
| 检查左右锚锚链横档脱焊情况并视情补焊，预估20档（包括电焊时防火棉及白铁皮防护等附属工程），具体现场定。 | 档 | 20 |  | 0
| 末端卸扣、肯特卸扣销子松动拆下换新，重新铅封（销子厂供），预估1只 | 只 | 1 |  | 0
303 | 左右锚锚链根据链径测量数据视情调头，具体现场定。（包含所有附属工程）。 | 项 | 2 |  | 0
304 | 经大副验收锚链清洗除锈情况后，左锚链12节，右锚链11节做锚链标记刷油漆两度（油漆船供），用不锈钢卡箍做标识34只，锚链做标识前需与大副现场商定。 | 项 | 1 |  | 0
305 | 左右锚链转环组根据现场测厚决定更换 | 项 | 2 |  | 0 | 备件船供
306 | 左右锚链舱高压水清洁，锚链舱底部格栅拆装，浮锈及泥巴清除(计49×2＝98m3) 包含通风照明等所有附属工程 | 只 | 2 |  | 0
| 锚链舱道门2只拆装，包括螺栓、螺帽、垫片换新等所有附属工程 | 只 | 2 |  | 0
| 淤泥预估6吨（按实际清除量算包含所有附属工程）） | 吨 | 6 |  | 0
| 除锈统油水罗松二度（密闭舱室，材料厂供）包含所有附属工程 | 项 | 1 |  | 0
307 | 左右锚链弃链器拆检活络400*500*200*2套（包含所有附属工程） | 套 | 2 |  | 0
308 | 锚机刹车带拆装进厂解体检修妥：刹车结构解体下地喷砂二度油漆保养活络修理φ1300×2套、无石棉刹车皮换新1300*250*16MM*2付，（铜沉平头螺丝、螺母换新.刹车带厂供）（包含所有附属工程） | 套 | 2 |  | 0
309 | 艏尾缆机刹车带拆装进厂解体检修妥（艏尾左1.左2，右1右2）包含附属工程：刹车机构解体下地喷砂二度油漆保养活络修理2500×2套、无石棉刹车皮换新800*75*12MM*8付（厂供），转孔、拆装销子φ60×150×4只，牛油嘴钻通×4只、拆装铜滑令φ100×120×2套，（螺丝、螺母换新。刹车带厂供）（包含所有附件拆装及附属工程） | 套 | 8 |  | 0
310 | 首右锚机绞缆机，离合器及转动轴、轴套间隙等现场解体或下地检查，转动轴铜套更换4个（厂供），滚筒变形矫正，修复后复位试验（包含搭架子及锚机/缆机下地，等所有附属工程） | 项 | 1 |  | 0
| 锚绞机底座环氧浇筑 | 台 | 1 |  | 0
| 转动轴堆焊抛光校正 | 根 | 1 |  | 0
D-400 | 舵系工程（流线型，半平衡式）：流线型半悬挂舵。舵杆与舵机液压连接。 |  |  |  | 0
401 | 舵系间隙测量，包括舵杆下轴承，舵销间隙，舵叶上下间隙（舵杆：φ445），检查舵叶螺母保险情况,测量数据交船，并出具检验报告。（包含所有附属工程） | 项 | 1 |  | 0 | （按规范要求把测量数据交船）
| 舵杆下铜套换新 | 项 | 1 |  | 0
402 | 舵体放水塞1只拆装，放水，舵叶做密性试验，通知大副参与,（充气压力不小于0.02Mpa） | 项 | 1 |  | 0
403 | 舵叶焊缝位置及钢结构探伤（长度20米左右） | 米 | 20 |  | 0
D-500 | 轮机坞修工程 |  |  |  | 0
501 | 螺旋桨一只D5900mm拆检，（包含但不限于螺丝孔水泥凿除，螺丝拆装，吊装，垫床换新，大螺帽内加注牛油，螺丝孔水泥搪妥，锁紧螺母用液压专用工具拆装,吊装落地，锁紧螺母止动保险割焊等所有附属工程）（打包价） | 项 | 1 |  | 0
502 | 消涡鳍拆装（直径1580mm），（包含但不限于螺丝孔水泥凿除，螺丝拆装，吊装，垫床换新，大螺帽内加注牛油，螺丝孔水泥搪妥，锁紧螺母用液压专用工具拆装,吊装落地，锁紧螺母止动保险割焊等所有附属工程。）（打包价） | 项 | 1 |  | 0
503 | 螺旋桨和消涡鳍吊装检查及抛光 | 项 | 1 |  | 0
504 | 防护罩割装，渔网割刀换新 | 项 | 1 |  | 0
505 | 下列阀解体清洁、活络，密封面研磨、保证不漏，有盼根的换新；DN250及以上阀阀体内涂防锈漆一度，防腐漆一度（油漆船供），包括螺丝、螺母换新，附属管路拆装等附属工程 |  |  |  | 0
| 生活灰水出海防浪阀：5K100 | 只 | 1 |  | 0
| 生活灰水出海防浪阀：5K100 | 只 | 1 |  | 0
| 生活灰水出海防浪阀：5K80 | 只 | 1 |  | 0
| 生活灰水出海防浪阀：5K50 | 只 | 1 |  | 0
| 生活污水出海防浪阀：5K125 | 只 | 1 |  | 0
| 辅机海水泵出口阀：截止止回阀5K200 | 只 | 2 |  | 0
| 锅炉排污出舷阀：截止止回阀16K25 | 只 | 2 |  | 0
506 | 下列碟阀现场检查清洁、活络，保证不漏。包括螺丝、螺母换新及附属管路拆装等附属工程 |  |  |  | 0
| 滤器前低位海底门进口阀：蝶阀DN350 | 只 | 1 |  | 0
| 应急消防泵海底进口阀：蝶阀DN150 | 只 | 1 |  | 0
| 压载泵出舷阀：蝶阀DN450 | 只 | 1 |  | 0
| 压载水喷射泵出舷阀：蝶阀DN150 | 只 | 1 |  | 0
| 主海水泵出舷阀：蝶阀DN200 | 只 | 1 |  | 0
| 压载泵进口阀：蝶阀DN350 | 只 | 1 |  | 0
| 消防泵出舷阀：蝶阀DN200 | 只 | 1 |  | 0
| 辅机海水泵进口阀：蝶阀DN200 | 只 | 2 |  | 0
| 海水总管隔离阀：蝶阀DN350 | 只 | 1 |  | 0
507 | 5K200阀换新 | 只 | 1 |  | 0
| 5K100阀换新 | 只 | 1 |  | 0
| 5K125阀换新 | 只 | 2 |  | 0
| 蝶阀DN200换新 | 只 | 2 |  | 0
| 蝶阀DN350换新 | 只 | 2 |  | 0
| 1舱左压载舱压载蝶阀换新，型号：DN300，不需要驱动装置 | 只 | 1 |  | 0
508 | 防海生物装置换新及安装（超声波式、厂供）。 控制箱技术参数：型号：RDDJ-3-MCB01 技术参数：220V/60HZ；防护等级：IP65；功率：7.2W；脉冲波频19.5kHz-55kHz；输出通道：2。 超声波换能器技术参数：型号RDUW；工作电压＜DC12V；防护等级IP68；功率7.2w；脉冲波频19.5kHz-55kHz。 | 项 | 1 |  | 0
D-600 | 高架车或搭拆脚手架、照明配合所有坞修项目里工程施工使用（打包价） | 项 | 1 |  | 0
备注 | 以上工程量均为预估，最终按实际完工量结算，本工程中所需更换的备件除标明船供的以外，其他均为厂供。
坞修工程小计: |  |  |  |  | 0

## 甲板工程
浙能2轮2026年中间检验修理工程单
三、甲板工程【具体施工面积由船舶机务监督、大副及施工方现场决定，投标报价按清单数量报价。】
修理项 目编号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
工程单上每个项目按92黄本包含所有附属工程，零件加工、换新另算（最后按实际完工工程及数量结算）(除备注外如没有备注所使用材料备件均厂供）
H-100 | 主甲板、首尾甲板及生活区各甲板， 前后桅
101 | 船首前桅搭脚手架约3000mm*4000mm*7000mm协助船方除锈后拆除 | m³ | 84 |  | 0
| 前桅更换电缆支架镀锌扁铁40mm*700mm 20根 | 根 | 20 |  | 0
102 | 驾驶台罗经甲板主桅搭脚手架约5000*6000*8000mm协助船方除锈后拆除 | m³ | 240 |  | 0
| 更换电缆支架镀锌扁铁40mm*700mm 25根 | 根 | 25 |  | 0
103 | 主甲板右后、生活区B甲板左后割换(无缝钢管)落水管Φ76mm*1000 | 米 | 10 |  | 0
104 | 烟囱左右搭脚手架约2000mm*2000mm*8000mm*2协助船方除锈后拆除 | m³ | 64 |  | 0
105 | 驾驶台两翼下长4000*（4100+2600）/2*5米=(15.8平方*2)（搭脚手架约160m³船方除锈油漆后拆除） | m³ | 160 |  | 0
106 | 生活区前部墙搭脚手架约400m³，除锈油漆作业（船方作业），完毕拆除 | m³ | 400 |  | 0
107 | 驾驶台两侧转速表支架更换4mm*300mm*600mm钢板 | 个 | 2 |  | 0
108 | C甲板应急发电机油舱通气帽换新80A | 个 | 2 |  | 0
109 | 主甲板右舷梯下两个落水孔疏通 | 个 | 2 |  | 0
110 | 艏甲板，4舱右，覆板割换600mm*600mm*12mm*4 | 块 | 4 |  | 0
111 | NO.1-NO.4舱污水井测量孔Φ59（铜质）孔塞拆检换新，包含开丝套扣等所有附属工程（打包价） | 项 | 4 |  | 0
112 | 前/后大桅爬梯安装安全保护罩。直梯长度10米（尺寸现场定）（包含所有附属工程）按米报价 | 米 | 10 |  | 0
H-200 | 舷梯、引水梯工程（保养及换新部分包含所有拆装等附属工程及耗材等） |  |  |  | 0
201 | 左右舷梯拆解上岸（包括上平台），钢丝绞盘拆解、清洁、活络重新加油装复、扶手校正ˎ梯身校直（包含拆装前后吊车配合、固定器、钢丝绳卡拉姆、连接螺栓拆装ˎ钢丝绳拆装等所有附属工程。）修理后效用试验。 | 台 | 2 |  | 0
202 | 左右舷梯吊臂滑轮拆检：直径160*12只、直径200*4只、直径70*8只 | 项 | 1 |  | 0
203 | 舷梯踏板换新 | 公斤 | 40 |  | 0
205 | 左、右舷梯梯喷砂除锈保养，包括上下平台 | 项 | 2 |  | 0
206 | 左右舷梯破损处割换覆板 | KG | 20 |  | 0
207 | 牛油嘴换新M10 | 只 | 5 |  | 0
208 | 左右舷梯完工后按船检要求做负重试验共2台（包含沙包或试重铁块的搬运等所有附属工程）。 | 台 | 2 |  | 0
209 | 引水梯按船检要求做负重试验共2台（包含沙包或试重铁块的搬运等所有附属工程） | 台 | 2 |  | 0
H-300 | 克令吊工程 |  |  |  | 0
301 | NO.1-NO.4克令吊外部直梯安装安全保护罩，每台外部直梯长度6米，内部直梯长度5米（尺寸现场定）（包含所有附属工程） | 米 | 44 |  | 0
302 | 1#克令吊操作室前台玻璃框架及锈蚀烂穿：200mm*1500mm*10mm*2 | kg | 47 |  | 0
303 | 1#克令吊操作室底部锈蚀烂穿补焊覆板300mm*300mm*10mm*1 | kg | 10 |  | 0
304 | 2#克令吊前台玻璃框架及锈蚀烂穿200mm*1500mm*10mm*2 | kg | 47 |  | 0
305 | 2#克令吊平台通往吊塔距离400mm以上的直梯锈蚀严重割换：钢材1280mm*60mm*10mm*2 | 根 | 2 |  | 0
306 | 2#克令吊平台通往吊塔距离400mm以上的直梯锈蚀严重割换：方钢 20mm*20mm*300mm*5 | 根 | 5 |  | 0
307 | 4#克令吊驾驶楼顶部漏水割换钢板：150mm*1000mm*10mm*1 | kg | 12 |  | 0
H-400 | 水仓+货舱+舱盖工程（报价包含拆装换新涉及的所有附属工程） |  |  |  | 0
401 | NO.1-NO.5货舱舱盖液压柱塞（20个），底座反面加加强筋，预估钢板3吨。（包含柱塞顶水平做底部加强等所有拆装附属工程）按KG报价 | kg | 3000 |  | 0
402 | 全船透气帽拆装吊厂检查解体修理DN250*16只，包含附属工程新做不锈钢侧板6*160*360*60块（四折）（厂供）、侧板钻孔φ11*240孔（厂供）、换新不锈钢网180*380*60只（厂供）、换新不锈钢螺丝M10*25*240只（厂供）；包含所有修理附属工程 | 个 | 16 |  | 0
| 密封圈换新 | 个 | 5 |  | 0
| 圆盘换新 | 个 | 5 |  | 0
403 | NO.1舱1-3,1-4舱盖之间左侧两块舱盖板之间铰链磨损严重拆解，间隙测量，更换轴及轴套并调试成功（包含所有附属工程） | 项 | 1 |  | 0
| 1舱左后合页牛油嘴堵塞，活络疏通 | 项 | 1 |  | 0
404 | NO.2舱2-3,2-4舱盖之间左侧两块舱盖板之间铰链磨损严重拆解，间隙测量，更换轴及轴套并调试成功（包含所有附属工程） | 项 | 1 |  | 0
| 2舱舱盖合页牛油嘴4个堵塞，疏通活络 | 项 | 1 |  | 0
405 | 5舱右前合页牛油嘴堵塞，活络疏通 | 项 | 1 |  | 0
406 | 3舱左最下面测量管换新Φ60mm*600mm | 米 | 1.5 |  | 0
407 | NO.1舱奥梯上直梯第二节，扁钢70mm*8mm*2000mm*2 | kg | 20 |  | 0
| 方钢：20mm*20mm*30mm*7 | 根 | 7 |  | 0
| 固定支脚60mm*10mm*500mm*6 | 块 | 6 |  | 0
| 小三角平台：总数3个 | 个 | 3 |  | 0
| 护栏钢管:φ42*5000*1根 | 米 | 5 |  | 0
| L100*80角钢：600*3根 | 根 | 3 |  | 0
| 踏脚方钢20*20：600*3根 | 根 | 3 |  | 0
408 | NO.2舱奥梯下直梯第一节，扁钢70mm*8mm*2000mm*2 | kg | 20 |  | 0
| 方钢：20mm*20mm*30mm*7 | 根 | 7 |  | 0
| 固定支脚60mm*10mm*500mm*6 | 块 | 6 |  | 0
| 平台支撑角铁80mm*80mm*6mm*1000mm*1 | 米 | 1 |  | 0
| 小三角平台：总数3个 | 个 | 3 |  | 0
| 护栏钢管:φ42*5000*1根 | 米 | 5 |  | 0
| L100*80角钢：600*3根 | 根 | 3 |  | 0
| 踏脚方钢20*20：600*3根 | 根 | 3 |  | 0
409 | NO.3舱奥梯上直梯第二节，扁钢70mm*8mm*2000mm*2 | kg | 20 |  | 0
| 方钢：20mm*20mm*30mm*7 | 根 | 7 |  | 0
| 固定支脚60mm*10mm*500mm*6 | 块 | 6 |  | 0
| NO.3下舱奥梯下直梯第一节，扁钢70mm*8mm*2000mm*2 | 米 | 4 |  | 0
| 方钢：20mm*20mm*30mm*7 | 根 | 7 |  | 0
| 固定支脚60mm*10mm*500mm*6 | 块 | 6 |  | 0
| 小三角平台：总数3个 | 个 | 3 |  | 0
| 护栏钢管:φ42*5000*1根 | 米 | 5 |  | 0
| L100*80角钢：600*3根 | 根 | 3 |  | 0
| 踏脚方钢20*20：600*3根 | 根 | 3 |  | 0
410 | NO.4舱奥梯下直梯，扁钢70mm*8mm*2000mm*2 | kg | 20 |  | 0
| 方钢：20mm*20mm*30mm*14 | 根 | 14 |  | 0
| 固定支脚60mm*10mm*500mm*12 | 块 | 12 |  | 0
| 平台支撑角铁80mm*80mm*6mm*1000mm*2 | 米 | 2 |  | 0
| 小三角平台：总数5个 | 个 | 5 |  | 0
| 护栏钢管:φ42*5000*1根 | 米 | 5 |  | 0
| L100*80角钢：600*3根 | 根 | 3 |  | 0
| 踏脚方钢20*20：600*3根 | 根 | 3 |  | 0
411 | NO.5舱奥梯上直梯，扁钢70mm*8mm*2000mm*2 | kg | 20 |  | 0
| 方钢：20mm*20mm*30mm*14 | 根 | 14 |  | 0
| 固定支脚60mm*10mm*500mm*12 | 块 | 12 |  | 0
| 小三角平台：总数4个 | 个 | 4 |  | 0
| 护栏钢管:φ42*5000*1根 | 米 | 5 |  | 0
| L100*80角钢：600*3根 | 根 | 3 |  | 0
| 踏脚方钢20*20：600*3根 | 根 | 3 |  | 0
412 | 1舱右高边柜甲板纵骨折边板割换15×90×11500、包含所有附属工程 | kg | 122 |  | 0
| 1舱左高边柜甲板纵骨割换250×90×9/15*6800、包含所有附属工程 | kg | 240 |  | 0
| 1舱左高边柜甲板纵骨折边板割换15×90×11500、包含所有附属工程 | kg | 122 |  | 0
| 1舱左高边柜甲板纵骨流水孔局部挖补10×150×300×2块、包含所有附属工程 | kg | 20 |  | 0
| 1舱左高边柜框架局部割换钢板12×300×450×1块、12×120×450×2块、12×120×1400×1块、12×800×1250×1块，包含所有附属工程 | kg | 143 |  | 0
413 | 2舱右高边柜甲板纵骨折边板割换15×90×17500、包含所有附属工程 | kg | 185 |  | 0
| 2舱右高边柜甲板纵骨割换250×90×9/15*10000、包含所有附属工程 | kg | 500 |  | 0
| 2舱左高边柜甲板纵骨折边板割换15×90×25000、包含所有附属工程 | kg | 265 |  | 0
| 2舱左高边柜甲板纵骨割换250×90×9/15*16500、包含所有附属工程 | kg | 510 |  | 0
| 2舱左高边柜横舱壁板割换12×400×5200、包含所有附属工程 | kg | 196 |  | 0
414 | 3舱右高边柜甲板纵骨折边板割换15×90×20000、包含所有附属工程 | kg | 213 |  | 0
| 3舱右高边柜甲板纵骨割换250×90×9/15*12500、包含所有附属工程 | kg | 500 |  | 0
| 3舱左高边柜甲板纵骨折边板割换15×90×14900、包含所有附属工程 | kg | 158 |  | 0
| 3舱左高边柜甲板纵骨割换250×90×9/15*5300、包含所有附属工程 | kg | 170 |  | 0
| 2舱左高边柜横舱壁板割换12×400×5200、包含所有附属工程 | kg | 196 |  | 0
415 | 4舱右高边柜甲板纵骨折边板割换15×90×20000、包含所有附属工程 | kg | 213 |  | 0
| 4舱右高边柜甲板纵骨割换250×90×9/15*3000、包含所有附属工程 | kg | 110 |  | 0
| 4舱左高边柜甲板纵骨折边板割换15×90×11000、包含所有附属工程 | kg | 117 |  | 0
| 4舱左高边柜甲板纵骨割换250×90×9/15*7200、包含所有附属工程 | kg | 260 |  | 0
| 4舱左高边柜横舱壁板割换12×300×1100、包含所有附属工程 | kg | 32 |  | 0
416 | 5舱右高边柜甲板纵骨折边板割换15×90×12500、包含所有附属工程 | kg | 133 |  | 0
| 5舱右高边柜甲板纵骨流水孔局部挖补10×150×300×5块、包含所有附属工程 | kg | 50 |  | 0
| 5舱左高边柜甲板纵骨折边板割换15×90×5400、包含所有附属工程 | kg | 58 |  | 0
417 | 5舱左前舱壁防撞扁钢50mm*20*1500，包含所有附属工程 | kg | 12 |  | 0
418 | 4舱右主甲板裂缝更换钢板600*600*12、包含所有附属工程 | kg | 34 |  | 0
| 2舱和3舱支架主甲板两处裂缝600*600*12*2、包含所有附属工程 | kg | 68 |  | 0
419 | 尾尖舱左侧顶柜直梯割换，钢材：60mm*3850mm*10mm*2、包含所有附属工程 | kg | 40 |  | 0
| 方钢20mm*20mm*300mm*13 | 根 | 13 |  | 0
| 固定支脚60mm*500mm*10mm*6 | 个 | 6 |  | 0
| 尾尖舱淤泥清理（按实际清除量算包含所有附属工程）） | 吨 | 3 |  | 0
420 | 尾尖舱右侧顶柜前面的水密舱壁（自下向上数第1根横向构件）割换AH高强度材:300mm* *16mm*1000mm*1（折边90mm）、包含所有附属工程 | kg | 50 |  | 0
421 | NO1左压载舱测量管在NO2货舱9米左右锈烂洞穿，割换钢板预估、包含所有附属工程 | kg | 100 |  | 0
422 | 左淡水舱锈穿，割换钢板预估，包含所有附属工程 | kg | 100 |  | 0
423 | NO5右高柜斜坡板锈蚀洞穿，割换钢板预估、包含所有附属工程 | kg | 100 |  | 0
| NO5左高柜靠近机舱附近两处锈蚀洞穿，割换钢板预估、包含所有附属工程 | kg | 100 |  | 0
424 | NO.1-NO.5货舱左右污水井清洁、疏通、除锈，涂水罗松2度（1200*1400*700*2）*5（包含所有附属工程） | 项 | 8 |  | 0
425 | NO.2舱后盖导轮1只拆检（包含所有附属工程） | 只 | 1 |  | 0
| 按实样新做二只供船 | 只 | 2 |  | 0
426 | 3货舱内底板换新，预估尺寸：27000mm*22000/20mm（AH36)（包含过焊孔，马脚，新旧板焊接校正等所有换板工艺）内底板四周插接焊接，焊接处打磨光滑 | kg | 90000 |  | 0
| AH36纵骨换新 L250×100×16H×100000（AH36)（预估） | kg | 2800 |  | 0
| 换内底板时加强筋、隔板等换新（预估)（AH36) | kg | 2000 |  | 0
| 货仓换板焊接处，一底一面，换新板通喷一度环氧底漆（红色、油漆厂供） | 项 | 1 |  | 0
| 内底板开工艺孔8只1000×800×18（包含所有附属工程） | 只 | 8 |  | 0
| 4只道门割装、2只污水井道门割装（包含所有附属工程） | 只 | 6 |  | 0
| 通风、照明及测氧测爆,包含拆装所有附属工程（包含所有附属工程） | 班/台 | 40 |  | 0
| 开工前及完工后压载舱内及货舱所有垃圾清除清洁（打包价包含所有附属工程） | 舱 | 1 |  | 0
| 压载舱冲洗，淤泥清除（包含所有附属工程） | 舱 | 1 |  | 0
| 淤泥预估25吨（按实际清除量算包含所有附属工程）） | 吨 | 25 |  | 0
| 换板处抽真空及UT | m | 50 |  | 0
| 配合船方压水查漏 | 项 | 1 |  | 0
427 | 5舱内底板换新梯形（8700mm、22300mm）*30600mm/18mm（AH36)（包含过焊孔，马脚，新旧板焊接校正等所有换板工艺）内底板四周插接焊接，焊接处打磨光滑 | kg | 67000 |  | 0
| AH36纵骨换新 L250×100×16H×100000（AH36)（预估） | kg | 3000 |  | 0
| 换内底板时加强筋、隔板等换新（预估)（AH36) | kg | 3000 |  | 0
| 货仓换板焊接处，一底一面，换新板通喷一度环氧底漆（红色、油漆厂供） | 项 | 1 |  | 0
| 内底板开工艺孔8只1000×800×18（包含所有附属工程） | 只 | 8 |  | 0
| 4只道门割装、2只污水井道门割装（包含所有附属工程） | 只 | 6 |  | 0
| 通风、照明及测氧测爆,包含拆装所有附属工程（包含所有附属工程） | 班/台 | 40 |  | 0
| 开工前及完工后压载舱内及货舱所有垃圾清除清洁（打包价包含所有附属工程） | 舱 | 1 |  | 0
| 压载舱冲洗，淤泥清除（包含所有附属工程） | 舱 | 1 |  | 0
| 淤泥预估25吨（按实际清除量算包含所有附属工程）） | 吨 | 10 |  | 0
| 换板处抽真空及UT | m | 50 |  | 0
| 油舱气密试验，配合船方压载舱压水查漏 | 项 | 1 |  | 0
428 | 1-5舱货舱清煤 | 项 | 1 |  | 0
429 | 双层底.高边柜压载舱道门及保护罩拆装，密封橡皮换新。包含清洁、螺纹回丝等所有附属工程 | 只 | 45 |  | 0
| 部分不锈钢螺栓、螺帽、垫片有损坏的换新M20*50mm | 套 | 50 |  | 0
430 | 主甲板透气帽换新型号65A*1只，80A*2只 | 只 | 3 |  | 0
431 | 缆绳滚轮盖换新5只 | 只 | 5 |  | 0
432 | 舱盖压紧器20套，33*460(含垫片） | 套 | 20 |  | 0
433 | 货舱通风窗盖12只水密槽边及元宝螺丝锈烂处割换 | 只 | 12 |  | 0
434 | 甲板水密门水密槽边锈烂处割换 | 只 | 6 |  | 0
435 | 艏尖舱进水报警系统钢管割换（包括穿舱、探头拆装，电缆线拆装等工作） | 项 | 1 |  | 0
436 | 钢结构及船检检查附加工程 | kg | 15000 |  | 0
H-500 | 消防救生设备 |  |  |  | 0
501 | 左右救生艇吊厂上岸、高压水冲洗检查、配合做救生艇检验（包含拆装、固定，前、后固艇索、止荡索拆装，吊车及拖车配合等所有附属工程。） | 项 | 1 |  | 0
502 | 左右救生艇艇架侧面支撑脚垫木拆除换新8块，以螺栓固定并用防水帆布包裹，最后调节支撑脚垫木要与救生艇贴合并受力均匀。木块尺寸：250mm*280mm*130mm*4，250mm*250mm*130mm*4 | 项 | 1 |  | 0
503 | 救生艇、救助艇及艇架，左、右舷阀吊年检，按船检要求做脱钩、负重试验，出具报告，一式三份（包括专用底座安防、固定，吊车及拖车配合等所有附属工程。） | 项 | 1 |  | 0
| 救生艇、救助艇及艇架年检出报告 | 项 | 1 |  | 0 | 具有ccs资质单位
504 | 艇架滑车拆检,清洁,加油嘴及油管疏通（包含所有附属工程及耗材件）打包价 | 项 | 1 |  | 0
505 | 左舷救生艇后面吊臂下方的电缆线的固定钢板割换2根：25mm*8mm*400mm*1 25mm*8mm*150mm*1 | 根 | 2 |  | 0
506 | 左舷救生艇刹车臂保险销处的插孔底座锈蚀，割换：90mm*250mm*10mm*150mm*1（包括打孔及保险销挂链焊接附属工程） | 项 | 1 |  | 0
507 | 左舷救生艇艇架限位器换新（底座锈蚀严重割换，包含拆装等所有附属工程） | 项 | 1 |  | 0
508 | 左右救生艇吊艇勾头组合上岸喷砂除锈保养，现场看情况更换配件 | 个 | 4 |  | 0
509 | 左右救生艇前后四个勾头组合拆解下地喷砂保养 | 项 | 1 |  | 0
510 | 救生艇架补焊，不足10公斤（预估） | 处 | 5 |  | 0
511 | 二氧化碳管路气密性试验及水压试验；二氧化碳钢瓶水压试验（76瓶45公斤、4瓶1.1公斤） | 项 | 1 |  |  | 具有ccs资质单位
H-600 | 其他工程 |  |  |  | 0
601 | 船长房间卫生间地板漏水，防水重做 包括附加工程 | 项 | 1 |  | 0
602 | 三副房间、A甲板层水手、机工房间地漏堵塞需疏通，包括附加工程 | 项 | 1 |  | 0
603 | 电工房间马桶冲洗开关更换 | 项 | 1 |  | 0
604 | 大副、大管轮房间新做床头柜500mm*500mm*600mm*1,300mm*300mm*600mm*1 | 个 | 2 |  | 0
605 | 厨房两个下水地漏疏通，包含所有附属工程 | 项 | 1 |  | 0
606 | 厨房现有油烟机拆解、清洁，烟道清洁去油污（包含拆装清洗等所有附属工程及耗材件等打包价） | 项 | 1 |  | 0
H-701 | 高架车或搭拆脚手架配合所有甲板工程项目里工程施工使用（打包价） | 项 | 1 |  | 0
备注 | 以上工程量均为预估，最终按实际完工量结算，本工程中所需更换的备件除标明船供的以外，其他均为厂供。
甲板工程小计: |  |  |  |  | 0

## 轮机工程
浙能2轮2026年中间检验修理工程单
四、轮机工程【具体施工面积（数量）由船舶机务监督、轮机长及施工方现场决定，投标报价按清单数量报价。】
修理项 目编号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
工程单上每个项目按92黄本包含所有附属工程，零件加工、换新另算（最后按实际完工工程及数量结算）(除备注外如没有备注所使用材料备件均厂供）
M-100 | 主机（6S50MC-C）付机（5DK-20)及附属部分
101 | 主机1-6#缸主轴承下沉量测量，记录交船。（包括油管拆装，曲轴箱清洁等所有附属工程） | 道 | 7 |  | 0
102 | NO3#5#缸十字头轴承上盖打开，检查下瓦磨损情况后装复，测量数据交船。（包括油管拆装，曲轴箱道门拆装、清洁等所有附属工程） | 道 | 2 |  | 0
103 | 主机3#5#缸连杆轴瓦打开，检查轴瓦、曲柄销磨损情况后装复，测量数据交船。（包括油管拆装，曲轴箱道门拆装、清洁等所有附属工程） | 道 | 2 |  | 0
104 | 进厂前、后拐档测量各一次，记录交船，包括曲轴箱道门拆装，油底壳清洁等所有附属工程。 | 次 | 2 |  | 0
105 | 主机第1#、5#、6#缸3道主轴承打开，下瓦翻出，检查上、下瓦磨损情况后装复，测量数据交船。（包括油管拆装，曲轴箱道门拆装、清洁等所有附属工程） | 次 | 3 |  | 0
106 | 主机二台辅助风机拆装保养，轴承（厂供、6312zzc3*2只，6310zzc3*2只）、油换新，轴、叶轮清洁、检查并作动平衡调试等所有附属工程 | 项 | 2 |  | 0
107 | 完工后主机曲轴箱整体清洁 | 项 | 1 |  | 0
108 | 主机增压器型号 NA48/S（包含所有附属工程）
| 常规保养（含密封件换新） | 项 | 1 |  | 0
| 涡轮叶片喷砂 | 项 | 1 |  | 0
| 动平衡 | 项 | 1 |  | 0
| 拆装燃气壳及喷嘴环 | 项 | 1 |  | 0
| 喷嘴环喷砂 | 项 | 1 |  | 0
| 主机轴承总成 | 项 | 1 |  | 0
M-200 | 锅炉及其附属工程参数：TECHNCIAL DETAILS OF THE COMPOSITE BOILER Make: AALBORG INDUSTRIES LTD. COMPOSITE TYPE Type: GCS-21 ST, DESIGN PRE 0.69 MPA Working Pressure: 0.54 MPA Heating Surface: Oil Fired:24.5 sqm. / Exhaust: 154.7sqm. Evaporation Rate: Oil Fired: 1300 kg/hr/Exhaust Gas:850 kg/hr
201 | 废气锅炉侧，烟腔、烟管清洁、疏通；燃油锅炉侧，烟腔、烟管疏通、清洁。 | 项 | 1 |  | 0
202 | 锅炉烟腔道门拆装 4只，耐火盘根或垫床换新（厂供）。 | 只 | 4 |  | 0
203 | 水腔及水管用高压水枪冲洗，清洁，包括污水清除、污水泵拆接等所有附属工程 | 项 | 1 |  | 0
204 | 锅炉双联安全阀拆装（DN80），解体研磨，校对动作压力（0.70Mpa），关闭压力（0.65Mpa）并经船检认可，检验报告交船 | 项 | 1 |  | 0
205 | 锅炉本体上下列阀件，拆装，检查、阀线研磨，填料换新。（包括螺栓、螺帽、垫片换新等所有附属工程） |  |  |  | 0
| 蒸汽总阀：JIS-F-7308（10K-65） | 只 | 1 |  | 0
| 放气考克：JIS–F–7421（16K-10） | 只 | 1 |  | 0
| 锅炉下排污阀：JIS–F–7303.（16K25A） | 只 | 4 |  | 0
| 锅炉上排污阀：JIS–F–7303.（16K25A） | 只 | 1 |  | 0
| 锅炉上排污阀：JIS–F–7304.（16K25A） | 只 | 1 |  | 0
| 液位计进口阀：JIS–F–7303.（16K20A） | 只 | 2 |  | 0
| 液位控制放残阀：JIS-F-7303-（16K15A） | 只 | 1 |  | 0
| 液位控制阀：JIS–F–7303 FG 1625 （16K25） | 只 | 2 |  | 0
| 取样阀：JIS–F–7421.（10K20A） | 只 | 1 |  | 0
| 取样阀：JIS–F–7421.（10K15A） | 只 | 1 |  | 0
| 补水检测阀：JIS–F–7410 （16K20） | 只 | 1 |  | 0
| 补水停止阀：JIS-F-7303-（16K-20） | 只 | 1 |  | 0
| 吹灰阀：JIS-F7304-（16K40） | 只 | 4 |  | 0
206 | 燃油锅炉烟腔防火泥修补 | m³ | 5 |  | 0
207 | 锅炉压力表校验，并出具证书 | 只 | 2 |  | 0
M-300 | 空气瓶部分 |  |  |  | 0
301 | 2只主空气瓶( 6立方米)内部清洁、涂蓖麻油防锈，道门垫床换新后装复， | 只 | 2 |  | 0
302 | 2只主空气瓶压力表校验，出具证书。 | 只 | 2 |  | 0
| 2只主空气瓶安全阀根据说明书要求，做起跳压力检验，出具证书。 | 只 | 2 |  | 0
M-400 | 泵工程 |  |  |  | 0
401 | 消防泵（FBCV-200）吊厂解体保养，轴承换新（厂供），填料换新（厂供），阻漏环、泵轴、轴套及叶轮检查 | 台 | 1 |  | 0
402 | 通用泵（FBCV-200）吊厂解体保养，机械密封换新（厂供），阻漏环、泵轴、轴套及叶轮检查并动平衡效验，联轴器弹性块换新（厂供） | 台 | 1 |  | 0
| 泵轴喷涂，光车恢复原来尺寸 | 根 | 1 |  | 0
| 阻漏环根据尺寸加工（材料厂供） | 根 | 2 |  | 0
| 机械密封供船2套 | 套 | 2 |  | 0
403 | 压载泵（FEWV-350D）吊厂解体保养，机械密封换新（厂供），阻漏环、泵轴、轴套及叶轮检查并动平衡效验，联轴器弹性块换新（厂供） | 台 | 1 |  | 0
| 泵轴喷涂，光车恢复原来尺寸 | 根 | 1 |  | 0
| 阻漏环根据尺寸加工（材料厂供） | 根 | 2 |  | 0
404 | 应急消防泵（FBCV-200）及抽真空泵拆卸吊厂解体保养，轴承换新（厂供），阻漏环检查，泵轴及轴套，叶轮检查并动平衡校验,真空泵自动脱离修复 | 台 | 1 |  | 0
405 | 1#主机缸套水泵吊厂解体保养，机械密封换新（厂供），阻漏环、泵轴、轴套及叶轮检查。 | 台 | 1 |  | 0
| 泵轴喷涂，光车恢复原来尺寸 | 根 | 1 |  | 0
| 阻漏环根据尺寸加工（材料厂供） | 根 | 2 |  | 0
406 | 舱底喷射泵总成换新（船供），对接法兰换新（厂供），法兰中心孔距：105mm两个/145mm一个 | 台 | 1 |  | 0
407 | 1#副机滑油预润滑泵解体保养，机械密封油封等换新 | 台 | 1 |  | 0
408 | 1#副机海水泵整台解体保养（FEV-200E）,机械密封换新（厂供），阻漏环、泵轴、轴套及叶轮检查。 | 台 | 1 |  | 0
M-500 | 下列阀件拆检，清洁研磨，检漏，阀线视情加工光车，密封垫换新，压盘根螺丝换新不锈钢，螺栓螺帽换新，蝶阀传动机构上油脂活络，蝶阀密封不良换新（包含其他附属设备的拆装及耗材件等）
501 | 锅炉给水泵出口截止止回阀15K-25 | 只 | 2 |  | 0
502 | 蒸汽总站减压阀后总阀10K-65 | 只 | 1 |  | 0
503 | 空调冷却器海水进口阀5K-65 | 只 | 1 |  | 0
504 | 1#、2#副机海水泵出口阀5K200 | 只 | 2 |  | 0
505 | 通用泵进口蝶阀5K×200*1只，蝶阀5K×200*2只 | 只 | 3 |  | 0
506 | 应急消防泵出口阀检修截止止回阀5K×100 | 只 | 1 |  | 0
507 | 通用泵出口阀截止止回阀5K×125 | 只 | 1 |  | 0
508 | 消防泵出口阀5K×100（盘根换新），进口涡轮蜗杆蝶阀DN200，出口调压阀DN200 | 只 | 3 |  | 0
| DN200蝶阀换新 | 只 | 1 |  | 0
509 | 生活污水处理装置曝气室和消毒室出口阀门及中间腰节阀换新闸阀，型号：1 1/2 三个换新， | 只 | 3 |  | 0
| 生活污水处理排放泵出口阀5K40换新 | 只 | 1 |  | 0
| 生活污水处理冲洗水进口截止阀DN40换新 | 只 | 1 |  | 0
510 | 尾尖舱至消防泵进口蝶阀DN150换新 | 只 | 1 |  | 0
511 | 重油沉淀柜、日用柜放残阀DN25 | 只 | 2 |  | 0
| 放残阀DN25换新 | 只 | 1 |  | 0
M-600 | 冷却器、加热器及空冷器清洗工程（附属管路拆装，螺丝，螺母，垫片换新，吊车配合等所有附属工程）
601 | 主机空冷器化学清洗，海水侧锌块换新，对角线长2400mm. 长1700mm、宽1000mm、高900mm | 台 | 1 |  | 0
| 端盖换新（现场按照实样定做） | 只 | 1 |  | 0
602 | 主机燃油雾化加热器化学清洗，试压（φ250*2100mm）1.2MPA | 台 | 2 |  | 0
603 | 辅机滑油冷却器（φ300mm*1100mm）化学清洗，海水侧铜管如有堵更换，放残阀换新，锌块换新，试压0.8MPA | 台 | 3 |  | 0
| 端盖换新（现场按照实样定做） | 只 | 1 |  | 0
604 | 辅机空冷器化学清洗，试压，对角线长700mm。长500mm宽：320mm：高470mm | 台 | 3 |  | 0
| 端盖侧盖板换新（现场按照实样定做） | 只 | 2 |  | 0
605 | 燃油分油机加热器（φ140mm*1600mm）化学清洗，试压0.5MPA。 | 台 | 1 |  | 0
606 | 大气冷凝器（φ400mm*1800mm）化学清洗，两端端盖换新，海水侧铜管如有堵换新，海水侧锌块换新，试压0.7MPA。 | 台 | 1 |  | 0
607 | 主机滑油冷却器板式化学清洗，密封件换新（厂供），试压正常 | 台 | 1 |  | 0
608 | M600项目运输拆装过程中隔热材料损坏部分新包 | 项 | 1 |  | 0
M-700 | 管系更换（包括拆装附件,固定抱攀夹套，法兰，螺丝螺母换新等，防火设施，架子吊车配合等所有附属工程）所有海水管必须是厚壁镀锌管
701 | 油舱重油舱蒸汽穿壁管进、回汽管烂穿，管子直径60mm,长1000mm,螺栓M12, 4个孔，法兰螺丝孔中心距120Mmm。（花铁板下）（要求厚壁管防腐镀锌处理）、包含所有附属工程 | 米 | 1.5 |  | 0
702 | 三台辅机滑油冷却器进口前端海水管子直径90mm；90度弯头一个，3法兰，螺丝孔中心120mm一个。（要求厚壁管防腐镀锌处理） | 米 | 3 |  | 0
703 | 锅炉大气冷凝器海水出舷外管系换新、90mm管径，1弯头 | 米 | 1 |  | 0
704 | 锅炉大气冷凝器海水进口前端进口管换新，管径90mm，2弯头，法兰6个 | 米 | 4 |  | 0
705 | 锅炉排污出舷管系换新，管径32mm，4个法兰，3弯头 | 米 | 3 |  | 0
706 | 缸套水加热器蒸汽回气管一段，管路直径30mm，法兰一个（直径95mm，孔距52mcm，四个孔） | 米 | 5 |  | 0
707 | 机舱底层应急吸口至主机海水泵进口管一段管子更换，管子直径220mm，一个90°弯头，一支管长200mm，3法兰，螺丝孔中心距270mm（花铁板下）（要求厚壁管防腐镀锌处理） | 米 | 2 |  | 0
708 | 机舱底层右舷灰水管一段换新。管径：115mm，弯头一个 | 米 | 2 |  | 0
709 | 机舱集控室平台生活污水下水总管换新一段,管径：140mm ；弯头两个 | 米 | 6 |  | 0
710 | 空调间内淡水管一段换新，管径：32mm。弯头两个 | 米 | 2 |  | 0
711 | 锚机冷却器出口管一段换新，一个弯头，长度2000mm,管径：40mm | 米 | 2 |  | 0
712 | 尾尖舱至消防泵一段海水管换新，管径170mm | 米 | 1 |  | 0
713 | 生活污水处理装置曝气管换新一段，管径32mm；弯头2个 | 米 | 2 |  | 0
714 | 油水分离器进二级污水管换新，管径：32mm，弯头一个 | 米 | 2 |  | 0
715 | 生活污水处理装置气泵管路换新，管径：32mm | 米 | 1 |  | 0
716 | 甲板液压管（包含接头、弯头、马脚、抱盘等所有附属拆装工程打包价） | [5 empty] | 重大工程
| 进油总管：无缝钢管通径55A-壁厚10mm，进油管路工作压力26Mpa | 米 | 30 |  | 0
| 回油总管：无缝钢管管通径75A-壁厚7mm，回油管路工作压力1Mpa， | 米 | 220 |  | 0
| 开舱液压管：无缝钢管管通径20A-壁厚6mm，工作压力26Mpa | 米 | 550 |  | 0
| 锚机进油总管：无缝钢管通径25A-壁厚8mm，进油管路工作压力26Mpa | 米 | 15 |  | 0
| 锚机回油总管：无缝钢管管通径35A-壁厚6mm，回油管路工作压力1Mpa， | 米 | 15 |  | 0
| 无缝钢管方形重型法兰（适配通径55A/管外径75），工作压力24Mpa | 只 | 12 |  | 0
| 无缝钢管圆型法兰（适配通径75A/管外径90），工作压力1Mpa | 只 | 12 |  | 0
| 无缝钢管套管接头（适配通径55A/管外径75），工作压力24Mpa | 只 | 50 |  | 0
| 无缝钢管套管接头（适配通径75A/管外径90），工作压力1Mpa | 只 | 50 |  | 0
| 无缝钢管三通套管接头（适配主管外径75/支管外径32），工作压力24Mpa | 只 | 5 |  | 0
| 无缝钢管三通套管接头（适配主管外径90/支管外径32），工作压力1Mpa | 只 | 5 |  | 0
| 锚绞机液压总管固定支架及抱攀（聚四氟乙烯衬垫） | 套 | 60 |  | 0
| 无缝钢管套管接头（适配管外径32） | 只 | 100 |  | 0
| 无缝钢管操纵端接头（一端内螺G3/4-端适配管外径32）（现场定） | 只 | 20 |  | 0
| 无缝钢管操纵端软管连接接头（两端均外螺G3/4内孔一头锥形） | 只 | 20 |  | 0
| 无缝钢管柱塞端三通接头（适配主管外径32/支管内螺G1/2） | 只 | 20 |  | 0
| 无缝钢管柱塞端软管连接接头（两端均外螺G1/2内孔一头锥形） | 只 | 40 |  | 0
| 无缝钢管柱塞端直角接头（适配主管外径32/一端内螺G1/2） | 只 | 20 |  | 0
| 无缝钢管方形重型法兰（适配管外径32） | 只 | 10 |  | 0
| 无缝钢管圆型法兰（适配管外径32） | 只 | 10 |  | 0
| 开舱液压管固定支架及抱攀（聚四氟乙烯衬垫） | 套 | 300 |  | 0
| BC Petro胶带防腐胶带,宽100mm（含施工及辅材） | 米 | 3000 |  | 0
| PVC胶带，宽100mm，黄色（含施工及辅材） | 米 | 3000 |  | 0
M-800 | 其他工程 |  |  |  | 0
801 | 开舱液压千斤顶拆检密封件（厂供）换新：五舱左右300*1390（共2个） | 只 | 2 |  | 0
| 柱塞镀铬 | 只 | 1 |  | 0
802 | 机舱天窗盖板新做一块长2300mm*宽1400mm（做成翻边型内部衬密封条，四边加装元宝螺丝（M20*80*10)及螺丝压紧条，其中靠墙一长边处做一销子方便开关） | 项 | 1 |  | 0
803 | 1#、2#机舱风机关闭盖板换新。盖板直径134mm,厚3mm。 | 只 | 2 |  | 0
804 | 生活污水处理装置盖子打开内部清洁（3立方米），格栅滤网检查破损的换新 | 项 | 1 |  | 0
805 | 3#付机左后部、二管轮备件间上部：一段约长1.2m*宽1.2m*高2m, | 千克 | 117.8 |  | 0
806 | 集控室地板漏水换新：9平方米，厚6mm（包含换新所有附属工程）按平方报价 | 平方 | 9 |  | 0
807 | 2#舵机油箱平面漏油严重，捉漏，组合阀箱解体保养 | 项 | 1 |  | 0
808 | 机舱物料间（生活区2楼）原物件拆除，装3个4层货架，尺寸分别2600*600*2100,2000*600*2100,1100*600*2100。（包含铺厚木板8CM等所有附属工程） | 项 | 1 |  | 0
M-900 | 以下舱柜油泥清除、内部清洁(包括强力抽风，防爆照明以及道门拆装，垫片换新，测氧测爆等所有附属工程)
901 | 燃油日用柜（18.9立方米）清洗，油泥清除 | m³ | 18.9 |  | 0
902 | 燃油沉淀柜（18.1立方米）清洗，油泥清除 | m³ | 18.1 |  | 0
903 | 3#燃油大舱（507.7立方米）开道门检查清洗，油泥类清除 | m³ | 507.7 |  | 0
904 | 轻油舱（162.3立方米）开道门检查清洗，油泥类清除 | m³ | 162.3 |  | 0
905 | 排渣柜（4.0立方）清洗，油泥清除 | m³ | 4 |  | 0
906 | 机舱污油舱清洗（21.2立方米）清洗，油泥清除 | m³ | 21.2 |  | 0
907 | 机舱前左、右及机舱后污水井3只清污保养 | 只 | 3 |  | 0
908 | 清除油泥（渣）预估，包含环保处理费用 | m³ | 21.5 |  | 0
909 | 机舱油污水回收，包括环保处理、抽水等所有附属工程 | m³ | 15 |  | 0
910 | 机舱残油回收，包括环保处理、抽取等所有附属工程 | m³ | 7 |  | 0
911 | 出厂前机舱清洁（包括底层舱底花铁板以下120㎡，分油机平台花铁板以下20㎡）垃圾清除、油污檫除。 | ㎡ | 160 |  | 0
备注 | 以上工程量均为预估，最终按实际完工量结算，本工程中所需更换的备件除标明船供的以外，其他均为乙供。
轮机工程小计: |  |  |  |  | 0

## 电气工程
浙能2轮2026年中间检验修理工程单
五、电气工程【具体施工面积（数量）由船舶机务监督、轮机长及施工方现场决定，投标报价按清单数量报价。】
修理项 目编号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
工程单上每个项目按92黄本包含所有附属工程，零件加工、换新另算（最后按实际完工工程及数量结算）(除备注外如没有备注所使用材料备件均厂供）
E-100 | 电机工程
下列电机拆下吊厂，解体检查，轴承换新，接线端子线路老化视情更换，绕组清洗后上烘箱，绝缘测量记录后上船安装（轴承厂供）包括电线拆接、吊车及铲车配合等所有附属工程。
101 | 1#、2#、3#主发电机（400KVA)定子线圈就地清洗，拆装清洗前后绝缘各测量一次记录交船，后轴承拆检，间隙压铅测量，滑油换新（包括滤网、端盖拆装，电子清洁剂使用等所有费用。） | 台 | 3 |  | 0
102 | 机舱风机电机吊厂解体，绝缘检查，轴承换新（18.5KW，6312/ZZ/C3、6310/ZZ/C3) | 台 | 2 |  | 0
| 风叶动平衡 | 台 | 2 |  | 0
103 | 1#空压机电机吊厂解体，除灰，浸绝缘漆烘潮，绝缘检查，轴承换新（40KW 6312/ZZ/C3、6210/ZZ/C3) | 台 | 1 |  | 0
104 | 2#主机滑油泵电机吊厂解体，除灰，浸绝缘漆烘潮，绝缘检查，轴承换新（63KW，6313/ZZ/C3、6217/ZZ/C3) | 台 | 1 |  | 0
105 | 舵机电机吊厂解体，绝缘检查，轴承换新（18.5KW，6310/ZZ/C3、7211/DB) | 台 | 2 |  | 0
106 | 2#缸套水泵电机吊厂解体，除灰，浸绝缘漆烘潮，绝缘检查，轴承换新（15KW，6310/ZZ/C3、6208/ZZ/C3) | 台 | 1 |  | 0
107 | 主机海水泵机电机吊厂解体，绝缘检查，轴承换新（35KW，6312/ZZ/C3) | 台 | 1 |  | 0
108 | 1#2#辅机海水泵电机吊厂解体，除灰，浸绝缘漆烘潮，绝缘检查，轴承换新（18.5KW，6312/ZZ/C3、6210/ZZ/C3) | 台 | 2 |  | 0
109 | 压载泵电机吊厂解体，绝缘检查，轴承换新（80KW，6218/ZZ/C3、6213/ZZ/C3) | 台 | 1 |  | 0
110 | 消防泵电机吊厂解体，除灰，浸绝缘漆烘潮，绝缘检查，轴承换新（30KW，6312/ZZ/C3、6210/ZZ/C3) | 台 | 1 |  | 0
111 | 1#液压泵电机吊厂解体，除灰，浸绝缘漆烘潮，绝缘检查，轴承换新（99KW，6220/ZZ/C3、6313/ZZ/C3) | 台 | 1 |  | 0
112 | 空调风机电机吊厂解体，绝缘检查，轴承换新（11KW) | 台 | 1 |  | 0
| 风叶动平衡 | 台 | 1 |  | 0
113 | 空调压缩机电机吊厂解体，除灰，浸绝缘漆烘潮，绝缘检查，轴承换新（19KW) | 台 | 1 |  | 0
114 | 厨房风机电机吊厂解体，除灰，烘潮，绝缘检查，轴承换新（0.4KW) | 台 | 2 |  | 0
115 | 1#2#锅炉给水泵电机吊厂解体，除灰，浸绝缘漆烘潮，绝缘检查，轴承换新（5.5KW，6210/ZZ/C3、6310/ZZ/C3) | 台 | 1 |  | 0
116 | 应急消防泵电机吊厂解体，除灰，浸绝缘漆烘潮，绝缘检查，轴承换新（26KW，6312/ZZ/C3、6210/ZZ/C3) | 台 | 1 |  | 0
117 | 左右舷梯机电机吊厂解体，除灰，浸绝缘漆烘潮，绝缘检查，轴承换新 | 台 | 2 |  | 0
118 | 主/应急配电板共25只仪表送检出检验报告:电流表6只;电压表7只;功率表4只;频率表2只，绝缘表4只，同步表2只。(校验完毕出具报告提交船方主配电板及应急配电板上电流表，功率表，电压表，频率表，功率因数表，绝缘表、同步表，拆卸、送检、校对,并出具检验报告交船) | 项 | 1 |  | 0
119 | 三台副机滑油预供泵电机吊厂解体，除灰，浸绝缘漆烘潮，绝缘检查，轴承换新 | 台 | 3 |  | 0
120 | 分油机间抽风机电机解体，除灰，浸绝缘漆烘潮，绝缘检查，轴承换新（0.75KW） | 台 | 1 |  | 0
121 | 轴承座镶套（预估） | 只 | 3 |  | 0
122 | 端盖镶套（预估） | 只 | 3 |  | 0
123 | 风叶换新（预估） | 只 | 3 |  | 0
124 | 风叶罩换新（预估） | 只 | 3 |  | 0
备注 | 以上工程量均为预估，最终按实际完工量结算，本工程中所需更换的备件除标明船供的以外，其他均为乙供。
电气工程小计: |  |  |  |  | 0