目   录

1 总则	3

2 项目概况	3

3 项目范围及工期	3

4 项目内容及要求	7

5 投标方应达到的目标	16

6 资质条件及人员要求	17

7 安全要求	19

8 双方职责	21

9 安健环及文明施工、危险源（环境因素）控制要求	23

10 考核	25

11 附则	25

12 附录附表	25

1 总则

1.1本技术规范书适用于浙能伊犁新天煤化工有限责任公司气化炉大修和内筒体及下灰室锥体部分堆焊维保服务招标工作。

1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范。投标方必须保证提供符合本技术规范书和相关国家标准要求的优质服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足要求。

1.3如未对本技术规范书提出偏差，将认为投标方提供的服务符合规范和标准的要求。

1.4招标方不接受任何带有试验性质的服务工作。

1.5投标方在整个项目项目中所使用规范和标准必须遵循现行最新版本的国家标准。投标方应提供所使用的规范和标准。本技术规范书所使用的规范标准如遇与投标方所执行的规范标准发生矛盾时，应按较高标准执行。

1.6在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由招标方和投标方共同商定。

1.7 投标人资质的要求，投标人提供的项目服务应是成熟可靠、技术先进，类似行业有气化炉堆焊inconeL625相关业绩。

1.8本技术规范书将作为合同的附件，与合同正文具有同等效力。

1.9未尽事宜，双方友好协商解决。

2 项目概况

公司建于新疆维吾尔自治区伊宁市巴彦岱镇火龙洞以北，北靠天山支脉科古琴山，南临伊犁河，厂址地形高差较大，北高南低，海拔标高约1000-1080m 之间，东西向中部大部分地段较为平缓。土地属于半荒漠草场。

该地区属大陆性气候，因地形关系，经常形成多雨雪的天气。冬季寒冷，夏季炎热，7 月份极端最高气温为 39.2℃；1 月份最低气温为-30.9℃，极端最低气温为-36℃，全年平均气温9℃；年平均降水量269mm；年平均蒸发量为1604.3mm；空气平均相对湿度65%；50年一遇基本雪压1.0kPa，最大积雪厚度79cm。最大冻结深度120cm。常年主导风向为东风和偏西风，50年一遇基本风压0.6kPa。

3 项目范围及工期

3.1项目范围

3.1.1 气化炉大修服务，含煤锁、炉篦及驱动装置、灰锁、膨胀冷却器、气化炉炉体、洗涤冷却器、偏心套组件拆装及2㎡以内的补焊服务等设备检修等共计14台气化炉及其附属设备进行拆装及检修工作。

3.1.2气化炉内筒体及下灰室锥体部分堆焊，含煤锁、炉篦及驱动装置、灰锁、膨胀冷却器、气化炉炉体、洗涤冷却器、偏心套组件拆装等设备检修，并对内夹套、下锥体原堆焊层腐蚀、脱落的部分进行打磨、堆焊（2㎡以上）等共计6台气化炉及其附属设备进行拆装及检修工作。

3.1.3 投标方应充分进行现场勘探和评估，因施工区域缺陷和施工难度而引起的施工方案的调整，均由投标方无条件完成，招标方不再另行增加费用。

3.1.4 投标方负责对气化装置气化炉、洗涤冷却器结焦清理工作，负责气化炉、煤仓及溜槽、贮槽等内部的物料清除工作，负责工艺隔离、置换后系统设备当中堆积的物料焦渣清理工作。

3.1.5 本项目堆焊检修工作量为暂估量，检修过程中如有变化，以实际完成工作量进行统计、核算。单台气化炉内筒体需重新堆焊的部分，其高度约1500mm,直径3848mm,需清除原堆焊层、打磨母材并再次堆焊的面积预计18.12m2,下灰室内4根支柱部分需清除原堆焊层、打磨母材并再次堆焊的面积预计12.32m2,下灰室锥体部分需打磨、堆焊的面积预计10.26m2,下灰室膨胀弯预计12 m2，小椎体预计4.5 m2，预估量共计为57.2 m2。本项目的施工焊接堆焊范围为图1、图2中红色标识区域，详见下图，

炉内内夹套需重新堆焊的部分如图1所示：

图1

内夹套下部的下灰室需堆焊的部分如图2所示：

图2

3.1.5 在上述服务范围内，投标方在履行合同义务时应遵守下列标准：

3.1.5.1标准规范：投标方在合同期内所做工作，规范和标准必须遵循现行最新版本的标准。招标方最终以有利于自己的标准规范对投标方进行考核。

3.1.5.2投标方必须执行原电力工业部、化工部及其承继机构颁发并继续有效的有关电厂、化工企业运行维护的规定。有矛盾时，按较高标准执行。

3.1.5.3运行手册、检修手册、操作手册及企业标准。

3.1.5.4设备供应商提供的技术规范。

3.1.5.5任何适用的环保限制和国家、省政府及地方政府颁发的有关环保规定。

3.1.5.6 除上述标准外，投标方亦应遵守招标方的下列手册和管理制度的要求：

a职业健康和安全培训手册。

b质量培训手册。

c环保培训手册。

d招标方合理希望实施的任何其他培训手册。

3.2 项目工期

3.2.1 单炉自运行隔离交出施工工期为55天（受施工所在气化炉同一气化框架内气化炉进行开车操作，以及国家、地方、企业等的政策或要求等影响，所延误工期时，工期顺延）。

3.2.2 投标方不仅要保证自己承担工作的进度，同时和招标方一起协调与其它外包系统设备的连接项目等施工进度，确保整体进度。

3.2.3 维保服务工期内，涉及各类检修作业时不仅须按时完成项目，同时各分项工期均须按投标方要求进度时间完成。

3.2.4 维保服务工期内，以生产装置现场实际情况为指导，不仅要求按时按进度完成本职检修工作，同时应服从招标方协调指挥要求，主动配合完成现场其他施工作业工作。

3.2.5 气化炉大修和内筒体及内夹套堆焊服务工期：自2026年6月18日至2028年6月17日。

4 项目内容及要求

4.1 项目内容：

4.1.1气化炉大修服务共计14台。

4.1.2气化炉内筒体及下灰室锥体部分堆焊共计6台。

4.1.3投标方应充分进行现场勘探和评估，因施工区域缺陷和施工难度而引起的施工方案的调整，均由投标方负责，招标方不再另行增加费用。

- 4.2 本项目大修内容为：

- 4.2.1 气化炉体大修内容（以单台气化炉大修为例）

- 4.2.1.1 按工艺处置要求，导盲单台气化炉入炉检修所需的所有盲板；

- 4.2.1.2 拆除煤锁、灰锁及膨胀冷凝器、2台炉篦减速机、2套炉篦大轴偏心套组件的本体，以及与之相连接的阀门和管道；

- 4.2.1.3 炉篦系统解体检修：

4.2.1.3.1 解体检查炉篦盖板烧裂、磨损变形等情况，对磨损或脱落的耐磨条修复或更换新件，预更换炉篦盖板1套、护板1套；

4.2.1.3.2 解体检查所有布气环的变形、烧裂情况，修复或更换新件；

4.2.1.3.3 解体检查刮刀的磨损、变形情况，修复或更换新件，预更换刮刀3套；

4.2.1.3.4 解体检查破碎环的磨损、变形情况，必要时修复或更换新件，预更换破碎环1件；

4.2.1.3.5 解体检查大小齿轮啮合、磨损、变形及损坏情况，对齿轮着色检查、测量啮合间隙 ，必要时更换，预更换齿轮环段1件；

4.2.1.3.6 解体检查止推盘磨损、变形情况，必要时更换，预更换止推盘1件；

4.2.1.3.7 解体检查轴瓦磨损情况，测量轴瓦间隙，预更换轴瓦1套；

4.2.1.3.8 解体检查大齿轮外部护板是否脱落、磨损等，检查齿轮下刮板磨损、变形情况；

4.2.1.3.9 解体检查炉体下部耐磨板磨损、变形情况，修复或更换新件，预更换护板1套。

4.2.1.3.10 炉体做水压试验；

4.2.1.3.11 拆出炉篦大轴，进行清理。

4.2.1.3.12检查炉篦大轴小齿轮两侧的夹套是否漏水，对其进行补焊。

4.2.1.4 煤锁解体大修

4.2.1.4.1 拆六层煤锁周围的篦子板、钢梁，将煤锁吊装至一层地面的检修架上；

4.2.1.4.2 内部拆卸检查各零部件情况，预更换煤锁上、下阀各1套；

4.2.1.4.3 对内支撑架进行检查，校正；

4.2.1.4.4 煤锁检查并测厚；

4.2.1.4.5 解体内件，更换内摆杆1件、摇臂轴1件、填料轴承、垫环等各1件。

- 4.2.1.5 灰锁解体大修

4.2.1.5.1 拆三层灰锁周围的篦子板、钢梁，将灰锁吊装至二层的检修架上；

4.2.1.5.2 内部拆卸检查各零部件情况，预更换灰锁上、下阀各1套；

4.2.1.5.3 对内支撑架进行检查，校正；

4.2.1.5.4 检查并测厚；

4.2.1.5.5 解体内件检修更换內摆杆2件、摇臂轴2件、填料轴承、垫环等各2件。

4.2.1.6 洗涤冷却器大修

- 4.2.1.6.1 拆除洗涤冷却器的盲法兰盖及洗涤冷却器刮刀以及与之相接的煤气水管线和液压油管线；

- 4.2.1.6.2 清理洗涤冷却器内部结焦并清理至渣池；

4.2.1.6.3 检查洗涤冷却器刮刀的所有零部件，并更换磨损、损坏的零部件；

4.2.1.6.4 拆开洗涤冷却器去废热锅炉集水槽的DN250的煤气水管线，清理管道中积存的焦油和煤粉，清理完成后恢复煤气水管线；

4.2.1.7 偏心套组件的检修

4.2.1.7.1 拆除气化炉两侧的2套偏心套组件，将其拉运至固定检修点处；

4.2.1.7.2 将偏心套组件中的输出轴抽出，清理、清洗偏心套、输出轴；

4.2.1.7.3 拆除偏心套中轴套，将新的输出轴装入偏心套；

4.2.1.7.4 将偏心套及输出轴回装；

4.2.1.8 炉篦减速机的检修

4.2.1.8.1 拆除炉篦减速机，并拉运至固定检修点；

4.2.1.8.2 排出炉篦减速机中的润滑油，拆开炉篦减速机；

4.2.1.8.3 回装炉篦减速机，重新加注润滑油；

4.3 大修工序

4.3.1 拆卸步骤

4.3.1.1 拆卸相关工艺管道和仪表管线，接口法兰用布或塑料布包好；

4.3.1.2 拆卸相关液压管线和润滑油管线，接头用布包好。液压管线拆卸以前煤锁应排完煤，上、下阀应处于最高位置；

4.3.1.3 拆除煤溜槽与煤仓的软连接，拆卸煤锁上阀座与煤锁的连接螺栓，将煤锁上阀连同阀座提起来，然后断掉圆筒阀和上阀的液压管线，再拆下煤溜槽与煤锁的连接螺栓，吊下煤溜槽；

4.3.1.4 拆卸煤锁与气化炉的连接螺栓，吊煤锁至一楼；

4.3.1.5 拆卸并拿掉灰锁与竖灰管之间的膨胀节，拆卸灰锁与气化炉的连接螺栓，用电动葫芦将灰锁连同膨胀冷凝器一同吊至检修位置；

4.3.1.6 拆下炉蓖系统减速机解体检查，拆下偏心套及输出轴，解体检查，吊出前测量大小齿轮间隙；

      - 4.3.1.7 炉篦系统的拆卸：

        - 4.3.1.7.1 拆下最上面一、二层炉篦盖板的连接螺栓，整体吊出一、二层；

- 4.3.1.7.2 拆下上部支撑环与中部支撑环的连接螺栓，吊出上部支撑环；

        - 4.3.1.7.3 逐层拆下三、四、五层炉篦盖板与中部支撑环及内环块的连接螺栓和销子，逐层吊出检查；

        - 4.3.1.7.4 拆卸中部支撑环与内环段的连接螺栓和销子，吊出中部支撑环；

        - 4.3.1.7.5 拆卸介质帽与内环段的连接螺栓，吊出介质帽；

        - 4.3.1.7.6 拆卸内环段与下部支撑环的连接螺栓和销子，吊出内环段和刮刀，检查；

        - 4.3.1.7.7 解体破碎环，吊出；

        - 4.3.1.7.8 吊出大齿轮、止推盘、支承环等检查；

4.3.1.7.9 检查护板，润滑油管等其他零部件。

4.4 检修方法和质量标准

4.4.1 气化炉体检修

4.4.1.1 宏观检查炉体变形，鼓包，磨损等情况；

4.4.1.2 用吊线法（铅垂线法）测量炉体内筒变形量，详细记录并绘出变形图表，鼓包量超过100mm以上应组织有关人员鉴定检查，并上报招标方决定是否修复或更换夹套内筒；

4.4.1.3 对炉体夹套内筒进行测厚，厚度应≥22mm，小于22mm的区域进行补焊，最终达到22mm以上的厚度；

4.4.1.4 对鼓包部位和变形严重部位进行磁粉探伤，并对其主要焊缝抽查20%超声波探伤、磁粉探伤，不得有裂纹等缺陷，超声波探伤应符合Ⅰ级标准；（只提供一次检测费用，返修投标方负责）

4.4.1.5 下部护板板磨损厚度应小于10mm，如磨损超过10mm或弯曲、翘曲变形严重，应予以更换；

4.4.1.6 对炉体内筒鼓包严重部位进行金相组织检查，材质的金相组织不允许出现明显的相变现象；

        - 4.4.2 炉篦系统检修

4.4.2.1 检查各层炉篦盖板，重点应为三、四、五层，如磨损、变形、纹裂不严重，耐磨条脱落不多，可在补焊耐磨条后继续使用。如磨损、变形、裂纹严重，耐磨条脱落严重，则需要更换新件；

        - 4.4.2.2 各布气孔如有烧裂、变形严重现象应予更换；

        - 4.4.2.3 检查刮刀磨损情况，刮刀磨损量超过10mm或变形严重时应更换。排灰刮刀与炉体护板的侧间隙应为30～60mm，底间隙应为30～60mm；

        - 4.4.2.4 检查破碎环段，如有破碎或烧裂、磨损、变形严重现象，更换破损件；

        - 4.4.2.5 检查清洗止推盘，如有破碎、磨损、断裂时应更换，对一般划痕、擦伤等现象，擦拭干净后可继续使用；

        - 4.4.2.6 检查清洗轴瓦，如磨损严重时应予更换，轴瓦间隙应在1～1.4mm范围内；

        - 4.4.2.7 检查清洗导通润滑管，堵塞可用加热法或用空气吹扫导通，如无法导通或有烧裂现象，则应更换新管。；

        - 4.4.2.8 检查清洗大齿轮，如有断裂现象应更换，对其轮齿，作磁粉探伤或着色检查，不应有裂纹等缺陷，大齿轮与小齿轮间隙值应为9.65+1.1mm；

        - 4.4.2.9 检查大齿轮护板与刮刀磨损、变形情况。如磨损、变形严重应更换，护板和刮刀应连接牢固。

        - 4.4.2.10 更换所有损坏和破坏的螺栓；

        - 4.4.2.11 更换所有垫片。

        - 4.4.3 煤锁检修

        - 4.4.3.1 煤锁上、下阀应动作平稳；

        - 4.4.3.2 上、下阀密封面应完好、无漏气现象，如有深痕、沟槽裂缝,关不严现象应更换；

        - 4.4.3.3 更换上阀软密封；

        - 4.4.3.4 摇臂轴及内摆杆如有损坏,应更换；

        - 4.4.4 灰锁检修

        - 4.4.4.1 灰锁衬里如有脱落或磨损、裂缝、变形严重时,应修补或更换；

        - 4.4.4.2 上、下阀密封面结合紧密,无漏气现象,如有损伤、沟槽、裂缝、关不严现象应更换；

        - 4.4.4.3 阀杆弯曲度小于1mm，阀杆瓦片如磨损，应更换瓦片或更换阀杆；

        - 4.4.4.4 摇臂轴或内摆杆如有损坏现象，应更换新件；

        - 4.4.4.5 更换上、下阀摇臂轴填料；

        - 4.4.4.6 疏通上、下阀摇臂轴润滑油路；

        - 4.4.4.7 更换灰锁膨胀冷却器内的中心管；

        - 4.4.5 回装

        - 4.4.5.1 原则上按拆卸的反过程进行；

        - 4.4.5.2 先回装炉篦系统,炉篦止推盘与径向瓦回装时抹少量二硫化钼，回装好后，装上减速机进行正反转试验，各半个小时，观察运行情况，如无问题，回装其它部件。回装完后用奥氏体不锈钢焊条点焊所有螺栓和销子；

        - 4.4.5.4 夹套进行压力试验，试验压力为0.25MPa保压30分钟，无泄漏为合格；

        - 4.4.5.5 按拆的反过程装配其它部分；

        - 4.4.5.6 回装后连接所有工艺、仪表、液压和润滑油管线、阀门。

        - 4.4.6 气化炉堆焊

        - 4.4.6.1 用碳弧气刨清除原堆焊层，再对母材表面进行打磨，直至露出金属光泽，然后进行堆焊。

        - 4.4.6.2 单台气化炉内夹套需重新堆焊的部分，其高度约1500mm,直径3848mm,需清除原堆焊层、打磨母材并再次堆焊的面积约18.12m2。

        - 4.4.6.3 内夹套筒体部分堆焊2层，2层总厚度为5mm以上。

        - 4.4.6.4 将下灰室锥体部分的护板焊接点割开，并将护板割开取出。清理下灰室锥体部分表面的灰渣，铲除铁锈，并利用砂轮或其他打磨工具将锥体表面打磨出金属光泽。将下灰室锥体部分的凹陷处进行补平。

        - 4.4.6.5 下灰室内4根支柱部分需清除原堆焊层、打磨母材并再次堆焊的面积约12.32m2。下灰室锥体部分需打磨、堆焊的面积约10.26m2。

        - 4.4.6.6 内夹套下灰室支柱及锥体部分堆焊2层，厚度为5mm以上。

        - 4.4.6.7堆焊层表面进行光谱检测；按照10点/㎡进行光谱检测。堆焊2层的区域铁的含量＜7%，堆焊1层的区域铁含量＜25%。

        - 堆焊完毕后均应做100% PT探伤，检验结果符合NB/T47013.5-2015标准要求I级合格。

        - 4.4.6.8 回装下灰室锥体部分的护板，并将其点焊在下灰室夹套板上；

        - 4.5 检修项目及工日

        - 4.5.1气化炉大修具体清单如下：

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 合计 工日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气化炉 体大修 | 1.按工艺处置要求，导盲单台气化炉入炉检修所需的所有盲板。 | 18 |
|  |  | 2.拆除煤锁加料溜槽、煤锁及与之相连接的阀门和管道。 | 6 |
|  |  | 3.拆除灰锁及膨胀冷凝器及与之相连接的阀门和管道。 | 8 |
|  |  | 4.炉篦系统解体检修。 | 74 |
| 2 | 煤锁解 体大修 | 1.拆六层煤锁周围的篦子板、钢梁，将煤锁吊装至一层地面的检修架上。 | 18 |
|  |  | 2.检查液压润滑系统排查，消缺。 | 6 |
|  |  | 3.内部拆卸检查各零部件情况，预更换煤锁上、下阀各1套。 | 18 |
|  |  | 4.对内支撑架进行检查，校正。 | 9 |
|  |  | 5.煤锁检查并测厚，缺陷修补。 | 3 |
|  |  | 6.解体内件，更换内摆杆1件、摇臂轴1件、填料轴承、垫环等各1件。 | 10 |
| 3 | 灰锁解 体大修 | 1.拆三层灰锁周围的篦子板、钢梁，将灰锁吊装至二层的检修架上。 | 18 |
|  |  | 2检查液压润滑系统排查，消缺。 | 9 |
|  |  | 3.内部拆卸检查各零部件情况，预更换灰锁上、下阀各1套。 | 18 |
|  |  | 4.对内支撑架进行检查，校正。 | 9 |
|  |  | 5.检查并测厚，缺陷修补。 | 3 |
|  |  | 6.解体内件检修更换內摆杆2件、摇臂轴2件、填料轴承、垫环等各2件。 | 18 |
| 4 | 洗涤冷却器大修 | 1.拆除洗涤冷却器的盲法兰盖及喷水环（或洗涤冷却器刮刀）以及与之相接的煤气水管线或液压油管线。 | 10 |
|  |  | 2.清理洗涤冷却器内部结焦并清理至渣池。 | 10 |
|  |  | 3.检查洗涤冷却器刮刀的所有零部件，并更换磨损、损坏的零部件。 | 9 |
|  |  | 4.拆开洗涤冷却器去废热锅炉集水槽的DN250的煤气水管线，清理管道中积存的焦油和煤粉，清理完成后恢复煤气水管线。 | 18 |
| 5 | 偏心套组件的检修 | 1.拆除气化炉两侧的2套偏心套组件，将其拉运至固定检修点处。 | 20 |
|  |  | 2.将偏心套组件中的输出轴抽出，清理、清洗偏心套、输出轴。 | 12 |
|  |  | 3.拆除偏心套中轴套，将新的输出轴装入偏心套。 | 9 |
|  |  | 4.将偏心套及输出轴回装。 | 18 |
| 6 | 炉篦减速机的拆装 | 1.拆除炉篦减速机，并拉运至固定检修点 | 12 |
|  |  | 2.排出炉篦减速机中的润滑油，回装炉篦减速机，重新加注润滑油 | 18 |
| 7 | 下灰室 拆装 | 1.拆装下灰室锥体部分护板。 | 28 |
| 8 | 回装 | 按拆检的逆顺序将所有设备回装，调试 | 132 |
| 9 | 导通 盲板 | 导通气化炉开车所需的所有盲板 | 18 |
|  | 合计 | 单台气化炉大修工日 | 559 |
|  | 合计1 | 14台气化炉大修总工日 | 7826 |

        - 4.5.2气化炉内筒体及下灰室锥体部分堆焊统计具体清单如下：

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 合计 工日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内夹套筒体部分堆焊 | 1.用碳弧气刨清除原堆焊层，单台气化炉内夹套筒体部分清除原堆焊层面积18.12m2。高度约1500mm，直径3848mm。 | 135 |
|  |  | 2.对气化炉内夹套筒体部分进行打磨，露出金属光泽。 | 168 |
|  |  | 3.对气化炉内夹套筒体部分凹坑进行修补。 | 88 |
|  |  | 4.对气化炉内夹套筒体部分堆焊2层，2层总厚度为5mm以上。 | 194 |
|  |  | 5.堆焊层表面进行光谱检测。检测不合格区域修复。 | 72 |
| 2 | 下灰室 锥体部 分堆焊 | 1.拆除下灰室锥体部分护板。 | 28 |
|  |  | 2.清理下灰室锥体部分表面的灰渣，铲除铁锈，并利用砂轮或其他打磨工具将锥体表面打磨出金属光泽，下灰室锥体部分需打磨的面积约10.26m2。 | 118 |
|  |  | 3.下灰室锥体部分下灰室锥体部分打磨完成后对凹陷处进行补平堆焊，堆焊面积10.26m2。 | 19 |
|  |  | 4.下灰室锥体部分堆焊，堆焊面积10.26m2。 | 162 |
|  |  | 5.堆焊层表面进行光谱检测。检测不合格区域修复。 | 27 |
| 3 | 下灰室4 根立柱 部分 | 1.用碳弧气刨清除原堆焊层，下灰室4根立柱部分清除原堆焊层面积8m2。 | 54 |
|  |  | 2.对下灰室4根立柱部分打磨，露出金属光泽。 | 102 |
|  |  | 3.对下灰室4根立柱部分凹坑进行修补。 | 18 |
|  |  | 4. 对下灰室4根立柱部分进行堆焊。 | 150 |
|  |  | 5. 堆焊层表面进行光谱检测。检测不合格区域修复。 | 9 |
| 4 | 下灰室 膨胀弯 堆焊 | 1.用碳弧气刨清除原堆焊层，下灰室膨胀弯部分清除原堆焊层面积10.74m2。 | 92 |
|  |  | 2.对下灰室膨胀弯部分打磨，露出金属光泽。 | 162 |
|  |  | 3.对下灰室膨胀弯部分凹坑进行修补。 | 50 |
|  |  | 4.对下灰室膨胀弯部分进行堆焊，堆焊面积12m2。 | 174 |
|  |  | 5.堆焊层表面进行光谱检测。检测不合格区域修复。 | 36 |
| 5 | 下灰室 小锥体 堆焊 | 1.用碳弧气刨清除原堆焊层，下灰室小锥体部分清除原堆焊层面积4.5m2。 | 36 |
|  |  | 2.对下灰室小锥体部分打磨，露出金属光泽。 | 56 |
|  |  | 3.对下灰室小锥体部分凹坑进行修补。 | 30 |
|  |  | 4.下灰室小锥体部分进行堆焊。 | 60 |
|  |  | 5.堆焊层表面进行光谱检测。检测不合格区域修复。 | 14 |
|  | 合计 | 单台气化炉内筒体及下灰室锥体部分堆焊工日 | 2054 |
|  | 合计1 | 6台气化炉大修总工日 | 12324 |

4.5.2 本项目中不包括气化炉夹套换板、下椎体更换工作。

4.6项目技术要求

4.6.1 材料供应

4.6.1.1由招标人供应的材料，包含Inconel625焊条、各设备检修所需的备品备件、各类焊接材料（电焊条、焊丝、氧气、乙炔、氩气、焊锡、碳弧气爆棒、不锈钢磨片等）、密封件、紧固件、检测的物资和设备（过程PT检测、最终PT检测、其它检测）；

4.6.1.2 由投标人供应的材料，包含但不限于油脂类（煤油、汽油、清洗油、螺栓松动剂等）、粘接类（各种胶水如AB胶、密封胶等）、稀释剂（酒精、丙酮、稀料等各类稀释材料等）、电器类（锁具、100W以下普通灯泡灯管及检修用照明、灯具，检修用的电线、保险丝、电炉丝、电源插头、电源插座、线轴等）、橡胶类（普通橡胶管道等）、研磨类（砂轮片、角向磨片、切割机专用片；各类砂布、各类砂纸）、绳索类（麻绳、尼龙绳、钢丝绳、手拉葫芦等）、消耗品（胶布、白布、白布带、毛刷、钢丝刷、绝缘带、防水胶带、玻璃丝带、黄蜡带、生料带、扎带、热缩管、线鼻子、绑线、塑料布、记号笔、电池以及未提到的低值易耗品等）、消耗性工具（铁锹、錾子、样冲等）、其它类（棉纱、擦机布、现场卫生清扫工具等）。

4.6.1.3 下灰室锥体部分堆焊的过程检测和最终检测由投标人和招标人共同检测。招标人需要检测时，投标人不得以任何借口阻拦。

4.6.1.4 其他施工必需材料及设备设施，本规范书未明确说明的，均由投标人提供。

4.6.2 施工要求

4.6.2.1 负责检修区域内的设备、地面、门窗、钢梁、平台等的卫生保洁清扫，对施工产生的废料和垃圾进行处理，其中报废的备件类物资返回招标人的物资库，其它垃圾由投标人负责运送到招标方指定的垃圾场。

4.6.2.2 配合完成检修中和检修结束后需进行的各种试验和调试。

4.6.2.3 投标人针对上述项目检修的所有技术资料、检修记录在竣工验收后应移交招标人。

4.6.2.4 无明确注明要求和未提到的任何细节，或在涉及技术要求的叙述中没有特殊规定的，都应被认为指的是采用国家颁布的有关规范、标准。

4.6.2.5 堆焊前应采用碳弧气刨的方法清除原堆焊层，采用机械和手工结合的方法对要堆焊的区域除锈、除氧化皮，直至露出金属光泽，经检验合格后方可继续下一步作业。

4.6.2.6 打磨完毕后，对作业区域内的缺陷，用R307修复、补平，打磨平整，并经超声测厚，检测结果须≥22mm。

4.6.2.7 堆焊前保持Inconel625焊材干燥，以避免气孔和不稳定的电弧，存放于保温在100℃的烘干炉里。如果已经受潮，首先在100℃保温两小时，再在320℃保温1小时。

4.6.2.8 采用Inconel625焊材对气化炉内夹套进行手工堆焊，焊接顺序自下向上，防止焊溜覆盖形成虚焊。

4.6.2.9 焊接时必须保证焊缝和熔合性，保证焊道质量，为了减少热裂纹，在保证熔透的前提下，尽量采用小的线能量、短电弧的操作方法。

4.6.2.10 堆焊层厚度均匀一致，外观平整，成形良好，宏观上无明显弧坑、缩孔、裂纹、缺肉等缺陷，表面平整度≤1mm，最大凹下量≤2mm。

4.6.2.11 堆焊层表面进行光谱检测；按照10点/㎡进行光谱检测。堆焊2层的区域铁的含量＜7%，堆焊1层的区域铁含量＜25%。

4.6.2.12 返修堆焊层缺陷的清理，采用角向磨光机和磨头+不锈钢专用磨具打磨，并修整成适合的形状，确认缺陷已消除后方可补熔；返修时按照已经评定合格的工艺参数，返修部位应按原检测方法进行检验，其质量要求与原熔敷工艺要求相同。

4.6.2.13 堆焊后做100% PT探伤，堆焊层内部的气孔、夹渣、裂纹、未焊透等缺陷，按HG/T20584-2011验收。

4.6.2.14 投标方施工过程，必须将剩余焊丝头、检修垃圾清除出炉，不得将焊丝头、检修垃圾留在炉内，否则造成灰锁上下阀堵塞卡死所产生的检修费用，由投标方负责。

4.6.2.15 投标方应对本技术规范书提出的技术要求逐条进行响应，对技术规范书的偏差必须反应在差异表中。

5 投标方应达到的目标

5.1安全性指标

（1）不发生本项目部员工轻伤以上、急性中毒等各类人身事故。

（2）不发生外包人员轻伤以上、急性中毒等各类人身事故。

（3）不发生负主责以上有人员受伤构成的交通事故。

（4）不发生本项目部责任造成的火险事件。

（5）设备考核障碍及可靠性指标控制在以下范围（指非人为原因造成）：不发生考核障碍、一类障碍、二类障碍。

（6）不发生误操作事件。

5.2 环保指标：

（1）不发生一般以上环境污染事件。

（2）不发生本项目部责任造成的“三废”排放超标事件。

（3）不发生本项目部责任造成的危废处置不合规、不合法事件。

（4）不发生本项目部责任造成的公司被上级单位、政府部门通报批评或罚款的环保事件。

5.3不发生造成后果的危险化学品泄漏事件。

5.4 职业卫生：

（1）不发生新增职业病病例。

（2）职业病危害年度体检率100%。

5.5 不发生本项目部责任造成的公司被上级单位及政府部门下发的安全环保挂牌督办通知书、安全生产督（稽）查通知书要求整改的问题未及时整改的情况和上级单位及政府部门通报批评的事件。

5.6 治安保卫：

（1）不发生本项目部责任造成的生产物资被盗抢案件。

（2）不发生危险物品（包括易制毒、放射品）被盗、丢失或被非法转让案件。

（3）公司区域内不发生有本项目部人员参与的群殴、群架事件。

5.7 其他指标：

（1）隐患整改率不低于95%。

（2）不发生本项目部员工个人负主责的其他不安全事件。

（3）员工三级安全培训率100%。

(4) 特种作业人员持证上岗率100%。

5.8 经济性指标

机组、设备达到铭牌出力；能耗、物耗达到招标方制定的当年计划指标。

5.9 可靠性指标

（1）非计划停运次数投标方责任0次/每年。

（2）不发生考核障碍、一类障碍和二类障碍。

5.10 环保指标

现场作业过程要符合国家有关环保管理标准、技术规范及公司环保管理制度。

5.11 生产管理目标:

（1）机组、设备要达到一流煤化工企业管理水平，设备管理达到无渗漏标准。

（2）设备大修后，连续运行时间在200天以上。

（3）设备定修定检项目遗漏率为0%。

（4）完成招标方制定的相关生产指标。

（5）票证合格率100%。

6 资质条件及人员要求

6.1 投标方必须是在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格、具有履行合同所必需的财务、技术及相关服务等能力，且是浙能集团的合格供应商。

6.2 投标方必须具有GC2工业管道安装及以上资质，化工或石化行业类似项目的维修业绩。

6.3 参与项目的人员必须身体健康，具有从事化工设备检修或安装工作经验3年以上。

6.4 参加项目的主要技术人员从事化工设备检修或安装工作至少5年以上，并具有石化或化工大修类似设备的检修或安装经验。本项目所有参修人员需经过招标面试，合格后方可上岗作业。

6.5 从事特种作业（特种设备作业）的人员至少应有该工种实际操作经验3年以上，并必须持有经相关部门核发的有效证书，且从事特种作业的人员技术数量必须达到能保证24小时连续作业的要求。特殊工种中焊工、起重工、叉车工需经招标方实操考试合格后方可上岗。

6.6 投标人应具有完善的质量保证体系，投标人的焊工必须持有质监局发的《特种设备作业人员证》和安监局的《特种作业操作证》。焊工需接受招标方的入厂测试并合格后方可进入该项目进行焊接作业，未经招标方入厂测试的焊接严禁施工焊接。

6.7 需要进行高处作业的作业人员，需持有特种作业操作证（高处作业），且在有效期内。

6.8严禁使用未成年人和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员。

6.9 投标人应严格按照合同、设计文件（图纸等）、技术规范的要求进行试验和检验。技术规范和图纸中的焊接结构及有关说明仅为原则性的，投标人应根据技术协议和图纸，制定焊接工艺评定、详细的焊接工艺、焊接结构选择，并取得招标人的同意。

6.10 投标人应制定详细的作业方案和计划，并在施工前发给招标人审核。

6.11 投标人有专人负责本合同的施工质量，由专人负责有关质量证明的签发和管理。

6.12 投标人应接受招标人以及招标人委托第三方检验机构的检验，任何因质量检验不合格而造成项目进度的拖延，一切责任均由投标人负责。

6.13 投标方检修人员的配备应在经招标方考核（笔试、面试）合格后方能上岗，且投标方的人员必须固定，并能长期住在现场，投标方在现场的维护管理和技术人员名单应与合同确定的名单相符，任何情况下的人员变动都应提前通知招标方，并需征得招标方的同意。并将人员变动情况书面抄报招标方项目责任部门、现场监管部门。

6.14 投标方人员休假原则上由投标方自行安排，但投标方主要技术人员（班组长、安全员、焊工人员）离开招标方现场三天及以上的，必须到招标方归口管理部门办理书面请假手续。

6.15 最低人员配置：本次投标方人员配置为：不少于15人。具体配置及人员要求。

| 班组 | 岗位/工种 | 人数 | 人员要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大修 班组 | 项目负责人（技术） | 1 | 5年以上石化或化工设备维护管理经验；须持有危险化学品生产单位安全生产管理人员考核合格证；掌握设备检修必备的业务知识和安全知识、安全环保规章制度，且熟练掌握汉语语言。 |  |
|  | 安全员 | 1 | 5年以上石化或化工设备检修维护工作经验，有较好的组织管理能力，熟悉设备检修流程、检修经验丰富，能组织人员完成大修检修项目，保障检修工作安全有序进行。 |  |
|  | 班长 | 1 | 5年以上石化或化工气化炉检修维护工作经验，2年气化炉检修维护工作经验，有较好的组织管理能力，熟悉设备检修流程、检修经验丰富，能组织人员完成每日检修项目。 |  |
|  | 焊工 | 6 | 持应急管理局颁发的焊接与热切割作业证及市场监督管理局颁发的特种设备焊接操作证，5年以上焊接工作经验，且熟练掌握汉语语言。 |  |
|  | 作业人员 | 6 | 3年以上设备检修维护工作经验，不少于3人持有中级钳工及以上技能，且全员熟练掌握汉语语言。作业人员中50%以上人员必须在石化或化工装置从业的经历。 |  |

7 安全要求

7.1入厂资料要求：

7.1.1 投标方应该建立归档资料如下：

7.1.2 投标方管理人员对作业人员的安全技术交底记录（全员覆盖，新入职人员及时进行安全技术交底，纸质版留档）。

7.1.3 投标方组织员工培训学习公司相关制度、管理规定、事故案例的学习记录。（电子版备查，要求有清晰的照片能证明所学内容，有清晰的扫描签到表）

7.1.4 三级安全教育台账以及整套资料。

7.1.5 项目主管单位对制度、管理规定、操作规程提供的确认表。（纸质版留档）

7.1.6 项目主管单位对投标方组织进行培训学习记录。（常年维保单位每月一次）。（电子版备查，要求有清晰的照片能证明所学内容，有清晰的扫描签到表）

7.1.7 安健环协议以及交叉协议。（纸质版留档）

7.1.8 项目开工前条件确认表。（纸质版留档）

7.1.9 安全生产责任书（层层签订）（纸质版留档）

7.1.10 合同以及附件。（纸质版留档）

7.1.11 企业资质、专业外包资质。（电子版备查）

7.1.12 管理人员授权书、任命书。（纸质版留档）

7.1.13 投标方全员安全生产责任制。（纸质版留档）

7.1.14 投标方应急预案。（纸质版留档）

7.1.15 外包项目人员台账（及时更新）以及特种作业人员台账（电子版及时更新）。

7.1.16 所有审核审批的方案存档。（纸质版留档）

7.1.17 安全生产费用使用台账（电子版台账，必须提供相关佐证资料例如发票等）。

7.1.18 外包项目所有人员的入厂健康体检、职业病体检报告（纸质版留档）,详细要求见附件16《外包单位体检要求》。

7.2安全要求：

7.2.1 检修人员进行设备检修工作时，必须办理合格的工作票及各种特殊作业票。

7.2.2 检修人员如需在脚手架上工作，必须系安全带方能上脚手架，并将安全带挂在固定牢固部件上，高挂低用。

7.2.3 设备所有零部件，应按要求摆放在指定的地点, 妥善保管。工作中轻起轻落,不准将设备或零部件直接放在地面上，在检修现场必须垫上橡胶垫，以防工具、零件等掉在地上。

7.2.4 检修现场应尽量避免上下交叉作业，如无法避免，应在监护人的监督下，由工作负责人统一指挥，上方检修人员应系好安全带、所用工器具系好安全绳并确保防坠落安全措施已执行到位；下方检修人员，应在工作负责人确认安全措施已执行到位后，方可进入现场工作，并做好事故预想，工作时做到注意力集中，保持上下通信畅通。

7.2.5 现场工作人员应精神状态良好、无有碍工作的疾病，并不得酒后上班。

7.2.6 进入生产场所的所有人员包括管理人员必须戴好安全帽，禁止在生产场所吸烟。

7.2.7 动火作业按要求办理好动火作业工作票，注意火星的控制，以及动火操作的规范。

7.2.8 容器内作业注意通风，外部设专业监护，防止中毒窒息。

7.2.9 必须严格遵守安全监察部制定的八大特殊作业等安全管理制度要求。

7.3 安全生产七大禁令

7.3.1 严禁在生产装置区内吸烟。

7.3.2 严禁高处作业不使用安全带。

7.3.3 严禁违章指挥、强令他人违章冒险作业。

7.3.4 严禁未经许可进行受限空间作业、动火作业。

7.3.5 严禁无证进行电气、架子、叉车、电气焊作业。

7.3.6 严禁未经审批或许可，取消或退出安全联锁。

7.3.7 严禁未经许可关闭、破坏直接关系生产安全的报警、防护、救生设备、设施，不得篡改、销毁其相关数据、信息。

8 双方职责

8.1 招标方职责

8.1.1 对项目安全、质量及进度实施全过程管理，安全管理实行统一牵头、统一指挥、统一管理及考核，对存在的各类安全隐患及时督促整改。

8.1.2 对投标方提出的各种技术方案进行审核和批准。

8.1.3 负责报废物资和退库物资手续办理，投标方运送至指定地点。

8.1.4 负责检修项目中涉及的光谱分析及焊缝探伤工作。

8.1.5 负责检修项目涉及的水、电、脚手架搭设、保温的拆装、恢复等工作。

8.1.6 根据招标方的相关事故调查规定，当发生不安全情况时,必要时组织投标方进行事故调查处理。

8.1.7 向投标方提供有关设备资料及有关生产、管理需要的上级文件，并及时答复投标方提出的有关生产、管理中发生的问题。

8.1.8 负责组织内部检修协调会议，并负责投标方与其它相关单位的工作协调。

8.1.9 为投标方提供本承包范围范围系统设备设计、制造、安装、调试、运行、维护的图纸资料（包括设备的技术规范、竣工图纸、运行及维护手册或说明书等投标方履行本合同所需的资料）的收集和管理便利，避免影响检修进度和质量。

8.1.10 按本承包合同规定，及时向投标方支付各种费用。

8.1.11 参加检修项目的验收工作。

8.1.12 检修所需的项目车辆由招标方统一负责协调。

8.1.13 招标方有权收取提供给承包商生活使用的电费及食堂管理费。

8.2 投标方职责

8.2.1投标方在接到中标通知书后1个月内，将本项目组织机构、质量措施、安全措施、组织措施等文件（不限上列内容）报招标方审核。在检修开始一周前将工作负责人及工作票签发人名单、工作人员名单、特殊工种人员名单及资质材料报招标方审核。

8.2.2 本项目所需要的票证办理、施工准备由投标方负责。

8.2.3 投标人必须在开工前十天将气化炉单炉大修、堆焊用工器具、消耗性材料清单发给招标人审阅。且在开工前一周将气化炉单炉大修用工器具、消耗性材料运至招标人检修现场（由投标人自行保管）。

8.2.4 本项目检修所用的工器具必须保证完好，且校验合格（现场使用的计量工器具，须有检验合格证及检验时间，过期未检验计量工器具严禁带入现场使用），投标人保证在施工过程中使用的工器具是安全和可靠的，不会造成事故，否则，投标人承担由此引起的相应责任。出厂前要按照清单进行清点，并由招标人签字认可，确保现场无施工遗留工具。

8.2.5 所有的耗材均需采购国内合格产品，凡是没有标签、生产日期的消耗性材料一律不得采用，杜绝伪劣产品使用在工作中。投标人提出新型材料的使用前必须报招标人批准后方可使用。

8.2.6 投标方负责做好承包维护设备范围内的装置性设施（如平台、栏杆、现场专用检修平台等）的维护及保养等工作, 保持设备及生产场地的清洁卫生。

8.2.7 检修过程中产生的废料和垃圾的清理、转运由投标方负责（转运地点由招标方指定）。

8.2.8 负责完成机务专业检修中和检修结束后需进行的各种试验和调试（含电气、仪控专业需机务配合完成的项目）。

8.2.9 投标方应尽其最大努力减少维护人员的流动和更换，同时招标方有权建议更换任何不合适的人员。投标方在招用员工时要审查核实是否与另外单位项目用工重合。

8.2.10 投标人应根据项目内容、时间进度和招标方要求，配置足够人员，参加气化炉大修的人员数量和资格必须在开工一周前报招标方。

8.2.11 投标人应及时将遇到的技术问题通知招标人，并积极处理和解决。

8.2.12 投标人应制订堆焊施工方案、焊接工艺卡和项目进度表。

8.2.13 项目服务工期内，以生产装置现场实际情况为指导，不仅要求按时按进度完成本职检修工作，同时应服从招标方协调指挥要求，主动配合完成现场其他施工作业工作。

8.2.14 投标方做好设备主体部分进行解体检查和调整工作，必要时对达到规定磨损限度的零件加以更换。此外，还要对主要零部件的磨损情况进行测量、鉴定和记录。

8.2.15 投标方检修所做的各项检修技术记录、检查试验（校验）报告、安装调试文件、设计说明、测绘图纸及相关计算书等必须齐全准确、符合招标方归档要求，并及时提供给招标方。

8.2.16 招标方对投标方项目部的日常考核，投标方接到招标方的通报后，投标方应在一个月内将考核执行情况反馈给招标方。

8.2.17 投标方所有人员薪金结算必须由第三方（银行）支付到员工。

8.2.18 安全生产费用专款专用，必须用于安全相关费用支出。

9 安健环及文明施工、危险源（环境因素）控制要求

9.1 贯彻“谁施工、谁负责安全”的管理原则。

9.2 所有作业人员必须经过安全培训方可上岗，作业时必须严格按照相关要求穿戴劳保用品；

9.3 涉及到高风险作业时，必须由投标人及招标人双方共同监护的情况下方可作业；

9.4 投标方的工作人员必须严格遵守招标方的管理要求，严格按安全规程文明施工，服从招标方生产调度，接受招标方文明生产考核。投标方必须有安全员，制定与本项目有关的安全措施。针对有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等危险或引起严重设备事故的施工，投标方应事先向招标方详细了解情况，并制定施工安全技术措施，经招标方确认后实施。针对高空作业、交叉、动火等特殊作业，必须制定并落实针对性的安全防范保护措施，确保人身、设备、施工机械的安全。投标方还应落实好保证消防安全的措施，施工时注意留出安全消防通道，不得妨碍交通、通行。作业人员在作业区域内必须遵守招标方安全管理的有关规定和制度，佩好胸卡，戴好安全帽等个人安全器具，不准进入与作业无关的区域，并随时接受招标方的项目负责人的工作指导和安监人员现场的安全监督。

9.5 投标方项目负责人是本项目的安全工作的第一责任人，对本项目工作期间所有施工项目的实施过程中涉及的安全负责，以及施工现场、施工过程中的安全负责。投标方参加施工的特种作业人员和特种设备作业人员必须具备政府主管部门（车间）颁发的有效证书或证明，提交招标方审核、备案。

9.6 投标方负责对本单位施工人员进行安全生产教育和安全考试，考试合格后方可参与项目相关工作。安全教育培训应形成书面记录，并由本人签名确认。未经安全生产教育以及培训考核不合格的工作人员，不得上岗作业。受教育人员的名单和考试成绩必须报招标方安全环保部备案，凡增补或调换人员，更换工种，必须及时进行安全教育和考试，考试成绩报招标方安全环保部备案。未接受安全教育和安全考试不合格者不得进入现场施工。

9.7 投标方应接受招标方的监督、检查和指导。对于招标方查出的隐患及问题，投标方必须限期整改。当招标方认为确实有必要暂停施工，并提出要求投标方暂停施工意见后，投标方应当按招标方要求停止施工。投标方实施处理意见后，以书面形式向招标方提出复工要求。在招标方组织验收并签字同意后，投标方重新施工。对招标方违反安全生产规定、制度的要求，投标方有权拒绝执行，有权要求招标方改进。

9.8 各种安全防护设施如：遮栏、安全标志牌、警告牌、接地线、脚手架结构等不得擅自拆除、变更。如确实需要拆除、变更的，必须经招标方项目主管部门负责人和上述安全设施、标志设置单位（人员）同意，采取必要、可靠的安全措施后，方能拆除、变更现场安全防护设施。投标方因施工需要设置的安全防护设施、安全标志牌，其他人员不得擅自拆除，投方在项目完成后应及时拆除，不得无故延误。

9.9 招标人已经将水、电源提供到检修区就近的地方，投标人必须按照国家有关规范、安全的要求自行连接到使用地点，并负责水、电线路及装置日常维护和管理。

9.10 投标人必须按国家颁布的安全规范及要求进行施工。

9.11 投标人在规定的施工场地内施工，不得随意占用厂内的主干道。施工的临时设施，各类加工场地及堆棚、用电、用水，要符合安全要求，要有管理制度。各类施工机具堆放整齐，要设有安全及文明安装的标牌。

9.12 保证安装现场清洁整齐，材料分类堆码整齐，施工剩余物资、边角余料、垃圾等均由投标人收集并运到招标人指定地点，并不得增加任何费用。

9.13 投标人负责施工区域的安全、保卫工作及施工照明，采取有效措施确保施工安全，杜绝重大人身伤亡及设备事故。如因投标人安全措施不到位而发生责任事故，全部损失由投标人承担。

9.14 投标人必须具备安装所需的各类规范、国家标准，各类有关的技术标准等技术资料，招标人认为有必要时，必须无条件提供。

9.15 投标人必须在合同意向确认后，立即组织有关施工人员进驻现场，向招标人提供开工报告、组织施工方案、安全承诺书、质量保证措施，及各项施工准备（机具和人员）。

9.16 项目开工后，投标人要与招标人单位密切配合，为施工创造条件；施工交叉作业时，要服从招标人的统一协调安排。

9.17 全体施工工作人员必须严格遵守施工项目所在地的有关规定，由于违反规定而发生的一切后果由投标人自负。

9.18 投标人在容器内施工应符合安全规范，并做好上下交叉作业的安全措施。

9.19 由于招标方原因造成投标方人身或设备事故，投标方负责处理，招标方承担责任并配合处理。

9.20 在检修过程中出现的被更换下来的任何废旧设备、配件和装置性材料均为招标方所有，应妥善保护并及时向招标方移交被更换下来的设备或材料。应每天对施工现场的废物、垃圾进行一次清理，并将其集中堆放在招标方同意的地点。

10 考核

10.1 范 围

本办法规定了对项目的管理考核、维修质量与可靠性、进度、文明生产等考核及奖励办法详见附件13：《考核标准及奖励标准（检修类）》。

11 附则

11.1 本办法是合同协议书的附件，作为合同的构成部分。附件中的维护质量与可靠性、维护作业安全考核项目中的相关工作，虽经（或未经）招标方管理人员的验收，均不能免除投标方的相关责任。

11.2 投标方应在投标之前就本办法的内容进行研究并考虑相关风险，在招标澄清时提请解释或提出相关的协商意见。一旦投标，将被认为已熟悉了本办法并双方同意，在执行时有关条款的度量权为招标方。

12 附录附表

附录A  差异表

附录B  主要技术、管理人员情况表

附表1  清理除锈记录

附表2  焊条发放及回收记录

附表3  光谱检测记录

附表4  测厚记录

附录A  差异表

|  | 技术规范书 |  | 投标技术文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

附录B  主要技术、管理人员情况表

| 序号 | 姓 名 | 拟 任 职 务 | 年 龄 | 职 称 | 学 历 | 专 业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作简历 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作简历 |  |  |  |  |  |

附表1 清理除锈记录

|  |  | 清理、除锈记录 |  |  | 项目名称： 单元名称： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | #气化炉 |  |  | 设备位号 |  |  |
| 清理、除锈内容及 简图 |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 果 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 主管部门 |  |  | 归口部门 |
| 项目负责人： 日期： 年 月 日 |  |  | 设备专工： 日期： 年 月 日 |  |  | 设备专工： 日期： 年 月 日 |

附表2 焊条发放及回收记录

|  |  |  |  | 焊条发放及回收记录 |  |  |  |  |  |  | 项目名称：气化炉大修和内筒体及下灰室锥体部分堆焊维保服务 单元名称：加压气化 框架 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | # 气化炉 |  |  |  |  |  |  | 设备位号 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格及型号 |  | 单位 |  | 数量 | 领用人 |  | 发放人 |  |  | 日期 | 备注 | 焊条头回收人 |
| 1 |  |  |  |  | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 归口部门 |  |  |  |
| 项目负责人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 设备专工： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 设备专工： 日期： 年 月 日 |  |  |  |

附表3:光谱检测记录

|  |  |  | 光谱检测 |  |  |  |  |  | 项目名称：气化炉大修和内筒体及下灰室锥体部分堆焊维保服务 单元名称：加压气化 框架 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | # 气化炉 |  |  |  |  | 设备位号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 检验 日期 | 检测部位 |  |  | 元素含量 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ni |  | Cr | Mo |  | Nb+Ta |  | Fe | Al | Ti | Cu |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 归口部门 |  |  |  |  |
| 项目负责人： 日期： 年 月 日 |  |  |  | 设备专工： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 设备专工： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

附表4：测厚记录

|  |  |  | 测厚记录 |  |  |  |  |  |  | 项目名称：气化炉大修和内筒体及下灰室锥体部分堆焊维保服务 单元名称：加压气化 框架 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | # 气化炉 |  |  |  |  |  | 设备位号 |  |  |  |  |  |
| 测点编号 | 测点部位 |  |  | 堆焊前厚度 mm |  | 堆焊层厚度 mm | 测点编号 |  | 测点部位 |  |  | 堆焊前厚度 mm | 堆焊层厚度 mm |
| 施工单位 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 归口部门 |  |  |
| 项目负责人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  | 设备专工： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 设备专工： 日期： 年 月 日 |  |  |