附表14 停机检修项目清单

| 一、标准项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）加压气化A |  |  |  |  |  |
| 1 | 气化炉121R1101小修 | 1.拆卸人孔，视情况更换假件，入炉检查内筒体夹套板腐蚀情况，根据腐蚀情况修补； 2.检查更换C/L形护板是否脱焊； 3.检查下灰室有无腐蚀； 4.清理波氏套筒外的结焦； 5.检查炉篦盖板磨损情况，刮刀变形、损坏情况； 6.炉篦输出轴填料使用超过6个月或有大块磨出时更换； 7.清理炉篦盖板701-704下部环间隙。 8.内夹套测厚。 | 杨振林 | 小修/检修文件包 | 936 |
| 2 | 气化炉121R1201小修 | 1.拆卸人孔，视情况更换假件，入炉检查内筒体夹套板腐蚀情况，根据腐蚀情况修补； 2.检查更换C/L形护板是否脱焊； 3.检查下灰室有无腐蚀； 4.清理波氏套筒外的结焦； 5.检查炉篦盖板磨损情况，刮刀变形、损坏情况；6.炉篦输出轴填料使用超过6个月或有大块磨出时更换； 7.清理炉篦盖板701-704下部环间隙。 8.内夹套测厚。 | 杨振林 | 小修/检修文件包 | 936 |
| 3 | 气化炉121R1301小修 | 1.拆卸人孔，视情况更换假件，入炉检查内筒体夹套板腐蚀情况，根据腐蚀情况修补； 2.检查更换C/L形护板是否脱焊； 3.检查下灰室有无腐蚀； 4.清理波氏套筒外的结焦； 5.检查炉篦盖板磨损情况，刮刀变形、损坏情况；6.炉篦输出轴填料使用超过6个月或有大块磨出时更换； 7.清理炉篦盖板701-704下部环间隙。 8.内夹套测厚。 | 杨振林 | 小修/检修文件包 | 936 |
| 4 | 气化炉121R1401小修 | 1.拆卸人孔，视情况更换假件，入炉检查内筒体夹套板腐蚀情况，根据腐蚀情况修补； 2.检查更换C/L形护板是否脱焊； 3.检查下灰室有无腐蚀； 4.清理波氏套筒外的结焦； 5.检查炉篦盖板磨损情况，刮刀变形、损坏情况；6.炉篦输出轴填料使用超过6个月或有大块磨出时更换； 7.清理炉篦盖板701-704下部环间隙。 8.内夹套测厚。 | 杨振林 | 小修/检修文件包 | 936 |
| 5 | 气化炉121R1501小修 | 1.拆卸人孔，视情况更换假件，入炉检查内筒体夹套板腐蚀情况，根据腐蚀情况修补； 2.检查更换C/L形护板是否脱焊； 3.检查下灰室有无腐蚀； 4.清理波氏套筒外的结焦； 5.检查炉篦盖板磨损情况，刮刀变形、损坏情况；6.炉篦输出轴填料使用超过6个月或有大块磨出时更换； 7.清理炉篦盖板701-704下部环间隙。 8.内夹套测厚。 | 杨振林 | 小修/检修文件包 | 936 |
| 6 | 气化炉121R1601小修 | 1.拆卸人孔，视情况更换假件，入炉检查内筒体夹套板腐蚀情况，根据腐蚀情况修补； 2.检查更换C/L形护板是否脱焊； 3.检查下灰室有无腐蚀； 4.清理波氏套筒外的结焦； 5.检查炉篦盖板磨损情况，刮刀变形、损坏情况；6.炉篦输出轴填料使用超过6个月或有大块磨出时更换； 7.清理炉篦盖板701-704下部环间隙。 8.内夹套测厚。 | 杨振林 | 小修/检修文件包 | 936 |
| 7 | 气化炉121R1701小修 | 1.拆卸人孔，视情况更换假件，入炉检查内筒体夹套板腐蚀情况，根据腐蚀情况修补； 2.检查更换C/L形护板是否脱焊； 3.检查下灰室有无腐蚀； 4.清理波氏套筒外的结焦； 5.检查炉篦盖板磨损情况，刮刀变形、损坏情况；6.炉篦输出轴填料使用超过6个月或有大块磨出时更换； 7.清理炉篦盖板701-704下部环间隙。 8.内夹套测厚。 | 杨振林 | 小修/检修文件包 | 936 |
| 8 | 洗涤冷却器121V1105小修 | 1.拆卸封头，视情况更换护筒； 2.清理洗涤冷却器内结焦； 3.拆检刮刀，检查刮刀头及杆，视情况更换，更换填料； 4.小夹套注水查漏消缺。 | 杨振林 | 小修/检修工艺卡 | 128 |
| 9 | 洗涤冷却器121V1205小修 | 1.拆卸封头，视情况更换护筒； 2.清理洗涤冷却器内结焦； 3.拆检刮刀，检查刮刀头及杆，视情况更换，更换填料； 4.小夹套注水查漏消缺。 | 杨振林 | 小修/检修工艺卡 | 128 |
| 10 | 洗涤冷却器121V1305小修 | 1.拆卸封头，视情况更换护筒； 2.清理洗涤冷却器内结焦； 3.拆检刮刀，检查刮刀头及杆，视情况更换，更换填料； 4.小夹套注水查漏消缺。 | 杨振林 | 小修/检修工艺卡 | 128 |
| 11 | 洗涤冷却器121V1405小修 | 1.拆卸封头，视情况更换护筒； 2.清理洗涤冷却器内结焦； 3.拆检刮刀，检查刮刀头及杆，视情况更换，更换填料； 4.小夹套注水查漏消缺。 | 杨振林 | 小修/检修工艺卡 | 128 |
| 12 | 洗涤冷却器121V1505小修 | 1.拆卸封头，视情况更换护筒； 2.清理洗涤冷却器内结焦； 3.拆检刮刀，检查刮刀头及杆，视情况更换，更换填料； 4.小夹套注水查漏消缺。 | 杨振林 | 小修/检修工艺卡 | 128 |
| 13 | 洗涤冷却器121V1605小修 | 1.拆卸封头，视情况更换护筒； 2.清理洗涤冷却器内结焦； 3.拆检刮刀，检查刮刀头及杆，视情况更换，更换填料； 4.小夹套注水查漏消缺。 | 杨振林 | 小修/检修工艺卡 | 128 |
| 14 | 洗涤冷却器121V1705小修 | 1.拆卸封头，视情况更换护筒； 2.清理洗涤冷却器内结焦； 3.拆检刮刀，检查刮刀头及杆，视情况更换，更换填料； 5.小夹套注水查漏消缺。 | 杨振林 | 小修/检修工艺卡 | 128 |
| 15 | 废热锅炉121F1101大修 | 1.根据工艺需求检查清理集水槽内部积渣； 2.更换已破损的过滤器； 3.清理更换顶部填料，填料材质升级； 4.更换连接螺栓、垫片，准备丝锥。 | 杨振林 | 大修/检修工艺卡 | 152 |
| 16 | 废热锅炉121F1201大修 | 1.根据工艺需求检查清理集水槽内部积渣； 2.更换已破损的过滤器； 3.清理更换顶部填料，填料材质升级； 5.更换连接螺栓、垫片，准备丝锥。 | 杨振林 | 大修/检修工艺卡 | 152 |
| 17 | 废热锅炉121F1301大修 | 1.根据工艺需求检查清理集水槽内部积渣； 2.更换已破损的过滤器； 3.清理更换顶部填料，填料材质升级； 6.更换连接螺栓、垫片，准备丝锥。 | 杨振林 | 大修/检修工艺卡 | 152 |
| 18 | 废热锅炉121F1401大修 | 1.根据工艺需求检查清理集水槽内部积渣； 2.更换已破损的过滤器； 3.清理更换顶部填料，填料材质升级； 7.更换连接螺栓、垫片，准备丝锥。 | 杨振林 | 大修/检修工艺卡 | 152 |
| 19 | 废热锅炉121F1501大修 | 1.根据工艺需求检查清理集水槽内部积渣； 2.更换已破损的过滤器； 3.清理更换顶部填料，填料材质升级； 8.更换连接螺栓、垫片，准备丝锥。 | 杨振林 | 大修/检修工艺卡 | 152 |
| 20 | 废热锅炉121F1601大修 | 1.根据工艺需求检查清理集水槽内部积渣； 2.更换已破损的过滤器； 3.清理更换顶部填料，填料材质升级； 9.更换连接螺栓、垫片，准备丝锥。 | 杨振林 | 大修/检修工艺卡 | 152 |
| 21 | 废热锅炉121F1701大修 | 1.根据工艺需求检查清理集水槽内部积渣； 2.更换已破损的过滤器； 3.清理更换顶部填料，填料材质升级； 10.更换连接螺栓、垫片，准备丝锥。 | 杨振林 | 大修/检修工艺卡 | 152 |
| 22 | 粗煤气分离器121S1102大修 | 1.检查、调整可变弹簧支座。 2.检查连接法兰密封完好情况。 | 杨振林 | 大修/检修工艺卡 | 8 |
| 23 | 粗煤气分离器121S1202大修 | 1.检查、调整可变弹簧支座。 2.检查连接法兰密封完好情况。 | 杨振林 | 大修/检修工艺卡 | 8 |
| 24 | 粗煤气分离器121S1302大修 | 1.检查、调整可变弹簧支座。 2.检查连接法兰密封完好情况。 | 杨振林 | 大修/检修工艺卡 | 8 |
| 25 | 粗煤气分离器121S1402大修 | 1.检查、调整可变弹簧支座。 2.检查连接法兰密封完好情况。 | 杨振林 | 大修/检修工艺卡 | 8 |
| 26 | 粗煤气分离器121S1502大修 | 1.检查、调整可变弹簧支座。 2.检查连接法兰密封完好情况。 | 杨振林 | 大修/检修工艺卡 | 8 |
| 27 | 粗煤气分离器121S1602大修 | 1.检查、调整可变弹簧支座。 2.检查连接法兰密封完好情况。 | 杨振林 | 大修/检修工艺卡 | 8 |
| 28 | 粗煤气分离器121S1702大修 | 1.检查、调整可变弹簧支座。 2.检查连接法兰密封完好情况。 | 杨振林 | 大修/检修工艺卡 | 8 |
| 29 | 粗煤气消音器121X1102大修 | 1.拆解煤锁泄压速率慢的消音器。 | 杨振林 | 大修/检修工艺卡 | 20 |
| 30 | 粗煤气消音器121X1202大修 | 1.拆解煤锁泄压速率慢的消音器。 | 杨振林 | 大修/检修工艺卡 | 20 |
| 31 | 粗煤气消音器121X1302大修 | 1.拆解煤锁泄压速率慢的消音器。 | 杨振林 | 大修/检修工艺卡 | 20 |
| 32 | 粗煤气消音器121X1402大修 | 1.拆解煤锁泄压速率慢的消音器。 | 杨振林 | 大修/检修工艺卡 | 20 |
| 33 | 粗煤气消音器121X1502大修 | 1.拆解煤锁泄压速率慢的消音器。 | 杨振林 | 大修/检修工艺卡 | 20 |
| 34 | 粗煤气消音器121X1602大修 | 1.拆解煤锁泄压速率慢的消音器。 | 杨振林 | 大修/检修工艺卡 | 20 |
| 35 | 粗煤气消音器121X1702大修 | 1.拆解煤锁泄压速率慢的消音器。 | 杨振林 | 大修/检修工艺卡 | 20 |
| 36 | 开车煤气洗涤器121V1008大修 | 1.洗涤水入口过滤器拆卸清理，检查更换滤网； 2.检查内部煤气水喷头； 3.设备内部清理。 | 杨振林 | 大修/检修工艺卡 | 64 |
| 37 | 开车煤气分离器121S1005大修 | 1.检查清理内部积渣。 | 杨振林 | 大修检修工艺卡 | 24 |
| 38 | 煤锁气洗涤器121V1007A大修 | 1.洗涤水入口过滤器拆卸清理，检查更换滤网； 2.检查内部煤气水喷头； 3.检查清理内部积渣。 | 杨振林 | 大修检修工艺卡 | 64 |
| 39 | 煤锁气洗涤器121V1007B大修 | 1.洗涤水入口过滤器拆卸清理，检查更换滤网； 2.检查内部煤气水喷头； 3.检查清理内部积渣。 | 杨振林 | 大修检修工艺卡 | 64 |
| 40 | 煤锁气分离器121S1004A大修 | 1.检查清理内部积渣。 | 杨振林 | 大修检修工艺卡 | 24 |
| 41 | 煤锁气分离器121S1004B大修 | 1.检查清理内部积渣。 | 杨振林 | 大修检修工艺卡 | 24 |
| 42 | 冷火炬121V1009大修 | 1.拆卸底部煤气水管线法兰，检查清理内部积渣。 2.排放总管确保畅通。 | 杨振林 | 大修检修工艺卡 | 32 |
| 43 | 开工火炬121X1004大修 | 1.开工火炬长明灯和点火器更换； 2.伴热和消烟蒸汽漏点消除； 3.涂刷火炬头顶平台防火涂料； | 杨振林 | 大修检修工艺卡 | 120 |
| 44 | 地下槽121V1011大修 | 1.拆卸人孔，清理内部积渣； 2.表面保温更换，焦油清理。 | 杨振林 | 大修检修工艺卡 | 64 |
| 45 | 液压泵站121X1105大修 | 1.检查液压油管、是否有泄漏，检查更换垫片； 2.更换过滤器滤芯。 3.检查、清洗油冷却器。 | 杨振林 | 大修检修工艺卡 | 24 |
| 46 | 液压泵站121X1205大修 | 1.检查液压油管、是否有泄漏，检查更换垫片； 2.更换过滤器滤芯。 3.检查、清洗油冷却器。 | 杨振林 | 大修检修工艺卡 | 24 |
| 47 | 液压油箱1/2 | 1.视液压泵站过滤器压差及液压系统使用情况决定是否更换液压油； 2.若需更换，将液压油箱油液排出，油箱内部杂质清理后，再使用面团粘净除去细微杂质； 3.加入新油。 | 杨振林 | 大修检修工艺卡 | 32 |
| 48 | 蓄能站大修 | 1.检查蓄能器压力，查找泄漏点并重新充压至规定压力。 | 杨振林 | 大修检修工艺卡 | 128 |
| 49 | 减压站大修 | 1.检查蓄能器压力，查找泄漏点并重新充压至规定压力。 2.检查、更换减压阀/安全阀等。 | 杨振林 | 大修检修工艺卡 | 224 |
| 50 | 润滑大油箱大修 | 1.检查油箱内部清洁程度， 2.检查对油箱进行清理。 | 杨振林 | 大修检修工艺卡 | 128 |
| 51 | 单炉润滑油箱大修 | 1.检查油箱内部清洁程度， 2.检查对油箱进行清理。 | 杨振林 | 大修检修工艺卡 | 224 |
| 52 | 缓冲管121X1015大修 | 1.开排液管线阀门，排空管内液体； 2.支架检查、调整。 | 杨振林 | 大修检修工艺卡 | 48 |
| 53 | 缓冲罐121V1013大修 | 1.排尽罐内液体； | 杨振林 | 大修检修工艺卡 | 48 |
| 54 | 渣沟大修 | 1..渣沟内喷嘴更换。 2.检查更换竖灰管进渣沟管段。 3.修复渣池段的渣沟、弯道、铸铁槽更换。 | 杨振林 | 大修检修工艺卡 | 280 |
| 55 | 渣池大修 | 1.捞除渣池内沉渣； 2.排空沉渣池内灰水； 3.检查沉渣池池底是否破损； 4.维修、更换捞渣天车的轨道梁。 | 杨振林 | 大修检修工艺卡 |  |
| 56 | 灰水贮槽121V1008A大修 | 1.拆卸人孔，清理内部积渣。 | 杨振林 | 大修检修工艺卡 | 16 |
| 57 | 灰水贮槽121V1008B大修 |  |  | 大修检修工艺卡 | 16 |
| 58 | 灰蒸汽风机大修 | 1.更换灰蒸汽管道。 | 杨振林 | 大修/施工方案 |  |
| （2）加压气化B |  |  |  |  |  |
| 1 | 气化炉121R2101小修 | 1.拆卸人孔，视情况更换假件，入炉检查内筒体夹套板腐蚀情况，根据腐蚀情况修补； 2.检查更换C/L形护板是否脱焊； 3.检查下灰室有无腐蚀； 4.清理波氏套筒外的结焦； 5.检查炉篦盖板磨损情况，刮刀变形、损坏情况； 6.炉篦输出轴填料使用超过6个月或有大块磨出时更换； 7.清理炉篦盖板701-704下部环间隙。 8.内夹套测厚。 | 杨振林 | 小修/检修文件包 | 936 |
| 2 | 气化炉121R2201小修 | 1.拆卸人孔，视情况更换假件，入炉检查内筒体夹套板腐蚀情况，根据腐蚀情况修补； 2.检查更换C/L形护板是否脱焊； 3.检查下灰室有无腐蚀； 4.清理波氏套筒外的结焦； 5.检查炉篦盖板磨损情况，刮刀变形、损坏情况； 6.炉篦输出轴填料使用超过6个月或有大块磨出时更换； 7.清理炉篦盖板701-704下部环间隙。 8.内夹套测厚。 | 杨振林 | 小修/检修文件包 | 936 |
| 3 | 气化炉121R2301小修 | 1.拆卸人孔，视情况更换假件，入炉检查内筒体夹套板腐蚀情况，根据腐蚀情况修补； 2.检查更换C/L形护板是否脱焊； 3.检查下灰室有无腐蚀； 4.清理波氏套筒外的结焦； 5.检查炉篦盖板磨损情况，刮刀变形、损坏情况； 6.炉篦输出轴填料使用超过6个月或有大块磨出时更换； 7.清理炉篦盖板701-704下部环间隙。 8.内夹套测厚。 | 杨振林 | 小修/检修文件包 | 936 |
| 4 | 气化炉121R2401小修 | 1.拆卸人孔，视情况更换假件，入炉检查内筒体夹套板腐蚀情况，根据腐蚀情况修补； 2.检查更换C/L形护板是否脱焊； 3.检查下灰室有无腐蚀； 4.清理波氏套筒外的结焦； 5.检查炉篦盖板磨损情况，刮刀变形、损坏情况； 6.炉篦输出轴填料使用超过6个月或有大块磨出时更换； 7.清理炉篦盖板701-704下部环间隙。 8.内夹套测厚。 | 杨振林 | 小修/检修文件包 | 936 |
| 5 | 气化炉121R2501小修 | 1.拆卸人孔，视情况更换假件，入炉检查内筒体夹套板腐蚀情况，根据腐蚀情况修补； 2.检查更换C/L形护板是否脱焊； 3.检查下灰室有无腐蚀； 4.清理波氏套筒外的结焦； 5.检查炉篦盖板磨损情况，刮刀变形、损坏情况； 6.炉篦输出轴填料使用超过6个月或有大块磨出时更换； 7.清理炉篦盖板701-704下部环间隙。 8.内夹套测厚。 | 王家方 | 小修/检修文件包 | 936 |
| 6 | 气化炉121R2601小修 | 1.拆卸人孔，视情况更换假件，入炉检查内筒体夹套板腐蚀情况，根据腐蚀情况修补； 2.检查更换C/L形护板是否脱焊； 3.检查下灰室有无腐蚀； 4.清理波氏套筒外的结焦； 5.检查炉篦盖板磨损情况，刮刀变形、损坏情况； 6.炉篦输出轴填料使用超过6个月或有大块磨出时更换； 7.清理炉篦盖板701-704下部环间隙。 8.内夹套测厚。 | 王家方 | 小修/检修文件包 | 936 |
| 7 | 气化炉121R2701小修 | 1.拆卸人孔，视情况更换假件，入炉检查内筒体夹套板腐蚀情况，根据腐蚀情况修补； 2.检查更换C/L形护板是否脱焊； 3.检查下灰室有无腐蚀； 4.清理波氏套筒外的结焦； 5.检查炉篦盖板磨损情况，刮刀变形、损坏情况； 6.炉篦输出轴填料使用超过6个月或有大块磨出时更换； 7.清理炉篦盖板701-704下部环间隙。 8.内夹套测厚。 | 王家方 | 小修/检修文件包 | 936 |
| 8 | 气化炉121R2801小修 | 1.拆卸人孔，视情况更换假件，入炉检查内筒体夹套板腐蚀情况，根据腐蚀情况修补； 2.检查更换C/L形护板是否脱焊； 3.检查下灰室有无腐蚀； 4.清理波氏套筒外的结焦； 5.检查炉篦盖板磨损情况，刮刀变形、损坏情况； 6.炉篦输出轴填料使用超过6个月或有大块磨出时更换； 7.清理炉篦盖板701-704下部环间隙。 8.内夹套测厚。 | 王家方 | 小修/检修文件包 | 936 |
| 9 | 洗涤冷却器121V2105小修 | 1.拆卸封头，视情况更换护筒； 2.清理洗涤冷却器内结焦； 3.拆检刮刀，检查刮刀头及杆，视情况更换，更换填料； 4.小夹套注水查漏消缺。 | 杨振林 | 小修/检修工艺卡 | 128 |
| 10 | 洗涤冷却器121V2205小修 | 1.拆卸封头，视情况更换护筒； 2.清理洗涤冷却器内结焦； 3.拆检刮刀，检查刮刀头及杆，视情况更换，更换填料； 4.小夹套注水查漏消缺。 | 杨振林 | 小修/检修工艺卡 | 128 |
| 11 | 洗涤冷却器121V2305小修 | 1.拆卸封头，视情况更换护筒； 2.清理洗涤冷却器内结焦； 3.拆检刮刀，检查刮刀头及杆，视情况更换，更换填料； 4.小夹套注水查漏消缺。 | 杨振林 | 小修/检修工艺卡 | 128 |
| 12 | 洗涤冷却器121V2405小修 | 1.拆卸封头，视情况更换护筒； 2.清理洗涤冷却器内结焦； 3.拆检刮刀，检查刮刀头及杆，视情况更换，更换填料； 4.小夹套注水查漏消缺。 | 杨振林 | 小修/检修工艺卡 | 128 |
| 13 | 洗涤冷却器121V2505小修 | 1.拆卸封头，视情况更换护筒； 2.清理洗涤冷却器内结焦； 3.拆检刮刀，检查刮刀头及杆，视情况更换，更换填料； 4.小夹套注水查漏消缺。 | 王家方 | 小修/检修工艺卡 | 128 |
| 14 | 洗涤冷却器121V2605小修 | 1.拆卸封头，视情况更换护筒； 2.清理洗涤冷却器内结焦； 3.拆检刮刀，检查刮刀头及杆，视情况更换，更换填料； 4.小夹套注水查漏消缺。 | 王家方 | 小修/检修工艺卡 | 128 |
| 15 | 洗涤冷却器121V2705小修 | 1.拆卸封头，视情况更换护筒； 2.清理洗涤冷却器内结焦； 3.拆检刮刀，检查刮刀头及杆，视情况更换，更换填料； 4.小夹套注水查漏消缺。 | 王家方 | 小修/检修工艺卡 | 128 |
| 16 | 洗涤冷却器121V2805小修 | 1.拆卸封头，视情况更换护筒； 2.清理洗涤冷却器内结焦； 3.拆检刮刀，检查刮刀头及杆，视情况更换，更换填料； 4.小夹套注水查漏消缺。 | 王家方 | 大修/检修工艺卡 | 152 |
| 17 | 废热锅炉121F2101大修 | 1.根据工艺需求检查清理集水槽内部积渣； 2.更换已破损的过滤器； 3.清理更换顶部填料，填料升级； | 杨振林 | 大修/检修工艺卡 | 152 |
| 18 | 废热锅炉121F2201大修 | 1.根据工艺需求检查清理集水槽内部积渣； 2.更换已破损的过滤器； 3.清理更换顶部填料，填料升级； | 杨振林 | 大修/检修工艺卡 | 152 |
| 19 | 废热锅炉121F2301大修 | 1.根据工艺需求检查清理集水槽内部积渣； 2.更换已破损的过滤器； 3.清理更换顶部填料，填料升级； | 杨振林 | 大修/检修工艺卡 | 152 |
| 20 | 废热锅炉121F2401大修 | 1.根据工艺需求检查清理集水槽内部积渣； 2.更换已破损的过滤器； 3.清理更换顶部填料，填料升级； | 杨振林 | 大修/检修工艺卡 | 152 |
| 21 | 废热锅炉121F2501大修 | 1.根据工艺需求检查清理集水槽内部积渣； 2.更换已破损的过滤器； 3.清理更换顶部填料，填料升级； | 王家方 | 大修/检修工艺卡 | 152 |
| 22 | 废热锅炉121F2601大修 | 1.根据工艺需求检查清理集水槽内部积渣； 2.更换已破损的过滤器； 3.清理更换顶部填料，填料升级； | 王家方 | 大修/检修工艺卡 | 152 |
| 23 | 废热锅炉121F2701大修 | 1.根据工艺需求检查清理集水槽内部积渣； 2.更换已破损的过滤器； 3.清理更换顶部填料，填料升级； | 王家方 | 大修/检修工艺卡 | 152 |
| 24 | 废热锅炉121F2801大修 | 1.根据工艺需求检查清理集水槽内部积渣； 2.更换已破损的过滤器； 3.清理更换顶部填料，填料升级； | 王家方 | 大修/检修工艺卡 | 152 |
| 25 | 粗煤气分离器121S2102大修 | 1.检查、调整可变弹簧支座。 2.检查连接法兰密封完好情况。 | 杨振林 | 大修/检修工艺卡 | 8 |
| 26 | 粗煤气分离器121S2202大修 | 1.检查、调整可变弹簧支座。 2.检查连接法兰密封完好情况。 | 杨振林 | 大修/检修工艺卡 | 8 |
| 27 | 粗煤气分离器121S2302大修 | 1.检查、调整可变弹簧支座。 2.检查连接法兰密封完好情况。 | 杨振林 | 大修/检修工艺卡 | 8 |
| 28 | 粗煤气分离器121S2402大修 | 1.检查、调整可变弹簧支座。 2.检查连接法兰密封完好情况。 | 杨振林 | 大修/检修工艺卡 | 8 |
| 29 | 粗煤气分离器121S2502大修 | 1.检查、调整可变弹簧支座。 2.检查连接法兰密封完好情况。 | 王家方 | 大修/检修工艺卡 | 8 |
| 30 | 粗煤气分离器121S2602大修 | 1.检查、调整可变弹簧支座。 2.检查连接法兰密封完好情况。 | 王家方 | 大修/检修工艺卡 | 8 |
| 31 | 粗煤气分离器121S2702大修 | 1.检查、调整可变弹簧支座。 2.检查连接法兰密封完好情况。 | 王家方 | 大修/检修工艺卡 | 8 |
| 32 | 粗煤气分离器121S2802大修 | 1.检查、调整可变弹簧支座。 2.检查连接法兰密封完好情况。 | 王家方 | 大修/检修工艺卡 | 20 |
| 33 | 粗煤气消音器121X2102大修 | 1.拆解煤锁泄压速率慢的消音器。 | 杨振林 | 大修/检修工艺卡 | 20 |
| 34 | 粗煤气消音器121X2202大修 | 1.拆解煤锁泄压速率慢的消音器。 | 杨振林 | 大修/检修工艺卡 | 20 |
| 35 | 粗煤气消音器121X2302大修 | 1.拆解煤锁泄压速率慢的消音器。 | 杨振林 | 大修/检修工艺卡 | 20 |
| 36 | 粗煤气消音器121X2402大修 | 1.拆解煤锁泄压速率慢的消音器。 | 杨振林 | 大修/检修工艺卡 | 20 |
| 37 | 粗煤气消音器121X2502大修 | 1.拆解煤锁泄压速率慢的消音器。 | 王家方 | 大修/检修工艺卡 | 20 |
| 38 | 粗煤气消音器121X2602大修 | 1.拆解煤锁泄压速率慢的消音器。 | 王家方 | 大修/检修工艺卡 | 20 |
| 39 | 粗煤气消音器121X2702大修 | 1.拆解煤锁泄压速率慢的消音器。 | 王家方 | 大修/检修工艺卡 | 64 |
| 40 | 粗煤气消音器121X2802大修 | 1.拆解煤锁泄压速率慢的消音器。 | 王家方 | 大修检修工艺卡 | 24 |
| 41 | 开车煤气洗涤器121V2008大修 | 1.洗涤水入口过滤器拆卸清理，检查更换滤网； 2.检查内部煤气水喷头； 3.设备内部清理。 |  | 大修检修工艺卡 | 64 |
| 42 | 开车煤气分离器121S2005大修 | 1.检查清理内部积渣。 |  | 大修检修工艺卡 | 24 |
| 43 | 煤锁气洗涤器121V2007A大修 | 1.洗涤水入口过滤器拆卸清理，检查更换滤网； 2.检查内部煤气水喷头； 3.检查清理内部积渣。 |  | 大修检修工艺卡 | 64 |
| 44 | 煤锁气洗涤器121V2007B大修 | 1.洗涤水入口过滤器拆卸清理，检查更换滤网； 2.检查内部煤气水喷头； 3.检查清理内部积渣。 |  | 大修检修工艺卡 | 64 |
| 45 | 煤锁气分离器121S2004A大修 | 1.检查清理内部积渣。 |  | 大修检修工艺卡 | 24 |
| 46 | 煤锁气分离器121S2004B大修 | 1.检查清理内部积渣。 |  | 大修检修工艺卡 | 24 |
| 47 | 冷火炬121V2009大修 | 1.拆卸底部煤气水管线法兰，检查清理内部积渣。 2.排放总管确保畅通。 |  | 大修检修工艺卡 | 32 |
| 48 | 开工火炬121X2004大修 | 1.开工火炬长明灯和点火器更换； 2.伴热和消烟蒸汽漏点消除； 3.涂刷火炬头顶平台防火涂料； |  | 大修检修工艺卡 | 120 |
| 49 | 地下槽121V2011大修 | 1.拆卸人孔，清理内部积渣； 2.表面保温更换，焦油清理。 |  | 大修检修工艺卡 | 64 |
| 50 | 液压泵站121X2105大修 | 1.检查液压油管、是否有泄漏，检查更换垫片； 2.更换过滤器滤芯。 3.检查、清洗油冷却器。 |  | 大修检修工艺卡 | 24 |
| 51 | 液压泵站121X2205大修 | 1.检查液压油管、是否有泄漏，检查更换垫片； 2.更换过滤器滤芯。 3.检查、清洗油冷却器。 |  | 大修检修工艺卡 | 24 |
| 52 | 液压油箱1/2 | 1.视液压泵站过滤器压差及液压系统使用情况决定是否更换液压油； 2.若需更换，将液压油箱油液排出，油箱内部杂质清理后，再使用面团粘净除去细微杂质； 3.加入新油。 |  | 大修检修工艺卡 | 32 |
| 53 | 蓄能站大修 | 1.检查蓄能器压力，查找泄漏点并重新充压至规定压力。 |  | 大修检修工艺卡 | 24 |
| 54 | 减压站大修 | 1.检查蓄能器压力，查找泄漏点并重新充压至规定压力。 2.检查、更换减压阀/安全阀等。 |  | 大修检修工艺卡 | 224 |
| 55 | 润滑大油箱大修 | 1.检查油箱内部清洁程度， 2.检查对油箱进行清理。 |  | 大修检修工艺卡 | 128 |
| 56 | 单炉润滑油箱大修 | 1.检查油箱内部清洁程度， 2.检查对油箱进行清理。 |  | 大修检修工艺卡 | 224 |
| 57 | 缓冲管121X2015大修 | 1.开排液管线阀门，排空管内液体； 2.支架检查、调整。 |  | 大修检修工艺卡 | 48 |
| 58 | 缓冲罐121V2013大修 | 1.排尽罐内液体； |  | 大修检修工艺卡 | 48 |
| 59 | 渣沟大修 | 1.渣沟内喷嘴更换。 2.修复渣池段的渣沟、弯道、铸铁槽。 |  | 大修检修工艺卡 | 280 |
| 60 | 渣池大修 | 1.维修、更换捞渣天车的轨道梁。 |  | 大修检修工艺卡 |  |
| 61 | 灰水贮槽121V2008A大修 | 1.拆卸人孔，清理内部积渣。 |  | 大修检修工艺卡 | 16 |
| 62 | 灰水贮槽121V2008B大修 | 1.拆卸人孔，清理内部积渣。 |  | 大修检修工艺卡 | 16 |
| 63 | 灰蒸汽风机大修 | 1.更换灰蒸汽管道。 |  | 大修/施工方案 |  |
| （3）加压气化C |  |  |  |  |  |
| 1 | 气化炉121R3101小修 | 1.拆卸人孔，视情况更换假件，入炉检查内筒体夹套板腐蚀情况，根据腐蚀情况修补； 2.检查更换C/L形护板是否脱焊； 3.检查下灰室有无腐蚀； 4.清理波氏套筒外的结焦； 5.检查炉篦盖板磨损情况，刮刀变形、损坏情况； 6.炉篦输出轴填料使用超过6个月或有大块磨出时更换； 7.清理炉篦盖板701-704下部环间隙。 8.内夹套测厚。 | 王家方 | 小修/检修文件包 | 936 |
| 2 | 气化炉121R3201小修 | 1.拆卸人孔，视情况更换假件，入炉检查内筒体夹套板腐蚀情况，根据腐蚀情况修补； 2.检查更换C/L形护板是否脱焊； 3.检查下灰室有无腐蚀； 4.清理波氏套筒外的结焦； 5.检查炉篦盖板磨损情况，刮刀变形、损坏情况； 6.炉篦输出轴填料使用超过6个月或有大块磨出时更换； 7.清理炉篦盖板701-704下部环间隙。 8.内夹套测厚。 | 王家方 | 小修/检修文件包 | 936 |
| 3 | 气化炉121R3301小修 | 1.拆卸人孔，视情况更换假件，入炉检查内筒体夹套板腐蚀情况，根据腐蚀情况修补； 2.检查更换C/L形护板是否脱焊； 3.检查下灰室有无腐蚀； 4.清理波氏套筒外的结焦； 5.检查炉篦盖板磨损情况，刮刀变形、损坏情况； 6.炉篦输出轴填料使用超过6个月或有大块磨出时更换； 7.清理炉篦盖板701-704下部环间隙。 8.内夹套测厚。 | 王家方 | 小修/检修文件包 | 936 |
| 4 | 气化炉121R3401小修 | 1.拆卸人孔，视情况更换假件，入炉检查内筒体夹套板腐蚀情况，根据腐蚀情况修补； 2.检查更换C/L形护板是否脱焊； 3.检查下灰室有无腐蚀； 4.清理波氏套筒外的结焦； 5.检查炉篦盖板磨损情况，刮刀变形、损坏情况； 6.炉篦输出轴填料使用超过6个月或有大块磨出时更换； 7.清理炉篦盖板701-704下部环间隙。 8.内夹套测厚。 | 王家方 | 小修/检修文件包 | 936 |
| 5 | 气化炉121R3501小修 | 1.拆卸人孔，视情况更换假件，入炉检查内筒体夹套板腐蚀情况，根据腐蚀情况修补； 2.检查更换C/L形护板是否脱焊； 3.检查下灰室有无腐蚀； 4.清理波氏套筒外的结焦； 5.检查炉篦盖板磨损情况，刮刀变形、损坏情况； 6.炉篦输出轴填料使用超过6个月或有大块磨出时更换； 7.清理炉篦盖板701-704下部环间隙。 8.内夹套测厚。 | 王家方 | 小修/检修文件包 | 936 |
| 6 | 气化炉121R3601小修 | 1.拆卸人孔，视情况更换假件，入炉检查内筒体夹套板腐蚀情况，根据腐蚀情况修补； 2.检查更换C/L形护板是否脱焊； 3.检查下灰室有无腐蚀； 4.清理波氏套筒外的结焦； 5.检查炉篦盖板磨损情况，刮刀变形、损坏情况； 6.炉篦输出轴填料使用超过6个月或有大块磨出时更换； 7.清理炉篦盖板701-704下部环间隙。 8.内夹套测厚。 | 王家方 | 小修/检修文件包 | 936 |
| 7 | 气化炉121R3701小修 | 1.拆卸人孔，视情况更换假件，入炉检查内筒体夹套板腐蚀情况，根据腐蚀情况修补； 2.检查更换C/L形护板是否脱焊； 3.检查下灰室有无腐蚀； 4.清理波氏套筒外的结焦； 5.检查炉篦盖板磨损情况，刮刀变形、损坏情况； 6.炉篦输出轴填料使用超过6个月或有大块磨出时更换； 7.清理炉篦盖板701-704下部环间隙。 8.内夹套测厚。 | 王家方 | 小修/检修文件包 | 936 |
| 8 | 洗涤冷却器121V3105小修 | 1.拆卸封头，视情况更换护筒； 2.清理洗涤冷却器内结焦； 3.拆检刮刀，检查刮刀头及杆，视情况更换，更换填料； 4.小夹套注水查漏消缺。 | 王家方 | 小修/检修工艺卡 | 128 |
| 9 | 洗涤冷却器121V3205小修 | 1.拆卸封头，视情况更换护筒； 2.清理洗涤冷却器内结焦； 3.拆检刮刀，检查刮刀头及杆，视情况更换，更换填料； 4.小夹套注水查漏消缺。 | 王家方 | 小修/检修工艺卡 | 128 |
| 10 | 洗涤冷却器121V3305小修 | 1.拆卸封头，视情况更换护筒； 2.清理洗涤冷却器内结焦； 3.拆检刮刀，检查刮刀头及杆，视情况更换，更换填料； 4.小夹套注水查漏消缺。 | 王家方 | 小修/检修工艺卡 | 128 |
| 11 | 洗涤冷却器121V3405小修 | 1.拆卸封头，视情况更换护筒； 2.清理洗涤冷却器内结焦； 3.拆检刮刀，检查刮刀头及杆，视情况更换，更换填料； 4.小夹套注水查漏消缺。 | 王家方 | 小修/检修工艺卡 | 128 |
| 12 | 洗涤冷却器121V3505小修 | 1.拆卸封头，视情况更换护筒； 2.清理洗涤冷却器内结焦； 3.拆检刮刀，检查刮刀头及杆，视情况更换，更换填料； 4.小夹套注水查漏消缺。 | 王家方 | 小修/检修工艺卡 | 128 |
| 13 | 洗涤冷却器121V3605小修 | 1.拆卸封头，视情况更换护筒； 2.清理洗涤冷却器内结焦； 3.拆检刮刀，检查刮刀头及杆，视情况更换，更换填料； 4.小夹套注水查漏消缺。 | 王家方 | 小修/检修工艺卡 | 128 |
| 14 | 洗涤冷却器121V3705小修 | 1.拆卸封头，视情况更换护筒； 2.清理洗涤冷却器内结焦； 3.拆检刮刀，检查刮刀头及杆，视情况更换，更换填料； 4.小夹套注水查漏消缺。 | 王家方 | 小修/检修工艺卡 | 128 |
| 15 | 废热锅炉121F3101大修 | 1.根据工艺需求检查清理集水槽内部积渣； 2.更换已破损的过滤器； 3.清理更换顶部填料、填料升级。 | 王家方 | 大修/检修工艺卡 | 152 |
| 16 | 废热锅炉121F3201大修 | 1.根据工艺需求检查清理集水槽内部积渣； 2.更换已破损的过滤器； 3.清理更换顶部填料、填料升级。 | 王家方 | 大修/检修工艺卡 | 152 |
| 17 | 废热锅炉121F3301大修 | 1.根据工艺需求检查清理集水槽内部积渣； 2.更换已破损的过滤器； 3.清理更换顶部填料、填料升级。 | 王家方 | 大修/检修工艺卡 | 152 |
| 18 | 废热锅炉121F3401大修 | 1.根据工艺需求检查清理集水槽内部积渣； 2.更换已破损的过滤器； 3.清理更换顶部填料、填料升级。 | 王家方 | 大修/检修工艺卡 | 152 |
| 19 | 废热锅炉121F3501大修 | 1.根据工艺需求检查清理集水槽内部积渣； 2.更换已破损的过滤器； 3.清理更换顶部填料、填料升级。 | 王家方 | 大修/检修工艺卡 | 152 |
| 20 | 废热锅炉121F3601大修 | 1.根据工艺需求检查清理集水槽内部积渣； 2.更换已破损的过滤器； 3.清理更换顶部填料、填料升级。 | 王家方 | 大修/检修工艺卡 | 152 |
| 21 | 废热锅炉121F3701大修 | 1.根据工艺需求检查清理集水槽内部积渣； 2.更换已破损的过滤器； 3.清理更换顶部填料、填料升级。 | 王家方 | 大修/检修工艺卡 | 152 |
| 22 | 粗煤气分离器121S3102大修 | 1.检查、调整可变弹簧支座。 2.检查连接法兰密封完好情况。 | 王家方 | 大修/检修工艺卡 | 8 |
| 23 | 粗煤气分离器121S3202大修 | 1.检查、调整可变弹簧支座。 2.检查连接法兰密封完好情况。 | 王家方 | 大修/检修工艺卡 | 8 |
| 24 | 粗煤气分离器121S3302大修 | 1.检查、调整可变弹簧支座。 2.检查连接法兰密封完好情况。 | 王家方 | 大修/检修工艺卡 | 8 |
| 25 | 粗煤气分离器121S3402大修 | 1.检查、调整可变弹簧支座。 2.检查连接法兰密封完好情况。 | 王家方 | 大修/检修工艺卡 | 8 |
| 26 | 粗煤气分离器121S3502大修 | 1.检查、调整可变弹簧支座。 2.检查连接法兰密封完好情况。 | 王家方 | 大修/检修工艺卡 | 8 |
| 27 | 粗煤气分离器121S3602大修 | 1.检查、调整可变弹簧支座。 2.检查连接法兰密封完好情况。 | 王家方 | 大修/检修工艺卡 | 8 |
| 28 | 粗煤气分离器121S3702大修 | 1.检查、调整可变弹簧支座。 2.检查连接法兰密封完好情况。 | 王家方 | 大修/检修工艺卡 | 8 |
| 29 | 粗煤气消音器121X3102大修 | 1.拆解煤锁泄压速率慢的消音器。 | 王家方 | 大修/检修工艺卡 | 20 |
| 30 | 粗煤气消音器121X3202大修 | 1.拆解煤锁泄压速率慢的消音器。 | 王家方 | 大修/检修工艺卡 | 20 |
| 31 | 粗煤气消音器121X3302大修 | 1.拆解煤锁泄压速率慢的消音器。 | 王家方 | 大修/检修工艺卡 | 20 |
| 32 | 粗煤气消音器121X3402大修 | 1.拆解煤锁泄压速率慢的消音器。 | 王家方 | 大修/检修工艺卡 | 20 |
| 33 | 粗煤气消音器121X3502大修 | 1.拆解煤锁泄压速率慢的消音器。 | 王家方 | 大修/检修工艺卡 | 20 |
| 34 | 粗煤气消音器121X3602大修 | 1.拆解煤锁泄压速率慢的消音器。 | 王家方 | 大修/检修工艺卡 | 20 |
| 35 | 粗煤气消音器121X3702大修 | 1.拆解煤锁泄压速率慢的消音器。 | 王家方 | 大修/检修工艺卡 | 20 |
| 36 | 开车煤气洗涤器121V3008大修 | 1.洗涤水入口过滤器拆卸清理，检查更换滤网； 2.检查内部煤气水喷头； 3.设备内部清理。 | 王家方 | 大修检修工艺卡 | 64 |
| 37 | 开车煤气分离器121S3005大修 | 1.拆卸底部法兰，出口管线增加法兰， 2.检查清理内部积渣。 | 王家方 | 大修检修工艺卡 | 24 |
| 38 | 煤锁气洗涤器121V3007A大修 | 1.洗涤水入口过滤器拆卸清理，检查更换滤网； 2.检查内部煤气水喷头； 3.检查清理内部积渣。 | 王家方 | 大修检修工艺卡 | 64 |
| 39 | 煤锁气洗涤器121V3007B大修 | 1.洗涤水入口过滤器拆卸清理，检查更换滤网； 2.检查内部煤气水喷头； 3.检查清理内部积渣。 | 王家方 | 大修检修工艺卡 | 64 |
| 40 | 煤锁气分离器121S3004A大修 | 1.拆卸底部法兰，煤气水出口管线增加法兰； 2.检查清理内部积渣。 | 王家方 | 大修检修工艺卡 | 24 |
| 41 | 煤锁气分离器121S3004B大修 | 1.拆卸底部法兰，煤气水出口管线增加法兰； 2.检查清理内部积渣。 | 王家方 | 大修检修工艺卡 | 24 |
| 42 | 冷火炬121V3009大修 | 1.拆卸底部煤气水管线法兰，检查清理内部积渣。 2.排放总管确保畅通。 | 王家方 | 大修检修工艺卡 | 32 |
| 43 | 开工火炬121X3004大修 | 1.开工火炬长明灯和点火器更换； 2.伴热和消烟蒸汽漏点消除； 3.涂刷火炬头顶平台防火涂料； | 王家方 | 大修检修工艺卡 | 120 |
| 44 | 地下槽121V3011大修 | 1.拆卸人孔，清理内部积渣； 2.表面保温更换，焦油清理。 | 王家方 | 大修检修工艺卡 | 64 |
| 45 | 液压泵站121X3105 | 1.检查液压油管、是否有泄漏，检查更换垫片； 2.更换过滤器滤芯。 3.检查、清洗油冷却器。 | 王家方 | 大修检修工艺卡 | 24 |
| 46 | 液压泵站121X3205 | 1.检查液压油管、是否有泄漏，检查更换垫片； 2.更换过滤器滤芯。 3.检查、清洗油冷却器。 | 王家方 | 大修检修工艺卡 | 24 |
| 47 | 液压油箱1/2 | 1.视液压泵站过滤器压差及液压系统使用情况决定是否更换液压油； 2.若需更换，将液压油箱油液排出，油箱内部杂质清理后，再使用面团粘净除去细微杂质； 3.加入新油。 | 王家方 | 大修检修工艺卡 | 32 |
| 48 | 蓄能站大修 | 1.检查蓄能器压力，查找泄漏点并重新充压至规定压力。 | 王家方 | 大修检修工艺卡 | 24 |
| 49 | 减压站大修 | 1.检查蓄能器压力，查找泄漏点并重新充压至规定压力。 2.检查、更换减压阀/安全阀等。 | 王家方 | 大修检修工艺卡 | 224 |
| 50 | 润滑大油箱大修 | 1.检查油箱内部清洁程度， 2.检查对油箱进行清理。 | 王家方 | 大修检修工艺卡 | 128 |
| 51 | 单炉润滑油箱大修 | 1.检查油箱内部清洁程度， 2.检查对油箱进行清理。 | 王家方 | 大修检修工艺卡 | 224 |
| 52 | 缓冲管121X3015大修 | 1.开排液管线阀门，排空管内液体； 2.支架检查、调整。 | 王家方 | 大修检修工艺卡 | 48 |
| 53 | 缓冲罐121V3013大修 | 1.排尽罐内液体； | 王家方 | 大修检修工艺卡 | 48 |
| 54 | 渣沟大修 | 1..渣沟内喷嘴更换。 2.检查更换竖灰管进渣沟管段。 3.修复渣池段的弯道、铸铁槽。 | 王家方 | 大修检修工艺卡 | 280 |
| 55 | 渣池大修 | 1.维修、更换捞渣天车的轨道梁。 | 王家方 | 大修检修工艺卡 |  |
| 56 | 灰水贮槽121V3008A大修 | 1.拆卸人孔，清理内部积渣。 | 王家方 | 大修检修工艺卡 | 16 |
| 57 | 灰水贮槽121V3008B大修 | 1.拆卸人孔，清理内部积渣。 | 王家方 | 大修检修工艺卡 | 16 |
| 58 | 灰蒸汽风机大修 | 1.更换灰蒸汽管道。 | 王家方 | 大修/施工方案 |  |
| （4）变换冷却A |  |  |  |  |  |
| 1 | 粗煤气洗涤器124V101大修 | 1.粗煤气洗涤器124V101喷淋管路检查.清堵； 2.喷头点焊固定防止掉落。 3.检查内壁腐蚀情况，测厚。 | 王智 | 大修检修工艺卡 | 64 |
| 2 | 粗煤气洗涤器124V101A大修 | 1.粗煤气洗涤器124V101A喷淋管路检查、清堵； 2.喷头点焊固定防止掉落。（内部搭架子12工时） 3.检查内壁腐蚀情况，测厚。 | 王智 | 大修检修工艺卡 | 36 |
| 3 | 粗煤气分离器124S101大修 | 1.粗煤气分离器124S101底部以及其底部阀门管线清堵； 2.分离器内滤网检查、清洗。 3.检查内壁腐蚀情况，测厚。 | 王智 | 大修检修工艺卡 | 16 |
| 4 | 粗煤气分离器124S101A大修 | 1.粗煤气分离器124S101底部以及其底部阀门管线清堵； 2.分离器内滤网检查、清洗。3.检查内壁腐蚀情况，测厚。 | 王智 | 大修检修工艺卡 | 16 |
| 5 | 主变换炉124R102大修 | 1.疏通变换炉出口导淋和取样管线，更换取样阀门，检测各导淋和取样管焊缝有无沙眼、裂纹等情况。 2.检查内壁堆焊层腐蚀、裂纹等情况，测厚。 3.更换催化剂60.6方。 | 王智 | 大修检修工艺卡 | 48 |
| 6 | 预变换炉124R101A大修 | 1.疏通变换炉出口导淋和取样管线，更换取样阀门，检测各导淋和取样管焊缝有无沙眼、裂纹等情况。移动取样点第一道阀门至母管根部。 2.预变A更换催化剂8.4方脱毒剂和5.3方催化剂（主变炉撇头出来的催化剂）。 | 王智 | 大修检修工艺卡 | 24 |
| 7 | 预变换炉124R101B大修 | 1.疏通变换炉出口导淋和取样管线，更换取样阀门，检测各导淋和取样管焊缝有无沙眼、裂纹等情况。。 | 王智 | 大修检修工艺卡 | 24 |
| 8 | 混合器124V102大修 | 1.内部清理，疏通排液管线； 2.检查进气管挡板有无松动，管线有无冲刷腐蚀。 3.检查内壁腐蚀情况，测厚。 | 王智 | 大修检修工艺卡 | 96 |
| 9 | 预冷器124E103大修 | 1.检查管束有无泄漏； 2.疏通液位计上下管口。 3.检查视情况更换液位计上下根部阀。 4.对管束进行查漏， 5.高压清洗换热管。 6.拆除上部弯头、检查管束有无堵塞。 | 王智 | 大修检修工艺卡 | 128 |
| 10 | 中冷器I124E104大修 | 1.检查管束有无泄漏； 2.疏通液位计上下管口。 3.检查更换液位计上下根部阀。 4.对管束进行查漏， 5.高压清洗换热管，对封头垫片、螺栓进行更换。 | 王智 | 大修检修工艺卡 | 128 |
| 11 | 中冷器II124E105大修 | 1.检查管束有无泄漏； 2.疏通液位计上下管口。 3.检查更换液位计上下根部阀。 4.对管束进行查漏。 | 王智 | 大修检修工艺卡 | 128 |
| 12 | 最终冷却器124E106大修 | 1.检查管束有无泄漏； 2.疏通液位计上下管口。 3.检查更换液位计上下根部阀。 4.对管束进行查漏， 5高压清洗换热管。 | 王智 | 大修检修工艺卡 | 128 |
| 13 | 新终冷却器124E106A大修 | 1.检查管束有无泄漏； 2.疏通液位计上下管口。 3.检查更换液位计上下根部阀。 4.对管束进行查漏， 5高压清洗换热管。 | 王智 | 大修检修工艺卡 | 128 |
| 14 | 气气换热器124E101大修 | 1.检查管束有无泄漏、堵塞。（切割进口管线，进口管线加2片法兰，拆封头）； 2.清洗管束； | 王智 | 大修检修工艺卡 | 128 |
| 15 | 洗氨塔124T101大修 | 1.检查、更换除沫器； 2.检查塔内件损坏情况，修复损坏的塔盘； 3.检查洗氨塔内壁腐蚀情况，测量塔壁厚度。 | 王智 | 大修检修工艺卡 | 128 |
| 16 | 除氧器135E101A大修 | 1.检查除氧头跟水箱连接处是否有泄露，并补焊漏点； 2.检查除氧器内填料是否有破损，更换或修复。 3.检查疏通各排液口，液位计上下管有无堵塞。 4.检查更换各仪表根部阀。 | 王智 | 大修检修工艺卡 | 96 |
| 17 | 除氧器135E101B大修 | 1.检查除氧头跟水箱连接处是否有泄露，并补焊漏点； 2.检查除氧器内填料是否有破损，更换或修复。 3.检查疏通各排液口，液位计上下管有无堵塞。 4.检查更换各仪表根部阀。 | 王智 | 大修检修工艺卡 | 96 |
| （5）变换冷却B |  |  |  |  |  |
| 1 | 粗煤气洗涤器124V201大修 | 1.粗煤气洗涤器124V101喷淋管路检查.清堵； 2.喷头点焊固定防止掉落。（内部搭架子12工时） 3.检查内壁腐蚀情况。 | 王智 | 大修检修工艺卡 | 64 |
| 2 | 粗煤气洗涤器124V201A大修 | 1.粗煤气洗涤器124V101A喷淋管路检查、清堵； 2.喷头点焊固定防止掉落。（内部搭架子12工时） 3.检查内壁腐蚀情况，测厚。 | 王智 | 大修检修工艺卡 | 36 |
| 3 | 粗煤气分离器124S201大修 | 1.粗煤气分离器124S101底部以及其底部阀门管线清堵； 2.分离器内滤网检查、清洗。 3.检查内壁腐蚀情况，测厚。 | 王智 | 大修检修工艺卡 | 16 |
| 4 | 粗煤气分离器124S201A大修 | 1.粗煤气分离器124S101底部以及其底部阀门管线清堵； 2.分离器内滤网检查、清洗。 3.检查内壁腐蚀情况，测厚。 | 王智 | 大修检修工艺卡 | 16 |
| 5 | 主变换炉124R202大修 | 1.疏通变换炉出口导淋和取样管线，更换取样阀门，检测各导淋和取样管焊缝有无沙眼、裂纹等情况。 2.检查内壁堆焊层腐蚀、裂纹等情况，测厚。移动取样点第一道阀门至母管根部，更换上部60.6方催化剂。 | 王智 | 大修检修工艺卡 | 48 |
| 6 | 预变换炉124R201A大修 | 1.进出口压力表正常，好用； 2.疏通变换炉出口导淋和取样管线，更换取样阀门，检测各导淋和取样管焊缝有无沙眼、裂纹等情况。移动取样点第一道阀门至母管根部。 3.设备外表面除锈防腐。 4.更换催化剂8.4方脱毒剂和6.3方催化剂（主变炉撇头出来的催化剂）。 | 王智 | 大修检修工艺卡 | 24 |
| 7 | 预变换炉124R201B大修 | 1.进出口压力表正常，好用； 2.疏通变换炉出口导淋和取样管线，更换取样阀门，移动取样点第一道阀门至母管根部。检测各导淋和取样管焊缝有无沙眼、裂纹等情况。 3、检查炉内各温度剂护筒有无变形、破损。 4.设备外表面除锈防腐。 | 王智 | 大修检修工艺卡 | 24 |
| 8 | 混合器124V202大修 | 1.内部清理，疏通排液管线； 2.检查进气管挡板有无松动，管线有无冲刷腐蚀。 3.检查内壁腐蚀情况。 | 王智 | 大修检修工艺卡 | 96 |
| 9 | 预冷器124E203大修 | 1.检查管束有无泄漏； 2.疏通液位计上下管口。 3.检查更换液位计上下根部阀。 | 王智 | 大修检修工艺卡 | 128 |
| 10 | 中冷器I124E204大修 | 1.检查管束有无泄漏； 2.疏通液位计上下管口。 3.检查更换液位计上下根部阀。 | 王智 | 大修检修工艺卡 | 128 |
| 11 | 中冷器II124E205大修 | 1.检查管束有无泄漏； 2.疏通液位计上下管口。 3.检查更换液位计上下根部阀。 | 王智 | 大修检修工艺卡 | 128 |
| 12 | 最终冷却器124E206大修 | 1.检查管束有无泄漏； 2.疏通液位计上下管口。 3.检查更换液位计上下根部阀。 | 王智 | 大修检修工艺卡 | 128 |
| 13 | 新终冷却器124E106A大修 | 1.检查管束有无泄漏； 2.疏通液位计上下管口。 3.检查更换液位计上下根部阀。 | 王智 | 大修检修工艺卡 | 128 |
| 14 | 洗氨塔124T201大修 | 1.检查、更换除沫器； 2.检查所有塔内件，更换校正损伤变形的部件。 | 王智 | 大修检修工艺卡 | 128 |
| 15 | 除氧器135E201A大修 | 1.检查除氧头跟水箱连接处是否有泄露，并补焊漏点； 2.检查除氧器内填料是否有破损，更换或修复。 3.检查疏通各排液口，液位计上下管有无堵塞。 4.检查更换各仪表根部阀。 | 王智 | 大修检修工艺卡 | 96 |
| 16 | 除氧器135E201B大修 | 1.检查除氧头跟水箱连接处是否有泄露，并补焊漏点； 2.检查除氧器内填料是否有破损，更换或修复。 3.检查疏通各排液口，液位计上下管有无堵塞。 4.检查更换各仪表根部阀。 | 王智 | 大修检修工艺卡 | 96 |
| 17 | 变换调节阀大修 | 1.检查调节阀阀芯磨损情况，更换阀芯。(见清单) | 王智 | / | 48 |
| （6）煤锁气压缩 |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗涤缓冲池、油澄清池大修 | 1.检查洗涤缓冲池和油澄清池壁板有无减薄。 2.检查焊缝有无裂纹、砂眼。 | 王智 | 大修检修工艺卡 | 64 |
| 2 | 气柜122V001A小修 | 1.检查焊缝有无漏点； 2.检查气柜外导轮，更换润滑油脂，调整导轮与导轨运动间隙； 3.检查防雷接地是否完好。 | 王智 | 大修检修工艺卡 | 120 |
| 3 | 气柜122V001B小修 | 1.检查焊缝有无漏点； 2.检查气柜外导轮，更换润滑油脂，调整导轮与导轨运动间隙； 3.检查防雷接地是否完好。 | 王智 | 大修检修工艺卡 | 120 |
| 二、特殊项目 |  |  |  |  |  |
| （一） | 技术改造 |  |  |  |  |
| 1 | 气化炉氧气电动阀管线增加气动切断阀项目 |  | 王家方 | 施工方案 | / |
| （二） | 科技项目 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| （三） | 重大特殊项目 |  |  |  |  |
| 1 | 无 |  |  |  |  |
| （四） | 技术监督项目 |  |  |  |  |
| 1 | 安全阀效验 | 安全阀效验 | 王家方 | / | 160 |
| 2 | 压力容器检测 | 压力容器检测 | 王家方 | / | 32 |
| 3 | 压力管道检测 | 压力管道检测 | 王家方 | / | 32 |
| （五） | HAZOP、LOPA项目 |  |  |  |  |
| 1 | 无 |  |  |  |  |
| （六） | 安全设计诊断项目（变更） |  |  |  |  |
| 1 | 无 |  |  |  |  |
| （七） | 其他 |  |  |  |  |
| 1 | 气化渣沟内部铸铁槽更换 | 气化框架内部渣沟，部分铸铁槽破损，需要更换。 | 杨振林 | 施工方案 | / |
| 2 | 外管减薄的煤气水管线更换 | 更换从气化送往煤气水分离的3根煤气水管线，TPD21/22/23在外管C/D/E轴上的管道 | 王家方 | 施工方案 | / |
| 3 | 加压气化法兰修复、更换 | 加压气化易泄漏管线法兰检查、视情况更换，设备本体法兰修复。 |  | 施工方案 | / |
| 4 | 变换冷却法兰更换 | 1.变换A系列住变换炉出口与设备连接法兰、 2.变换AB系列气气换热器进口管线增加法兰 | 王智 | / | / |
| 5 | 变换冷却垫片更换 | 1.变换冷却渗焦油的粗煤气管线法兰， 2.变换B系列余热回收器封头、 3.变换A系列中间冷却器I封头更换垫片。 | 王智 | / | / |
| 6 | 变换A/B系列预冷器压差高检查 | 拆除变换A/B系列预冷器顶部弯头，检查顶部管束有无堵塞。 | 王智 | / | / |
| 7 | 变换A气气换热器底部排液二道阀更换 | 变换A气气换热器底部排液二道阀更换 | 王智 | / | / |
| 8 | 除氧站AB蒸汽界区阀内漏更换 | 除氧站AB蒸汽界区阀内漏更换 | 王智 | / | / |
| 9 | 除氧站AB系列低锅水回流管线弯头更换 | 除氧站AB系列低锅水回流管线弯头更换 | 王智 |  | / |
| 10 | 除氧站AB系列中锅水回流管线弯头更换 | 除氧站AB系列中锅水回流管线弯头更换 | 王智 |  | / |
| 11 | 气柜北侧增设消防水 | 气柜北侧增设消防水 | 王智 |  | / |
| 12 | 变换AB排液管线检查测厚，重点检查各分离器、各冷却器排液阀后的管线及排污管线 | 排液管线检查测厚，重点检查各分离器、各冷却器排液阀后的管线及排污管线 | 王智 |  | / |
| 13 | A框架气化炉夹套蒸汽测压管线引出点更换 | 原夹套蒸汽测压管线拆除，取压口封堵，割除500mm管道更换 | 杨振林 |  | / |
| 14 | B框架气化炉夹套蒸汽测压管线引出点更换 | 原夹套蒸汽测压管线拆除，取压口封堵，割除500mm管道更换 | 王家方 |  | / |
| 15 | C框架气化炉夹套蒸汽测压管线引出点更换 | 原夹套蒸汽测压管线拆除，取压口封堵，割除500mm管道更换 | 王家方 |  | / |
| 16 | 气化A框架灰水储槽121V1010B底部改造 | 将灰水储槽底部平面结构改为锥形结构，有利于淤泥排放；灰水槽排放管线（溢流管线）结垢，更换 | 杨振林 | / | / |
| 17 | 气化B框架灰水储槽121V2010B底部改造 | 将灰水储槽底部平面结构改为锥形结构，有利于淤泥排放；灰水槽排放管线（溢流管线）结垢，更换 | 王家方 | / | / |
| 18 | 气化C框架灰水储槽121V3010B底部改造 | 将灰水储槽底部平面结构改为锥形结构，有利于淤泥排放；灰水槽排放管线（溢流管线）结垢，更换 | 王家方 | / | / |
| 19 | 气化A框架气化炉四层外粗煤气取样管道盲板后阀门及管道更换 | 更换DN40-600焊接阀7个，阀后管道减薄更换500mm | 杨振林 | / | / |
| 20 | 气化B框架气化炉四层外粗煤气取样管道盲板后阀门及管道更换 | 更换DN40-600焊接阀8个，阀后管道减薄更换500mm | 王家方 | / | / |
| 21 | 气化C框架气化炉四层外粗煤气取样管道盲板后阀门及管道更换 | 更换DN40-600焊接阀7个，阀后管道减薄更换500mm | 王家方 | / | / |
| 22 | 灰锁充泄压管线管件更换 | 灰锁一次泄压阀UV021前管线更换、灰锁充压阀UV022后变径及管线更换 | 杨振林 | / | / |
| 23 | 高喷水去开车煤气水21总管、去地埋管线25冲洗管线更换（堵塞） | 高喷水去开车煤气水21总管、去地埋管线25冲洗管线更换 | 杨振林 | / | / |
| 24 | 低喷水总管去地埋管26管线冲洗水堵塞，更换管线 | 低喷水总管去地埋管26管线冲洗水堵塞，更换管线 | 杨振林 | / | / |
| 25 | 大/小渣浆泵出口管线挖开测厚，如果发现减薄问题，对大渣浆泵出口管线整体更换。 | 大/小渣浆泵出口管线挖开测厚，如果发现减薄问题，对大渣浆泵出口管线整体更换。 | 杨振林 | / | / |
| 26 | C/D/E外管新增低压蒸汽流量计无操作平台，增加操作平台 | 外管新增低压蒸汽流量计无操作平台，增加操作平台 | 杨振林 | / | / |
| 27 | 原高喷水去01泵做机封水管线总管拆除 | 原高喷水去01泵做机封水管线总管拆除 | 杨振林 | / | / |
| 28 | A框架冷火炬底喷水管线疏通。 | A框架冷火炬底喷水管线疏通。 | 杨振林 | / | / |
| 29 | B框架冷火炬底喷水管线疏通。 | B框架冷火炬底喷水管线疏通。 | 王家方 | / | / |
| 30 | C框架冷火炬底喷水管线疏通。 | C框架冷火炬底喷水管线疏通。 | 王家方 | / | / |
| （九） | 安全隐患整改项 |  |  |  |  |
| 1 | 无 |  |  |  |  |
| （十） | 集团公司安全三项提升行动专项整治 |  |  |  |  |
| 1 | 无 |  |  |  |  |
| （十一） | 治本攻坚三年行动 |  |  |  |  |
| 1 | 无 |  |  |  |  |
| （十二） | 带压堵漏缺陷 |  |  |  |  |
| 1 | A框架2#废锅低压蒸汽闸阀阀后带压堵漏阀门及法兰更换 | 更换低压蒸汽阀门及法兰（DN400-150LB） | 杨振林 | / | 24 |
| 2 | A框架低锅水界区阀前带压堵漏阀门及法兰更换 | 更换低压锅炉给水阀门及法兰（DN200-300LB） | 杨振林 | / | 24 |
| （十三） | 待机缺陷 |  |  |  |  |
| 1 | 气化C3#炉121R3301废锅壳侧液位计上法兰漏 | 1.拆除上侧法兰DN50 2.检查、清理法兰密封面， 3.更换密封垫片（使用金属缠绕垫） 4.气密消漏 | 王家方 | / | 8 |
| 2 | 气化C6#煤仓121V3603东侧底部焊缝有砂眼 | 1.检查、打磨砂眼部位； 2.补焊砂眼。 | 王家方 | / | 8 |
| 3 | 气化B框架二层西侧中压蒸汽疏水器前阀门填料漏 | 1.拆除填料压盖； 2.清理上部2层填料； 3.安装新的填料 | 杨振林 | / | 8 |
| 4 | 气化B框架三层B3#炉灰锁充压管线截止阀填料漏； | 1.拆除填料压盖； 2.清理上部2层填料； 3.安装新的填料 | 杨振林 | / | 8 |
| 5 | 气化B框架六层B6#炉粗煤气安全阀阀前吹扫蒸汽阀门填料漏； | 1.拆除填料压盖； 2.清理上部2层填料； 3.安装新的填料 | 王家方 | / | 8 |
| 6 | 气化A框架5#炉121R1501粗煤气分离器安全阀121PSV1504阀前吹扫蒸汽漏 | 1.拆除原有的阀门； 2.对阀门进行维修 3.安装维修后的阀门，同步更换垫片 4.气密消漏 | 杨振林 | / | 8 |
| 7 | 气化A框架六层6#炉夹套安全阀内漏； | 1.拆除原有的阀门； 2.对阀门进行维修 3.安装维修后的阀门，同步更换垫片 4.气密消漏 | 杨振林 | / | 8 |
| 8 | A框架三层气化炉121R1501西侧炉篦大轴填料磨损，需处理。 | 1.拆除炉篦大轴减速机； 2.拆除灰锁，抽出炉篦大轴，检查轴瓦及轴的磨损情况； 3.安装轴、灰锁及新的填料 | 杨振林 | 小修/检修工艺卡 | 32 |
| 9 | 气化C5#灰锁下阀轴瓦润滑油压力高，需疏通 | 疏通油压管线 | 王家方 | / | 16 |
| 10 | C5#灰锁上/下阀121UV35019/20上法兰轴瓦润滑油压力偏高，液压检查处理。 | 疏通油压管线 | 王家方 | / | 16 |
| 11 | 气化B框架8#气化炉121R2801汽化剂导淋法兰处漏 | 1.拆除上侧法兰DN50 2.检查、清理法兰密封面， 3.更换密封垫片（使用金属缠绕垫） 4.气密消漏 | 王家方 | / | 8 |
| 12 | A5#气化炉121R1501粗煤气安全阀阀前吹扫蒸汽进安全阀前支管台焊缝处有砂眼 | 1.检查、打磨砂眼部位； 2.补焊砂眼。 | 杨振林 | / | 8 |