## 汇总表
2026-2028年度气化车间设备检修、维护服务项目汇总表
序号 | 项目名称 | 费用（万元) | 税率 | 备注
一 | 2026-2028年度气化车间设备检修、维护项目 |  |  | 附表一
二 | 年度特殊项目：气化炉大修和内筒体及内夹套堆焊服务项目 |  |  | 附表二
三 | 年度特殊项目：气化渣沟铸铁板安装项目 |  |  | 附表三
四 | 安全绩效考核金 | 50 |  | 非竞争项，不作下浮
五 | 合计（一+二+三+四）： 万元 |  | 其中：安全生产费 万元
备注：安全生产费不低于总报价的2%

## 附表一
2026-2028年度气化车间设备检修、维护项目
序号 | 部门/班组 | 人员配置情况 | 人数（人） | 单价（万元/年.人） | 小计（万元） | 备注
一、 | 直接费 | 至少配置94人 | / | / | / | /
1.1 | 项目部门 | 项目经理 | 1 |  |  | 持证
|  | 项目副经理 | 1 |  |  | 持证
|  | 专职安全员 | 2 |  |  | 持证
|  | 机务专工 | 2 |  |  | 持证
1.2 | 检修班组 | 班长 | 4 |  |  | 持证
|  | 技术员 | 3 |  |  | 持证
|  | 高压焊工 | 3 |  |  | 持证
|  | 普通焊工 | 3 |  |  | 持证
|  | 起重指挥 | 3 |  |  | 持证
|  | 汽车吊司机 | 1 |  |  | 持证
|  | 作业人员（1） | 34 |  |  | 持证
|  | 作业人员（2） | 35 |  |  | /
|  | 资料员 | 2 |  |  | /
1.3 | 人工费小计： 万元 | / | / | /
二 | 间接费 | / | / | / | / | /
2.1 | 管理费 | / | / | / |  | /
2.2 | 利润 | / | / | / |  | /
2.3 | 税金 | / | / | / |  | /
2.4 | 间接费小计：万元 | / | / | / |  | /
三 | 工器具及辅助材料费用（含税）：万元 | / | / | /
四 | 1年合计 | 一（1.3）+二（2.4）+三：
五 | 2年合计 | /
备注：甲方有权要求乙方足额发放人员工资，并对发放情况进行监督和抽查；未足额发放部分归甲方所有。

## 附表二
气化炉大修和内筒体及内夹套堆焊服务项目
项目名称 | 序号 | 检修项目 | 工作内容 | 工日 | 全费用单价（元） | 小计（元） | 备注
一、气化炉大修 | 1 | 气化炉体大修 | 1.按工艺处置要求，导盲单台气化炉入炉检修所需的所有盲板。 | 18 |  |  | 单台
|  |  | 2.拆除煤锁加料溜槽、煤锁及与之相连接的阀门和管道。 | 6 |  |  | 单台
|  |  | 3.拆除灰锁及膨胀冷凝器及与之相连接的阀门和管道。 | 8 |  |  | 单台
|  |  | 4.炉篦系统解体检修。 | 74 |  |  | 单台
| 2 | 煤锁解体大修 | 1.拆六层煤锁周围的篦子板、钢梁，将煤锁吊装至一层地面的检修架上。 | 18 |  |  | 单台
|  |  | 2.检查液压润滑系统排查，消缺。 | 6 |  |  | 单台
|  |  | 3.内部拆卸检查各零部件情况，预更换煤锁上、下阀各1套。 | 18 |  |  | 单台
|  |  | 4.对内支撑架进行检查，校正。 | 9 |  |  | 单台
|  |  | 5.煤锁检查并测厚，缺陷修补。 | 3 |  |  | 单台
|  |  | 6.解体内件，更换内摆杆1件、摇臂轴1件、填料轴承、垫环等各1件。 | 10 |  |  | 单台
| 3 | 灰锁解体大修 | 1.拆三层灰锁周围的篦子板、钢梁，将灰锁吊装至二层的检修架上。 | 18 |  |  | 单台
|  |  | 2检查液压润滑系统排查，消缺。 | 9 |  |  | 单台
|  |  | 3.内部拆卸检查各零部件情况，预更换灰锁上、下阀各1套。 | 18 |  |  | 单台
|  |  | 4.对内支撑架进行检查，校正。 | 9 |  |  | 单台
|  |  | 5.检查并测厚，缺陷修补。 | 3 |  |  | 单台
|  |  | 6.解体内件检修更换內摆杆2件、摇臂轴2件、填料轴承、垫环等各2件。 | 18 |  |  | 单台
| 4 | 洗涤冷却器大修 | 1.拆除洗涤冷却器的盲法兰盖及喷水环（或洗涤冷却器刮刀）以及与之相接的煤气水管线或液压油管线。 | 10 |  |  | 单台
|  |  | 2.清理洗涤冷却器内部结焦并清理至渣池。 | 10 |  |  | 单台
|  |  | 3.检查洗涤冷却器刮刀的所有零部件，并更换磨损、损坏的零部件。 | 9 |  |  | 单台
|  |  | 4.拆开洗涤冷却器去废热锅炉集水槽的DN250的煤气水管线，清理管道中积存的焦油和煤粉，清理完成后恢复煤气水管线。 | 18 |  |  | 单台
| 5 | 偏心套组件的检修 | 1.拆除气化炉两侧的2套偏心套组件，将其拉运至固定检修点处。 | 20 |  |  | 单台
|  |  | 2.将偏心套组件中的输出轴抽出，清理、清洗偏心套、输出轴。 | 12 |  |  | 单台
|  |  | 3.拆除偏心套中轴套，将新的输出轴装入偏心套。 | 9 |  |  | 单台
|  |  | 4.将偏心套及输出轴回装。 | 18 |  |  | 单台
| 6 | 炉篦减速机的拆装 | 1.拆除炉篦减速机，并拉运至固定检修点 | 12 |  |  | 单台
|  |  | 2.排出炉篦减速机中的润滑油，回装炉篦减速机，重新加注润滑油 | 18 |  |  | 单台
| 7 | 下灰室 拆装 | 1.拆装下灰室锥体部分护板。 | 28 |  |  | 单台
| 8 | 回装 | 按拆检的逆顺序将所有设备回装，调试 | 132 |  |  | 单台
| 9 | 导通盲板 | 导通气化炉开车所需的所有盲板 | 18 |  |  | 单台
| 10 | 单台合计：元 | / | 559 | / |  | 单台
| 11 | 14台合计：元 | / | 7826 | / |  | 14台
二、气化炉内筒体及下灰室锥体部分堆焊 | 1 | 内夹套筒体部分堆焊 | 1.用碳弧气刨清除原堆焊层，单台气化炉内夹套筒体部分清除原堆焊层面积18.12m2。高度约1500mm，直径3848mm。 | 135 |  |  | 单台
|  |  | 2.对气化炉内夹套筒体部分进行打磨，露出金属光泽。 | 168 |  |  | 单台
|  |  | 3.对气化炉内夹套筒体部分凹坑进行修补。 | 88 |  |  | 单台
|  |  | 4.对气化炉内夹套筒体部分堆焊2层，2层总厚度为5mm以上。 | 194 |  |  | 单台
|  |  | 5.堆焊层表面进行光谱检测。检测不合格区域修复。 | 72 |  |  | 单台
| 2 | 下灰室 锥体部 分堆焊 | 1.拆除下灰室锥体部分护板。 | 28 |  |  | 单台
|  |  | 2.清理下灰室锥体部分表面的灰渣，铲除铁锈，并利用砂轮或其他打磨工具将锥体表面打磨出金属光泽，下灰室锥体部分需打磨的面积约10.26m2。 | 118 |  |  | 单台
|  |  | 3.下灰室锥体部分下灰室锥体部分打磨完成后对凹陷处进行补平堆焊，堆焊面积10.26m2。 | 19 |  |  | 单台
|  |  | 4.下灰室锥体部分堆焊，堆焊面积10.26m2。 | 162 |  |  | 单台
|  |  | 5.堆焊层表面进行光谱检测。检测不合格区域修复。 | 27 |  |  | 单台
| 3 | 下灰室4 根立柱 部分 | 1.用碳弧气刨清除原堆焊层，下灰室4根立柱部分清除原堆焊层面积8m2。 | 54 |  |  | 单台
|  |  | 2.对下灰室4根立柱部分打磨，露出金属光泽。 | 102 |  |  | 单台
|  |  | 3.对下灰室4根立柱部分凹坑进行修补。 | 18 |  |  | 单台
|  |  | 4. 对下灰室4根立柱部分进行堆焊。 | 150 |  |  | 单台
|  |  | 5. 堆焊层表面进行光谱检测。检测不合格区域修复。 | 9 |  |  | 单台
| 4 | 下灰室 膨胀弯 堆焊 | 1.用碳弧气刨清除原堆焊层，下灰室膨胀弯部分清除原堆焊层面积10.74m2。 | 92 |  |  | 单台
|  |  | 2.对下灰室膨胀弯部分打磨，露出金属光泽。 | 162 |  |  | 单台
|  |  | 3.对下灰室膨胀弯部分凹坑进行修补。 | 50 |  |  | 单台
|  |  | 4.对下灰室膨胀弯部分进行堆焊，堆焊面积12m2。 | 174 |  |  | 单台
|  |  | 5.堆焊层表面进行光谱检测。检测不合格区域修复。 | 36 |  |  | 单台
| 5 | 下灰室 小锥体 堆焊 | 1.用碳弧气刨清除原堆焊层，下灰室小锥体部分清除原堆焊层面积4.5m2。 | 36 |  |  | 单台
|  |  | 2.对下灰室小锥体部分打磨，露出金属光泽。 | 56 |  |  | 单台
|  |  | 3.对下灰室小锥体部分凹坑进行修补。 | 30 |  |  | 单台
|  |  | 4.下灰室小锥体部分进行堆焊。 | 60 |  |  | 单台
|  |  | 5.堆焊层表面进行光谱检测。检测不合格区域修复。 | 14 |  |  | 单台
| 6 | 单台合计：元 | / | 2054 | / |  | 单台
| 7 | 6台合计：元 | / | 12324 | / |  | 6台
三、 | 合计金额： 元 |  | 一（11）+二（7） | / | /

## 附表三
气化渣沟铸铁板安装项目
序号 | 项目 | 工作内容及数量 | 工日 | 全费用单价（元） | 小计（元） | 备注
1 | 入场安全培训 | 单个框架作业人员20人，共计60人，安全培训3天 | 180
2 | 割除竖灰管 | 割除22台炉竖灰管（DN600）插入渣沟部分，共22段，均长2米 | 66
3 | 割除灰水管 | 割除灰水管线（DN65）插入渣沟部分，共22段，均长2米 | 44
4 | 移出竖灰管、灰水管 | 将22台炉竖灰管（DN600）、灰水管线（DN65）插入渣沟部分移出渣沟，各22段，均长2米 | 33
5 | 拆除直流道铸铁板 | 拆除22台气化炉竖灰管下方的铸铁板，共计44块、26.4米 | 176
6 | 拆除弯道处铸铁板 | 拆除3条渣沟6个弯道处的铸铁板，共计36块、23.55米 | 144
7 | 放入新铸铁板 | 将新铸铁板吊入渣沟，运至作业点处（44块、26.4米的直流通道铸铁板，36块、23.55米长的弯道铸铁板） | 80
8 | 焊接铸铁板底部支撑 | 在渣沟底部摆放2条平行的50×50的角钢（共49.95m），每隔1米距离，在2条角钢之间焊接1道横栏，做成一平放的梯子形状，以支撑铸铁板 | 40
9 | 安装铸铁板 | 安装铸铁板按照设计镶嵌（凸凹）结构组对 | 40
10 | 恢复竖灰管 | 恢复割除22台炉竖灰管（DN600）插入渣沟部分，共22段，均长2米 | 110
11 | 恢复灰水管 | 恢复割除的灰水管线（DN65）插入渣沟部分，共22段，均长2米 | 66
12 | 清理渣沟 | 清理渣沟施工段的垃圾、物料及工器具等 | 31
13 | 恢复渣沟盖板 | 恢复渣沟盖板 | 31
合计 | / | / | 1041 | /