目   录

1 总则	3

2 项目概况	3

3 执行的标准与规范	3

4 项目范围	4

5 项目内容及要求	5

6 投标方应达到的目标	9

7 资质条件及人员要求	11

8 安全要求	12

9 双方职责	14

10 安健环及文明施工、危险源（环境因素）控制要求	16

11 考核范围	18

12 附则	18

12 附录附表	18

附录C  图纸	20

附图1  耐磨铸铁板（直流道）	20

附图2  耐磨铸铁板（弯流道）	21

附图3  室外排渣沟平面布置图	22

附图4  渣沟横截面图	23

附图5  渣沟灰水喷头安装图	24

附图6  渣沟沟壁与沟底变形缝	25

1 总则

1.1本技术规范书适用于浙能伊犁新天煤化工有限责任公司气化渣沟铸铁板安装施工服务工程招标。

1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范。投标方必须保证提供符合本技术规范书和相关的国家标准的优质服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足要求。

1.3 如未对本技术规范书提出偏差，将认为投标方提供的服务符合技术规范和标准的要求。偏差（无论多少）都必须清楚地表示在“差异表”中。

1.4招标方不接受带有试制性质的工程服务。

1.5 工程项目中采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在报价中，投标方应保证招标方不承担有关专利的一切责任。

1.6 投标方资质的要求，投标方提供的工程服务应是经验丰富、成熟可靠、技术先进。

1.7 工程项目中所涉及到的技术规范和标准必须遵循现行最新版本的国家标准。投标方应提供所使用的标准。本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行。

1.8 在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由招标方和投标方共同商定。

1.9 本技术规范书将为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

1.10 未尽事宜，双方友好协商解决。

2 项目概况

公司建于新疆维吾尔自治区伊宁市巴彦岱镇火龙洞以北，北靠天山支脉科古琴山，南临伊犁河，厂址地形高差较大，北高南低，海拔标高约1000-1080m 之间，东西向中部大部分地段较为平缓。土地属于半荒漠草场。

该地区属大陆性气候，因地形关系，经常形成多雨雪的天气。冬季寒冷，夏季炎热，7 月份极端最高气温为 39.2℃；1 月份最低气温为-30.9℃，极端最低气温为-36℃，全年平均气温9℃；年平均降水量269mm；年平均蒸发量为1604.3mm；空气平均相对湿度65%；50年一遇基本雪压1.0kPa，最大积雪厚度79cm。最大冻结深度120cm。常年主导风向为东风和偏西风，50年一遇基本风压0.6kPa。

3 执行的标准与规范

本项目执行的标准规范包括但不限于下述内容，如果采用其它标准，其要求不得低于下述标准。以下标准和规范均应采用最新版本，如下述标准和规范之间，或它们与本技术规范书之间有重大原则性冲突时，投标人应及时用书面形式向招标方提出解决方法的建议，并由双方共同协商处理。从合同签订之日起至投标方开始施工之前的这段时间内，如果因规范、标准发生修改或变化，招标方有权提出补充要求，投标方应满足并遵守这些要求。

JB/T3223   《焊接材料质量管理规定》

GB50235    《工业金属管道施工及验收规范》

GB50236    《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

GB50202    《建筑地基基础工程施工质量验收规范》

GB50204    《混凝土结构工程施工质量验收规范》

GB50208    《地下防水工程施工质量验收规范》

执行的标准规范包括但不限于上述内容，如果采用其它标准，其要求不得低于上述标准，如有新版本，以最新的版本为准。

4 项目范围

4.1项目范围

伊犁新天煤化工有限公司20亿方煤制天然气项目，气化装置共建有22台气化炉，由中国化学、赛鼎工程有限责任公司总承包。气化炉按三个框架布置，其中A、C框架各为7台气化炉，B框架为8台气化炉。

气化炉灰锁排出的灰渣经竖灰管排入渣沟，渣沟上设有10个激流喷嘴，渣沟最端头喷嘴及管线最大，喷嘴为50mm，其余较小为30mm，喷嘴方向和渣沟水流方向一致，喷头喷出的高压水将灰渣冲向渣池。

灰水在流向渣池过程中，对渣沟产生了高速冲刷、磨削、高温化学腐蚀的作用，导致渣沟铸石板冲刷、磨蚀，尤其是厂房与渣池之间的2个90度弯道处，因灰水流速逐步加快，同时受离心力的影响较大，灰水对铸石板的冲刷、腐蚀作用加剧，渣沟铸石板减薄、脱落。在2021年大修期间进入渣沟检查时，发现每个渣沟90度弯道处的铸石板都已严重减薄，部分铸石板脱落，影响灰水系统的正常运行，同时可能造成灰水渗漏，导致建筑物基础塌陷。

基于上述情况，需对3个渣沟的90度弯道处的铸石板进行更换。

4.2 项目工期

4.2.1 为保证整个施工过程的总进度，必须服从招标人的要求，3条渣沟根据工艺交出的时间，采用平行施工的方法，依次开工，有序施工，同时进行，在30天内完成3条渣沟铸铁板的安装。

4.2.2 投标方不仅要保证自己承担工作的进度，同时和招标方一起协调与其它外包系统设备的连接项目等施工进度，确保整体进度。

4.2.3 服务工期内，以生产装置现场实际情况为指导，同时应服从招标方协调指挥要求，作。

5 项目内容及要求

5.1 将气化A/B/C框架3条渣沟、共6个90度弯道处的原铸石板拆除，更换为铸铁板。渣沟底面自东向西、由北至南，深度逐渐加大，为倾斜面（详见附图3）。

- 5.2 本项目工作内容为：

        - 5.2.1将气化A/B/C厂房西侧进入渣沟的临时排渣管线开挖、割除，吊至地面。1条临时排渣管线周围需开挖的土方约为（长2.5米×宽2.5米×深2米）12.5立方米，3条临时排渣管线周围需开挖的土方共计37.5立方米；临时排渣管线为DN800的钢管，每条临时排渣管线需拆除约7米，共计21米（4160千克）；

        - 5.2.2割除气化A/B/C渣沟从厂房至渣池的灰水喷头，每条渣沟内2个喷头，共6个喷头（灰水喷头详图见附图5）；

        - 5.2.3拆除气化A/B/C渣沟从厂房至渣池的90度弯道及弯道两端处的铸石板/铸铁板，一共6个弯道，弯道半径2.5米，每个弯道长3.925米，弯道两端各拆除1.5米，1个弯道处需拆除6.925米，6个弯道共拆除长度41.55米。铸石板/铸铁板宽×高为：0.6×0.5米，6个弯道共需拆除12.465立方米，将拆除的铸石板/铸铁板吊出，运至招标人指定的场地；

        - 5.2.4将渣沟原铸石板周边的C15混凝土进行清除，需清除的C15混凝土体积为：[（0.2+0.27）×0.5]×41.55=9.76立方米，将拆除的混凝土吊出，运至招标人指定的场地。若渣沟底、壁的混凝土有冲蚀、孔洞等缺陷，必须按招标人要求进行修补后，方可进行下一步施工（渣沟截面图详见附图4）；

        - 5.2.5安装新铸铁板之前，先将墙体保护层（灰面）清理，再对渣沟墙体及沟底做防渗水处理（材料采用结晶型防渗水涂料）；粉刷两遍，厚度不小于2mm。施工面积=（墙体高1米×2+沟底宽1米）×渣沟施工段长度41.55米=124.65平方米；

        - 5.2.6揭开厂房西侧渣沟顶部的盖板，将新铸铁板吊入渣沟，运至作业点处，每个弯道需耐磨铸铁板（直流道）4块，耐磨铸铁板（弯流道）6块，每块铸铁板质量约530千克。气化厂房西侧吊入/吊出口至出厂房的第一个90度弯道距离12.6米，至第二个90度弯道距离75.8米；

        - 5.2.7安装铸铁板按照设计镶嵌（凸凹）结构组对，并在组对铸铁板之间的镶嵌缝隙处采用聚氨酯密封膏填充（铸铁板见附图1、附图2）。

        - 5.2.8铸铁板安装前，在渣沟底部摆放2条平行的50×50的角钢（共41.55米），每隔1米距离，在2条角钢之间焊接1道横栏，做成一平放的梯子形状，防止两条角钢倾倒，然后将铸铁板安放在角钢上，找平找正，确保铸铁板与渣沟混凝土基层对地同一倾角；

        - 5.2.9铸铁板组对完成后，采用C25混凝土将其浇筑固定；新安装的铸铁板与渣沟内原装的铸石板必须紧密相接，若确实无法保持紧密连接，同招标人共同确定施工方案，经招标人同意后方可施工。如下图：

        - 5.2.10铸铁板安装完毕后，恢复割除的6个灰水喷头，恢复割除的临时排渣管线，并在其穿出渣沟顶部盖板的上方拼焊一块2×2米钢板（厚度20mm），钢板上下两面涂刷5mm厚的沥青；回填临时排渣管线；

        - 5.2.11在进入渣池前的90度弯道处，有一道渣沟变形缝，施工时需注意不得伤及，若有伤及，按设计图纸要求恢复（详情见附图6）

        - 5.2.12清理渣沟施工段的垃圾、物料及工器具等，恢复厂房西侧的渣沟盖板，并用水泥抹封盖板接缝；

        - 5.2.13完工交付后，启动渣浆泵试运行，观察运行情况；正常后投用；

        - 5.5 检修项目及工日

        - 5.5.1具体工作清单如下：

| 序号 | 项目 | 工作内容及数量 | 工日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 入场安全培训 | 单个框架作业人员20人，共计60人，安全培训3天 | 180 |
| 2 | 割除竖灰管 | 割除22台炉竖灰管（DN600）插入渣沟部分，共22段，均长2米 | 66 |
| 3 | 割除灰水管 | 割除灰水管线（DN65）插入渣沟部分，共22段，均长2米 | 44 |
| 4 | 移出竖灰管、灰水管 | 将22台炉竖灰管（DN600）、灰水管线（DN65）插入渣沟部分移出渣沟，各22段，均长2米 | 33 |
| 5 | 拆除直流道铸铁板 | 拆除22台气化炉竖灰管下方的铸铁板，共计44块、26.4米 | 176 |
| 6 | 拆除弯道处铸铁板 | 拆除3条渣沟6个弯道处的铸铁板，共计36块、23.55米 | 144 |
| 7 | 放入新铸铁板 | 将新铸铁板吊入渣沟，运至作业点处（44块、26.4米的直流通道铸铁板，36块、23.55米长的弯道铸铁板） | 80 |
| 8 | 焊接铸铁板底部支撑 | 在渣沟底部摆放2条平行的50×50的角钢（共49.95m），每隔1米距离，在2条角钢之间焊接1道横栏，做成一平放的梯子形状，以支撑铸铁板 | 40 |
| 9 | 安装铸铁板 | 安装铸铁板按照设计镶嵌（凸凹）结构组对 | 40 |
| 10 | 恢复竖灰管 | 恢复割除22台炉竖灰管（DN600）插入渣沟部分，共22段，均长2米 | 110 |
| 11 | 恢复灰水管 | 恢复割除的灰水管线（DN65）插入渣沟部分，共22段，均长2米 | 66 |
| 12 | 清理渣沟 | 清理渣沟施工段的垃圾、物料及工器具等 | 31 |
| 13 | 恢复渣沟盖板 | 恢复渣沟盖板 | 31 |
| 合计 |  |  | 1041 |

5.5.2 本项目中不包括铸铁板更换作业时的土建配合工作。

5.6项目技术要求

5.6.1 材料供应

5.6.1.1由招标人供应的材料，

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 供应方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐磨铸铁板（直流道） | 详见附图 | 24 | 块 | 招标人 |
| 2 | 耐磨铸铁板（弯流道） | 详见附图 | 36 | 块 | 招标人 |
| 3 | 灰水喷头 | DN20 | 6 | 个 | 招标人 |
| 4 | 无缝钢管 | DN65 | 8 | 米 | 招标人 |
| 5 | 异径弯头 | DN100/DN65 | 6 | 个 | 招标人 |

5.6.1.2 由投标人提供的物资及工器具

5.6.1.2.1 除5.6.1.1中的物资之外，所有施工所用的电动葫芦、钢丝绳、水泥、沙子、焊条、钢板、角钢、铁锹等所需的一切物资均由投标人提供。

5.6.1.2.2 投标人人员的食宿等生活问题由投标人自己解决。

5.6.2 施工要求

5.6.2.1 负责检修区域内的卫生保洁清扫，对施工产生的废料和垃圾进行处理，其中报废的备件类物资返回招标人的物资库，其它垃圾由投标人负责运送到招标方指定的垃圾场。

5.6.2.2 配合完成检修中和检修结束后需进行的各种试验和调试。

5.6.2.3 投标人针对上述项目检修的所有技术资料、检修记录在竣工验收后应移交招标人。

5.6.2.4 无明确注明要求和未提到的任何细节，或在涉及技术要求的叙述中没有特殊规定的，都应被认为指的是采用国家颁布的有关规范、标准。

5.6.2.5 焊接时必须保证焊缝和熔合性，保证焊道质量。

5.6.2.6 焊接层厚度均匀一致，外观平整，成形良好。

5.6.2.7 投标方施工过程，必须将剩余焊丝头、检修垃圾清除出炉，不得将焊丝头、检修垃圾留在坑内，否则造成灰锁上下阀堵塞卡死所产生的检修费用，由投标方负责。

5.6.2.8 投标方应对本技术规范书提出的技术要求逐条进行响应，对技术规范书的偏差必须反应在差异表中。

6 投标方应达到的目标

6.1安全性指标

（1）不发生本项目部员工轻伤以上、急性中毒等各类人身事故。

（2）不发生外包人员轻伤以上、急性中毒等各类人身事故。

（3）不发生负主责以上有人员受伤构成的交通事故。

（4）不发生本项目部责任造成的火险事件。

（5）设备考核障碍及可靠性指标控制在以下范围（指非人为原因造成）：不发生考核障碍、一类障碍、二类障碍。

（6）不发生误操作事件。

6.2 环保指标：

（1）不发生一般以上环境污染事件。

（2）不发生本项目部责任造成的“三废”排放超标事件。

（3）不发生本项目部责任造成的危废处置不合规、不合法事件。

（4）不发生本项目部责任造成的公司被上级单位、政府部门通报批评或罚款的环保事件。

6.3不发生造成后果的危险化学品泄漏事件。

6.4 职业卫生：

（1）不发生新增职业病病例。

（2）职业病危害年度体检率100%。

6.5 不发生本项目部责任造成的公司被上级单位及政府部门下发的安全环保挂牌督办通知书、安全生产督（稽）查通知书要求整改的问题未及时整改的情况和上级单位及政府部门通报批评的事件。

6.6 治安保卫：

（1）不发生本项目部责任造成的生产物资被盗抢案件。

（2）不发生危险物品（包括易制毒、放射品）被盗、丢失或被非法转让案件。

（3）公司区域内不发生有本项目部人员参与的群殴、群架事件。

6.7 其他指标：

（1）隐患整改率不低于95%。

（2）不发生本项目部员工个人负主责的其他不安全事件。

（3）员工三级安全培训率100%。

(4) 特种作业人员持证上岗率100%。

6.8 经济性指标

机组、设备达到铭牌出力；能耗、物耗达到招标方制定的当年计划指标。

6.9 可靠性指标

（1）非计划停运次数投标方责任0次/每年。

（2）不发生考核障碍、一类障碍和二类障碍。

6.10 环保指标

现场作业过程要符合国家有关环保管理标准、技术规范及公司环保管理制度。

6.11 生产管理目标:

（1）机组、设备要达到一流煤化工企业管理水平，设备管理达到无渗漏标准。

（2）设备大修后，连续运行时间在200天以上。

（3）设备定修定检项目完成率为100%。

（4）完成招标方制定的相关生产指标。

（5）票证合格率100%。

7 资质条件及人员要求

7.1 投标方必须是在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格、具有履行合同所必需的财务、技术及相关服务等能力，且是浙能集团的合格供应商。

7.2 参与项目的人员必须身体健康，具有从事化工设备检修或安装工作经验3年以上。

7.3 参加项目的主要专业技术人员需经招标人认可，主要技术人员从事化工设备检修或安装工作至少5年以上，并具有石化或化工类似设备的检修或安装经验。本项目所有参修人员需经过招标面试，合格后方可上岗作业。

7.4 从事特种作业（特种设备作业）的人员至少应有该工种实际操作经验3年以上，并必须持有经相关部门核发的有效证书，且从事特种作业的人员技术数量必须达到能保证24小时连续作业的要求。特殊工种中焊工需经招标方实操考试合格后方可上岗。

7.5 投标人应具有完善的质量保证体系，投标人的焊工必须持有质监局发的《特种设备作业人员证》和安监局的《特种作业操作证》。焊工需接受招标方的入厂测试并合格后方可进入该项目进行焊接作业，未经招标方入厂测试的焊接严禁施工焊接。

7.6 需要进行高处作业的作业人员，需持有特种作业操作证（高处作业），且在有效期内。

7.7 严禁使用未成年人和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员。

7.8 投标人应严格按照合同、设计文件（图纸等）、技术规范的要求进行试验和检验。技术规范和图纸中的焊接结构及有关说明仅为原则性的，投标人应根据技术协议和图纸，制定焊接工艺评定、详细的焊接工艺、焊接结构选择，并取得招标人的同意。

7.9 投标人应接受招标人以及招标人委托第三方检验机构的检验，任何因质量检验不合格而造成项目进度的拖延，一切责任均由投标人负责。

7.10 投标方检修人员的配备应在经招标方考核合格后方能上岗，且投标方的人员必须固定。投标方在现场的维护管理和技术人员名单应与合同确定的名单相符，任何情况下的人员变动都应提前通知招标方，并需征得招标方的同意。并将人员变动情况书面抄报招标方项目责任部门、现场监管部门。

7.11 最低人员配置：本次投标方人员配置为：不少于39人。具体配置及人员要求。

| 班组 | 岗位/工种 | 人数 | 人员要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检修 班组 | 项目负责人（技术） | 1 | 5年以上石化或化工设备维护管理经验；须持有危险化学品生产单位安全生产管理人员考核合格证；掌握设备检修必备的业务知识和安全知识、安全环保规章制度，且熟练掌握汉语语言。 |  |
|  | 安全员 | 1 | 5年以上石化或化工设备检修维护工作经验，有较好的组织管理能力，熟悉设备检修流程、检修经验丰富，能组织人员完成检修项目，保障检修工作安全有序进行。 |  |
|  | 班长 | 1 | 5年以上石化或化工检修维护工作经验，有较好的组织管理能力，熟悉设备检修流程、检修经验丰富，能组织人员完成每日检修项目。 |  |
|  | 焊工 | 12 | 持应急管理局颁发的焊接与热切割作业证及市场监督管理局颁发的特种设备焊接操作证，5年以上焊接工作经验，且熟练掌握汉语语言。 |  |
|  | 作业人员 | 24 | 3年以上设备检修维护工作经验，不少于3人持有中级钳工及以上技能，且全员熟练掌握汉语语言。作业人员中50%以上人员必须在石化或化工装置从业的经历。 |  |

8 安全要求

8.1入厂资料要求：

8.1.1 投标方应该建立归档资料如下：

8.1.2 投标方管理人员对作业人员的安全技术交底记录（全员覆盖，新入职人员及时进行安全技术交底，纸质版留档）。

8.1.3 投标方组织员工培训学习公司相关制度、管理规定、事故案例的学习记录。（电子版备查，要求有清晰的照片能证明所学内容，有清晰的扫描签到表）

8.1.4 三级安全教育台账以及整套资料。

8.1.5 项目主管单位对制度、管理规定、操作规程提供的确认表。（纸质版留档）

8.1.6 项目主管单位对投标方组织进行培训学习记录。（常年维保单位每月一次）。（电子版备查，要求有清晰的照片能证明所学内容，有清晰的扫描签到表）

8.1.7 安健环协议以及交叉协议。（纸质版留档）

8.1.8 项目开工前条件确认表。（纸质版留档）

8.1.9 安全生产责任书（层层签订）（纸质版留档）

8.1.10 合同以及附件。（纸质版留档）

8.1.11 企业资质、专业外包资质。（电子版备查）

8.1.12 管理人员授权书、任命书。（纸质版留档）

8.1.13 投标方全员安全生产责任制。（纸质版留档）

8.1.14 投标方应急预案。（纸质版留档）

8.1.15 外包项目人员台账（及时更新）以及特种作业人员台账（电子版及时更新）。

8.1.16 所有审核审批的方案存档。（纸质版留档）

8.1.17 安全生产费用使用台账（电子版台账，必须提供相关佐证资料例如发票等）。

8.1.18 外包项目所有人员的入厂健康体检、职业病体检报告（纸质版留档）,详细要求见附件16。

8.2安全要求：

8.2.1 检修人员进行设备检修工作时，必须办理合格的工作票及各种特殊作业票。

8.2.2 检修人员如需在脚手架上工作，必须系安全带方能上脚手架，并将安全带挂在固定牢固部件上，高挂低用。

8.2.3 设备所有零部件，应按要求摆放在指定的地点, 妥善保管。工作中轻起轻落,不准将设备或零部件直接放在地面上，在检修现场必须垫上橡胶垫，以防工具、零件等掉在地上。

8.2.4 检修现场应尽量避免上下交叉作业，如无法避免，应在监护人的监督下，由工作负责人统一指挥，上方检修人员应系好安全带、所用工器具系好安全绳并确保防坠落安全措施已执行到位；下方检修人员，应在工作负责人确认安全措施已执行到位后，方可进入现场工作，并做好事故预想，工作时做到注意力集中，保持上下通信畅通。

8.2.5 现场工作人员应精神状态良好、无有碍工作的疾病，并不得酒后上班。

8.2.6 进入生产场所的所有人员包括管理人员必须戴好安全帽。

8.2.7 动火作业按要求办理好动火作业工作票，注意火星的控制。

8.2.8 容器内作业注意通风，外部设专业监护，防止中毒窒息。

8.2.9 必须严格遵守安全监察部制定的八大特殊作业等安全管理制度要求。

8.3 安全生产七大禁令

8.3.1 严禁在生产装置区内吸烟。

8.3.2 严禁高处作业不使用安全带。

8.3.3 严禁违章指挥、强令他人违章冒险作业。

8.3.4 严禁未经许可进行受限空间作业、动火作业。

8.3.5 严禁无证进行电气、架子、叉车、电气焊作业。

8.3.6 严禁未经审批或许可，取消或退出安全联锁。

8.3.7 严禁未经许可关闭、破坏直接关系生产安全的报警、防护、救生设备、设施，不得篡改、销毁其相关数据、信息。

9 双方职责

9.1 招标方职责

9.1.1 对项目安全、质量及进度实施全过程管理，安全管理实行统一牵头、统一指挥、统一管理及考核，对存在的各类安全隐患及时督促整改。

9.1.2 对投标方提出的各种技术方案进行审核和批准。

9.1.3 负责报废物资和退库物资手续办理，投标方运送至指定地点。

9.1.5 负责检修项目涉及的水、电、脚手架搭设、保温的拆装、恢复等工作。

8.1.6 根据招标方的相关事故调查规定，当发生不安全情况时,必要时组织投标方进行事故调查处理。

9.1.7 向投标方提供有关设备资料及有关生产、管理需要的上级文件，并及时答复投标方提出的有关生产、管理中发生的问题。

9.1.8 负责组织内部检修协调会议，并负责投标方与其它相关单位的工作协调。

9.1.9 为投标方提供本承包范围范围系统设备设计、制造、安装、调试、运行、维护的图纸资料（包括设备的技术规范、竣工图纸、运行及维护手册或说明书等投标方履行本合同所需的资料）的收集和管理便利，避免影响检修进度和质量。

9.1.10 按本承包合同规定，及时向投标方支付各种费用。

9.1.11 参加检修项目的验收工作。

9.1.12 检修所需的项目车辆由招标方统一负责协调。

9.1.13 招标方有权收取提供给承包商生活使用的电费及食堂管理费。

9.2 投标方职责

9.2.1投标方在接到中标通知书后1个月内，将本项目组织机构、质量措施、安全措施、组织措施等文件（不限上列内容）报招标方审核。在检修开始一周前将工作负责人及工作票签发人名单、工作人员名单、特殊工种人员名单及资质材料报招标方审核。

9.2.2 本项目所需要的票证办理、施工准备由投标方负责。

9.2.3 投标人必须在开工前十天将检修消耗性材料清单发给招标人审阅。且在开工前一周将工器具、消耗性材料运至招标人检修现场（由投标人自行保管）。

9.2.4 本项目检修所用的工器具必须保证完好，且校验合格（现场使用的计量工器具，须有检验合格证及检验时间，过期未检验计量工器具严禁带入现场使用），投标人保证在施工过程中使用的工器具是安全和可靠的，不会造成事故，否则，投标人承担由此引起的相应责任。出厂前要按照清单进行清点，并由招标人签字认可，确保现场无施工遗留工具。

9.2.5 所有的耗材均需采购国内合格产品，凡是没有标签、生产日期的消耗性材料一律不得采用，杜绝伪劣产品使用在工作中。投标人提出新型材料的使用前必须报招标人批准后方可使用。

9.2.6 投标方负责做好承包维护设备范围内的装置性设施（如平台、栏杆、现场专用检修平台等）的维护及保养等工作, 保持设备及生产场地的清洁卫生。

9.2.7 检修过程中产生的废料和垃圾的清理、转运由投标方负责（转运地点由招标方指定）。

9.2.8 负责完成机务专业检修中和检修结束后需进行的各种试验和调试（含电气、仪控专业需机务配合完成的项目）。

9.2.9 投标方应尽其最大努力减少维护人员的流动和更换，同时招标方有权建议更换任何不合适的人员。投标方在招用员工时要审查核实是否与另外单位项目用工重合。

9.2.10 投标人应根据项目内容、时间进度和招标方要求，配置足够人员。

9.2.11 投标人应及时将遇到的技术问题通知招标人，并积极处理和解决。

9.2.12 投标人应制订施工方案、焊接工艺卡和项目进度表。

9.2.13 投标方检修所做的各项检修技术记录、检查试验（校验）报告、安装调试文件、设计说明、测绘图纸及相关计算书等必须齐全准确、符合招标方归档要求，并及时提供给招标方。

9.2.14 投标方所有人员薪金结算必须由第三方（银行）支付到员工。

9.2.15 安全生产费用专款专用，必须用于安全相关费用支出。

10 安健环及文明施工、危险源（环境因素）控制要求

10.1 贯彻“谁施工、谁负责安全”的管理原则。

10.2 所有作业人员必须经过安全培训方可上岗，作业时必须严格按照相关要求穿戴劳保用品；

10.3 涉及到高风险作业时，必须由投标人及招标人双方共同监护的情况下方可作业；

10.4 投标方的工作人员必须严格遵守招标方的管理要求，严格按安全规程文明施工，服从招标方生产调度，接受招标方文明生产考核。投标方必须有安全员，制定与本项目有关的安全措施。针对有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等危险或引起严重设备事故的施工，投标方应事先向招标方详细了解情况，并制定施工安全技术措施，经招标方确认后实施。针对高空作业、交叉、动火等特殊作业，必须制定并落实针对性的安全防范保护措施，确保人身、设备、施工机械的安全。投标方还应落实好保证消防安全的措施，施工时注意留出安全消防通道，不得妨碍交通、通行。作业人员在作业区域内必须遵守招标方安全管理的有关规定和制度，佩好胸卡，戴好安全帽等个人安全器具，不准进入与作业无关的区域，并随时接受招标方的项目负责人的工作指导和安监人员现场的安全监督。

10.5 投标方项目负责人是本项目的安全工作的第一责任人，对本项目工作期间所有施工项目的实施过程中涉及的安全负责，以及施工现场、施工过程中的安全负责。投标方参加施工的特种作业人员和特种设备作业人员必须具备政府主管部门（车间）颁发的有效证书或证明，提交招标方审核、备案。

10.6 投标方负责对本单位施工人员进行安全生产教育和安全考试，考试合格后方可参与项目相关工作。安全教育培训应形成书面记录，并由本人签名确认。未经安全生产教育以及培训考核不合格的工作人员，不得上岗作业。受教育人员的名单和考试成绩必须报招标方安全环保部备案，凡增补或调换人员，更换工种，必须及时进行安全教育和考试，考试成绩报招标方安全环保部备案。未接受安全教育和安全考试不合格者不得进入现场施工。

10.7 投标方应接受招标方的监督、检查和指导。对于招标方查出的隐患及问题，投标方必须限期整改。当招标方认为确实有必要暂停施工，并提出要求投标方暂停施工意见后，投标方应当按招标方要求停止施工。投标方实施处理意见后，以书面形式向招标方提出复工要求。在招标方组织验收并签字同意后，投标方重新施工。对招标方违反安全生产规定、制度的要求，投标方有权拒绝执行，有权要求招标方改进。

10.8 各种安全防护设施如：遮栏、安全标志牌、警告牌、接地线、脚手架结构等不得擅自拆除、变更。如确实需要拆除、变更的，必须经招标方项目主管部门负责人和上述安全设施、标志设置单位（人员）同意，采取必要、可靠的安全措施后，方能拆除、变更现场安全防护设施。投标方因施工需要设置的安全防护设施、安全标志牌，其他人员不得擅自拆除，投方在项目完成后应及时拆除，不得无故延误。

10.9 招标人已经将水、电源提供到检修区就近的地方，投标人必须按照国家有关规范、安全的要求自行连接到使用地点，并负责水、电线路及装置日常维护和管理。

10.10 投标人必须按国家颁布的安全规范及要求进行施工。

10.11 投标人在规定的施工场地内施工，不得随意占用厂内的主干道。施工的临时设施，各类加工场地及堆棚、用电、用水，要符合安全要求，要有管理制度。各类施工机具堆放整齐，要设有安全及文明安装的标牌。

10.12 保证安装现场清洁整齐，材料分类堆码整齐，施工剩余物资、边角余料、垃圾等均由投标人收集并运到招标人指定地点，并不得增加任何费用。

10.13 投标人负责施工区域的安全、保卫工作及施工照明，采取有效措施确保施工安全，杜绝重大人身伤亡及设备事故。如因投标人安全措施不到位而发生责任事故，全部损失由投标人承担。

10.14 投标人必须具备安装所需的各类规范、国家标准，各类有关的技术标准等技术资料，招标人认为有必要时，必须无条件提供。

10.15 投标人必须在合同意向确认后，立即组织有关施工人员进驻现场，向招标人提供开工报告、组织施工方案、安全承诺书、质量保证措施，及各项施工准备（机具和人员）。

10.16 项目开工后，投标人要与招标人单位密切配合，为施工创造条件；施工交叉作业时，要服从招标人的统一协调安排。

10.17 全体施工工作人员必须严格遵守施工项目所在地的有关规定，由于违反规定而发生的一切后果由投标人自负。

10.18 投标人在容器内施工应符合安全规范，并做好上下交叉作业的安全措施。

10.19 由于招标方原因造成投标方人身或设备事故，投标方负责处理，招标方承担责任并配合处理。

10.20 在检修过程中出现的被更换下来的任何废旧设备、配件和装置性材料均为招标方所有，应妥善保护并及时向招标方移交被更换下来的设备或材料。应每天对施工现场的废物、垃圾进行一次清理，并将其集中堆放在招标方同意的地点。

11 考核范围

11.1 本办法规定了对该项目的管理考核、维修质量与可靠性、进度、文明生产等考核及奖励办法详见附件13：《考核标准及奖励标准（检修类）》。

12 附则

12.1 本办法是合同协议书的附件，作为合同的构成部分。本项目中的施工质量与可靠性、作业安全等相关工作，虽经（或未经）招标方管理人员的验收，均不能免除投标方的相关责任。

12.2 投标方应在投标之前就本办法的内容进行研究并考虑相关风险，在招标澄清时提请解释或提出相关的协商意见。一旦投标，将被认为已熟悉了本办法并双方同意，在执行时有关条款的度量权为招标方。

12 附录附表

附录A  差异表

附录B  主要技术、管理人员情况表

附录C  图纸

附录A  差异表

|  | 技术规范书 |  | 投标技术文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

附录B  主要技术、管理人员情况表

| 序号 | 姓 名 | 拟 任 职 务 | 年 龄 | 职 称 | 学 历 | 专 业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作简历 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作简历 |  |  |  |  |  |

附录C  图纸

附图1  耐磨铸铁板（直流道）

附图2  耐磨铸铁板（弯流道）

附图3  室外排渣沟平面布置图

附图4  渣沟横截面图

附图5  渣沟灰水喷头安装图

附图6  渣沟沟壁与沟底变形缝