伊犁新天煤化工有限责任公司

净化装置高温旁通阀、膨胀节更换和过热器、省煤器清理服务技术规范书

编制：

会签：

审核：

审定：

批准：

伊犁新天煤化工有限责任公司

2026年1月

1、总则	4

2 项目概况	4

3本项目执行的标准和规范	4

4 项目范围及工期	5

5项目内容及要求	6

6 投标方应达到的目标	14

7资质条件及人员要求	15

8安全要求	17

9双方职责	19

10安健环及文明施工、危险源（环境因素）控制要求	21

11考核	23

12 附则	23

13附录附表	23

1、总则

1.1本技术规范书适用于浙能伊犁新天煤化工有限责任公司RTO装置高温旁通阀、高温膨胀节更换项目、过热器及省煤器清理项目服务招标工作。

1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范。投标方必须保证提供符合本技术规范书和相关国家标准要求的优质服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足要求。

1.3如未对本技术规范书提出偏差，将认为投标方提供的服务符合规范和标准的要求。

1.4招标方不接受任何带有试验性质的服务工作。

1.5投标方在整个项目项目中所使用规范和标准必须遵循现行最新版本的国家标准。投标方应提供所使用的规范和标准。本技术规范书所使用的规范标准如遇与投标方所执行的规范标准发生矛盾时，应按较高标准执行。

1.6在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由招标方和投标方共同商定。

1.7 投标人资质具有压力管道安装GC2级安全生产许可证。提供的项目服务应是成熟可靠、技术先进，类似行业有高温烟气管道施工相关业绩。

1.8本技术规范书将作为合同的附件，与合同正文具有同等效力。

1.9未尽事宜，双方友好协商解决。

2 项目概况

公司建于新疆维吾尔自治区伊宁市巴彦岱镇火龙洞以北，北靠天山支脉科古琴山，南临伊犁河，厂址地形高差较大，北高南低，海拔标高约1000-1080m 之间，东西向中部大部分地段较为平缓。土地属于半荒漠草场。

该地区属大陆性气候，因地形关系，经常形成多雨雪的天气。冬季寒冷，夏季炎热，7 月份极端最高气温为 39.2℃；1 月份最低气温为-30.9℃，极端最低气温为-36℃，全年平均气温9℃；年平均降水量269mm；年平均蒸发量为1604.3mm；空气平均相对湿度65%；50年一遇基本雪压1.0kPa，最大积雪厚度79cm。最大冻结深度120cm。常年主导风向为东风和偏西风，50年一遇基本风压0.6kPa。

3本项目执行的标准和规范

本项目执行的标准规范包括但不限于下述内容，如果采用其它标准，其要求不得低于下述标准。以下标准和规范均应采用最新版本，如下述标准和规范之间，或它们与本技术规范书之间有重大原则性冲突时，投标人应及时用书面形式向招标方提出解决方法的建议，并由双方共同协商处理。从合同签订之日起至投标方开始施工之前的这段时间内，如果因规范、标准发生修改或变化，招标方有权提出补充要求，投标方应满足并遵守这些要求。
GB/T 12220 《工业阀门 标志》
GB/T 12221 《金属阀门 结构长度》
GB/T 12224 《钢制阀门 一般要求》
HG/T 20592~20635 《钢制管法兰、垫片、紧固件》
GB/T 26480 《阀门的检验和试验》
GB 50235 《工业金属管道工程施工规范》
GB 50236 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》
GB 50184 《工业金属管道工程施工质量验收规范》
GB 50316 《工业金属管道设计规范》
执行的标准规范包括但不限于上述内容，如果采用其它标准，其要求不得低于上述标准，如有新版本，以最新的版本为准。

4 项目范围及工期

4.1项目范围

4.1.1 净化车间RTO装置DN1400高温旁通阀18台整体更换、DN3500膨胀节2台整体更换。

4.1.2净化车间RTO装置过热器A/B、省煤器清理A/B（共4台）内部保温棉堵塞清理工作。

4.1.2 投标方应充分进行现场勘探和评估，因施工区域缺陷和施工难度而引起的施工方案的调整，均由投标方无条件完成，招标方不再另行增加费用。

4.1.4 本项目检修工作量为暂估量，检修过程中如有变化，以实际完成工作量进行统计、核算。

4.1.5 在上述服务范围内，投标方在履行合同义务时应遵守下列标准：

4.1.5.1标准规范：投标方在合同期内所做工作，规范和标准必须遵循现行最新版本的标准。招标方最终以有利于自己的标准规范对投标方进行考核。

4.1.5.2投标方必须执行原电力工业部、化工部及其承继机构颁发并继续有效的有关电厂、化工企业运行维护的规定。有矛盾时，按较高标准执行。

4.1.5.3运行手册、检修手册、操作手册及企业标准。

4.1.5.4设备供应商提供的技术规范。

4.1.5.5任何适用的环保限制和国家、省政府及地方政府颁发的有关环保规定。

4.1.5.6 除上述标准外，投标方亦应遵守招标方的下列手册和管理制度的要求：

a职业健康和安全培训手册。

b质量培训手册。

c环保培训手册。

d招标方合理希望实施的任何其他培训手册。

4.2 项目工期

4.2.1 本项目施工工期为30天，暂定2025年08月-09月，具体时间以招标方通知为准；投标方开工前提供项目进度表，确保整体进度。受国家、地方、企业等的政策或要求等影响，所延误工期时，工期顺延）。

4.2.2 投标方不仅要保证自己承担工作的进度，同时和招标方一起协调与其它外包系统设备的连接项目等施工进度，确保整体进度。

4.2.3 施工服务工期内，涉及各类检修作业时不仅须按时完成项目，同时各分项工期均须按投标方要求进度时间完成。

4.2.4 施工服务工期内，以生产装置现场实际情况为指导，不仅要求按时按进度完成本职检修工作，同时应服从招标方协调指挥要求，主动配合完成现场其他施工作业工作。

5项目内容及要求

5.1 项目内容：净化车间RTO装置DN1400高温旁通阀18台整体更换、DN3500膨胀节2台整体更换。RTO装置过热器A/B、省煤器清理A/B（共4台）内部保温棉堵塞清理工作。投标方应充分进行现场勘探和评估，因施工区域缺陷和施工难度而引起的施工方案的调整，均由投标方负责，招标方不再另行增加费用。

5.2 项目施工内容：

5.2.1DN1400高温旁通阀18台整体更换施工内容为：

5.2.1.1、18台DN1400旧高温旁通阀南侧管口割除（18道口），北侧18道法兰口螺栓拆除，汽车吊就位挂钩承重前，焊口割除要留四分之一，法兰螺栓至少留对称4颗；

5.2.1.1、汽车吊（50-80T）就位，将18台DN1400旧高温旁通阀连同高温膨胀节吊装至地面检修场地；

5.2.1.2、拆除18台DN1400旧高温旁通阀和高温膨胀节连接法兰螺栓；

5.2.1.3、对72道DN1400法兰密封面及螺栓进行清理；

5.2.1.4、36道DN1300/6mm坡口打磨；

5.2.1.5、18道DN1400旧高温旁通阀和高温膨胀节连接法兰螺栓安装及紧固；

5.2.1.6、18台DN1400新高温旁通阀吊装就位；

5.2.1.7、18道DN1300/6mm管口对口，18道DN1400旧高温旁通阀连接法兰螺栓安装及紧固；

5.2.1.8、18道DN1300/6mm口焊接及渗透检测；

5.2.1.9、18台DN1400旧高温清运及现场工完料净场清。

5.3.1DN3500高温膨胀节2台整体更换施工内容为：

5.3.1.1、2台DN3500/6mm旧膨胀节割除（4道口）；

5.3.1.2、2台DN3500旧膨胀节吊装至地面检修场地；

5.3.1.3、8道DN3500/6mm坡口打磨；

5.3.1.4、2台DN3500新膨胀节吊装；

5.3.1.5、4道DN3500/6mm管口对口；

5.3.1.6、4道DN3500/6mm口焊接及渗透检测；

5.3.1.7、2台 DN3500旧膨胀节清运及现场工完料净场清。

5.3 本项目中不包括膨胀节及和高温旁通阀内保温更换安装工作。

5.4项目技术要求

5.4.1吊装技术要求

5.4.1.1吊装前，对基础标高进行复核，基础中心线轴线进行弹线复核，对设备中心线进行分中、核对，设备基础验收合格后进行吊装。

5.4.1.2吊装前进行吊装参数的收集并编制相应吊装方案，进行参数计算和验证并报审合格后。

5.4.1.3吊装前要完成对作业人员、吊车司机等先关人员进行吊装方案交底。

5.4.1.4吊车进场前要进行检查，确保工况良好、证件齐全、满足施工方案中的起吊要求，并完成设备进场报验。

5.4.1.5吊装前与厂家沟通，吊装应符合厂家的吊装说明书，满足厂家的相关吊装要求。

5.4.1.6吊装、安装工艺流程

旧设备吊装

新设备管道 对口

新设备起吊

焊接连接管道

旧设备割除

吊装方案的确定

起重机设备配置

现场布局定位

试吊、全面检查

焊缝渗透检查

恢复内保温

5.4.2设备安装前，应对基础进行检查，基础的外形尺寸、坐标位置及预留螺栓孔，应符合设计图样的要求；

5.4.3地脚螺栓的螺纹，应无损坏、锈蚀，且有保护措施；

5.4.4设备安装后利用垫铁进行找正，因此在基础验收合格后，在放置垫铁的位置处凿出垫铁窝，其水平度允许偏差为2mm/m。

5.4.5新设备安装前，设备上的油污，泥土等杂物均应清除干净，

5.4.6设备所有开孔的保护塞或盖，在安装前不得拆除；

5.4.7按照设计图样和对设备的管口方位、中心线和重心位置，确认无误后方可就位。设备的找正与找平应按基础上的安装基准线（中心标记、水平标记）对应设备上的基准测点进行调整和测量。设备各支承的底面标高应以基础上的标高基准线为基准。

5.4.8设备安装前应该核对出厂质量说明书的主要技术数据，并对设备进行复测。检查设备壁上的基准圆周线，应与设备主轴线垂直。

5.4.9设备安装的允许偏差，应符合下列要求：

| 检查项目 | 允许偏差（mm） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 立式 | 卧式 |
| 中心线位置 | ±5 | ±5 |
| 标高 | ±5 | ±5 |
| 垂直度 | H/1000 | － |
| 水平度 | － | 轴向L/1000；径向2DO/1000 |
| 方位 | ±5（沿底座环圆轴测量） | － |

5.4.10管道焊接工艺

- 5.4.10.1旧设备割除后，应首先对管道两端的焊缝进行开设V型坡口并进行打磨，考虑到现场管道内的施工难度，因此开设单面55度-60度的外坡口，采用手工焊或二氧化碳气体保护焊的焊接方法进行焊接。具体的焊接形式详见焊接工艺规程。

- 5.4.10.2新设备两端焊缝在组对时，不得强力组对，也不得在原管道及膨胀节上直接敲打，以防止造成设备的损坏及结构的脱落。

- 5.4.10.3管道焊缝组对前，应将管道焊缝两侧的油污、铁锈等杂物清理干净，且表面不得有裂纹、夹层层缺陷。

- 5.4.10.4焊缝组对时，管道内壁错变量必须符合规范要求，内壁错边量不得超过壁厚的10%且不得大于2mm。

- 5.4.10.5为了保证在高空组对焊缝顺利进行，在每个管口上均布焊接4-8个导向/阻挡筋板，并在焊缝上的零度轴线位置设立一套限位卡具，以顺利对接就位，导向/阻挡筋板和限位卡具结构如图1。

150

250

30

100

- 图1 导向筋板图

5.4.10.6焊缝焊接要求

- 1、对在本工程中从事焊接工作的焊工，在正式施焊前应进行考试，焊工考试按《压力容器焊工考试规则》执行。焊工在取得劳动局颁发的焊工合格证后，方可在本工程中从事相应焊接工作。

- 2、焊接环境：若出现下列情况之一时，未采取有效保护措施不得施焊：电弧焊焊接时风速≥8m/S，气体保护焊焊接时风速≥2m/S；相对湿度≥90％；下雨或下雪；

- 3、焊缝焊接完毕后，应及时对焊缝表面的药皮、飞溅等清理干净。

- 4、焊缝表面缺陷允许的范围见下表：

| 序号 | 验评项目 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 焊缝成型 | 焊缝过渡圆滑，接头良好 |
| 2 | 焊缝尺寸 | 符合设计要求 |
| 3 | 咬边 | h≤0。5mm |
| 4 | 根部未焊透 | h≤0。5δ，总长≤0.1L |
| 5 | 表面裂纹 | 无 |
| 6 | 表面弧坑 | 无 |
| 7 | 表面气孔 | 无 |
| 8 | 表面夹渣 | 无 |
| 9 | 严密性 | 无渗漏 |

注:δ-壁厚    h-缺陷深度   L—焊缝长度。

5.4.10.7焊缝检测要求

- 1、焊缝外观质量检查：焊缝表面不得有裂纹、未熔合、夹渣、气孔等缺陷。

- 2、焊缝咬边深度不得大于0.5mm，长度小于焊缝全长10%，且小于100mm。

- 3、焊缝余高应不大于3mm。

- 4、焊缝表面不得低于母材(咬边除外)。

- 5、焊缝表面不得有飞溅。

- 6、焊缝内部质量检查：焊缝内部质量的检查办法应遵照设计要求或有关标准的规定，按照车间提供的图纸要求。

- 7、焊条在使用前应安规定进行烘烤，并应在使用过程中保持干燥。

- 8、与管道组对完成经检查确认无误后方可施焊。

9、作业条件：

1)当环境出现下列任意一种情况，且无有效的防护措施时，严禁焊接。

2)作业点风速≥10 m/s 时。

3)作业点相对湿度≥90%时。

4)焊件有水，淋到雨或接触到雾时。

5)待焊管内有穿堂风时。

6)焊工应具备相应的合格证项目，在上岗前经过上岗考试合格，并通过审核批准后才具备上岗资格。

7)焊工上岗前必须经焊接工艺技术交底和安全技术交底，并在交底表上签名、记录。

5.4.10.8管道对口工艺

1)管子对口前，应将坡口及母材内、外壁的油、漆、垢等清理干净并打磨，直至露出金属光泽。

2)坡口处母材无裂纹、重皮、坡口损伤及毛刺等缺陷。

3)坡口加工尺寸符合焊接工艺卡要求。

4)对接管口端面应与管子中心线垂直。其偏斜度Δf不得超过以下规定：管子外径≤

60mm，Δf为0.5mm，管子外径＞60mm，Δf为1mm。

5)管子对口时一般应做到内壁齐平。如有错口，其错口值不应超过焊件厚度的10%，

且不大于1mm。

6)对口间隙应符合焊接工艺卡要求，间隙过大或过小都应设法修整到规定尺寸，严禁强力对口或在间隙内加填塞物作为填充金属，更不允许利用热膨胀法对口。

5.4.10.9组装定位

1)定位焊的工艺应与正式施焊工艺相一致。焊接电流可比正式焊接时稍高10%～15%。

2)定位焊可视焊件具体情况，可在1～2处进行间断焊，间断焊长度15～30mm。对

个别定位焊处需增加焊缝强度时，可适当增加间断焊长度。

3)定位焊焊缝起头和收尾处不能过陡，应斜坡过渡。必要时可进行修磨。

4)定位的间断焊焊缝焊后立即检查，如发现有焊接缺陷，应立即清除，重新进行间断

焊。

5)手工电弧焊焊接工艺参数的选择严格按照焊接工艺卡或有关技术交底执行。

5.4.10.10焊后自检

1)焊口焊完后应及时进行清理，对不符合相关规定的外观缺陷进行打磨、补焊。补焊

时的工艺要求与焊接时相同。

2)焊缝与母材应圆滑过渡，焊缝外形尺寸应符合设计要求，其允许尺寸应符合规范。

3)焊缝和热影响区表面不得有裂纹、气孔、夹渣、未熔合、根部未焊透等表露缺陷，

咬边、根部凸出、内凹等表露缺陷允许尺寸应符合要求。

4)焊接角变形、管子外壁错口值应符合要求。

5.4.11施工项目作业过程验收实行三级验收制度，在项目完工后按照体系文件要求，执行竣工验收程序，竣工报告至少包括下列资料：

1）焊工作业特殊工种人员的有效证件复印件。

2）中间工序的关键点见证验收单。

3）整个检修资料装订成册，整体移交，向招标方移交一式三份，同时提交电子检修资料一套。

4）投标人应对本项目范围内的材料、设备、施工组织、安全、文明生产、施工质量等一系列工作负责，特别是施工质量要求，质保期为1年，在质保期1年内，检查发现包括但不限于安装不符合要求，投标人免费负责处理，并考核工程款5%。

        - 5.5 检修项目及工日

5.5.1RTO装置过热器（A/B）、省煤器清理（A/B）作业具体工程量清单如下：

| RTO过热器A/B、省煤器A/B清理施工 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位： | 伊犁新天煤化工有限责任公司 |  |  |  |
| 序号 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 | 入厂培训、安全交底、现场施工准备 | 工日 | 26 |  |
| 2 | 系统隔离及安全措施； | 工日 | 10 |  |
| 3 | RTO过热器A/B、省煤器A/B顶部，使用气割工具割除800㎜*800㎜人孔4处。 | 工日 | 12 |  |
| 4 | 1、RTO过热器清理A/B、省煤器A/B夹缝保温棉内部使用制作专用工具清理（受限作业） 2、安装气泵，对夹缝进行吹扫，将内部灰尘及散落保温棉吹出。 | 工日 | 440 |  |
| 5 | 恢复回装RTO过热器A/B、省煤器A/B顶部4处800㎜*800㎜人孔。1、800㎜*800人孔下料4件；2、800㎜*800㎜人孔坡口打磨4处；3、800㎜*800㎜人孔使用手工焊焊接恢复。 | 工日 | 72 |  |
| 6 | 工完场清，废料及垃圾运至甲方指定地点； | 工日 | 24 |  |
| 7 | 合计 | 工日 | 584 |  |

5.5.2RTO高温旁通阀、高温膨胀节更换项目具体工程量清单如下：

| RTO高温旁通阀更换及膨胀节更换施工 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位： | 伊犁新天煤化工有限责任公司 |  |  |  |
| 序号 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 | 入厂培训、安全交底、现场施工准备 | 工日 | 60 |  |
| 2 | 系统隔离及安全措施； | 工日 | 20 |  |
| 3 | 18台DN1400旧高温旁通阀割除（18道口） | 工日 | 54 |  |
| 4 | 18台DN1400旧高温旁通阀吊装 | 工日 | 45 |  |
| 5 | 36道DN1400法兰螺栓拆除 | 工日 | 80 |  |
| 6 | 72道DN1400法兰面及螺栓清理 | 工日 | 40 |  |
| 7 | 36道DN1400法兰螺栓安装及紧固 | 工日 | 80 |  |
| 8 | 36道DN1300/6mm坡口打磨 | 工日 | 72 |  |
| 9 | 18台DN1400新高温旁通阀吊装 | 工日 | 45 |  |
| 10 | 18道DN1300/6mm管口对口 | 工日 | 108 |  |
| 11 | 18道DN1300/6mm口焊接， | 工日 | 90 |  |
| 12 | 18台DN1400旧高温清运及现场工完料净场清 | 工日 | 20 |  |
| 13 | 2台DN3500/6mm旧膨胀节割除（4道口） | 工日 | 24 |  |
| 14 | 2台DN3500旧膨胀节吊装 | 工日 | 12 |  |
| 15 | 4道DN3500/6mm坡口打磨 | 工日 | 30 |  |
| 16 | 2台DN3500新膨胀节吊装（含吊车） | 工日 | 12 |  |
| 17 | 4道DN3500/6mm管口对口 | 工日 | 32 |  |
| 18 | 4道DN3500/6mm口焊接 | 工日 | 45 |  |
| 19 | 2台 DN3500旧膨胀节清运及现场工完料净场清. | 工日 | 12 |  |
| 20 | 平行施工 | 工日 | 64 |  |
| 21 | 人工合计 | 工日 | 945 |  |
| 22 | 机械台班费：50T汽车吊15台班,80T汽车吊8台班，9.6米卡车3台班 |  |  |  |

5.6服务范围及职责

- 5.6.1招标方职责：

- 5.6.1.1负责脚手架搭设、设备及附属管线外保温拆除恢复、内保温恢复、除锈、刷漆；

- 5.6.1.2负责管道焊缝焊接后渗透检查（只提供一次检测费用，返修投标方负责）；

- 5.6.1.3负责提供焊条、焊丝、工业用气（氧气、乙炔、氩气、CO2保护气）

- 5.6.1.4负责提供属于检修工作所用的备品配件、装置性材料（如钢板、圆钢、角钢、槽钢、工字钢、H型钢、管材、法兰、阀门、管件、支吊架、螺栓、螺母、成型垫片、等）；

6 投标方应达到的目标

6.1安全性指标

（1）不发生本项目部员工轻伤以上、急性中毒等各类人身事故。

（2）不发生外包人员轻伤以上、急性中毒等各类人身事故。

（3）不发生负主责以上有人员受伤构成的交通事故。

（4）不发生本项目部责任造成的火险事件。

（5）设备考核障碍及可靠性指标控制在以下范围（指非人为原因造成）：不发生考核障碍、一类障碍、二类障碍。

（6）不发生误操作事件。

6.2 环保指标：

（1）不发生一般以上环境污染事件。

（2）不发生本项目部责任造成的“三废”排放超标事件。

（3）不发生本项目部责任造成的危废处置不合规、不合法事件。

（4）不发生本项目部责任造成的公司被上级单位、政府部门通报批评或罚款的环保事件。

6.3不发生造成后果的危险化学品泄漏事件。

6.4 职业卫生：

（1）不发生新增职业病病例。

（2）职业病危害年度体检率100%。

6.5 不发生本项目部责任造成的公司被上级单位及政府部门下发的安全环保挂牌督办通知书、安全生产督（稽）查通知书要求整改的问题未及时整改的情况和上级单位及政府部门通报批评的事件。

6.6 治安保卫：

（1）不发生本项目部责任造成的生产物资被盗抢案件。

（2）不发生危险物品（包括易制毒、放射品）被盗、丢失或被非法转让案件。

（3）公司区域内不发生有本项目部人员参与的群殴、群架事件。

6.7 其他指标：

（1）隐患整改率不低于95%。

（2）不发生本项目部员工个人负主责的其他不安全事件。

（3）员工三级安全培训率100%。

(4) 特种作业人员持证上岗率100%。

6.8 经济性指标

机组、设备达到铭牌出力；能耗、物耗达到招标方制定的当年计划指标。

6.9 可靠性指标

（1）非计划停运次数投标方责任0次/每年。

（2）不发生考核障碍、一类障碍和二类障碍。

6.10 环保指标

现场作业过程要符合国家有关环保管理标准、技术规范及公司环保管理制度。

6.11 生产管理目标:

（1）机组、设备要达到一流煤化工企业管理水平，设备管理达到无渗漏标准。

（2）设备大修后，连续运行时间在200天以上。

（3）设备定修定检项目遗漏率为0%。

（4）完成招标方制定的相关生产指标。

（5）票证合格率100%。

7资质条件及人员要求

7.1 投标方必须是在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格、具有履行合同所必需的财务、技术及相关服务等能力，且是浙能集团的合格供应商。

7.2 投标方必须具有GC2工业管道安装及以上资质，化工行业或发电厂类似项目的维修业绩。

7.3 参与项目的人员必须身体健康，具有从事化工设备检修或安装工作经验3年以上。

7.4 参加项目的主要专业技术人员应不少于总人数的10%，其配备需经招标人认可，主要技术人员从事化工设备检修或安装工作至少5年以上，并具有石化或化工大修类似设备的检修或安装经验。

7.5 从事特种作业（特种设备作业）的人员至少应有该工种实际操作经验3年以上，并必须持有经相关部门核发的有效证书，且从事特种作业的人员技术数量必须达到能保证24小时连续作业的要求。

7.6 投标人应具有完善的质量保证体系，投标人的焊工必须持有质监局发的《特种设备作业人员证》和安监局的《特种作业操作证》。焊工需接受招标方的入厂测试并合格后方可进入该项目进行焊接作业，未经招标方入厂测试的焊接严禁施工焊接。

7.7 需要进行高处作业的作业人员，需持有特种作业操作证（高处作业），且在有效期内。

7.8严禁使用未成年人和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员。

7.9 投标人应严格按照合同、设计文件（图纸等）、技术规范的要求进行试验和检验。技术规范和图纸中的焊接结构及有关说明仅为原则性的，投标人应根据技术协议和图纸，制定焊接工艺评定、详细的焊接工艺、焊接结构选择，并取得招标人的同意。

7.10 投标人应制定详细的作业方案和计划，并在施工前发给招标人审核。

7.11 投标人有专人负责本合同的施工质量，由专人负责有关质量证明的签发和管理。

7.12 投标人应接受招标人以及招标人委托第三方检验机构的检验，任何因质量检验不合格而造成项目进度的拖延，一切责任均由投标人负责。

7.13 投标方检修人员的配备应在经招标方考核（笔试、面试）合格后方能上岗，且投标方的人员必须固定，并能长期住在现场，投标方在现场的维护管理和技术人员名单应与合同确定的名单相符，任何情况下的人员变动都应提前通知招标方，并需征得招标方的同意。并将人员变动情况书面抄报招标方项目责任部门、现场监管部门。

7.14 投标方人员休假原则上由投标方自行安排，但投标方主要技术人员（班组长、安全员、焊工人员）离开招标方现场三天及以上的，必须到招标方归口管理部门办理书面请假手续。

7.15 最低人员配置：本次投标方人员配置为：不少于45人。具体配置及人员要求如下：

| 人员分类 | 岗位/工种 | 人数 | 人员要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检修队伍入场作业前准备 | 45 | 检修队伍入厂教育培训及考试 |  |
|  | 检修队伍入场作业前准备 | 45 | 检修队伍入厂证办理、检修项目安全及技术交底 |  |
| 管理人员 | 项目经理 | 1 | 1.10年以上设备安装、检修施工管理经验；须持有危险化学品生产单位主要负责人考核合格证（A）级； 2.熟悉国家相关法律法规、经济、政策。 |  |
|  | 专职安全员 | 1 | - 持有危险化学品生产单位安全生产知识和管理能力考核合格证（C）； - 3年以上安全管理工作经验； - 能够处理施工后作业中出现的安全问题； - 4.熟练掌握国家、企业关于安全生产的法令、法规及有关规章制度。 |  |
|  | 技术员 | 1 | 对项目施工质量进行监督和检查，确保施工过程和工程质量符合相关标准和要求。需熟悉质量检验检测方法和标准，具备较强的质量意识和责任心，持有质量员岗位证书。 |  |
| 技术工人 | 焊工 | 6 | 1.持有相应的焊工资格证书，熟练掌握焊接设备的操作方法，包括电焊机、气焊设备、氩弧焊机等； 2.熟悉不同焊接工艺和焊接材料的特性，能按照焊接工艺要求进行高质量的焊接作业 3应急管理局和市场监督管理局颁发的双证。(证件符合相关焊接要求) |  |
|  | 起重指挥 | 2 | 起重指挥人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得相应的特种设备作业人员证（起重机械指挥项目），方可上岗作业 |  |
|  | 管工 | 2 |  |  |
|  | 电工 | 1 | 1.必须持有电工特种作业操作证 2.熟练掌握电工工具和仪器仪表的使用 3.具备电气设备的安装、调试、维护和检修能力 4.熟练掌握汉语语言 |  |
| 普通工人 | 普工 | 31 | 1.熟练使用各种检修工具和仪器设备 2.具备设备的拆卸、装配和调整能力 3.具备良好的身体素质和耐力，能够承受一定的工作强度 4.熟练掌握汉语语言 |  |

8安全要求

8.1入厂资料要求：

8.1.1 投标方应该建立归档资料如下：

8.1.2 投标方管理人员对作业人员的安全技术交底记录（全员覆盖，新入职人员及时进行安全技术交底，纸质版留档）。

8.1.3 投标方组织员工培训学习公司相关制度、管理规定、事故案例的学习记录。（电子版备查，要求有清晰的照片能证明所学内容，有清晰的扫描签到表）

8.1.4 三级安全教育台账以及整套资料。

8.1.5 项目主管单位对制度、管理规定、操作规程提供的确认表。（纸质版留档）

8.1.6 项目主管单位对投标方组织进行培训学习记录。（常年维保单位每月一次）。（电子版备查，要求有清晰的照片能证明所学内容，有清晰的扫描签到表）

8.1.7 安健环协议以及交叉协议。（纸质版留档）

8.1.8 项目开工前条件确认表。（纸质版留档）

8.1.9 安全生产责任书（层层签订）（纸质版留档）

8.1.10 合同以及附件。（纸质版留档）

8.1.11 企业资质、专业外包资质。（电子版备查）

8.1.12 管理人员授权书、任命书。（纸质版留档）

8.1.13 投标方全员安全生产责任制。（纸质版留档）

8.1.14 投标方应急预案。（纸质版留档）

8.1.15 外包项目人员台账（及时更新）以及特种作业人员台账（电子版及时更新）。

8.1.16 所有审核审批的方案存档。（纸质版留档）

8.1.17 安全生产费用使用台账（电子版台账，必须提供相关佐证资料例如发票等）。

8.1.18 外包项目所有人员的入厂健康体检、职业病体检报告（纸质版留档）,详细要求见附件22。

8.2安全要求：

8.2.1 检修人员进行设备检修工作时，必须办理合格的工作票及各种特殊作业票。

8.2.2 检修人员如需在脚手架上工作，必须系安全带方能上脚手架，并将安全带挂在固定牢固部件上，高挂低用。

8.2.3 设备所有零部件，应按要求摆放在指定的地点, 妥善保管。工作中轻起轻落,不准将设备或零部件直接放在地面上，在检修现场必须垫上橡胶垫，以防工具、零件等掉在地上。

8.2.4 检修现场应尽量避免上下交叉作业，如无法避免，应在监护人的监督下，由工作负责人统一指挥，上方检修人员应系好安全带、所用工器具系好安全绳并确保防坠落安全措施已执行到位；下方检修人员，应在工作负责人确认安全措施已执行到位后，方可进入现场工作，并做好事故预想，工作时做到注意力集中，保持上下通信畅通。

8.2.5 现场工作人员应精神状态良好、无有碍工作的疾病，并不得酒后上班。

8.2.6 进入生产场所的所有人员包括管理人员必须戴好安全帽，禁止在生产场所吸烟。

8.2.7 动火作业按要求办理好动火作业工作票，注意火星的控制，以及动火操作的规范。

8.2.8 容器内作业注意通风，外部设专业监护，防止中毒窒息。

8.2.9 必须严格遵守安全监察部制定的八大特殊作业等安全管理制度要求。

8.3 安全生产七大禁令

8.3.1 严禁在生产装置区内吸烟。

8.3.2 严禁高处作业不使用安全带。

8.3.3 严禁违章指挥、强令他人违章冒险作业。

8.3.4 严禁未经许可进行受限空间作业、动火作业。

8.3.5 严禁无证进行电气、架子、叉车、电气焊作业。

8.3.6 严禁未经审批或许可，取消或退出安全联锁。

8.3.7 严禁未经许可关闭、破坏直接关系生产安全的报警、防护、救生设备、设施，不得篡改、销毁其相关数据、信息。

9双方职责

9.1 招标方职责

9.1.1 对项目安全、质量及进度实施全过程管理，安全管理实行统一牵头、统一指挥、统一管理及考核，对存在的各类安全隐患及时督促整改。

9.1.2 对投标方提出的各种技术方案进行审核和批准。

9.1.3 负责报废物资和退库物资手续办理，投标方运送至指定地点。

9.1.4 负责检修项目中涉及的光谱分析及焊缝探伤工作。

9.1.5 负责检修项目涉及的水、电、脚手架搭设、保温的拆装、恢复等工作。

9.1.6 根据招标方的相关事故调查规定，当发生不安全情况时,必要时组织投标方进行事故调查处理。

9.1.7 向投标方提供有关设备资料及有关生产、管理需要的上级文件，并及时答复投标方提出的有关生产、管理中发生的问题。

9.1.8 负责组织内部检修协调会议，并负责投标方与其它相关单位的工作协调。

9.1.9 为投标方提供本承包范围范围系统设备设计、制造、安装、调试、运行、维护的图纸资料（包括设备的技术规范、竣工图纸、运行及维护手册或说明书等投标方履行本合同所需的资料）的收集和管理便利，避免影响检修进度和质量。

9.1.10 按本承包合同规定，及时向投标方支付各种费用。

9.1.11 参加检修项目的验收工作。

9.1.12 检修所需的项目车辆由招标方统一负责协调。

9.1.13 招标方有权收取提供给承包商生活使用的电费及食堂管理费。

9.2 投标方职责

9.2.1投标方在接到中标通知书后1个月内，将本项目组织机构、质量措施、安全措施、组织措施等文件（不限上列内容）报招标方审核。在检修开始一周前将工作负责人及工作票签发人名单、工作人员名单、特殊工种人员名单及资质材料报招标方审核。

9.2.2 本项目所需要的票证办理、施工准备由投标方负责。

9.2.3 投标人必须在开工前十天将气化炉单炉大修、堆焊用工器具、消耗性材料清单发给招标人审阅。且在开工前一周将气化炉单炉大修用工器具、消耗性材料运至招标人检修现场（由投标人自行保管）。

9.2.4 本项目检修所用的工器具必须保证完好，且校验合格（现场使用的计量工器具，须有检验合格证及检验时间，过期未检验计量工器具严禁带入现场使用），投标人保证在施工过程中使用的工器具是安全和可靠的，不会造成事故，否则，投标人承担由此引起的相应责任。出厂前要按照清单进行清点，并由招标人签字认可，确保现场无施工遗留工具。

9.2.5 所有的耗材均需采购国内合格产品，凡是没有标签、生产日期的消耗性材料一律不得采用，杜绝伪劣产品使用在工作中。投标人提出新型材料的使用前必须报招标人批准后方可使用。

9.2.6 投标方负责做好承包维护设备范围内的装置性设施（如平台、栏杆、现场专用检修平台等）的维护及保养等工作, 保持设备及生产场地的清洁卫生。

9.2.7 检修过程中产生的废料和垃圾的清理、转运由投标方负责（转运地点由招标方指定）。

9.2.8 负责完成机务专业检修中和检修结束后需进行的各种试验和调试（含电气、仪控专业需机务配合完成的项目）。

9.2.9 投标方应尽其最大努力减少维护人员的流动和更换，同时招标方有权建议更换任何不合适的人员。投标方在招用员工时要审查核实是否与另外单位项目用工重合。

9.2.10 投标人应根据项目内容、时间进度和招标方要求，配置足够人员，参加气化炉大修的人员数量和资格必须在开工一周前报招标方。

9.2.11 投标人应及时将遇到的技术问题通知招标人，并积极处理和解决。

9.2.12 投标人应制订堆焊施工方案、焊接工艺卡和项目进度表。

9.2.13 项目服务工期内，以生产装置现场实际情况为指导，不仅要求按时按进度完成本职检修工作，同时应服从招标方协调指挥要求，主动配合完成现场其他施工作业工作。

9.2.14 投标方做好设备主体部分进行解体检查和调整工作，必要时对达到规定磨损限度的零件加以更换。此外，还要对主要零部件的磨损情况进行测量、鉴定和记录。

9.2.15 投标方检修所做的各项检修技术记录、检查试验（校验）报告、安装调试文件、设计说明、测绘图纸及相关计算书等必须齐全准确、符合招标方归档要求，并及时提供给招标方。

9.2.16 招标方对投标方项目部的日常考核，投标方接到招标方的通报后，投标方应在一个月内将考核执行情况反馈给招标方。

9.2.17 投标方所有人员薪金结算必须由第三方（银行）支付到员工。

9.2.18 安全生产费用专款专用，必须用于安全相关费用支出。

10安健环及文明施工、危险源（环境因素）控制要求

10.1 贯彻“谁施工、谁负责安全”的管理原则。

10.2 所有作业人员必须经过安全培训方可上岗，作业时必须严格按照相关要求穿戴劳保用品；

10.3 涉及到高风险作业时，必须由投标人及招标人双方共同监护的情况下方可作业；

10.4 投标方的工作人员必须严格遵守招标方的管理要求，严格按安全规程文明施工，服从招标方生产调度，接受招标方文明生产考核。投标方必须有安全员，制定与本项目有关的安全措施。针对有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等危险或引起严重设备事故的施工，投标方应事先向招标方详细了解情况，并制定施工安全技术措施，经招标方确认后实施。针对高空作业、交叉、动火等特殊作业，必须制定并落实针对性的安全防范保护措施，确保人身、设备、施工机械的安全。投标方还应落实好保证消防安全的措施，施工时注意留出安全消防通道，不得妨碍交通、通行。作业人员在作业区域内必须遵守招标方安全管理的有关规定和制度，佩好胸卡，戴好安全帽等个人安全器具，不准进入与作业无关的区域，并随时接受招标方的项目负责人的工作指导和安监人员现场的安全监督。

10.5 投标方项目负责人是本项目的安全工作的第一责任人，对本项目工作期间所有施工项目的实施过程中涉及的安全负责，以及施工现场、施工过程中的安全负责。投标方参加施工的特种作业人员和特种设备作业人员必须具备政府主管部门（车间）颁发的有效证书或证明，提交招标方审核、备案。

10.6 投标方负责对本单位施工人员进行安全生产教育和安全考试，考试合格后方可参与项目相关工作。安全教育培训应形成书面记录，并由本人签名确认。未经安全生产教育以及培训考核不合格的工作人员，不得上岗作业。受教育人员的名单和考试成绩必须报招标方安全环保部备案，凡增补或调换人员，更换工种，必须及时进行安全教育和考试，考试成绩报招标方安全环保部备案。未接受安全教育和安全考试不合格者不得进入现场施工。

10.7 投标方应接受招标方的监督、检查和指导。对于招标方查出的隐患及问题，投标方必须限期整改。当招标方认为确实有必要暂停施工，并提出要求投标方暂停施工意见后，投标方应当按招标方要求停止施工。投标方实施处理意见后，以书面形式向招标方提出复工要求。在招标方组织验收并签字同意后，投标方重新施工。对招标方违反安全生产规定、制度的要求，投标方有权拒绝执行，有权要求招标方改进。

10.8 各种安全防护设施如：遮栏、安全标志牌、警告牌、接地线、脚手架结构等不得擅自拆除、变更。如确实需要拆除、变更的，必须经招标方项目主管部门负责人和上述安全设施、标志设置单位（人员）同意，采取必要、可靠的安全措施后，方能拆除、变更现场安全防护设施。投标方因施工需要设置的安全防护设施、安全标志牌，其他人员不得擅自拆除，投方在项目完成后应及时拆除，不得无故延误。

10.9 招标人已经将水、电源提供到检修区就近的地方，投标人必须按照国家有关规范、安全的要求自行连接到使用地点，并负责水、电线路及装置日常维护和管理。

10.10 投标人必须按国家颁布的安全规范及要求进行施工。

10.11 投标人在规定的施工场地内施工，不得随意占用厂内的主干道。施工的临时设施，各类加工场地及堆棚、用电、用水，要符合安全要求，要有管理制度。各类施工机具堆放整齐，要设有安全及文明安装的标牌。

10.12 保证安装现场清洁整齐，材料分类堆码整齐，施工剩余物资、边角余料、垃圾等均由投标人收集并运到招标人指定地点，并不得增加任何费用。

10.13 投标人负责施工区域的安全、保卫工作及施工照明，采取有效措施确保施工安全，杜绝重大人身伤亡及设备事故。如因投标人安全措施不到位而发生责任事故，全部损失由投标人承担。

10.14 投标人必须具备安装所需的各类规范、国家标准，各类有关的技术标准等技术资料，招标人认为有必要时，必须无条件提供。

10.15 投标人必须在合同意向确认后，立即组织有关施工人员进驻现场，向招标人提供开工报告、组织施工方案、安全承诺书、质量保证措施，及各项施工准备（机具和人员）。

10.16 项目开工后，投标人要与招标人单位密切配合，为施工创造条件；施工交叉作业时，要服从招标人的统一协调安排。

10.17 全体施工工作人员必须严格遵守施工项目所在地的有关规定，由于违反规定而发生的一切后果由投标人自负。

10.18 投标人在容器内施工应符合安全规范，并做好上下交叉作业的安全措施。

10.19 由于招标方原因造成投标方人身或设备事故，投标方负责处理，招标方承担责任并配合处理。

10.20 在检修过程中出现的被更换下来的任何废旧设备、配件和装置性材料均为招标方所有，应妥善保护并及时向招标方移交被更换下来的设备或材料。应每天对施工现场的废物、垃圾进行一次清理，并将其集中堆放在招标方同意的地点。

11考核

11.1 范 围

本办法规定了对设备维保工程项目的管理考核、维修质量与可靠性、进度、文明生产等考核及奖励办法详见附件13：《考核标准及奖励标准》。

12 附则

12.1 本办法是合同协议书的附件，作为合同的构成部分。附件中的维护质量与可靠性、维护作业安全考核项目中的相关工作，虽经（或未经）招标方管理人员的验收，均不能免除投标方的相关责任。

12.2 投标方应在投标之前就本办法的内容进行研究并考虑相关风险，在招标澄清时提请解释或提出相关的协商意见。一旦投标，将被认为已熟悉了本办法并双方同意，在执行时有关条款的度量权为招标方。

13附录附表

附录A  差异表

差  异  表

|  |  | 招标文件 |  | 投标文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

注：投标方要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。