伊犁新天煤化工有限责任公司

净化车间、回收车间常压储罐安全性评价检修服务技术规范书

编制：

会签：

审核：

审定：

批准：

伊犁新天煤化工有限责任公司

2026年1月

目   录

1 总则	3

2 工程概况	3

3 本项目执行的标准和规范	6

4 工作范围及工期要求	7

5 项目内容及要求	8

6 投标方应达到的目标	17

7 资质条件及人员要求	18

8 安全要求	20

9双方职责	22

10安健环及文明施工、危险源（环境因素）控制要求	24

11考核	26

12附则	27

13附录附表	27

1 总则

1.1本技术规范书适用于伊犁新天煤化工有限责任公司（以下统称招标方）净化车间和回收车间共计11台常压储罐安全性评价焊缝打磨、检修、喷铝防腐和5套内浮盘更换服务招标工作。

1.2本技术规范书提出的为最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范。投标方必须保证提供符合本技术规范书和相关国家标准要求的优质服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足相关要求。

1.3如未对本技术规范书提出偏差，将认为投标方提供的服务符合规范和标准的要求。

1.4招标方不接受任何带有试验性质的服务工作。

1.5投标方在整个服务项目中所使用规范和标准必须遵循现行最新版本的国家标准。投标方应提供所使用的规范和标准。本技术规范书所使用的规范标准如遇与投标方所执行的规范标准发生矛盾时，应按较高标准执行。

1.6在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由招标方和投标方共同商定。

1.7本技术规范书将作为合同的附件，与合同正文具有同等效力。

1.8未尽事宜，双方友好协商解决。

2 工程概况

2.1设备基本概况（见下表）

净化车间常压储罐：

| 名称 | 项目 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 含酚油储罐 462T103A/B | 制造厂 | 江苏景泰石油化工装备有限公司 |  |
|  | 结构形式 | 立式圆筒形钢制焊接储罐 |  |
|  | 设计压力（Pa） | -0.490/2000 |  |
|  | 试验压力 | -1200/2000 |  |
|  | 设计温度 | 70℃ |  |
|  | 操作温度 | 55℃ |  |
|  | 设备储量 | 2000m3 |  |
|  | 罐体尺寸 | Ф14500×13800mm |  |
|  | 罐体主材 | Q235B（详见图纸） |  |
| 蒽油储罐 462T105A/B | 制造厂 | 江苏景泰石油化工装备有限公司 |  |
|  | 结构形式 | 立式圆筒形钢制焊接储罐 |  |
|  | 设计压力（Pa） | -0.490/2000 |  |
|  | 操作压力 | -1200/2000 |  |
|  | 设计温度 | 80℃ |  |
|  | 操作温度 | 60℃ |  |
|  | 设备储量 | 3000m3 |  |
|  | 罐体尺寸 | Ф17000×13800mm |  |
|  | 罐体主材 | Q235B（详见图纸） |  |
| 轻烃储罐（内浮顶） 450V004A | 制造厂 | 江苏明辉不锈钢有限公司 |  |
|  | 结构形式 | 立式圆筒形钢制焊接储罐 |  |
|  | 设计压力（Pa） | -0.0003/0.002 |  |
|  | 操作压力 | -0.0003/0.002 |  |
|  | 设计温度 | 55℃ |  |
|  | 操作温度 | 常温 |  |
|  | 设备储量 | 2825m3 |  |
|  | 罐体尺寸 | Ф15750×14500mm |  |
|  | 罐体主材 | Q345R/Q235B（详见图纸） |  |
| 洗油储罐 462T104A/B | 制造厂 | 江苏景泰石油化工装备有限公司 |  |
|  | 结构形式 | 立式圆筒形钢制焊接储罐 |  |
|  | 设计压力（Pa） | -0.490/2000 |  |
|  | 操作压力 | -1200/2000 |  |
|  | 设计温度 | 70℃ |  |
|  | 操作温度 | 50℃ |  |
|  | 设备储量 | 2000m3 |  |
|  | 罐体尺寸 | Ф14500×13800mm |  |
|  | 罐体主材 | Q235B（详见图纸） |  |

| 名称 | 项目 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| 煤气水贮槽125V403 | 制造厂 | 中国化学工程第四建设有限公司 |
|  | 结构形式 | 立式圆筒形钢制焊接储罐 |
|  | 设计压力（KPa） | -0.5～4 |
|  | 操作压力 | 0.5～2 |
|  | 设计温度 | 70℃ |
|  | 操作温度 | 37℃ |
|  | 设备储量 | 11023m3 |
|  | 罐体尺寸 | Ф31160×18657mm |
|  | 罐体主材 | Q235A热轧（详见图纸） |
| 重芳烃中间分液罐125V210A、B | 制造厂 | 江苏空间新盛 |
|  | 结构形式 | 立式圆筒形钢制焊接储罐 |
|  | 设计压力（KPa） | -5/18 |
|  | 操作压力 | 0.5～2 |
|  | 设计温度 | 90℃ |
|  | 操作温度 | 70℃ |
|  | 设备储量 | 1106m3 |
|  | 罐体尺寸 | Ф11630×13784mm |
|  | 罐体主材 | Q235B（详见图纸） |
| 重芳烃蒸馏罐125V211 | 制造厂 | 江苏空间新盛 |
|  | 结构形式 | 立式圆筒形钢制焊接储罐 |
|  | 设计压力（KPa） | 0.5/8 |
|  | 操作压力 | 1～5 |
|  | 设计温度 | 130℃ |
|  | 操作温度 | 90-110℃ |
|  | 设备储量 | ～198m3 |
|  | 罐体尺寸 | Ф6120×8558mm |
|  | 罐体主材 | Q235R（详见图纸） |

回收车间常压储罐：

2.2净化车间轻烃储罐450V003A、含酚油储罐462T103A/B、蒽油储罐462T105A/B、洗油储罐462T104A/B和回收车间煤气水分离煤气水贮槽125V403、重芳烃中间分液罐125V211A、B(2台）、重芳烃蒸馏罐125V211A自投运以来出现不同程度腐蚀情况，根据公司年度重点工作安排，需对常压储罐进行安全性评价，本技术规范主要针对安全性评价前焊缝打磨和安全性评价后相关检修及罐内壁喷铝防腐等工作。上述储罐自投运以来已满6年，根据公司年度重点工作安排，需对服役满6年的常压储罐进行安全性评价，本技术规范主要针对安全性评价前焊缝打磨和安全性评价后相关检修及罐内壁喷铝防腐等工作。

3 本项目执行的标准和规范

本项目执行的标准规范包括但不限于下述内容，如果采用其它标准，其要求不得低于下述标准。以下标准和规范均应采用最新版本，如下述标准和规范之间，或它们与本技术规范书之间有重大原则性冲突时，投标人应及时用书面形式向招标方提出解决方法的建议，并由双方共同协商处理。从合同签订之日起至投标方开始施工之前的这段时间内，如果因规范、标准发生修改或变化，招标方有权提出补充要求，投标方应满足并遵守这些要求。

《立式圆筒形钢制焊接储罐维修规程》     SHS01012-2004

《立式圆筒形钢制焊接储罐施工规范》     GB 50128-2014

《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》     JGB 50341-2014

《石油化工施工安全技术规程》           SH3505-99

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》 GB50236-2011

《工业金属管道工程施工质量验收规范》   GB50184-2011

《承压设备无损检测》                   NB/T47013.1～6

《工业设备化学清洗方法》               GB/T25150

《钢制化工容器制造技术要求》           HG/T 20584

《热喷涂 金属和其他无机覆盖层锌、铝及其合金》 GB 9793

《钢制焊接压力容器》  NB/T 47003.1

《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》  GB/T 50341

《涂覆涂料前钢材表面处理  表面清洁度的目视评定》  GB/T8923.1-4

《衬里钢壳设计技术规定》   HG/T20678

《热喷涂火焰和电弧喷涂用线材、棒材和芯材分类和供货技术条件》ISO14919

《热喷涂铝及铝合金涂层试验方法》  GB9794

《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 HG/T20229

《涂装工业安全规程 涂漆前处理工艺安全及其通风净化》 GB7692

执行的标准规范包括但不限于上述内容，如果采用其它标准，其要求不得低于上述标准，如有新版本，以最新的版本为准。

4 工作范围及工期要求

4.1工作范围

4.1.1投标方从储罐上部开始清理油垢，一直清理至罐底，工具使用防爆铜铲或塑料铲。先使用防爆工具将油垢进行清理，残留的油垢使用稀释剂、抹布进行擦洗。

4.1.2投标方负责对罐顶、罐壁、罐底所有的焊道进行打磨，打磨质量标准应满足焊道检测的标准：见金属光泽（焊道检测由招标方负责）；

4.1.3投标方负责对目前产生裂纹的罐壁进行挖补消缺，以及后续检测出来有问题的焊道进行焊接修补；

4.1.4投标方负责对罐顶检测出来的缺陷进行打磨、补焊，并且补焊前用烘枪进行局部加热，焊角高度在4mm左右，并通过着色检测；

4.1.5投标方负责对罐底的角焊缝，存在缺肉、少肉、砂眼、气孔、未熔及存在严重缺陷的焊道进行修复性的补焊处理；

4.1.6呼吸人孔和透光孔更换，量油孔更换补强圈。储罐顶部中心直径4米槽钢平台割除和恢复、直径4米罐顶钢板更换。

4.1.7罐壁和罐底内壁焊缝热喷铝防腐；

4.1.8投标方负责对储罐的蒸汽加热器进行拆装和打压查漏，并对查出的漏点进行补焊处理，并经打压合格；

4.1.9投标方负责对所有法兰接口更换垫片，以及施工所需的人孔、清扫孔等的拆装工作。

4.1.10投标方负责施工完成后对设备的水压、气压等试验工作，负责协助检测单位完成焊道检测工作。

4.1.11投标方负责影响施工作业的罐顶及罐侧钢结构平台的拆装作业。

4.1.12投标方负责按照内浮顶厂家要求对轻烃A罐、甲醇A/B罐、含酚油A/B罐内浮顶进行更换。

4.1.12投标方施工过程中产生的废料和垃圾的清理、转运由投标方负责（转运地点由招标方指定）；报废物资和退库物资由招标方负责办理手续，投标方运送至指定地点。

4.1.13本项目检修工作量为暂估量，检修过程中如有变化，以实际完成工作量进行统计、核算。

4.2工期要求

该项工作任务重，工期紧，为确保项目如期保质保量完成，承包人需同时至少按两个作业点同步开展施工。

开工时间以收到投标方中标通知书为准，净化车间单台储罐施工周期为20个日历日，总工期为90个日历日，其中轻烃储罐450V004A需在停机检修期间同步进行（预计2026年8月-9月，具体时间以招标方通知为准）；

回收车间煤气水贮槽125V403施工周期为30日，在日常进行。其他3个储罐周期为30日，需在停机检修期间同步进行（预计2026年8月-9月，具体时间以招标方通知为准），施工期间投标方不得随便停工。（受施工所在工艺操作需要，以及国家、地方、企业等的政策或要求等影响，所延误工期时，工期顺延）。

4.2.2投标方不仅要保证自己承担工作的进度，同时和招标方一起协调与其它外包系统设备的连接项目等施工进度，确保整体进度。

4.2.3维保服务工期内，涉及各类检修作业时不仅须按时完成项目，同时各分项工期均须按投标方要求进度时间完成。

4.2.4维保服务工期内，以生产装置现场实际情况为指导，不仅要求按时按进度完成本职检修工作，同时应服从招标方协调指挥要求，主动配合完成现场其他施工作业工作。

5 项目内容及要求

5.1项目内容：净化车间和回收车间共计11台常压储罐安全性评价焊缝打磨、检修、喷铝防腐和5套内浮盘更换服务招标工作。投标方应充分进行现场勘探和评估，因施工区域缺陷和施工难度而引起的施工方案的调整，均由投标方负责，招标方不再另行增加费用。

5.2以下工程量均为模拟量，最终工程量以现场实际签证为准。

5.2.1净化车间常压储罐：

| 含酚油A罐462T103A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 施工内容 | 备注 |
| 1 | 焊缝打磨 | 储罐内壁全焊缝打磨，打磨宽度为0.3米，长度为1500米，面积为450平方米。 |  |
| 2 | 焊缝修复 | 对检测发现有缺陷的焊缝进行修复，采用双面多层多道焊接，预估修补焊缝200米。 |  |
| 3 | 罐壁挖补 | 对检测发现有缺陷的罐壁进行挖补，预估挖补焊缝100平米。 |  |
| 4 | 罐壁更换或贴焊 | 钢板整体更换或贴焊（单张6000×1800×10，单张约0.8478吨）2张，焊接前需倒角和卷板。 | 需使用50t吊车 |
| 5 | 喷砂和喷铝 | 储罐内壁焊缝喷砂和热喷涂施工预估180平方米。 |  |
| 6 | 打压查漏 | 储罐水压、气压试验，加热盘管打压 |  |
| 7 | 罐顶施工 | 2个DN500的呼吸人孔和2个DN500的透光孔更换，1个DN150-150LB的量油孔更换补强圈，合计约12㎡钢板。两台储罐顶部中心直径4米槽钢平台、直径4米罐顶钢板（约12.5㎡）及DN500呼吸人孔拆除和恢复。 | 需使用50t吊车 |
| 8 | 更换内浮盘 | 按照厂家指导对内浮盘拆旧换新 |  |
| 9 | 更换垫片 | 更换储罐所有接口密封垫。 |  |
| 含酚油B罐462T103B |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 施工内容 | 备注 |
| 1 | 焊缝打磨 | 储罐内壁全焊缝打磨，打磨宽度为0.3米，长度为1500米，面积为450平方米。 |  |
| 2 | 焊缝修复 | 对检测发现有缺陷的焊缝进行修复，采用双面多层多道焊接，预估修补焊缝200米。 |  |
| 3 | 罐壁挖补 | 对检测发现有缺陷的罐壁进行挖补，预估挖补焊缝100平米。 |  |
| 4 | 罐壁更换或贴焊 | 钢板整体更换或贴焊（单张6000×1800×10，单张约0.8478吨）2张，焊接前需倒角和卷板。 | 需使用50t吊车 |
| 5 | 喷砂和喷铝 | 储罐内壁焊缝喷砂和热喷涂施工预估180平方米。 |  |
| 6 | 打压查漏 | 储罐水压、气压试验，加热盘管打压 |  |
| 7 | 罐顶施工 | 2个DN500的呼吸人孔和2个DN500的透光孔更换，1个DN150-150LB的量油孔更换补强圈，合计约12㎡钢板。两台储罐顶部中心直径4米槽钢平台、直径4米罐顶钢板（约12.5㎡）及DN500呼吸人孔拆除和恢复。 | 需使用50t吊车 |
| 8 | 更换内浮盘 | 按照厂家指导对内浮盘拆旧换新 |  |
| 9 | 更换垫片 | 更换储罐所有接口密封垫。 |  |
| 蒽油A罐462T105A |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 施工内容 | 备注 |
| 1 | 焊缝打磨 | 储罐内壁全焊缝打磨，打磨宽度为0.3米，长度为2200米，面积为660平方米。 |  |
| 2 | 焊缝修复 | 对检测发现有缺陷的焊缝进行修复，采用双面多层多道焊接，预估修补焊缝200米。 |  |
| 3 | 罐壁挖补 | 对检测发现有缺陷的罐壁进行挖补，预估挖补焊缝100平米。 |  |
| 4 | 罐壁更换或贴焊 | 钢板整体更换或贴焊（单张6000×1800×10，单张约0.8478吨）2张，焊接前需倒角和卷板。 | 需使用50t吊车 |
| 5 | 喷砂和喷铝 | 储罐内壁焊缝喷砂和热喷涂施工预估180平方米。 |  |
| 6 | 打压查漏 | 储罐水压、气压试验，加热盘管打压 |  |
| 7 | 罐顶施工 | 2个DN500的呼吸人孔和2个DN500的透光孔更换，1个DN150-150LB的量油孔更换补强圈，合计约12㎡钢板。两台储罐顶部中心直径4米槽钢平台、直径4米罐顶钢板（约12.5㎡）及DN500呼吸人孔拆除和恢复。 | 需使用50t吊车 |
| 8 | 更换垫片 | 更换储罐所有接口密封垫。 |  |
| 蒽油B罐462T105B |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 施工内容 | 备注 |
| 1 | 焊缝打磨 | 储罐内壁全焊缝打磨，打磨宽度为0.3米，长度为2200米，面积为660平方米。 |  |
| 2 | 焊缝修复 | 对检测发现有缺陷的焊缝进行修复，采用双面多层多道焊接，预估修补焊缝200米。 |  |
| 3 | 罐壁挖补 | 对检测发现有缺陷的罐壁进行挖补，预估挖补焊缝100平米。 |  |
| 4 | 罐壁更换或贴焊 | 钢板整体更换或贴焊（单张6000×1800×10，单张约0.8478吨）2张，焊接前需倒角和卷板。 | 需使用50t吊车 |
| 5 | 喷砂和喷铝 | 储罐内壁焊缝喷砂和热喷涂施工预估180平方米。 |  |
| 6 | 打压查漏 | 储罐水压、气压试验，加热盘管打压 |  |
| 7 | 罐顶施工 | 2个DN500的呼吸人孔和2个DN500的透光孔更换，1个DN150-150LB的量油孔更换补强圈，合计约12㎡钢板。两台储罐顶部中心直径4米槽钢平台、直径4米罐顶钢板（约12.5㎡）及DN500呼吸人孔拆除和恢复。 | 需使用50t吊车 |
| 8 | 更换垫片 | 更换储罐所有接口密封垫。 |  |
| 轻烃A罐450V004A |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 施工内容 | 备注 |
| 1 | 焊缝打磨 | 储罐内壁全焊缝打磨，打磨宽度为0.3米，长度为1500米，面积为450平方米。 |  |
| 2 | 焊缝修复 | 对检测发现有缺陷的焊缝进行修复，采用双面多层多道焊接，预估修补焊缝100米。 |  |
| 3 | 罐壁挖补 | 对检测发现有缺陷的罐壁进行挖补，预估挖补焊缝100平米。 |  |
| 4 | 罐壁更换或贴焊 | 钢板整体更换或贴焊（单张6000×1800×10，单张约0.8478吨）1张，焊接前需倒角和卷板。 |  |
| 5 | 喷砂和喷铝 | 储罐内壁焊缝喷砂和热喷涂施工预估240平方米。 |  |
| 6 | 打压查漏 | 储罐水压、气压试验 |  |
| 7 | 罐顶施工 | 2个DN500的呼吸人孔和2个DN500的透光孔更换，1个DN150-150LB的量油孔更换补强圈，合计约12㎡钢板。两台储罐顶部中心直径4米槽钢平台、直径4米罐顶钢板（约12.5㎡）及DN500呼吸人孔拆除和恢复。 | 需使用50t吊车 |
| 8 | 更换内浮盘 | 按照厂家指导对内浮盘拆旧换新 |  |
| 9 | 更换垫片 | 更换储罐所有接口密封垫。 |  |
| 10 | 更换泡沫产生器 | DN125管道切割2处，焊接2处。 | 需使用20t吊车 |
| 洗油A罐462T104A |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 施工内容 | 备注 |
| 1 | 焊缝打磨 | 储罐内壁全焊缝打磨，打磨宽度为0.3米，长度为1500米，面积为450平方米。 |  |
| 2 | 焊缝修复 | 对检测发现有缺陷的焊缝进行修复，采用双面多层多道焊接，预估修补焊缝200米。 |  |
| 3 | 罐壁挖补 | 对检测发现有缺陷的罐壁进行挖补，预估挖补焊缝100平米。 |  |
| 4 | 罐壁更换或贴焊 | 钢板整体更换或贴焊（单张6000×1800×10，单张约0.8478吨）2张，焊接前需倒角和卷板。 | 需使用50t吊车 |
| 5 | 喷砂和喷铝 | 储罐内壁焊缝喷砂和热喷涂施工预估180平方米。 |  |
| 6 | 打压查漏 | 储罐水压、气压试验，加热盘管打压 |  |
| 7 | 罐顶施工 | 2个DN500的呼吸人孔和2个DN500的透光孔更换，1个DN150-150LB的量油孔更换补强圈，合计约12㎡钢板。两台储罐顶部中心直径4米槽钢平台、直径4米罐顶钢板（约12.5㎡）及DN500呼吸人孔拆除和恢复。 | 需使用50t吊车 |
| 8 | 更换垫片 | 更换储罐所有接口密封垫。 |  |
| 洗油B罐462T104B |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 施工内容 | 备注 |
| 1 | 焊缝打磨 | 储罐内壁全焊缝打磨，打磨宽度为0.3米，长度为1500米，面积为450平方米。 |  |
| 2 | 焊缝修复 | 对检测发现有缺陷的焊缝进行修复，采用双面多层多道焊接，预估修补焊缝200米。 |  |
| 3 | 罐壁挖补 | 对检测发现有缺陷的罐壁进行挖补，预估挖补焊缝100平米。 |  |
| 4 | 罐壁更换或贴焊 | 钢板整体更换或贴焊（单张6000×1800×10，单张约0.8478吨）2张，焊接前需倒角和卷板。 | 需使用50t吊车 |
| 5 | 喷砂和喷铝 | 储罐内壁焊缝喷砂和热喷涂施工预估180平方米。 |  |
| 6 | 打压查漏 | 储罐水压、气压试验，加热盘管打压 |  |
| 7 | 罐顶施工 | 2个DN500的呼吸人孔和2个DN500的透光孔更换，1个DN150-150LB的量油孔更换补强圈，合计约12㎡钢板。两台储罐顶部中心直径4米槽钢平台、直径4米罐顶钢板（约12.5㎡）及DN500呼吸人孔拆除和恢复。 | 需使用50t吊车 |
| 8 | 更换垫片 | 更换储罐所有接口密封垫。 |  |

5.2.2除上表中含酚油A/B罐、轻烃A罐需更换内浮盘外，需对甲醇A/B（直径11500mm）罐内浮盘进行更换。其中甲醇B罐在拆除旧内浮盘后需对罐底板腐蚀坑点进行打磨，共计234个，打磨清根（见金属光泽）后进行堆焊，堆焊结果以无损检测结果为准。

5.2.3回收车间常压储罐：

| 煤气水贮槽125V403 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 施工内容 | 备注 |
| 1 | 前期准备 | 拆除罐顶15米槽钢平台，罐顶开孔4200*2500，吊入升降车。 | 需使用50t吊车 |
| 2 | 焊缝打磨 | 储罐内壁全焊缝打磨，打磨宽度为0.3米，长度为1720米，面积为516平方米。 |  |
| 3 | 焊缝修复 | 对检测发现有缺陷的焊缝进行修复，采用双面多层多道焊接，预估修补焊缝200米。 |  |
| 4 | 罐壁挖补 | 对检测发现有缺陷的罐壁进行挖补，预估挖补100平米。 |  |
| 5 | 罐壁更换或贴焊 | 钢板整体更换或贴焊（单张6000×1800×10，单张约0.8478吨）10张，焊接前需倒角和卷板。 | 需使用25t吊车 |
| 6 | 喷砂和喷铝 | 储罐内壁焊缝喷砂和热喷涂施工预估400平方米。 |  |
| 7 | 打压查漏 | 储罐水压、气压试验，加热盘管打压。 |  |
| 8 | 罐顶施工 | - 对罐顶所有焊缝用钢带进行贴补加固，长度为1000米； 对罐顶减薄钢板进行贴补修复，（单张6000×1800×8，单张约0.678吨）10张； |  |
| 9 | 更换垫片 | 更换储罐所有接口密封垫包括人孔、手孔、清洗门等。 |  |
| 10 | 后期恢复 | 吊离升降车，恢复罐顶开孔4200*2500，恢复罐顶钢平台。 | 需使用50t吊车 |
| 重芳烃中间分液罐125V210A、B（2台） |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 施工内容 | 备注 |
| 1 | 焊缝打磨 | 储罐内壁全焊缝打磨，打磨宽度为0.3米，长度为470米，面积为141平方米。（单台） |  |
| 2 | 焊缝修复 | 对检测发现有缺陷的焊缝进行修复，采用双面多层多道焊接，预估修补焊缝100米。（单台） |  |
| 3 | 罐壁挖补 | 对检测发现有缺陷的罐壁进行挖补，预估挖补50平米。（单台） |  |
| 4 | 罐壁更换或贴焊 | 钢板整体更换或贴焊（单张6000×1800×8，单张约0.678吨）4张，焊接前需倒角和卷板。 | 需使用25t吊车 |
| 5 | 喷砂和喷铝 | 储罐内壁焊缝喷砂和热喷涂施工预估100平方米。 |  |
| 6 | 罐顶施工 | - 对罐顶11米槽钢平台进行拆除，吊车吊至地面 - 对罐顶减薄钢板进行贴补修复，（单张6000×1800×8，单张约0.678吨）4张。 - 回装罐顶11米槽钢平台。 | 需使用50t吊车 |
| 7 | 更换垫片 | 更换储罐所有接口密封垫包括人孔、手孔等。 |  |
| 8 | 打压查漏 | 储罐水压、气压试验，加热盘管打压。 |  |
| 重芳烃蒸馏罐125V211 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 施工内容 | 备注 |
| 1 | 加热管拆除 | 拆除罐内加热管盘，共2层，12个。 |  |
| 2 | 焊缝打磨 | 储罐内壁全焊缝打磨，打磨宽度为0.3米，长度为190米，面积为57平方米。 |  |
| 3 | 焊缝修复 | 对检测发现有缺陷的焊缝进行修复，采用双面多层多道焊接，预估修补焊缝100米。 |  |
| 4 | 罐壁挖补 | 对检测发现有缺陷的罐壁进行挖补，预估挖补30平米。 |  |
| 5 | 罐壁更换或贴焊 | 钢板整体更换或贴焊（单张6000×1800×8，单张约0.678吨）2张，焊接前需倒角和卷板。 | 需使用25t吊车 |
| 6 | 喷砂和喷铝 | 储罐内壁焊缝喷砂和热喷涂施工预估40平方米。 |  |
| 7 | 罐顶施工 | - 对罐顶减薄钢板进行贴补修复，（单张6000×1800×8，单张约0.678吨）2张。 |  |
| 8 | 加热管恢复 | 回装罐内加热管盘，共2层，12个。 |  |
| 9 | 更换垫片 | 更换储罐所有接口密封垫包括人孔、手孔等。 |  |
| 10 | 打压查漏 | 储罐水压、气压试验，加热盘管打压。 |  |

5.3工器具及前期准备要求

5.3.1该项检修工作，涉及受限空间作业、动火作业，需要投标方自备防爆型粉尘测爆仪、测厚仪、防爆型四合一气体检测仪、防爆接线箱及防爆插头（EXIICT4）、安全绳等工具，其中检测仪器应通过检验并在有效期内。

5.3.2为减少施工周期，要求投标方提供并使用旋转升降机和垂直升降机，升降机械需有合格证，投标方负责提供升降机械给检测人员使用，并且提供必要的帮助。

5.3.3工程施工过程中所涉及的检修工器具（含2根大于500米70mm2铜电缆）、工程机械、工程车辆、吊车、喷铝用铝丝等由投标方提供；焊接用气体和焊材等由招标方提供。

5.3.4罐体外部检修作业所需搭设和拆除脚手架均由招标方负责；储罐外部检修所需拆除和恢复保温均由招标方自行负责。

5.3.5其他施工必需材料及设备设施，本规范书未明确说明的，均由投标人提供。

5.4油污清理

5.4.1招标方负责储罐内部清淤见底，投标方负责对壁板、顶板和底板清油污，直至具备检修动火要求。

5.5焊缝打磨，对焊道高处的焊瘤磨平、深挖焊道的夹渣直到见金属光泽，需要检测的焊道金属要见光泽，打磨宽度在300mm。

5.6罐壁焊缝缺陷修复

5.7.1坑蚀深度允许值

5.7.2坑蚀深度超过允许值壁板等部位进行切割更换。

5.7.3罐壁焊缝渗漏时，焊缝使用气刨或角磨机对原焊缝进行彻底清除，多层多道进行焊接，焊接完成后由检测单位进行检测。

5.8储罐试压后的补焊修复

5.8.1罐体无损检测合格及所有配件、附件安装完毕后，应进行联合检查，检查合格后，封闭人孔等所有孔，开始充水，进行充水试验。充水过程中，设置专人进行监控，发现异常情况应及时处理，处理合格后方可继续上水。充水试验结束后，罐体内的水应按招标方要求和排放位置及时排放。

5.8.2充水试验前，所有附件及其它与罐体焊接的构件，应全部完工：充水试验前，所有与严密性试验有关的焊缝，均不得涂刷油漆；充水试验应采用洁净水，水温不应低于5℃；充水高度为设计最高液位下lm处。

5.8.3罐底的严密性，对罐底焊缝进行真空试漏并在充水试验过程中罐底无渗漏为合格，若发现渗漏，应按规定补焊。

5.8.4储罐强度及严密性试验，应以充水到试验要求高度并保持48h后，罐壁和罐底无渗漏、无异常变形为合格。发现渗漏时应放水，使液面比渗漏处低300mm左右，并应按规定进行焊接修补。

5.9检修工作完成后要对检修现场行清理，做到工完料尽场地清，使用干抹布擦拭设备本体，有使用密封胶的位置需要使用刀片对渗出的密封胶进行清理。擦拭设备本体表面结束后对设备进行外观检查，若存在锋利的接缝及尖角处需要对其进行倒角处理。

5.10如果现场情况允许，可以使用消防水对地面进行冲洗，

5.11清理设备时要时需要注意保护仪表线缆、接线箱、一次仪表等易损设备，清理管道外表面时要提前沟通业主单位确定管路内部情况，具备清理条件后方可进行工作。

5.12 喷涂施工所用材料验收信息应包含：产品合格证、纯度、线材直径公差、线径均匀度、卷盘内径、单盘重量、生产或加工的单位。验收应符合国家相关标准。

5.13原材料供货商应提供材质证明书。

5.14喷涂用铝丝应光洁、无锈、无油、无折痕。喷涂用铝材料应符合ISO14919第3.2条的规定，含铝量≥99.5%。

5.15储罐内壁喷涂表面应不得有大于3mm的凹凸度。棱角处和角焊缝必须采用圆弧过渡，圆角半径R一般不得小于5mm。

5.16喷涂内表面必须清洁、无油污，表面油类物质应按照GB8923.1用溶剂清洗去除。

5.17热喷铝施工前应进行表面喷砂除锈处理，表面处理施工按照GB/T8923.1和《防腐涂层及衬里设备钢壳表面处理施工技术要求》的要求，并达到Sa3级的要求，粗糙度Rz=65-150um，且应干燥、无灰尘、无油污、无氧化皮、无锈迹；表面处理不合格的，不得进行喷涂施工。喷砂磨料应符合GB/T9793中6.1的规定。

5.18表面处理施工完成后，检验合格可进行喷涂施工。喷砂施工与喷涂施工间隔时间在干燥环境不得超过4h，在潮湿环境不得超过2小时。

5.19喷涂一般采用高速电弧喷涂，根据喷涂工程量的大小、喷涂材料和喷涂厚度选择合适的喷涂工艺参数。喷涂涂层厚度应达到GB9793标准规定的要求，即最小局部厚度为200um，可分4道喷涂，每道厚度30-50um。

5.20各层（道）之间应尽量垂直，交叉喷涂，分层喷铝间隔时间不得超过1h。

5.21喷枪使用前应做气密性试验。

5.22喷涂作业必须在洁净的环境中进行。基体表面温度应至少高于露点温度3℃以上，相对湿度不应超过85%，喷涂前及喷涂过程中，必须采取有效措施（如清洁压缩空气吹扫、设置防尘屏障等），防止灰尘、油污、水分及其他异物污染待喷涂表面及已喷涂的涂层，喷涂操作应连续进行，避免不必要的停顿。如需中断，应对涂层边缘采取保护措施，并在恢复喷涂前对交界区域进行清洁处理。

5.23喷涂完成后，涂层外观应符合GB/T 9793中的规定。凡出现涂层翘起、开裂、鼓包、脱层（分层）或表面存在大于等于50μm的突出大颗粒或金属熔滴，则需对缺陷处重新进行表面处理，并满足交界处与完好涂层交界处的粗糙度和结合强度要求。

6 投标方应达到的目标

6.1安全性指标

（1）不发生本项目部员工轻伤以上、急性中毒等各类人身事故。

（2）不发生外包人员轻伤以上、急性中毒等各类人身事故。

（3）不发生负主责以上有人员受伤构成的交通事故。

（4）不发生本项目部责任造成的火险事件。

（5）设备考核障碍及可靠性指标控制在以下范围（指非人为原因造成）：不发生考核障碍、一类障碍、二类障碍。

（6）不发生误操作事件。

6.2环保指标：

（1）不发生一般以上环境污染事件。

（2）不发生本项目部责任造成的“三废”排放超标事件。

（3）不发生本项目部责任造成的危废处置不合规、不合法事件。

（4）不发生本项目部责任造成的公司被上级单位、政府部门通报批评或罚款的环保事件。

6.3不发生造成后果的危险化学品泄漏事件。

6.4职业卫生：

（1）不发生新增职业病病例。

（2）职业病危害年度体检率100%。

6.5不发生本项目部责任造成的公司被上级单位及政府部门下发的安全环保挂牌督办通知书、安全生产督（稽）查通知书要求整改的问题未及时整改的情况和上级单位及政府部门通报批评的事件。

6.6治安保卫：

（1）不发生本项目部责任造成的生产物资被盗抢案件。

（2）不发生危险物品（包括易制毒、放射品）被盗、丢失或被非法转让案件。

（3）公司区域内不发生有本项目部人员参与的群殴、群架事件。

6.7其他指标：

（1）隐患整改率不低于95%。

（2）不发生本项目部员工个人负主责的其他不安全事件。

（3）员工三级安全培训率100%。

（4）特种作业人员持证上岗率100%。

6.8经济性指标

机组、设备达到铭牌出力；能耗、物耗达到招标方制定的当年计划指标。

6.9可靠性指标

（1）非计划停运次数投标方责任0次/每年。

（2）不发生考核障碍、一类障碍和二类障碍。

6.10环保指标

现场作业过程要符合国家有关环保管理标准、技术规范及公司环保管理制度。

6.11生产管理目标:

（1）机组、设备要达到一流煤化工企业管理水平，设备管理达到无渗漏标准。

（2）设备大修后，连续运行时间在200天以上。

（3）设备定修定检项目遗漏率为0%。

（4）完成招标方制定的相关生产指标。

（5）票证合格率100%。

7 资质条件及人员要求

7.1企业资质：石油化工工程总承包二级及以上资质。投标方资质资料（营业执照、安全生产许可证、资质证书）必须齐全。

7.2从事特种作业（特种设备作业）的人员至少应有该工种实际操作经验1年以上，并必须持有经相关部门核发的有效证书，且从事特种作业的人员技术数量必须达到能保证24小时连续作业的要求。

7.3投标人应具有完善的质量保证体系，投标人的焊工必须持有质监局发的《特种设备作业人员证》和安监局的《特种作业操作证》。焊工需接受招标方的入厂测试并合格后方可进入该项目进行焊接作业，未经招标方入厂测试的焊接严禁施工焊接。

7.4需要进行高处作业的作业人员，需持有特种作业操作证（高处作业），且在有效期内。

7.5严禁使用未成年人和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员。

7.6投标人应制定详细的作业方案和计划，并在施工前发给招标人审核。

7.7投标人有专人负责本合同的施工质量，由专人负责有关质量证明的签发和管理。

7.8投标人应接受招标人以及招标人委托第三方检验机构的检验，任何因质量检验不合格而造成项目进度的拖延，一切责任均由投标人负责。

7.9投标方检修人员的配备应在经招标方考核（笔试、面试）合格后方能上岗，且投标方的人员必须固定，并能长期住在现场，投标方在现场的维护管理和技术人员名单应与合同确定的名单相符，任何情况下的人员变动都应提前通知招标方，并需征得招标方的同意。并将人员变动情况书面抄报招标方项目责任部门、现场监管部门。

7.10投标方人员休假原则上由投标方自行安排，但投标方主要技术人员（班组长、安全员、焊工人员）离开招标方现场三天及以上的，必须到招标方归口管理部门办理书面请假手续。

7.11最低人员配置：本次投标方人员配置为：不少于24人。具体配置及人员要求。

| 班组 | 岗位/工种 | 人数 | 人员要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大修 班组 | 项目负责人 | 1 | 5年以上石化或化工设备维护管理经验；须持有危险化学品生产单位安全生产管理人员考核合格证；掌握设备检修必备的业务知识和安全知识、安全环保规章制度，且熟练掌握汉语语言。 |  |
|  | 安全员 | 2 | 3年以上石化或化工设备检修维护工作经验，有较好的组织管理能力，熟悉设备检修流程、检修经验丰富，能组织人员完成大修检修项目，保障检修工作安全有序进行。 |  |
|  | 技术人员 | 3 | 5年以上石化或化工设备管理经验，其中2年以上化工装置设备检修相关经验；熟悉设备的结构、原理、维护、检修 |  |
|  | 班长 | 2 | 5年以上检修维护工作经验，有较好的组织管理能力，熟悉设备检修流程、检修经验丰富，能组织人员完成每日检修项目。 |  |
|  | 作业人员 | 16 | 3年以上设备检修维护工作经验，不少于10人持有中级钳工及以上技能，且全员熟练掌握汉语语言。作业人员中50%以上人员必须在石化或化工装置从业的经历。 | 经招标方公司培训考试取得高处作业资格 |

8 安全要求

8.1入厂资料要求：

8.1.1投标方应该建立归档资料如下：

8.1.2投标方管理人员对作业人员的安全技术交底记录（全员覆盖，新入职人员及时进行安全技术交底，纸质版留档）。

8.1.3投标方组织员工培训学习公司相关制度、管理规定、事故案例的学习记录。（电子版备查，要求有清晰的照片能证明所学内容，有清晰的扫描签到表）

8.1.4三级安全教育台账以及整套资料。

8.1.5项目主管单位对制度、管理规定、操作规程提供的确认表。（纸质版留档）8.1.6项目主管单位对投标方组织进行培训学习记录。（常年维保单位每月一次）。（电子版备查，要求有清晰的照片能证明所学内容，有清晰的扫描签到表）

8.1.7安健环协议以及交叉协议。（纸质版留档）

8.1.8项目开工前条件确认表。（纸质版留档）

8.1.9安全生产责任书（层层签订）（纸质版留档）

8.1.10合同以及附件。（纸质版留档）

8.1.11企业资质、专业外包资质。（电子版备查）

8.1.12管理人员授权书、任命书。（纸质版留档）

8.1.13投标方全员安全生产责任制。（纸质版留档）

8.1.14投标方应急预案。（纸质版留档）

8.1.15外包项目人员台账（及时更新）以及特种作业人员台账（电子版及时更新）。

8.1.16所有审核审批的方案存档。（纸质版留档）

8.1.17安全生产费用使用台账（电子版台账，必须提供相关佐证资料例如发票等）。

8.1.18外包项目所有人员的入厂健康体检、职业病体检报告（纸质版留档）,详细要求见附件22。

8.2安全要求：

8.2.1检修人员进行设备检修工作时，必须办理合格的工作票及各种特殊作业票。

8.2.2检修人员如需在脚手架上工作，必须系安全带方能上脚手架，并将安全带挂在固定牢固部件上，高挂低用。

8.2.3设备所有零部件，应按要求摆放在指定的地点,妥善保管。工作中轻起轻落,不准将设备或零部件直接放在地面上，在检修现场必须垫上橡胶垫，以防工具、零件等掉在地上。

8.2.4检修现场应尽量避免上下交叉作业，如无法避免，应在监护人的监督下，由工作负责人统一指挥，上方检修人员应系好安全带、所用工器具系好安全绳并确保防坠落安全措施已执行到位；下方检修人员，应在工作负责人确认安全措施已执行到位后，方可进入现场工作，并做好事故预想，工作时做到注意力集中，保持上下通信畅通。

8.2.5现场工作人员应精神状态良好、无有碍工作的疾病，并不得酒后上班。

8.2.6进入生产场所的所有人员包括管理人员必须戴好安全帽，禁止在生产场所吸烟。

8.2.7动火作业按要求办理好动火作业工作票，注意火星的控制，以及动火操作的规范。

8.2.8容器内作业注意通风，外部设专业监护，防止中毒窒息。

8.2.9必须严格遵守安全监察部制定的八大特殊作业等安全管理制度要求。

8.3安全生产七大禁令

8.3.1严禁在生产装置区内吸烟。

8.3.2严禁高处作业不使用安全带。

8.3.3严禁违章指挥、强令他人违章冒险作业。

8.3.4严禁未经许可进行受限空间作业、动火作业。

8.3.5严禁无证进行电气、架子、叉车、电气焊作业。

8.3.6严禁未经审批或许可，取消或退出安全联锁。

8.3.7严禁未经许可关闭、破坏直接关系生产安全的报警、防护、救生设备、设施，不得篡改、销毁其相关数据、信息。

9双方职责

9.1招标方职责

9.1.1对项目安全、质量及进度实施全过程管理，安全管理实行统一牵头、统一指挥、统一管理及考核，对存在的各类安全隐患及时督促整改。

9.1.2对投标方提出的各种技术方案进行审核和批准。

9.1.3负责报废物资和退库物资手续办理，投标方运送至指定地点。

9.1.4负责检修项目中涉及的光谱分析及焊缝探伤工作。

9.1.5负责检修项目涉及的水、电、脚手架搭设、保温的拆装、恢复等工作。

9.1.6根据招标方的相关事故调查规定，当发生不安全情况时,必要时组织投标方进行事故调查处理。

9.1.7向投标方提供有关设备资料及有关生产、管理需要的上级文件，并及时答。

9.1.8负责完成机务专业检修中和检修结束后需进行的各种试验和调试（含电气、仪控专业需机务配合完成的项目）。

9.1.9投标方应尽其最大努力减少维护人员的流动和更换，同时招标方有权建议更换任何不合适的人员。投标方在招用员工时要审查核实是否与另外单位项目用工重合。

9.1.10投标人应根据项目内容、时间进度和招标方要求，配置足够人员，参加储罐检修的人员数量和资格必须在开工一周前报招标方。

9.1.11投标人应及时将遇到的技术问题通知招标人，并积极处理和解决。

9.1.12投标人应制订项目施工方案和项目进度表。

9.1.13项目服务工期内，以生产装置现场实际情况为指导，不仅要求按时按进度完成本职检修工作，同时应服从招标方协调指挥要求，主动配合完成现场其他施工作业工作。

9.1.14投标方做好设备主体部分进行打磨、喷砂和修复工作，必要时对达到规定磨损限度的零件加以更换。此外，还要对主要零部件的磨损情况进行测量、鉴定和记录。

9.1.15投标方检修所做的各项检修技术记录、检查试验（校验）报告、安装调试文件、设计说明、测绘图纸及相关计算书等必须齐全准确、符合招标方归档要求，并及时提供给招标方。

9.1.16招标方对投标方项目部的日常考核，投标方接到招标方的通报后，投标方应在一个月内将考核执行情况反馈给招标方。

9.1.17投标方所有人员薪金结算必须由第三方（银行）支付到员工。

9.1.18安全生产费用专款专用，必须用于安全相关费用支出。复投标方提出的有关生产、管理中发生的问题。

9.1.19负责组织内部检修协调会议，并负责投标方与其它相关单位的工作协调。

9.1.20为投标方提供本承包范围范围系统设备设计、制造、安装、调试、运行、维护的图纸资料（包括设备的技术规范、竣工图纸、运行及维护手册或说明书等投标方履行本合同所需的资料）的收集和管理便利，避免影响检修进度和质量。

9.1.20按本承包合同规定，及时向投标方支付各种费用。

9.1.22参加检修项目的验收工作。

9.1.23检修所需的项目车辆由招标方统一负责协调。

9.1.24招标方有权收取提供给承包商生活使用的电费及食堂管理费。

9.2投标方职责

9.2.1投标方在接到中标通知书后1个月内，将本项目组织机构、质量措施、安全措施、组织措施等文件（不限上列内容）报招标方审核。在检修开始一周前将工作负责人及工作票签发人名单、工作人员名单、特殊工种人员名单及资质材料报招标方审核。

9.2.2本项目所需要的票证办理、施工准备由投标方负责。

9.2.3投标人必须在开工前10天将储罐检修所用工器具、消耗性材料清单发给招标人审阅。且在开工前7天将储罐检修使用工器具、消耗性材料运至招标人检修现场（由投标人自行保管）。

9.2.4本项目检修所用的工器具必须保证完好，且校验合格（现场使用的计量工器具，须有检验合格证及检验时间，过期未检验计量工器具严禁带入现场使用），投标人保证在施工过程中使用的工器具是安全和可靠的，不会造成事故，否则投标人承担由此引起的相应责任。出厂前要按照清单进行清点，并由招标人签字认可，确保现场无施工遗留工具。

9.2.5所有的耗材均需采购国内合格产品，凡是没有标签、生产日期的消耗性材料一律不得采用，杜绝伪劣产品使用在工作中。投标人提出新型材料的使用前必须报招标人批准后方可使用。

9.2.6投标方负责做好承包维护设备范围内的装置性设施（如平台、栏杆、现场专用检修平台等）的维护及保养等工作,保持设备及生产场地的清洁卫生。

9.2.7检修过程中产生的废料和垃圾的清理、转运由投标方负责（转运地点由招标方指定）。

10安健环及文明施工、危险源（环境因素）控制要求

10.1贯彻“谁施工、谁负责安全”的管理原则。

10.2所有作业人员必须经过安全培训方可上岗，作业时必须严格按照相关要求穿戴劳保用品；

10.3涉及到高风险作业时，必须由投标人及招标人双方共同监护的情况下方可作业；

10.4投标方的工作人员必须严格遵守招标方的管理要求，严格按安全规程文明施工，服从招标方生产调度，接受招标方文明生产考核。投标方必须有安全员，制定与本项目有关的安全措施。针对有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等危险或引起严重设备事故的施工，投标方应事先向招标方详细了解情况，并制定施工安全技术措施，经招标方确认后实施。针对高空作业、交叉、动火等特殊作业，必须制定并落实针对性的安全防范保护措施，确保人身、设备、施工机械的安全。投标方还应落实好保证消防安全的措施，施工时注意留出安全消防通道，不得妨碍交通、通行。作业人员在作业区域内必须遵守招标方安全管理的有关规定和制度，佩好胸卡，戴好安全帽等个人安全器具，不准进入与作业无关的区域，并随时接受招标方的项目负责人的工作指导和安监人员现场的安全监督。

10.5投标方项目负责人是本项目的安全工作的第一责任人，对本项目工作期间所有施工项目的实施过程中涉及的安全负责，以及施工现场、施工过程中的安全负责。投标方参加施工的特种作业人员和特种设备作业人员必须具备政府主管部门（车间）颁发的有效证书或证明，提交招标方审核、备案。

10.6投标方负责对本单位施工人员进行安全生产教育和安全考试，考试合格后方可参与项目相关工作。安全教育培训应形成书面记录，并由本人签名确认。未经安全生产教育以及培训考核不合格的工作人员，不得上岗作业。受教育人员的名单和考试成绩必须报招标方安全环保部备案，凡增补或调换人员，更换工种，必须及时进行安全教育和考试，考试成绩报招标方安全环保部备案。未接受安全教育和安全考试不合格者不得进入现场施工。

10.7投标方应接受招标方的监督、检查和指导。对于招标方查出的隐患及问题，投标方必须限期整改。当招标方认为确实有必要暂停施工，并提出要求投标方暂停施工意见后，投标方应当按招标方要求停止施工。投标方实施处理意见后，以书面形式向招标方提出复工要求。在招标方组织验收并签字同意后，投标方重新施工。对招标方违反安全生产规定、制度的要求，投标方有权拒绝执行，有权要求招标方改进。

10.8各种安全防护设施如：遮栏、安全标志牌、警告牌、接地线、脚手架结构等不得擅自拆除、变更。如确实需要拆除、变更的，必须经招标方项目主管部门负责人和上述安全设施、标志设置单位（人员）同意，采取必要、可靠的安全措施后，方能拆除、变更现场安全防护设施。投标方因施工需要设置的安全防护设施、安全标志牌，其他人员不得擅自拆除，投方在项目完成后应及时拆除，不得无故延误。

10.9招标人已经将水、电源提供到检修区就近的地方，投标人必须按照国家有关规范、安全的要求自行连接到使用地点，并负责水、电线路及装置日常维护和管理。

10.10投标人必须按国家颁布的安全规范及要求进行施工。

10.11投标人在规定的施工场地内施工，不得随意占用厂内的主干道。施工的临时设施，各类加工场地及堆棚、用电、用水，要符合安全要求，要有管理制度。各类施工机具堆放整齐，要设有安全及文明安装的标牌。

10.12保证安装现场清洁整齐，材料分类堆码整齐，施工剩余物资、边角余料、垃圾等均由投标人收集并运到招标人指定地点，并不得增加任何费用。

10.13投标人负责施工区域的安全、保卫工作及施工照明，采取有效措施确保施工安全，杜绝重大人身伤亡及设备事故。如因投标人安全措施不到位而发生责任事故，全部损失由投标人承担。

10.14投标人必须具备安装所需的各类规范、国家标准，各类有关的技术标准等技术资料，招标人认为有必要时，必须无条件提供。

10.15投标人必须在合同意向确认后，立即组织有关施工人员进驻现场，向招标人提供开工报告、组织施工方案、安全承诺书、质量保证措施，及各项施工准备（机具和人员）。

10.16项目开工后，投标人要与招标人单位密切配合，为施工创造条件；施工交叉作业时，要服从招标人的统一协调安排。

10.17全体施工工作人员必须严格遵守施工项目所在地的有关规定，由于违反规定而发生的一切后果由投标人自负。

10.18投标人在容器内施工应符合安全规范，并做好上下交叉作业的安全措施。

10.19由于招标方原因造成投标方人身或设备事故，投标方负责处理，招标方承担责任并配合处理。

10.20在检修过程中出现的被更换下来的任何废旧设备、配件和装置性材料均为招标方所有，应妥善保护并及时向招标方移交被更换下来的设备或材料。应每天对施工现场的废物、垃圾进行一次清理，并将其集中堆放在招标方同意的地点。

11考核

11.1招标方将根据《设备检修管理标准》、《反违章管理规定》、《安全生产考核标准》等相关文件对投标方进行工作质量和安全管理进行检查与考核。

11.2本合同施工期间所产生的考核金额将在投标方商务合同结算金额中予以扣除。

11.3检修作业期间，如果在检修过程的任何环节中发生事故或故障或其他事件，招标方认为进行紧急补救或修理是服务安全的紧急需要，而投标方无能力或不愿立即进行此类工作或修理时，招标方认为必要时，雇用其他人员从事该项工作或修理，并支付有关费用。招标方将确定此项工作的全部费用，并由招标方向投标方索回，招标方可从将付或应付给投标方的金额中扣除。

12附则

12.1本办法是合同协议书的附件，作为合同的构成部分。附件中的维护质量与可靠性、维护作业安全考核项目中的相关工作，虽经（或未经）招标方管理人员的验收，均不能免除投标方的相关责任。

12.2投标方应在投标之前就本办法的内容进行研究并考虑相关风险，在招标澄清时提请解释或提出相关的协商意见。一旦投标，将被认为已熟悉了本办法并双方同意，在执行时有关条款的度量权为招标方。

13附录附表

附录A  差异表

附录B  主要技术、管理人员情况表

附表1  清理除锈记录

附表2  测厚记录

附表3  焊缝检测记录

附录A  差异表

|  | 技术规范书 |  | 投标技术文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

附录B  主要技术、管理人员情况表

| 序号 | 姓 名 | 拟 任 职 务 | 年 龄 | 职 称 | 学 历 | 专 业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作简历 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作简历 |  |  |  |  |  |

附表1 清理打磨记录

|  |  | 清理、打磨记录 |  |  | 项目名称： 单元名称： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | #气化炉 |  |  | 设备位号 |  |  |
| 清理、打磨内容及简图 |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 果 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 车间 |  |  | 设备管理部 |
| 项目负责人： 日期： 年 月 日 |  |  | 工艺专工： 设备专工： 日期： 年 月 日 |  |  | 设备专工： 日期： 年 月 日 |

附表2：测厚记录

|  |  |  | 测厚记录 |  |  |  |  |  |  | 项目名称： 单元名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  |  |  |  |  |  |  | 设备位号 |  |  |  |  |  |
| 测点编号 | 测点部位 |  |  | 堆焊前厚度 mm |  | 堆焊层厚度 mm | 测点编号 |  | 测点部位 |  |  | 堆焊前厚度 mm | 堆焊层厚度 mm |
| 施工单位 |  |  |  |  | 车间 |  |  |  |  |  | 设备管理部 |  |  |
| 项目负责人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  | 工艺专工： 设备专工： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 设备专工： 日期： 年 月 日 |  |  |

附表2：焊缝补焊记录

|  |  |  | 焊缝补焊记录 |  |  |  |  |  |  | 项目名称： 单元名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  |  |  |  |  |  |  | 设备位号 |  |  |  |  |  |
| 测点编号 | 测点部位 |  |  | 堆焊前厚度 mm |  | 堆焊层厚度 mm | 测点编号 |  | 测点部位 |  |  | 堆焊前厚度 mm | 堆焊层厚度 mm |
| 施工单位 |  |  |  |  | 车间 |  |  |  |  |  | 设备管理部 |  |  |
| 项目负责人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  | 工艺专工： 设备专工： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 设备专工： 日期： 年 月 日 |  |  |