伊犁新天煤化工有限责任公司

水处理车间危废填埋场生化污泥回挖

技术规范书

编制：

会审：

审核：

审定：

批准：

伊犁新天煤化工有限责任公司

二零二六年二月

目录

一、适用范围	3

二、编制依据	3

三、工程概况及特点	3

四、 招标范围及工期	4

五、 技术要求	4

5.1 回挖要求	4

5.2运输要求	5

5.3储存要求	6

六、回挖方式及措施	6

七、质量控制措施	7

八、安全文明施工措施	9

一、适用范围

新天煤化工刚性危险废物填埋场共计432个填埋单元及整体配套设施。每个单元尺寸为：长×宽×深=10m×5m×5m，主要填埋的危险废物有：水处理车间生产的干化杂盐、回收车间双介质过滤器中沾染了煤焦油无法资源化利用的废滤料；其中，有45个填埋单元格暂存生化污泥及20个单元格底部清理，存量约为13000m³，现需要将其回挖进行掺烧环保处理，腾出空间供危险废物填埋使用。生化污泥填埋格使用情况如下图：

二、工程概况及特点

新天煤化工刚性危险废物填埋场现有58个填埋单元格供水处理车间生化污泥暂存使用，且45个单元格处于满格储存状态（污泥储存量约11250m³），及20个单元格底部清理（污泥清理量约1750m³）。2024年5月6日，伊犁州生态环境局批复了《伊犁新天煤化工有限责任公司生化污泥掺烧项目环境影响报告》，为确保危废填埋场一期二区未建成投运前，每日产生的结晶盐有充足填埋空间，现需尽快将危废填埋场已填埋的45个单元格生化污泥回挖及20个单元格底部清理，输送至备煤煤场进一步环保处理。

填埋单元格整体由钢筋混凝土池壁和防渗膜构建而成，单个池体规格：长×宽×深=10m×5m×5m。在污泥回挖过程中，需要挖机和人工协同作业，挖机回挖至0.5米处时需采取人工回挖作业。当人员进入生化污泥填埋格内，要严格执行受限空间作业规定要求。人员进入受限空间作业前，该填埋格进行7-10天自然通风，并气体检测分析合格后方可进入作业，作业过程如遇四合一气体报警等特殊情况，人员必须及时撤离并进行通风置换采取相应措施。

- 三、招标范围及工期

本工程招标范围为水处理车间危废填埋场45个生化污泥填埋单元格，生化污泥回挖及运输工程、20个单元格底部清理及防渗膜破损修复。主要包括污泥回挖及回挖过程中垃圾清理、污泥运输、生化污泥填埋单元格防渗膜破损修复、危废填埋格周边水泥地面塌陷修复及道路平整、生化污泥周边散落的污泥清理及现场安全警示标示牌安装等。

本项目施工计划按每月回挖3次，每次回挖并转运生化污泥量（约400m³），以此类推为周期。在施工进度正常推动的条件下，预计11个月方可完成13000m³生化污泥回挖，20个单元格底部生化污泥量约1000m³，其附属配套工作预计1个月完成，最终完成此项工作预计12个月，回挖并转运生化污泥量约13000m³。

雨雪天气及检修期间回挖量降低至每月回挖1次。回挖的污泥由投标人转运至煤场指定区域进行掺烧。（具体位置由生产运行部、备煤车间指定）

具体工期：预估2026年6月26日开工，至2027年6月25日（365天）约完成生化污泥的回挖及转运、附属配套工作工作，该项目施工将全部完成，如特殊工况、停机检修、冬季天气影响，该项目施工完成时间顺延。

- 回挖技术要求

4.1 整体回挖要求

4.1.1投标方负责将挖机挖斗改为无齿平挖斗状态，防止回挖过程中对填埋单元土工布及防渗膜造成破坏。

4.1.2 挖机回挖过程中应从上风向污泥填埋格区域开始回挖作业，禁止回挖作业区域人员聚集。

4.1.3挖机回挖过程中应指定专人负责指挥监督，临边未填埋危废填埋格现场设置安全警戒隔离，临边空洞未严格执行防护措施禁止施工作业。

4.1.4挖机回挖至0.5米处时应停止采用人工回挖，在确保不发生防渗膜破损情况下尽量使用机型回挖，减少人工回挖量及安全风险。

4.1.5 挖机回挖作业前应提前将覆盖篷布回收并叠放整齐，禁止发生损坏篷布情况，回收篷布要运至指定地点堆放。

4.1.6主要及器具及材料供货情况如下

| 序号 | 物资名称 | 型号规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖机 | 220长臂 |  | 台 | 1 | 投标方提供 |
| 2 | 洒水车 | 15m³ |  | 台 | 1 | 投标方提供 |
| 3 | 自卸车 | 20m³ |  | 台 | 4 | 投标方提供 |
| 4 | 10米速差器 |  |  | 个 | 1 | 投标方提供 |
| 5 | 软爬梯 |  |  | 个 | 2 | 投标方提供 |
| 6 | 铲车 |  |  | 台 | 1 | 投标方提供 |
| 7 | 作业人员 |  |  | 人 | 4 | 投标方提供 |
| 8 | 吨包袋 | 1.1*1.2*1 | PP | 个 | 1625 | 投标方提供 |
| 9 | 随车吊 |  |  | 台 | 1 | 投标方提供 |
| 10 | 土工布 | 400g/m2 | 长纤无纺 | m² | 9750 | 投标方提供 |
| 11 | 高密度聚乙烯 HDPE防渗膜 | 同原防渗膜 | 同原防渗膜 | m² | 2000 | 投标方提供 |
| 12 | 压条 | 316L不锈钢 |  | 米 |  | 投标方提供 |
| 13 | 膨胀螺栓 |  |  | 个 |  | 投标方提供 |
| 14 | 其他安全费用 |  |  | 项 |  | 投标方提供 |

五、回挖方式、措施及费用核算

5.1 回挖方式及措施及费用核算

5.1.1此次施工回挖采用逐层循环回挖的方式，采用1台长臂220型挖机装运到自卸式翻斗车送至煤场。填埋格内脱水率60%以下的污泥，回挖、运输至煤场指定区域A区（掺烧）；脱水率60%以上的污泥，回挖、运输至煤场指定区域B区（经晾晒及自然蒸发后，其脱水率小于60%，再进行掺烧）。

5.1.2每月回挖掺烧量确定：每月回挖3次，每次回挖量约400m3，单月月底掺烧完成，次月继续回挖转运，以此类推为周期。

5.1.3 单元格底部剩余0.5米的采用人工清理，人工装运至吨包袋中，使用随车吊拉运至备煤煤场。

5.1.4现有设施的保护：在回挖过程中注意做好对防渗膜的保护工作，防止机器和人工对防渗膜造成破损，如有破损施工方负责及时修复；同时，在运输过程中道路上撒落的污泥，施工方应及时清理，保持厂区内运输道路整齐清洁。

5.1.5污泥回挖期间车间加强管理，遇到下雨、雪天、大风等极端天气要及时将池顶棚布盖好，晴天及时拿开，防止污泥再次返潮。

5.1.6回挖、倒运污泥13000m³。

5.1.7 污泥回挖过程中，污泥中的垃圾由投标方处理，并收至指定位置。

5.1.8污泥回挖至底部，进行人工清理池底及膜池修复人员需按公司要求办理入厂手续。

5.1.9 每次污泥回挖前，水处理车间将污泥回挖量及污泥回挖时间以联系单形式提交至投标人。

附件1工程量清单：

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 分部分项 |  |  |  |
| 挖基坑土方 | 1.此次施工回挖采用逐层循环回挖的方式，采用长臂220型挖机装运到自卸式翻斗车；2.具体做法详水处理车间危废填埋场生化污泥回挖技术规范书。 | m3 | 11375 |
| 挖基坑土方 | 1.单元格底部剩余0.5米的采用人工清理，人工装运至吨包袋中；吨包袋材质为PP，规格1.1m*1.2m*1m，承重1吨，使用随车吊装至自卸式翻斗车，需考虑生化污泥池内存在湿泥及受限空间作业条件因素；2.具体做法详水处理车间危废填埋场生化污泥回挖技术规范书。 | m3 | 1625 |
| 生化污泥外运 | 1.生化污泥从危废填埋场运至备煤场公里数为5-6公里运费（具体公里数以实测为准）；2.填埋格内脱水率60%以下的污泥，回挖、运输至煤场指定区域A区（掺烧）；脱水率60%以上的污泥，回挖、运输至煤场指定区域B区（经晾晒及自然蒸发后，其脱水率小于60%，再进行掺烧）。 | m3 | 13000 |
| 土工布铺设 | 1.填埋单元格内更换长纤无纺布满铺，规格400g/m2；2.具体做法详技术规范。 | m2 | 9750 |
| 高密度聚乙烯(HDPD)膜 | 1.填埋单元格内破损HDPE防渗膜更换，采用双缝焊两道，焊接完成后进行气密性试验检测焊缝渗漏，合格后进行下道工序施工，焊接和旧膜搭接均按以上要求执行，材质同原；2.具体做法详技术规范。 | m2 | 2000 |